## Painel de Contribuição
Unidade: Secretaria de Planejamento
Objetivo Estratégico | Objetivo da Unidade (Tático) | Plano de Ação para 2013 | Indicador Estratégico | Indice de Realização Física – IRF | Meta
Aprimorar a estrutura física e organizacional | Realizar estudos para adequação da estrutura administrativa em relação ao crescimento organizacional | 1. Implantar upgrade da ferramenta de formulário eletrônico para enquentes e pesquisa de opinião 2. Criar metodologia de padronização da estrutura baseada em processos de trabalho para a área fim 3. Realizar estudos para criação, extinção ou transformação de promotorias |  | 0 0 1 | 1. dezembro de 2013 2. dezembro de 2013 3. dezembro de 2013
Buscar maior celeridade das rotinas operacionais | Realizar estudos de reestruturação de áreas específicas do MPDFT | 4. Revisar os parâmatros de estruturação da área fim 5. Realizar estudos de reestruturação 6. Estruturar a área psicossocial 7. Estruturar a área de política institucional 8. Estruturar o MP Eficaz - Atendimento ao Cidadão |  | 1 1 1 1 1 | 4. 1º semestre 5. Sob demanda 6. 1º semestre 7. 2º semestre 8. 2º semestre
| Atualizar a metodologia de análise administrativa | 9. Formalização dos parâmetros de estruturação da área fim |  | 0 | 9. Portaria assinada
|  | 1. Implantar upgrade da ferramenta de formulário eletrônico para enquentes e pesquisa de opinião |  | 0 | 1. dezembro de 2013
| Mapear processos das Unidades do MPDFT | 10. Mapear processos de trabalho padrões para as promotorias judiciais 11. Mapear processos de trabalho padrões para as promotorias especializadas 12. Mapear processos de trabalho em projetos específicos 13. Mapear processos de trabalho da área meio | Índice de otimização das unidades administrativas | 1 1 1 1 | 10. Sob demanda 11. Sob demanda 12. Sob demanda 13. Sob demanda
Racionalizar as atribuições existentes |  | 3. Realizar estudos para criação, extinção ou transformação de promotorias |  | 1 | 3. dezembro 2013
|  | 14. Avaliar estudo do impacto da Lei Maria da Pena na estrutura do sistema Jurídico do DF (TJDFT e MPDFT) |  | 1 | 14. maio de 2013
Promover a cultura de orientação para resultados | Criar o Projeto de disseminação da cultura de planejamento | 15. Elaborar projeto para disseminar a Gestão Estratégica 16. Disseminar os resultados de todos os projetos executados em 2013 17. Revisar o modelo de documentação de projeto 18. Revisar os processos de trabalho de elaboração e acompanhamento de projetos 19. Criar banco de dados dos projetos do MPDFT | Índice de evolução da cultura de resultados | 1 1 1 1 1 | 15. dezembro de 2013 16. dezembro de 2013 17. dezembro de 2013 18. dezembro de 2013 19. dezembro de 2013 10. dezembro de 2013
| Acompanhar o desdobramento da execução do Projeto Gestão Estratégica | 20. Institucionalizar o Projeto Gestão Estratégica 21. Elaborar estrutura de Programas alinhando os projetos com a Gestão Estratégica 22. Realizar oficina com os multiplicadores para conscientização e validação do Projeto Gestão Estratégica | Cumprimento do painel de contribuição | 1 1 1 | 20. 2º semestre 21. 2º semestre 22. 2º semestre
Assegurar a continuidade dos projetos e esforços intergestão | Criar mecanismos de mobilização para continuidade dos projetos | 23. Formalizar a metodologia de elaboração e acompanhamento de projetos 24. Criar Sistema de Acesso - Banco de Projetos do MPDFT | Índice de descontinuidade dos projetos | 0 0 | 23. agosto de 2013 24. 2º semestre
|  | 25. Estudo para criação de Assessoria especial com o objetivo de gerenciar projetos de gestão da API |  | 1 | 25. 2º semestre
| Total de Ações | 25 | IRF | 80%