## Painel de Contribuição
Unidade: Secretaria de Planejamento
Objetivo Estratégico | Objetivo da Unidade (Tático) | Plano de Ação para 2016 | Indicador Estratégico | IRF | Meta
Aprimorar a estrutura física e organizacional | Realizar estudos para adequação da estrutura administrativa em relação ao crescimento organizacional | 1. Elaborar novos parâmetros de estruturação da área fim em função do PJe 2. Adaptação da estrutura administrativa para implantação da Lei de Ofício 3. Implantação da nova estruturação da Secplan 4. Realizar estudo de Horizontalização da Estrutura Administrativa | Somatório de iniciativas por perspectiva - Atividades Internas - Estrutura e Infraestrutura | 1 1 1 1 | 1. 2° semestre 2. 1° semestre 3. 2° semestre 4.
Buscar maior celeridade nas rotinas operacionais | Realizar estudos de reestruturação de áreas específicas do MPDFT | 5. Elaborar Matriz de Estruturação para fundamentação da Estruturação e Mapeamento de Processos sob demandas da Administração Superior | Somatório de iniciativas por perspectiva - Atividades Internas - Eficiência Operacional | 1 | 5. 80% das demandas
|  | 6. Implementar sistema de controle de projetos |  | 1 | 6. 2° semestre
| Mapear processos das Unidades do MPDFT | 7. Revisar Processos e Procedimentos da Secplan 8. Realizar estudo para adoção de metodologia para acompanhamento do mapeamento dos processos 9. Implantar estrutura de acompanhamento do diagnóstico situacional | Índice de otimização das unidades administrativas | 1 1 1 | 7. Publicar o Manual 8. 2º semestre 9. 2º semestre
Promover cultura de orientação para resultados | Acompanhar o desdobramento da execução do Projeto Gestão Estratégica | 10. Realizar revisão geral de indicadores com a AGINF para apresentação à Administração Superior para aprovação da alteração de indicadores 11. Realizar Visitas a todas as Coordenadorias 12. Reunião com a Administração Superior para definição de Guardiões e revisão do Projeto 13. Realizar formação para multiplicadores na elaboração de projetos | Cumprimento do painel de contribuição | 1 1 1 0 | 10 1º semestre 11. 14 unidades 10. 1º semestre 11. 1 por semestre 12.
Assegurar a continuidade dos projetos e esforços intergestão | Criar mecanismos de mobilização para continuidade dos projetos | 14. Criar canal de aproximação e divulgação dos resultados da Gestão Estratégica 15. Aprimorar a divulgação dos resultados gestão estratégica | Índice de descontinuidade dos projetos | 1 1 | 12. 1º semestre
Aprimorar comunicação interna |  | 16. Estruturar divulgação dos Projetos elaborados pela SECPLAN | Somatório de iniciativas por perspectiva - Atividades Internas - Eficiência Operacional | 0 | 13. 1º trimestre
| Total de Ações | 16 | IRF | 87.5%

## Resultados 2016
Unidade: Secretaria de Planejamento
Objetivo Estratégico | Objetivo da Unidade (Tático) | Plano de Ação para 2016 | Resultados Alcançados
Aprimorar a estrutura física e organizacional | Realizar estudos para adequação da estrutura administrativa em relação ao crescimento organizacional | 1. Realizar estudo de estruturação da área fim em função do PJe 2. Adaptação da estrutura administrativa para implantação da Lei de Ofício 3. Implantação da nova estruturação da Secplan 4. Realizar estudo de Horizontalização da Estrutura Administrativa | 1. Adaptação da estrutura administrativa das procuradorias para implantação do Pje nessas unidades (piloto). Criação da Assessoria Especial para Processo Eletrônico 2. Desmembramento da estrutura de Brasília por abrangência de atuação territorial (Brasília e Distrito Federal) 3. Criação da Assessoria Administrativa, da Assessoria de Organização e Estruturação e Assessoria de Gestão de Informações 4. Estudo e implantação realizado na Secplan, Corregedoria e Secretaria de Perícias e Diligências, Cerimonial,
Buscar maior celeridade nas rotinas operacionais | Realizar estudos de reestruturação de áreas específicas do MPDFT | 5. Elaborar Matriz de Estruturação para fundamentação da Estruturação e Mapeamento de Processos sob demandas da Administração Superior | 5. Matrizes elaboradas: Autocomposição, Câmaras, Infância-cíveis, Ouvidoria e Secor
|  | 6. Implementar sistema de controle de projetos | 6. Implantação de ferramenta de controle de projetos (Alfresco)
| Mapear processos das Unidades do MPDFT | 7. Revisar Processos e Procedimentos da Secplan 8. Realizar estudo para adoção de metodologia para acompanhamento do mapeamento dos processos 9. Implantar estrutura de acompanhamento do diagnóstico situacional | 7. Manual publicado 8. Não realizado 9. Implantação de metodologia para acompanhamento do diagnóstico situacional
Promover cultura de orientação para resultados | Acompanhar o desdobramento da execução do Projeto Gestão Estratégica | 10. Realizar revisão geral de indicadores com a AGINF para apresentação à Administração Superior para aprovação da alteração de indicadores 11. Realizar Visitas a todas as Coordenadorias 12. Reunião com a Administração Superior para definição de Guardiões e revisão do Projeto 13. Realizar formação para multiplicadores na elaboração de projetos | 10. Revisão realizada, atualização de guardiões conforme alteração da estrutura administrativa 11. Visitas realizadas e IRFs apresentados para cada coordenadoria 12. Definição do Guardião para Patrimônio Público Protegido 13. Não realizado
Assegurar a continuidade dos projetos e esforços intergestão | Criar mecanismos de mobilização para continuidade dos projetos | 14. Criar canal de aproximação e divulgação dos resultados da Gestão Estratégica 15. Aprimorar a divulgação dos resultados gestão estratégica | 14. Utilização periódica da lista de multiplicadores para divulgação das ações realizadas e seus resultados 15. Elaboração do relatório dinâmico
Aprimorar comunicação interna |  | 16. Estruturar divulgação dos Projetos elaborados pela SECPLAN | 16. Não realizado