## CPJBRAZ
Coordenadoria Administrativa das Promotorias de Justiça de Brazlândia
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS TÁTICOS | INICIATIVAS PARA 2018 | METAS | IRF | RESULTADOS ALCANÇADOS
Cidadania fortalecida | Fomentar e participar da rede social | Coordenar as reuniões de abertura da Rede Social para avaliar o trabalho realizado no ano anterior e orientar os trabalhos do ano de 2018 | Reunião de orientação realizada com a participação de XX instituições/pessoas da rede | 1 | Foi realizada 1 reunião no dia 06/02
Cidadania fortalecida | Fomentar e participar da rede social | Participar das reuniões e eventos da Rede Social | Participar de 9 reuniões | 1 | Participação em 9 reuniões ordinárias nos dias 06/03, 03/04, 08/05, 05/06, 07/08, 04/09, 02/10, 06/11 e 04/12
Cidadania fortalecida | Fomentar e participar da rede social | Elaborar conteúdo e arte para o material visual (cartazes e banners) da Rede Social | Conteúdo elaborado encaminhado à SECOM para a tiragem de 500 cartazes e 10 Banners | 1 | Foi elaborada a arte e solicitada a confecção de 500 cartazes e 16 banners
Cidadania fortalecida | Participar institucionalmente de ações do psicossocial | Participar da discussão sobre as violações de direitos das pessoas em situação de rua e as formas de enfrentamento a essa realidade com representantes das instituições que atuam em defesa dos direitos da população em situação de rua | Participar de 1 evento com representantes de XX instituições | 1 | Roda de Conversa na TV Justiça no dia 27/09 Roda de Conversa na UNB no dia 07/12
Cidadania fortalecida | Participar institucionalmente de ações do psicossocial | Realizar reunião com representantes de instituições, estimulando a integração entre os serviços que compõem a rede de atendimento à população em situação de rua no DF | Realizar 1 reunião com representantes de XX instituições | 1 | Realizou reunião com alunos da FacProjeção, no dia 24/05
Cidadania fortalecida | Participar institucionalmente de ações do psicossocial | Proferir de palestras sobre o tema "violações de direitos das pessoas em situação de rua e as formas de enfrentamento a essa realidade" | Realizar 1 palestra para XX pessoas/instituições | 1 | Palestra na Escola da Defensoria Pública do DF, no dia 14/06
Cidadania fortalecida | Acompanhar as situações de curatelas nos feitos de interdições | Realizar o levantamento e análise das ações de interdição de 2006 para verificar a continuidade do processo no MP | 50% dos feitos de 2006 | 1 | Foi feita o levantamento em 30 feitos, o que representa um total de 54% dos feitos de 2006
Cidadania fortalecida | Acompanhar as situações de curatelas nos feitos de interdições | Realizar o cadastramento dos curadores e interditados referentes aos feitos de 2006 | 100% dos feitos necessários | 1 | Foi realizado o cadastramento de 100%
Cidadania fortalecida | Acompanhar as situações de curatelas nos feitos de interdições | Realizar visitas, entrevistas domiciliares ou reuniões nas promotorias com os curadores e interditados em processos do Projeto de levantamento dos feitos de 2006 | Realizar contato em 100% dos processos cadastrados | 1 | Foram realizadas reuniões com as partes processuais nos dias 17/01, 03/05, 12/09, 09/11 Visita Buscativa realizada no dia 24/08
Cidadania fortalecida | Acompanhar as situações de curatelas nos feitos de interdições | Instaurar procedimento interno para acompanhamento dos interditados em processos do Projeto de levantamento dos feitos de 2006 | Atender 100% das demandas | 1 | Foram instaurados 100% de procedimentos
Meio ambiente preservado | Dar apoio estrutural e logístico para o projeto Preserva Brazlândia | Dar apoio administrativo às atividades desenvolvidas pela Comissão Preserva na Região Administrativa de Brazlândia | Atender 100% das demandas | 1 | Participou de reunião no dia 24/07
Criminalidade combatida | Buscar maior eficácia no combate à violência doméstica | Participar de reuniões e eventos que tratem sobre Violência Doméstica | Participação em 4 reuniões | 1 | Colaborou na Realização do Curso do Pronatec para vítimas de VD, no dia 16/05, com participação de 50 mulheres Reunião com PROVID, no dia 20/06 Reunião com 18ª DP, no dia 04/07 Roda de Conversa no NAFAVD no dia 29/08
Criminalidade combatida | Buscar maior eficácia no combate à violência doméstica | Realizar Tardes de Reflexão para homens sobre violência doméstica | 5 reuniões realizadas com orientação de XX homens | 1 | Tardes de reflexão grupo dos Homens dias 13/03, 15/05, 10/07, 18/09, 13/11. Com entrega de cartilhas sobre o tema. Participação de 65 homens.
Criminalidade combatida | Buscar maior eficácia no combate à violência doméstica | Realizar Tardes de Reflexão para mulheres sobre violência doméstica | 5 reuniões realizadas com orientação de XX mulheres | 1 | Tardes de Reflexão grupo de Mulheres dias 20/03, 22/05, 19/06, 17/07, 25/09, 20/11. Com entrega de cartilhas sobre o tema. Participação de 63 mulheres
Criminalidade combatida | Buscar maior eficácia no combate à violência doméstica | Participar de entrevistas sobre violência doméstica | 3 entrevistas | 1 | Entrevistas ao Correio Brasiliênse nos dias 16/03, 21/06, Entrevista à Rádio Nacional no dia 13/11 Entrevista à TV Câmara, no dia 17/08
Criminalidade combatida | Buscar maior eficácia no combate à violência doméstica | Participar de reuniões e eventos da Rede Unidas de Violência Doméstica | 3 reuniões realizadas | 1 | Participou de evento realizado no Centro olimpico no dia 08/03 com entrega de material Participou de oficina sobre direitos sociais e políticas de assistência social, no dia 09/09, com participação de 25 alunos, Dia 16/10 (UNIP), dia 17/10 (CREAS), dia 12/11 (UNB) Reunião com Rede Unidas no dia 04/10, 31/10
Criminalidade combatida | Buscar maior eficácia no combate à violência doméstica | Realizar evento da Rede Unidas de Violência Doméstica | 1 evento realizado com participação de xx instituições | 1 | Realizou o 2º Encontro da Rede Unidas, na Escola Parque na Natureza, no dia 14/11. Com enfoque nos temas de Violência Doméstica, Abuso Sexual Contra Crianças e Adolescentes e Prevenção ao Suicídio. Participação de 300 alunos.
Criminalidade combatida | Buscar maior eficácia no combate à violência doméstica | Realizar curso de capacitação para orientar profissionais da Secretaria de Segurança (Policiais civis e militares da região de Brazlândia) para o atendimento humanizado nos casos de violência doméstica | Realização de 1 curso com XX profissionais capacitados | 0 | Não foi realizado
Criminalidade combatida | Combater aos Crimes de Abuso Sexual | Participar de eventos sobre o Enfrentamento Abuso Sexual Contra Crianças e Adolescente | Participação em 1 evento com XX | 1 | Realizou o 2º Encontro da Rede Unidas, na Escola Parque na Natureza, no dia 14/11. Com enfoque nos temas de Violência Doméstica, Abuso Sexual Contra Crianças e Adolescentes e Prevenção ao Suicídio. Participação de 300 alunos.
Criminalidade combatida | Combater aos Crimes de Abuso Sexual | Proferir palestras nas Escolas Públicas de Brazlândia sobre violência doméstica e abuso sexual contra crianças e adolescentes | Realização de 10 palestras com a participação de XX crianças e adolescentes | 1 | Palestras realizadas nos dias 18/05 (160 alunos),
Criminalidade combatida | Dar visibilidade à atuação da Coordenadoria perante à Comunidade de Brazlândia | Divulgar previamente à Comunidade de Brazlândia a atuação de Plenários do Júri e os resultados dos julgamentos | 6 notas jornalísticas | 1 | Foram publicadas 8 notas
Impunidade e corrupção combatidas | Conscientizar as crianças e adolescentes sobre a importância da cidadania | Operacionalizar fase do projeto "O que você tem a ver com a Corrupção?" participando de reuniões e eventos da campanha | Participação em 3 reuniões | 1 | Realizou Reunião com Representantes da Controladoria nas Escolas, no dia 08/06 Reunião na Escola INCRA 07, no dia 11/05
Impunidade e corrupção combatidas | Conscientizar as crianças e adolescentes sobre a importância da cidadania | Operacionalizar fase do projeto "O que você tem a ver com a Corrupção?", realizando palestras nas escolas sobre a campanha | Realização de 4 palestras | 1 | Realizou palestra nos dias 23/03 na CPJCE e CPJBZ, 06/04 na CPJS e na CPJPL
Desenvolver maior integração entre MPDFT e órgãos estratégicos | Promover a articulação com os órgãos de segurança pública | Realizar visitas e reuniões com o 16º Batalhão da PM e a 18ª DP com o objetivo de promover a integração com as polícias na região de Brazlândia | 4 visitas e reuniões com a participação de XX profissionais da segurança | 1 | Foram Realizadas reuniões com 18ª DP nos dias 21/02, 12/03, 11/06, 03/09, 04/12 Foi realizada visita a 18ª, para controle da atividade policial nos dias 27/04, 05/10, Foi realizada visita a DCCP/DPE, para controle da atividade policial nos dias 15/10 (Cível), 26/11 (Cível) Reunião com 16ºBPM para tratar de autuação de TCs pela PM, no dia 21/05.
Desenvolver maior integração entre MPDFT e órgãos estratégicos | Promover a articulação com os órgãos estratégicos | Realizar reunião com o Tribunal de Justiça com o objetivo de promover a integração da instituição com os Magistrados | 2 reuniões com a participação de XX magistrados | 1 | Foram realizadas reuniões nos dias 07/03, 09/03, 11/10, 06/11. Com participação de 4 magistrados.
Desenvolver maior integração entre MPDFT e órgãos estratégicos | Promover a articulação com os órgãos estratégicos | Participar de eventos e reuniões com demais órgãos | 5 participações | 1 | Participou do evento de inauguração do CAPS Brazlândia no dia 07/03 Palestra sobre direitos e deveres da Criança e Adolescentes, no CEF01, no dia 09/05 Palestra sobre Orientação no atendimento psicossocial nos casos de interdição, no CAPS, no dia 15/05 Reunião com Procuradoria Regional Eleitoral no dia 13/08 Visita ao CAPS, no dia 24/08 Participação na 3ª Feira de Profissionalização de CRE Braz, no dia 14/09 Visita ao Cartório eleitoral, no dia 01/10 Reunião sobre Estratégias em ações de Reintegração de Posse com a SEOPS, no dia 22/11
Aprimorar o relacionamento do MPDFT com a sociedade | Promover a articulação com instituições não governamentais e com a comunidade | Participar de eventos e reuniões com instituições não-governamentais e com a comunidade | 5 eventos/reuniões com um total de XX instituições e XX integrantes da comunidade | 1 | Foi realizada reunião no dia 24/04 com o Conselho Regional de Saúde Inauguração de Espaços nas Instituições Despertar e Casa do Caminho no dia 03/05, Obra Social São Sebastião no dia 22/10 Reunião com Subcomissão dos Quiosques para tratar sobre sua destinação dos quiosques, dia 23/05 Reunião com Conselho Tutelar sobre relatórios processuais, no dia 30/10 Participação no Baile da Primavera, Obra Social Santa Isabel, no dia 23/11
Aprimorar o relacionamento do MPDFT com a sociedade | Dar visibilidade à atuação do Setor de Medidas Alternativas perante à comunidade de Brazlândia | Elaborar conteúdo e arte para o material visual (banners) dos projetos realizados em parceria com o SEMA | Elaboração de 12 Banners | 1 | Foram elaborados 4 Banners
Promover um ambiente de trabalho agradável e profissional | Promover a integração da equipe e divulgar as informações relacionadas às atividades da Unidade | Realizar atividades de promoção da qualidade de vida no trabalho (Ginástica laboral, encontros religiosos, confraternizações, etc.) | 54 atividades | 1 | Foram realizados 20 encontros Religiosos Foram realizados 20 Ginásticas Laborais 4 confraternizações realizadas
Promover cultura de orientação para resultados | Alinhar o trabalho da Unidade | Realizar reuniões com membros, servidores, estagiários e terceirizados da unidade a fim de aprimorar a execução das rotinas administrativas | 8 reuniões | 1 | Foram realizadas reuniões administrativas para tratar de rotinas nos dias 09/01, 31/01, 21/02, 08/03, 15/03, 17/04, 21/04, 23/04, 04/05, 29/05, 18/06, 19/06, 06/07, 06/08, 17/08, 27/08, 21/09, 08/10, 23/11
Total de iniciativas |  |  | 30 | 29 | 97%