## Painel de contribuição_Santa Ma
CPJ Santa Maria
OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVOS TÁTICOS | INICIATIVAS PARA 2018 | META | IRF | RESULTADOS ALCANÇADOS
Crianças e adolescentes protegidos | Conscientizar crianças e adolescentes sobre a importância da cidadania | Operacionalizar fase do projeto "O que você tem a ver com a Corrupção?", realizando palestras nas escolas sobre a campanha | 2 palestras | 1 | Meta cumprida. Foram realizadas palestras nas seguintes escolas:CEF 208 (2 palestras); CEM 417 (1 palestra); CEF 213 (1 palestra) Meta cumprida.
Políticas públicas fiscalizadas e asseguradas | Promover a articulação com instituições parceiras | Participar de reuniões com a rede social local para viabilizar ações de fortalecimento das políticas públicas | 6 reuniões | 1 | Houve participação em 9 reuniões da rede
Criminalidade combatida | Buscar aprimoramento no combate à violência doméstica em Santa Maria | Realizar eventos de capacitação em conjunto com a rede local no tema violência doméstica | 2 encontros | 0 | Meta não cumprida. A servidora que se propôs a realizar as atividades de capacitação deixou de fazer parte da equipe do Setor.
Cidadania fortalecida | Criar um material informativo para fortalecer o protagonismo da população quanto aos seus direitos | Elaborar e divulgar cartilha de rede social de Santa Maria | Cartilha elaborada e realização de evento para lançamento e distribuição do material | 1 | Meta cumprida. A cartilha foi elaborada entre os meses de fevereiro e novembro, de forma colaborativa com a rede e em parceria com o Setor de Comunicação do MPDFT. O evento de lançamento ocorreu em 28/11/18.
Racionalizar as atribuições existentes | Desdobrar a estratégia da unidade | Elaborar o Planejamento tático da 3ª PROREG, com a descrição dos objetivos táticos, elaboração de indicadores e estabelecimento de metas da unidade | Planejamento tático elaborado no 2º semestre | 1 | Planejamento tático da 3ª PROREG em andamento.
Desenvolver maior integração entre MPDFT e órgãos estratégicos | Acompanhar os serviços prestados aos cidadãos na comunidade de Santa Maria | Realizar visitas a órgãos que atuam na área de psicossocial para identificar lacunas na qualidade dos serviços prestados ao cidadão | 6 visitas | 1 | Meta parcialmente cumprida. Foram realizadas 4 visitas institucionais (CREAS-Gama, Instituto de Saúde Mental, Centro Integrado 18 de Maio e PAU-Adolescentro) .
Promover um ambiente de trabalho agradável e profissional | Alinhar o trabalho da Unidade | Realizar reuniões intersetoriais e entre as promotorias com a participação dos integrantes da Coordenadoria para aprimorar a execução das rotinas administrativas | 6 reuniões | 1 | Meta cumprida. Houve seis reuniões ao longo do ano, nas quais foram discutidas questões pertinentes aos setores e às promotorias, havendo os ajustes necessários ao bom desempenhos das atividades e relações interpessoais
Promover um ambiente de trabalho agradável e profissional | Promover a integração da equipe e a valorização dos servidores | Realizar atividades de promoção da qualidade de vida no trabalho (Ginástica laboral, encontros religiosos, confraternizações, etc.) | 6 encontros | 1 | Meta cumprida. Foram realizadas festas e m comemoração aos aniversariantes de cada mês do ano, ensejando, assim, a integração descontraída entre os integrantes desta Coordenadoria.
Total de iniciativas |  |  | 8 | 87.5%