## Table 1
Secretaria de Gestão de Pessoas
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS TÁTICOS | INICIATIVAS PARA 2018 | METAS | IRF | RESULTADOS ALCANÇADOS
Buscar maior celeridade nas rotinas operacionais | Aprimorar o acesso às informações de Gestão de Pessoas pelos usuários | Reorganizar estrutura de acesso no SGP Portal | 2º semestre | 1 | A estrutura do Portal de Gestão de Pessoas foi reorganizada, de modo que as ações relacionadas a treinamentos e adicional de qualificação fossem realocadas para o campo “Funcional”. Além disso, alterou-se a nomenclatura de Portal SGP para Portal Gestão de Pessoas, uma vez que as informações do Portal são fornecidas pela SGP e pela SECOR.
Buscar maior celeridade das rotinas operacionais | Aprimorar as rotinas operacionais | Realizar reuniões com os servidores para aprimorar a execução das rotinas e a comunicação interna | 1 reunião geral e reuniões quinzenais com os Subsecretários | 1 | Foi realizada reunião geral em 29/11/2018 e foram realizadas reuniões quinzenais com os Subsecretários
Buscar maior celeridade das rotinas operacionais | Aprimorar as rotinas operacionais | Atualizar o mapeamento das Rotinas da SGP | 10 % do mapeamento atualizado | 1 | Foram mapeados 12% dos processos da rotinas da SGP. Dos 133 processos da SGP, 16 foram mapeados/atualizados no ano de 2018.
Aprimorar a comunicação interna | Aperfeiçoar os canais de comunicação do MPDFT. | Incluir na SGPedia novos conteúdos de matérias afetas à SGP | 2 temas incluídos | 1 | Foram incluídos na SGPedia os temas “Aposentadoria – Regime de Previdência Complementar” e “Acumulação de Ofícios”.
Aprimorar a comunicação interna | Aperfeiçoar os canais de comunicação do MPDFT. | Reorganizar as informações da SGPedia, indexando por temas | 2º semestre | 1 | Os temas constantes da SGPedia foram reorganizados em 12 grandes grupos, de forma a facilitar a localização da informação desejada pelo usuário.
Promover cultura de orientação para resultados | Aprimorar as ações de Gestão de Pessoas | Implementar estágio obrigatório com Instituição superior de ensino | 3 convênios celebrados | 1 | Foram celebrados convênio de estágio obrigatório com o UNICEUB, PROJEÇÃO e IESB.
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Desenvolver competências necessárias à plena atuação da SGP | Elaborar Plano de Capacitação para servidores da SGP nos cursos Mentorh; "Atendimento ao Público" e "integração" | 20% dos servidores treinados | 0 | Não foi possível realizar as capacitações planejadas no ano de 2018.
Promover cultura de orientação para resultados | Aprimorar as ações de Gestão de Pessoas | Elaborar a Política de Gestão de Pessoas do MPDFT | 2º semestre | 1 | A Política de Gestão de Pessoas do MPDFT foi instituída por meio da Portaria Normativa PGJ nº 585, de 29/10/2018.
Promover cultura de orientação para resultados | Desdobrar as estratégicas da Unidade | Elaborar o Plano Diretor de Gestão de Pessoas do MPDFT | 2º semestre | 1 | O Plano Diretor de Gestão de Pessoas foi elaborado no ano de 2018, restando apenas a homologação pelas áreas intervenientes.
Promover um ambiente de trabalho agradável e profissional | Aprimorar as ações de Gestão de Pessoas | Elaborar relatório e publicar os dados gerenciais obtidos nas entrevistas de relotação no MPDFT | 2º semestre | 0 | O relatório com os dados gerenciais obtidos nas entrevistas de relotação no MPDFT ainda não foi elaborado.
Atrair e reter talentos | Aprimorar as ações de Gestão de Pessoas | Publicar na SGPedia relatório gerencial dos dados obtidos nas entrevistas de desligamento de servidores | 2º semestre | 1 | O relatório com os dados gerenciais obtidos nas entrevistas de desligamento de servidores foi elaborado, restando somente a publicação das informações na SGPedia.
Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados | Promover a melhoria da gestão com o auxílio e a integração dos sistemas de informação | Implementar o requerimento de férias de membros na SGPOnline | 2º semestre | 0 | Por questões orçamentárias, não foi possível implementar o requerimento de férias de membros no Portal de Gestão de Pessoas.
Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados | Promover a melhoria da gestão com o auxílio e a integração dos sistemas de informação | Elaborar minuta de portaria que regulamenta as atribuições das unidades que utilizam o sistema Mentorh | 1º semestre | 1 | A minuta de portaria que define as atribuições das unidades que utilizam o sistema Mentorh já foi elaborada. Resta proceder à validação pelas unidades envolvidas.
Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados | Promover a melhoria da gestão com o auxílio e a integração dos sistemas de informação | Digitalizar os assentamentos funcionais dos servidores do MPDFT | 90% dos assentamentos digitalizados | 1 | A Seção de Arquivo da SGP já procedeu à digitalização de mais de 90% dos assentamentos funcionais dos servidores do Órgão.
Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados | Promover a melhoria da gestão com o auxílio e a integração dos sistemas de informação | Digitalizar os processo administrativos de VPNI dos integrantes do MPDFT | 100% dos processos digitalizados | 1 | A Seção de Arquivo da SGP procedeu à digitalização de todos os processos administrativos de VPNI dos integrantes do Órgão.
Total de iniciativas |  |  | 15 | 80%