## SECOM-API
Secretaria de Comunicação
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS TÁTICOS | INICIATIVAS PARA 2018 | METAS | IRF | RESULTADOS ALCANÇADOS
Desenvolver maior integração entre o MPDFT e órgãos estratégicos | Promover a articulação com organizações estratégicas | Visitar os editores e coordenadores de jornalismo dos principais meios de comunicação no DF | Redações visitadas (pelo menos 1 no ano) | 1 | Visita ao Portal Metrópoles realizada em 13/08/2018
Buscar maior celeridade nas rotinas operacionais | Criar e fortalecer estratégias de integração para a Secom | Elaborar e implementar o Projeto de integração na atuação da Secom | Projeto elaborado no 2° semestre | 0 | -
Aprimorar a comunicação interna | Orientar os integrantes do MPDFT acerca das metodologias utilizadas pela Secom | Elaborar projeto de divulgação da atuação da Secom | Projeto elaborado no 2° semestre | 0 | -
Aprimorar a comunicação interna | Criar e fortalecer estratégias de integração e divulgação das informações no MPDFT | Revitalizar Intranet tornando os serviços oferecidos mais acessíveis | Nova Intranet publicada no 2° semestre | 1 | Lançamento ficou para o 1º semestre de 2019. Nova intranet está disponível no link provisório: Link para nova intranet: http://vh2-web-004/intranet/
Aprimorar a comunicação interna | Criar e fortalecer estratégias de integração e divulgação das informações no MPDFT | Implementar a newsletter interna “MPDFT Hoje” | Newsletter veiculada no 2° semestre | 1 | Newsletter lançada oficialmente para todos em 06/08/2018. Arquivos disponíveis em: https://intranet.mpdft.mp.br/portal/in
Aprimorar o relacionamento do MPDFT com a sociedade | Dar visibilidade à atuação do MPDFT perante à sociedade | Reformular a cartilha “Conheça o MPDFT” | Cartilha reformulada no 2° semestre | 1 | Cartilha lançada em 14/12/2018.
Aprimorar o relacionamento do MPDFT com a sociedade | Aperfeiçoar os canais de comunicação do MPDFT | Realizar Chamamento Público de Rádios do DF | Termo de Cooperação com pelo menos 1 rádio assinado | 1 | Chamamento Público Realizado. Termo de Cooperação assinado com a rádio Transamérica em 03/09/2018. Documento disponível em: http://www.mpdft.mp.br/transparenci
Aprimorar o relacionamento do MPDFT com a sociedade | Dar visibilidade à atuação do MPDFT perante à sociedade | Criar novo vídeo institucional do MPDFT | Vídeo divulgado no 2° semestre | 1 | Vídeo lançado em 14/12/2018. Material disponível em:
Aprimorar o relacionamento do MPDFT com a sociedade | Aperfeiçoar os canais de comunicação do MPDFT | Aperfeiçoar o projeto MPDFT Multimídia (Reformulação da página inicial do site do MPDFT, com novo layout que privilegie a disponibilização de vídeos) | Publicação de 42 vídeos de março até o recesso forense | 1 | Página inicial revitalizada entrou no ar em 05/03/2018. Até o final de 2018 foram publicados 39 vídeos
Aprimorar o relacionamento do MPDFT com a sociedade | Aperfeiçoar os canais de comunicação do MPDFT | Criar proposta de linha editorial para posts do MPDFT nas redes sociais | Linha editorial aprovada | 1 | Linha editorial aprovada em 03/2018
Aprimorar o relacionamento do MPDFT com a sociedade | Criar e fortalecer estratégias de integração e divulgação das informações no MPDFT | Contratar software de monitoramento da presença do MPDFT nas redes sociais | Software contratado até julho de 2018 | 1 | Software (Zubit) contratado em: 01/04/2018
Aprimorar o relacionamento do MPDFT com a sociedade | Aperfeiçoar os canais de comunicação do MPDFT | Implementar o perfil do MPDFT no Instagram | Perfil publicado no 1° semestre | 1 | Perfil criado em 12/03/2018
Aprimorar o relacionamento do MPDFT com a sociedade | Aperfeiçoar os canais de comunicação do MPDFT | Criar vinheta visando ao aperfeiçoamento do produto “MPDFT em Ação” | Publicação de 12 vídeos até o final do ano | 1 | Vinheta criada. 7 vídeos publicados até o final de 2018
Aprimorar o relacionamento do MPDFT com a sociedade | Dar visibilidade à atuação do MPDFT perante à sociedade | Criar o produto “MPDFT Explica” | Publicação de 12 vídeos até o final do ano | 1 | Produto criado. 12 vídeos publicados até o final de 2018
Aprimorar o relacionamento do MPDFT com a sociedade | Promover a articulação com organizações estratégicas | Reformular a página da Secom na Internet (criação da Sala de Imprensa) | Página publicada no 1° semestre | 1 | Sala de Imprensa virtual criada em 13/04/2018
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Aprimorar as ações de comunicação social do MPDFT | Visitar unidades de comunicação social referência no país para conhecer as melhores práticas | 1 unidade visitada | 1 | MPGO visitado em 02/02/2018
Promover cultura de orientação para resultados | Aprimorar as ações de comunicação social do MPDFT | Implementar formulário de avaliação dos trabalhos de comunicação integrada desenvolvidos pela Secom (Pesquisa de Satisfação) | Formulário implementado no 2° semestre | 1 | Formulado criado e enviado pela primeira vez em 06/03/2018
Promover cultura de orientação para resultados | Criar e fortalecer estratégias de integração | Retomar a veiculação da newsletter interna “Acontece na Secom” | Newsletter veiculada no 1° semestre | 1 | Newsletter retomada em 24/04/2018. Ao total, foram veiculadas 33 edições.
Total de iniciativas |  |  | 18 | 16 | 88.89%