## Table 1
Coordenadoria de Documentação e Informação
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS TÁTICOS | INICIATIVAS PARA 2019 | METAS | IRF | Resultados alcançados
Aprimorar comunicação interna | Dar visibilidade à atuação da Unidade | Solicitar apoio à SECOM para aperfeiçoar a página da CDI. | Solicitar apoio até março. | 1 | Atividade concluída em agosto. Definido o modelo para a CDI (página única) e encaminhada solicitação de reformulação à SECOM (Secretaria de Comunicação). As atividades de aperfeiçoamento da página iniciaram no mês de dezembro, sob orientação da Divisão de Comunicação Interna, com previsão de conclusão para o primeiro trimestre de 2020 .
Aprimorar comunicação interna | Dar visibilidade à atuação da Unidade | Propor evento institucional para a divulgação da primeira eliminação de documentos da atividade-fim do MPDFT. | Encaminhar proposta até julho. | 1 | Atividade concluída em maio. Proposta discutida e aprovada na reunião da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD) de 24/05/2019, vide peça 17, Item 2 do PGA Tabularium 08191.027881/2019-36. Em 16 de setembro, às 17h, na Sala do Conselho Superior, ocorreu a eliminação simbólica de documentos da área-fim.
Aprimorar comunicação interna | Dar visibilidade à atuação da Unidade | Elaborar cartilha de orientações técnicas para organização de arquivo setorial. | Divulgar cartilha em março. | 1 | Atividade concluída em março. Cartilha divulgada pela Coordenadoria de Documentação e Informação (CDI) por meio do Tabularium 08191.031167/2019-42.
Aprimorar comunicação interna | Aprimorar o acesso a informações internas | Lançar a página da Propriedade Intelectual, na intranet, para divulgar as obras de autoria de Membros do MPDFT. | Lançar página até julho. | 1 | A construção da página foi finalizada em julho/2019 e o ambiente virtual já está disponível. O evento de divulgação foi agendado para o primeiro semestre de 2020.
Aprimorar comunicação interna | Aprimorar o acesso a informações internas | Realizar a digitalização das monografias de Membros e Servidores, em parceria com a Divisão de Digitalização e Publicação (DIGIP), e disponibilizá-las no sistema Pergamum. | Realizar digitalização e disponibilização até dezembro | 0 | Atividade suspensa no mês de outubro, em razão da restrição orçamentária e da impossibilidade de aquisição de um scanner para digitalização de documentos encadernados necessário para desenvolvimento dos trabalhos. A atividade foi considerada momentaneamente inviável.
Buscar maior celeridade nas rotinas operacionais | Aprimorar a gestão da documentação arquivística e bibliográfica e a preservação da memória institucional. | Propor a capacitação dos Chefes de Gabinetes das Coordenadorias Administrativas das Promotorias de Justiça das Regiões Administrativas, quanto ao uso do Pergamum, a fim de lhes permitirem utilizar o sistema para controlar os empréstimos dos acervos setoriais. | Capacitar os Chefes de Gabinetes das Coordenadorias Administrativas das Promotorias de Justiça das Regiões Administrativas até dezembro | 0 | As visitas foram realizadas às Coordenadorias de Justiça das Satélites, onde foi efetivado o treinamento dos responsáveis pelo acervo das promotorias. As Coordenadorias Administrativas de São Sebastião e de Santa Maria receberam treinamento por acesso remoto.
Buscar maior celeridade das rotinas operacionais | Aprimorar a gestão da documentação arquivística e bibliográfica e a preservação da memória institucional. | Aplicar os instrumentos arquivísticos da atividade-fim (Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação). | Realizar o tratamento técnico de 500 caixas até dezembro. | 1 | Foram avaliadas 1.711 caixas com documentos da atividade-fim.
Buscar maior celeridade das rotinas operacionais | Aprimorar a gestão da documentação arquivística e bibliográfica e a preservação da memória institucional. | Propor a retomada da remoção do acervo documental da SGP, custodiado pela Seção de Controle de Acervo/CDI, para a Seção de Arquivo da SGP. | Encaminhar proposta até fevereiro. | 1 | Atividade concluída em março. Solicitação de retomada da remoção encaminhada à Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) por meio do Tabularium 08191.030753/2019-70. Foram encaminhadas, em outubro, 150 caixas-arquivo para a Seção de Arquivo da SGP, que possibilitou a Seção de Controle de Acervo/CDI receber documentos de outras unidades.
Buscar maior celeridade das rotinas operacionais | Aprimorar a gestão da documentação arquivística e bibliográfica e a preservação da memória institucional. | Realizar a digitalização das Guias de Transferência de Documentos armazenadas na Seção de Controle de Acervo/CDI, em parceria com a Divisão de Digitalização e Publicação. | Concluir digitalização até dezembro. | 1 | Foram digitalizadas as Guias de Transferência de Documentos da atividade-fim, perfazendo 15.384 imagens. Em 2020 serão contempladas as guias da atividade-meio.
Buscar maior celeridade das rotinas operacionais | Aprimorar a gestão da documentação arquivística e bibliográfica e a preservação da memória institucional. | Elaborar levantamento da situação dos arquivos setoriais das unidades que não solicitaram assistência técnica nos últimos 4 anos. | Concluir levantamento até junho. | 1 | Atividade concluída em março. Foram identificadas 3 unidades (PJ Recanto das Emas, PJ Riacho Fundo e PJ Águas Claras). A equipe técnica da Divisão de Arquivo (DIARQ) visitou as Promotorias de Justiça do Riacho Fundo (22/04/2019) e do Recanto das Emas (29/04/2019). Quanto à PJ Águas Claras, o atendimento foi inciado no mês de novembro.
Buscar maior celeridade das rotinas operacionais | Aprimorar a gestão da documentação arquivística e bibliográfica e a preservação da memória institucional. | Solicitar a aquisição de 01 escâner de produção, a fim de aumentar a capacidade operacional da Divisão de Digitalização e Publicação. | Solicitar aquisição até fevereiro. | 0 | Tendo em vista a decisão da Administração Superior de descentralizar a atividade de digitalização de documentos e que a atuação da Divisão de Digitalização e Publicação (DIGIP) dar-se-ia em complemento às necessidades das Promotorias de Justiça, julgou-se que, por ora, não cabe a aquisição de mais um scanner de produção à DIGIP.
Buscar maior celeridade das rotinas operacionais | Aprimorar a gestão da documentação arquivística e bibliográfica e a preservação da memória institucional. | Elaborar orientação às unidades sobre o envio e recebimento de documentos digitais, a fim de reduzir despesas com serviço de Correios. | Divulgar orientação até março. | 1 | Atividade concluída em abril. Cartilha divulgada no “MPDFT Hoje” de 12/04/2019 (Para acessá-lo, clique aqui). Buscou-se com esta iniciativa aumentar a rapidez nas comunicações, reduzir custos (serviços postais, papel, toner) e diminuir a carga de retrabalho com digitalização de documentos.
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Desenvolver competências necessárias à plena atuação da CDI | Solicitar à SECOR a capacitação dos servidores da DIGIP para elaborar projetos de digitalização de documentos. | Solicitar treinamento até fevereiro | 1 | Treinamento solicitado em 02/10/2019, por meio do documento de nº 08191.107630/2019-34. Em novembro, foi autorizado o custeio da ação educacional “Digitalização de documentos – Conhecimento de A a Z para montar o seu Projeto”, a ser realizada na modalidade à distância. Contudo, o treinamento foi adiado para 2020 por conta de restrição de recursos dos servidores da DIGIP, tendo em vista que o curso não poderia ser pago por meio de Nota de Empenho.
Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados | Promover a melhoria da gestão com o auxílio e a integração dos sistemas de informação. | Solicitar à STI a implementação do sumário e melhoria na pesquisa das edições do Diário Eletrônico do MPDFT. | Solicitar desenvolvimento até fevereiro. | 1 | Atividade concluída em março, com a formalização da solicitação em 20/03/2019, por meio do Tabularium 08191.027469/2019-16. Em junho, o Comitê Estratégico de Tecnologia de Informação (CETI) autorizou a inclusão da demanda no PDTI de 2020, conforme despacho administrativo de 07/06/2019.
Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados | Promover a melhoria da gestão com o auxílio e a integração dos sistemas de informação. | Solicitar à STI melhorias no sistema Fácil, a fim de facilitar o controle do envio e do recebimento dos Inquéritos Policiais pelo Serviço de Protocolo. | Solicitar melhorias até fevereiro. | 1 | Atividade concluída em março, com a formalização da solicitação em 22/03/2019, por meio do Tabularium 08191.028442/2019-41. Em maio, a Secretaria de Tecnologia de Informação realizou a implementação das alterações.
Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados | Promover a melhoria da gestão com o auxílio e a integração dos sistemas de informação. | Solicitar o desenvolvimento de sistemas de protocolo e de peticionamento eletrônicos. | Solicitar desenvolvimento até fevereiro | 1 | Atividade concluída em maio, quando foi instaurado o PGEA nº 08191.046959/2019-11, o qual traz a solicitação de um canal específico que permita o recebimento de documentos em meio eletrônico. Em setembro, a questão foi arquivada sem solução, posto que o objeto da demanda restou prejudicado, conforme detalhes registrados no despacho administrativo de 03/09/2019.
Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados | Promover a melhoria da gestão com o auxílio e a integração dos sistemas de informação. | Divulgar o acervo bibliográfico no Portal do MPDFT (Internet). | Divulgar acervo bibliográfico até julho | 1 | Atividade concluída em maio. Solicitação atendida, pela Secretaria de Comunicação (SECOM). Vide ofício Tabularium 08191.038676/2019-04.
Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados | Promover a melhoria da gestão com o auxílio e a integração dos sistemas de informação. | Solicitar a aquisição de 2 (dois) totens de autoatendimento para a Biblioteca. | Solicitar aquisição até abril | 0 | Considerando as restrições orçamentárias do MPDFT, a Divisão de Biblioteca e Informação (DIBI) entende que o atendimento a esta iniciativa é momentaneamente inviável (Histórico pode ser acompanhado por meio do Tabularium 08191.041904/2019-15).
Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados | Promover a melhoria da gestão com o auxílio e a integração dos sistemas de informação. | Solicitar a aquisição de um sistema informatizado para realizar o inventário do acervo bibliográfico e localizar os livros que estão fora de seu posicionamento na estante. | Solicitar aquisição até Julho | 0 | Considerando as restrições orçamentárias do MPDFT, a Divisão de Biblioteca e Informação (DIBI) entende que o atendimento a esta iniciativa é momentaneamente inviável (Histórico pode ser acompanhado por meio do Tabularium 08191.041904/2019-15).
Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados | Promover a melhoria da gestão com o auxílio e a integração dos sistemas de informação. | Elaborar projeto piloto de descrição e difusão de acervo documental referente à posse dos Procuradores-Gerais de Justiça, utilizando o sistema Atom. | Concluir projeto até setembro. | 1 | Projeto Institucional aprovado pela Portaria PGJ nº 730 de 29 de agosto de 2019. Procedimento de Gestão Administrativa 08191.025602/2019-08. O Sistema SEMPRE – Disseminação de documentos históricos do MPDFT será lançado em evento institucional previsto para ocorrer em 2020, no bojo das comemorações dos 60 anos do MPDFT.
Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados | Promover a melhoria da gestão com o auxílio e a integração dos sistemas de informação. | Realizar auditoria, por amostragem, dos registros dos tipos documentais no Tabularium, a fim de aperfeiçoar o cadastro de documentos no sistema. | Elaborar relatório e divulgar resultados até dezembro. | 1 | Em outubro foram elaborados relatório técnico e cartilha com orientações para os usuários do sistema ( 08191.116922/2019-68). Os resultados e a cartilha foram divulgados às unidades por meio de ofício circular (08191.128910/2019-86).
Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados | Promover a melhoria da gestão com o auxílio e a integração dos sistemas de informação. | Solicitar à STI apoio na configuração do ambiente tecnológico visando a integração entre os sistemas Archivematica e Atom, com intuito de implementar o repositório arquivístico digital confiável, nos termos das recomendações do CONARQ (Resolução nº 39, de 29 de abril de 2014, alterada pela Resolução nº 43, de 04 de setembro de 2015). | Solicitar apoio até fevereiro. | 1 | A solicitação de apoio ocorreu em fevereiro. Durante o bimestre seguinte houve realização de testes nos ambientes de homologação dos sistemas Archivematica e ATOM. As atividades em relação ao Archivemática foram suspensas no mês de outubro e a ação será reinserida no painel de 2020, posto que foram muitos os desafios técnicos encontrados. A configuração do sistema Atom foi concluída no segundo semestre, tendo sido iniciadas as atividades de descrição de documentos, conforme item 20 deste painel.
Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados | Promover a melhoria da gestão com o auxílio e a integração dos sistemas de informação. | Implantar o sistema de gerenciamento de malotes | Implantar até 30 de junho. | 0 | No primeiro semestre, houve o início do período de testes da plataforma Entreg@, ainda em ambiente de homologação. No segundo semestre, foi aberto diálogo para mudança da modelagem do sistema, que originalmente não apresentou boa experiência de utilização. No momento, a demanda está sob os cuidados da STI e não há previsão para a implantação do sistema.
Total de iniciativas |  |  | 23 | 17 | 73.9%