## Table 1
GESTÃO AMBIENTAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVOS TÁTICOS | INICIATIVAS PARA 2019 | Meta | IRF | RESULTADOS ALCANÇADOS
Meio ambiente preservado | Implementar ações de sustentabilidade no MPDFT | Receber materiais em bom estado das diversas unidades da instituição e redistribuí-los (bimestralmente) para as áreas que necessitam dos materiais | 6 distribuições | 1 | 2498 materiais recebidos e 115 distribuídos (solicitados). Os que sobraram foram estocados para distribuição em 2020
Meio ambiente preservado | Implementar ações de sustentabilidade no MPDFT | Realizar a Semana do meio ambiente | 1º semestre | 1 | Evento realizado no período de 3 a 7 de junho, com a participação de 8 palestrantes da Câmara dos Deputados, MCTIC, Empório Fazenda Malunga, MMA, TCU, Projeto Mesa pra Doze, UnB e a realização de duas oficinas ministradas por um servidor do MPDFT e do SLU
Meio ambiente preservado | Implementar ações de sustentabilidade no MPDFT | Reformular as campanhas de conscientização para os servidores da instituição | 1° semestre | 1 | Após reunião com a Secom, ficou acordada que a reformulação das campanhas se daria com: a divulgação da nova marca da área, a confecção de novos adesivos para as lixeiras e de adesivos para impressoras, a atualização da página do Seram na internet e intranet e a possibilidade de coluna permanente no MPDFT Hoje com notícias sustentáveis. O lançamento das ações ficou programado para 2020
Meio ambiente preservado | Implementar ações de sustentabilidade no MPDFT | Realizar curso de capacitação de separação de resíduos para os terceirizados | 1º semestre | 0 | Adiado para abril de 2020
Promover cultura de orientação para resultados | Implementar ações de sustentabilidade no MPDFT | Acompanhar e monitorar o Plano de Logística Sustentável – PLS | 6 verificações | 1 | Foram realizadas 6 reuniões para acompanhar o preenchimento do PLS, nas datas 4/4, 8/4, 7/5, 9/5, 17/6 e 29/7, com as áreas: SPO, SDA, Apres, Seção de Diárias e Passagens
Total de iniciativas |  |  | 5 | 4 | 80%