## Table 1
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS TÁTICOS | INICIATIVAS PARA 2019 | METAS | IRF | RESULTADOS ALCANÇADOS
Buscar maior celeridade das rotinas operacionais | Aprimorar as rotinas operacionais | Realizar reuniões com os servidores para aprimorar a execução das rotinas e a comunicação interna | 1 reunião geral e reuniões quinzenais com os Subsecretários | 1 | Reunião Geral realizada em 18/12/2019. Além disso, foram realizadas reuniões quinzenais com os Subsecretários.
Buscar maior celeridade das rotinas operacionais | Aprimorar as rotinas operacionais | Atualizar o mapeamento das Rotinas da SGP | 25 % do mapeamento atualizado | 1 | Foi realizado o mapeamento do processo de concessão da Gratificação de Atividade de Segurança – GAS
Buscar maior celeridade das rotinas operacionais | Aprimorar as rotinas operacionais | Identificar os riscos dos processos da SGP, a fim de desenvolver ações preventivas | 50% dos processos | 1 | Foi realizado o mapeamento de riscos de todos processos da Subsecretaria de Legislação de Pessoal e da Subsecretaria de Cadastrado de Pessoal. Além disso, foi iniciado o mapeamento dos riscos dos processo da Assessoria de Pagamento de Pessoal.
Aprimorar a comunicação interna | Aperfeiçoar os canais de comunicação do MPDFT | Incluir na SGPedia novos conteúdos de matérias afetas à SGP | 2 temas incluídos | 1 | Foram criados novos conteúdos de matérias afetas à SGP, porém os conteúdos serão divulgados somente quando houver o lançamento da nova SGPedia, previsto para o 1º semestre de 2020.
Aprimorar a comunicação interna | Aperfeiçoar os canais de comunicação do MPDFT | Reorganizar as informações da SGPedia | 2º semestre | 1 | As informações da SGPedia foram reorganizadas de forma a compilar todos os assuntos publicados em 11 grandes temas, auxiliando o usuário a localizar o assunto de interesse com maior facilidade.
Aprimorar a comunicação interna | Aperfeiçoar os canais de comunicação do MPDFT | Divulgar a SGPedia aos integrantes do MPDFT. | 2º semestre | 0 | Não foi realizada a divulgação.
Aprimorar a comunicação interna | Aprimorar o acesso às informações de Gestão de Pessoas pelos usuários | Disponibilizar novos canais de comunicação entre a SGP e os integrantes do MPDFT. | 2º semestre | 1 | Divulgação dos comunicados da SGP via whatsapp .
Aprimorar a comunicação interna | Aprimorar o acesso às informações de Gestão de Pessoas pelos usuários | Incluir, no aplicativo do MPDFT, funcionalidade relacionada a área de Gestão de Pessoas | 1 aplicação | 1 | Contracheque no app do MPDFT.
Aprimorar a comunicação interna | Aprimorar o acesso às informações de Gestão de Pessoas pelos usuários | Reorganizar estrutura de acesso no Portal Gestão de Pessoas | 2º semestre | 1 | Disponibilizado o novo layout do Portal de Gestão de Pessoas, com a reorganização da estrutura de acesso.
Promover cultura de orientação para resultados | Desdobrar as estratégicas da Unidade | Elaborar o Plano Diretor de Gestão de Pessoas do MPDFT | 2º semestre | 0 | Iniciativa não realizada.
Promover cultura de orientação para resultados | Aprimorar as ações de Gestão de Pessoas | Implementar novos convênios de estágio obrigatório com Instituição superior de ensino | 2 convênios celebrados | 1 | Foram celebrados 3 convênios de estágio obrigatório com Instituições de ensino superior.
Promover cultura de orientação para resultados | Aprimorar as ações de Gestão de Pessoas | Elaborar novos relatórios gerenciais para acompanhamento da gestão de pessoas | 2 novos relatórios | 1 | Incluído o relatório com o quantitativo de estagiários no MPDFT.
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Desenvolver competências necessárias à plena atuação da SGP | Elaborar Plano de Capacitação para servidores da SGP | 20% dos servidores treinados | 0 | Iniciativa não realizada.
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Desenvolver a cultura de ética na Instituição | Divulgar o Código de Ética do MPU | Edifício-Sede e Promotorias | 0 | Iniciativa não realizada.
Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados | Promover a melhoria da gestão com o auxílio e a integração dos sistemas de informação | Implementar o requerimento de férias de membros na SGPOnline | 2º semestre | 0 | Iniciativa não realizada.
Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados | Promover a melhoria da gestão com o auxílio e a integração dos sistemas de informação | Aprovar portaria que regulamenta as atribuições das unidades que utilizam o sistema Mentorh | 2º semestre | 1 | Foi encaminhada minuta de portaria às unidades intervenientes para apreciação.
Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados | Promover a melhoria da gestão com o auxílio e a integração dos sistemas de informação | Atualizar os registros das formações acadêmicas dos servidores no Sistema Mentorh | 100% atualizado | 1 | Encaminhado link para que servidores informassem eventuais atualizações nos registros de suas formações acadêmicas.
Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados | Promover a melhoria da gestão com o auxílio e a integração dos sistemas de informação | Digitalizar os assentamentos funcionais dos servidores do MPDFT | 100% dos assentamentos digitalizados | 1 | Todos os assentamentos funcionais de servidores foram digitalizados
Total de iniciativas |  |  | 18 | 13 | Total de iniciativas executadas Total de iniciativas planejadas 72,2%