## Table 1
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS - SPO
OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVOS TÁTICOS | INICIATIVAS PARA 2019 | META | IRF | RESULTADOS ALCANÇADOS
Aprimorar a estrutura física e organizacional | Tornar as Edificações do MPDFT mais sustentáveis. | 01. Automatizar os sistemas de Ar Condicionado dos Edifícios Próprios do MPDFT. | Automatizar o sistema de 1 Edificação | 1 | Automatizado o sistema de Ar Condicionado do Edifício das Promotorias de Justiça de Planaltina.
Aprimorar a estrutura física e organizacional | Tornar as Edificações do MPDFT mais sustentáveis. | 02. Implantar sistemas de armazenamento e reutilização de água pluvial nos edifícios próprios do MPDFT. | Implantar o sistema de reutilização em 2 Edificações. | 1 | Implantado sistema de reaproveitamento de água pluvial nos Ed. das Promotorias de Justiça da Infância e do Gama.
Aprimorar a estrutura física e organizacional | Tornar as Edificações do MPDFT mais sustentáveis. | 03. Substituição da iluminação dos Edifícios Proprios do MPDFT por lâmpadas de LED ou de alto rendimento. | Substituir em 1 Edificação | 1 | Foram substituídas 5500 lampadas fluorescentes por lâmpadas LED de alta eficiência ou equivalentes.
Aprimorar a estrutura física e organizacional | Tornar as Edificações do MPDFT mais sustentáveis. | 04. Implantação de sistema de descarga com válvula DUO nos banheiros das Edificações Próprias do MPDFT. | Implantar em 1 Edificação. | 1 | Foram substituídas 45 descargas simples por descargas com duplo acionamento.
Aprimorar a estrutura física e organizacional | Tornar as Edificações do MPDFT mais sustentáveis. | 05. Instalação de proteção térmica na cobertura do Edifícios Próprios do MPDFT. | Instalar em 1 Edificação | 0 | Não foi possível a realização em 2019 devido às restrições orçamentárias
Aprimorar a estrutura física e organizacional | Tornar as Edificações do MPDFT mais sustentáveis. | 06. ELABORAR e EXECUTAR o Projeto de Automação do Sistema de Irrigação nos Edificios Próprios do MPDFT. | Elaborar e Executar em 4 Edificações | 1 | Projetos Executados! Aguardando Roteador para finalizar a obra: Ed. Sede, Ed. Brasília II, Ed. Gama, Ed. Paranoá e Ed. Samambaia.
Aprimorar a estrutura física e organizacional | Tornar as Edificações do MPDFT mais acessíveis | 07. Execução de Projetos de Acessibilidade dos Edifícios próprios do MPDFT | Executar em 3 Edificações | 0 | Em andamento ARP para fornecimento de piso podotátil a ser instalado no Ed. das Promotorias de Justiça da Infância, Samambaia, Paranoá e Gama
Possuir sede e estrutura próprias para todas as circunscrições e área administrativa | Projetar e construir edificações e soluções de arquitetura e engenharia para o MPDFT. | 08. ELABORAR Projetos Complementares para a construção de Edificios Proprios do MPDFT | Elaborar projeto Complementar para 1 Edificação | 1 | Elaborado e aprovado os Projetos Complementares do Edifício das Promotorias de Justiça de Sobradinho.
Possuir sede e estrutura próprias para todas as circunscrições e área administrativa | Projetar e construir edificações e soluções de arquitetura e engenharia para o MPDFT. | 09. ELABORAR Projetos Arquitetônicos para a construção dos Edificios Próprios do MPDFT | Elaborar Projeto Arquitetônico para 1 Edificação | 1 | Elaborado e aprovado os Projetos Arquitetônicos do Edifício das Promotorias de Justiça de Sobradinho.
Possuir sede e estrutura próprias para todas as circunscrições e área administrativa | Projetar e construir edificações e soluções de arquitetura e engenharia para o MPDFT. | 10. Retomar obra de construção de Edifício Próprio do MPDFT | Retomar a obra de 1 Edificação | 0 | Não foi possível a retomada da obra em 2019 devido às restrições orçamentárias
Possuir sede e estrutura próprias para todas as circunscrições e área administrativa | Manter, reformar e modernizar as Edificações do MPDFT | 11. ELABORAR e EXECUTAR o Projeto de Impermeabilização para os Edifícios Próprios do MPDFT | Executar em 2 Edificações | 1 | Realizada a impermeabilização dos reservatórios dos Edifícios das Promotorias de Justiça de Ceilândia, do Gama, da Infância e do Ed. Sede.
Possuir sede e estrutura próprias para todas as circunscrições e área administrativa | Manter, reformar e modernizar as Edificações do MPDFT | 12. Instalação de Sistema de No-break nos Edifícios Próprios do MPDFT. | Instalar em 1 Edificação | 1 | Instalado no Edifício das Promotorias de Justiça do Paranoá. Aproveitado equipamento exeistente na antiga PJ de Riacho Fundo
Possuir sede e estrutura próprias para todas as circunscrições e área administrativa | Manter, reformar e modernizar as Edificações do MPDFT | 13. Modernizar os sistemas de Elevadores dos Edifícios Próprio do MPDFT | 2 elevadores | 0 | Não foi possível a realização da obra dos elevadores em 2019 devido a restrições orçamentárias.
Possuir sede e estrutura próprias para todas as circunscrições e área administrativa | Manter, reformar e modernizar as Edificações do MPDFT | 14. Reformar e/ou Modernizar as Edificações do MPDFT | Reformar e/ou Modernizar 1 Edificação | 1 | Realizada a reforma do Galpão e da área do estacionamento de veículos oficiais do Edifício do SGON
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Desenvolver competências necessárias à plena atuação da SPO | 15. Elaborar Plano de Capacitação para os servidores da SPO | 2º Semestre de 2019 | 0 | Não realizado. Nova previsão para 2020.
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Desenvolver competências necessárias à plena atuação da SPO | 16. Realizar treinamento em REVIT | 2º Semestre de 2019 | 1 | Foi realizado treinamento com diversos servidores do MPDFT no 2º Semestre de 2019
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Desenvolver competências necessárias à plena atuação da SPO | 17. Realizar Treinamento em Navisworks (integração com REVIT) | 2º Semestre de 2019 | 0 | Não foi possível a realização do treinamento durante o ano de 2019, será avaliada a possibilidade de realização ao longo do ano de 2020
Promover cultura de orientação para resultados | Implantar a governança de projetos e obras | 18. Elaborar Plano Diretor de Projetos e Obras (PDPO) para 2020 | 2º Semestre de 2019 | 1 | Concluído no 2º semestre de 2019
Promover cultura de orientação para resultados | Implantar a governança de projetos e obras | 19. Revisar/Atualizar o Planejamento Estratégico da SPO | 2º Semestre de 2019 | 1 | Concluído no 2º semestre de 2019
Promover cultura de orientação para resultados | Implantar a governança de projetos e obras | 20. Elaborar e Aprovar o Projeto Verde X | 2º Semestre de 2019 | 1 | Iniciado e com previsão de término no 1º semestre de 2020
Buscar maior celeridade nas rotinas operacionais | Aprimorar Projetos e Rotinas de Trabalho | 21. Realizar a Revisão/Atualização dos Mapas de Riscos das Contratações conforme a IN 05. | 2º Semestre de 2019 | 0 | Não realizado. Nova previsão para 2020.
Buscar maior celeridade nas rotinas operacionais | Aprimorar Projetos e Rotinas de Trabalho | 22. Mapear processo de Reajuste e Revisão Contratual dos Contratos de Manutenção. | 1º Semestre de 2019 | 0 | Não realizado. Nova previsão para 2020.
Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados | Promover a melhoria da gestão com o auxílio e a integração dos sistemas de informação. | 23. Customizar Módulos de Tratamento de Serviços no sistema RESOLVE. | 2º Semestre de 2019 | 1 | Definida a solução mais adequada. Previsão de desenvolvimento em 2020.
Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados | Promover a melhoria da gestão com o auxílio e a integração dos sistemas de informação. | 24. Integrar Módulo de Pesquisa de Preços com o Faturamento das Ordens de Serviço no sistema RESOLVE. | 2º Semestre de 2019 | 1 | A implantação do módulo ocorreu no 2º semestre de 2019
Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados | Promover a melhoria da gestão com o auxílio e a integração dos sistemas de informação. | 25. Desenvolver Módulo de cálculo de Reajustes e Revisão Contratual no sistema RESOLVE. | 2º Semestre de 2019 | 1 | Módulo de cálculo da reajuste implantado no 2º semestre de 2019. Revisão não realizado
Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados | Promover a melhoria da gestão com o auxílio e a integração dos sistemas de informação. | 26. Renovar licenças suite Autodesk e Easypower; | 2º Semestre de 2019 | 1 | As licenças foram renovadas.
Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados | Promover a melhoria da gestão com o auxílio e a integração dos sistemas de informação. | 27. Aquisição de Plugin para integração do Easypower com REVIT | 2º Semestre de 2019 | 0 | Não foi possível a realização em 2019 devido às restrições orçamentárias
Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados | Promover a melhoria da gestão com o auxílio e a integração dos sistemas de informação. | 28. Aquisição de aplicações para integração do REVIT com orçamento. | 2º Semestre de 2019 | 1 | Aplicações adquiridas.
Total de iniciativas |  |  | 28 | 19 | 67.86%