## Table 1
Secretaria de Segurança Institucional
OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVOS TÁTICOS | INICIATIVAS PARA 2019 | Meta | IRF | RESULTADOS ALCANÇADOS
Aprimorar a estrutura física e organizacional | Aprimorar os mecanismos de segurança no MPDFT | Modernizar a logística de contramedidas do MPDFT com aquisição de equipamentos e atualização de protocolos de ação | Encaminhar os Termos de Referência à SG até dia 15 de agosto e aprovar os protocolos através de instrução de serviço até 19 de dezembro | 1 | Protocolos apresentados e em fase de experimentação. Termo de referência para aquisição de equipamentos será reapresentado até o final do mês de fevereiro, uma vez que por falta de recursos financeiros não foi possível sua aquisição
Aprimorar a estrutura física e organizacional | Padronizar identidade visual da SSI em operações | Realizar a aquisição de armas, acessórios, coletes balísticos e vestimentas (terno e uniforme tático) visando a padronização da identidade visual em operações do MPDFT | Até 19 de dezembro | 1 | Em fase de análise da minuta do Termo de Referência. Sua aprovação deve ocorrer no 2º semestre de 2020
Aprimorar a estrutura física e organizacional | Adquirir instrumentos para aprimoramento da segurança do MPDFT | Elaborar ata de registro de preços de rádios portáteis e repetidoras | Encaminhar os Termos de Referência à SG até 17 de maio | 1 | Será reapresentado termo de referência para registro de preços de rádios e repetidoras. Não houve disponibilidade orçamentária para efetiva aquisição.
Aprimorar a estrutura física e organizacional | Adquirir instrumentos para aprimoramento da segurança do MPDFT | Elaborar termo de referência para aquisição de munições para os treinamentos de membros | Encaminhar o Termo de Referência à SG até dia 15 de fevereiro | 1 | Será reapresentado termo de referência para aquisição das munições. Não houve disponibilidade orçamentária para efetiva aquisição.
Aprimorar a estrutura física e organizacional | Adquirir instrumentos para aprimoramento da segurança do MPDFT | Elaborar termo de referência para aquisição de munições para os treinamentos de servidores | Encaminhar o Termo de Referência à SG até dia 15 de fevereiro | 1 | Será reapresentado termo de referência para aquisição das munições. Não houve disponibilidade orçamentária para efetiva aquisição.
Aprimorar a estrutura física e organizacional | Adquirir instrumentos para aprimoramento da segurança do MPDFT | Elaborar termo de referência para aquisição de pistolas eletrochoques (TASER) | Encaminhar o Termo de Referência à SG até dia 15 de agosto | 0 | Por questões técnicas, decidiu-se desenvolver o TR no ano de 2020.
Aprimorar a estrutura física e organizacional | Adquirir instrumentos para aprimoramento da segurança do MPDFT | Dar continuidade ao processo de licitação para aquisição de Pistolas calibre .40 Glock23 Gen4 ao efetivo de agentes de segurança institucional | Adquirir 30 (trinta) Unidades da Pistolas | 1 | Será reapresentado termo de referência para aquisição das Pistolas. Não houve disponibilidade orçamentária para efetiva aquisição.
Aprimorar a estrutura física e organizacional | Aprimorar os mecanismos de segurança no MPDFT | Licitar sistema de CFTV – através do sistema de registro de preços | Encaminhar Termo de Referência até 15 de agosto para 01 (um) Sistema de CFTV | 0 | Por questões técnicas, decidiu-se licitar o sistema de CFTV, através do SRP no ano de 2020.
Aprimorar a estrutura física e organizacional | Aperfeiçoar o serviço de monitoramento de segurança durante sessões plenárias do Tribunal do Júri | Promover treinamento aos agentes de segurança responsáveis pelo transporte de autoridades em procedimentos de segurança e gestão de informações de segurança; - Realizar a aquisição de coletes balísticos | Até 19 de dezembro | 1 | Foram realizados cursos de condução operacional de veículos aos servidores encarregados pelo transporte das autoridades. Foi aprovada ata de registro de preços para aquisição de coletes que não foi concretizada por falta de recursos financeiros
Aprimorar a estrutura física e organizacional | Adequar a estrutura administrativa as demandas de segurança pessoal | Solicitar o incremento da estrutura da DIAESP, buscando junto a API a disponibilização de funções comissionadas, para o início de mais uma atividade vinculada ao serviço de de monitoramento de segurança durante sessões plenárias do Tribunal do Júri, aperfeiçoamento da gestão de informações de segurança e ampliação das medidas de segurança pessoal | Buscar a disponibilização de 03 (três) funções comissionadas até 31 de julho | 1 | Foram disponibilizadas 2 funções para exercício das atribuições dos servidores na DIAESP
Desenvolver maior integração entre MPDFT e órgãos estratégicos | Implantar o sistema de gestão de informação na SSI | Desenvolver junto com STI o sistema de gestão de informações de segurança; - Treinar os servidores da SSI para operação do sistema | Até dia 19 de dezembro | 1 | O sistema já encontra-se em fase de testes
Aprimorar comunicação interna | Orientar colaboradores do MPDFT acerca de temas relacionados à segurança | Realizar ciclo de palestras e de integração com funcionários prestadores de serviços ao MPDFT em relação a temas de segurança ampliando o espectro de colaboração do público interno com a SSI | Até 29 de novembro | 1 | Foram realizadas algumas orientações a prestadores de serviço de áreas sensíveis e o programa será intensificado este ano
Aprimorar comunicação interna | Orientar os integrantes do MPDFT acerca de temas relacionados à segurança | Realizar o relançamento do Manual de Segurança Residencial | Realizar o lançamento no 1º semestre | 0 | O lançamento ficou programado para o ano em Curso.
Aprimorar comunicação interna | Orientar os integrantes do MPDFT acerca de temas relacionados à segurança | Realizar o relançamento da Cartilha de Segurança Pessoal | Elaboração do conteúdo até o 2º semestre | 1 | Conteúdo elaborado
Aprimorar comunicação interna | Orientar os integrantes do MPDFT acerca de temas relacionados à segurança | Elaborar conteúdo para a Cartilha de combate a incêndio, destinada aos integrantes do Ed. Sede | Elaboração do conteúdo até o 2º semestre | 1 | A Cartilha de Combate a incêndio esta sendo elaborada pela SECONG/SSI.
Buscar maior celeridade das rotinas operacionais | Aprimorar mecanismos de segurança do MPDFT | Implantar o Plano de Segurança Orgânica em todo MPDFT, após aprovação da API, através de reuniões, palestras, encontros | Implantar o PSO até 31 de agosto | 0 | O Plano de Segurança Orgânica necessita de diretrizes da Administração Superior.
Aprimorar a estrutura física e organizacional | Aperfeiçoar a atuação na área de segurança | Executar o Projeto-piloto Descentralização da Segurança Institucional do MPDFT | Implantar em 05 (cinco) Promotorias de Justiça | 1 | Foi ampliado para as PJ de Planaltina, Brazlândia, São Sebastião, Paranoá, Brasília I, Brasília II e para as unidades Centro de Inteligência, Corregedoria e Secretaria de Administração/SDA.
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Realizar ações de capacitação para aperfeiçoar a atuação na área de segurança | Treinar o pessoal da SESAP, SETGER e da S.E. Psicossocial | Treinamentos até o fim do 1º semestre | 1 | Pessoal treinado em assuntos de interesse das atribuições exercidas pelos servidores
Desenvolver conhecimentos, habilidades e | Criar e fortalecer estratégias e cultura de segurança institucional no âmbito do MPDFT | Concluir projeto com implementação de protocolo de segurança em visitas domiciliares e em oitivas de detentos | Até 19 de dezembro de 2019 | 1 | Em fase de análise da minuta de protocolo. Sua aprovação deve ocorrer em meados de
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Orientar os integrantes do MPDFT acerca de temas relacionados à segurança | Realizar o Ciclo de Palestras de Segurança Institucional, promovendo palestras sobre segurança pessoal e no local de trabalho nas Promotorias de Justiça do MPDFT | Promover 8 (oito) palestras sobre segurança pessoal e no local de trabalho até o fim do 2º semestre | 1 | Foram promovidas 3 palestras. As palestras prosseguirão no ano de 2020
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Treinar Membros para o aperfeiçoamento e desenvolvimento de habilidade de auto defesa | Promover o curso de combate a curta distância e técnicas de retenção e contra-retenção para Membros | Até 30 de agosto | 0 | O módulo ficou programado para o ano em curso
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Treinar Membros para o aperfeiçoamento e desenvolvimento de habilidade de auto defesa | Promover o curso de tiro nível intermediário | Realizar o curso de tiro nível intermediário até 30 de outubro | 1 | Curso realizado com êxito
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Treinar Servidores e Membros para o aperfeiçoamento e desenvolvimento de habilidade de auto defesa | Promover o curso de defesa pessoal para mulheres | Até 30 outubro | 1 | Curso realizado com êxito
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Treinar Membros para o aperfeiçoamento e desenvolvimento de habilidade de auto defesa | Promover o curso de defesa pessoal | Realizar o curso de defesa pessoal até 19 de dezembro | 1 | Curso realizado com êxito
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Treinar Servidores que exercem atividades de segurança para o aperfeiçoamento e desenvolvimento de habilidade de auto defesa | Realizar curso de atualização profissional | Até 19 de dezembro | 1 | Curso realizado com êxito
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Treinar Servidores que exercem atividades de segurança para o aperfeiçoamento e desenvolvimento de habilidade de auto defesa | Realizar em parceria com a SECOR e, se for o caso, com outras Instituições, curso de condução operacional de veículos | Realizar pelo menos 01 (um) curso até 19 de dezembro | 1 | Cursos realizados com êxito
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Treinar Servidores que exercem atividades de segurança para o aperfeiçoamento e desenvolvimento de habilidade de auto defesa | Realizar em parceria com a SECOR e, se for o caso, com outras Instituições, curso de armamento e tiro | Realizar pelo menos 01 (um) curso até 19 de dezembro | 1 | Curso realizado com êxito
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Treinar Servidores que exercem atividades de segurança para o aperfeiçoamento e desenvolvimento de habilidade de auto defesa | Realizar em parceria com a SECOR e, se for o caso, com outras Instituições, curso de segurança pessoal para autoridades | Realizar pelo menos 01 (um) curso até 19 de dezembro | 0 | O módulo ficou programado para o ano em curso
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Treinar Servidores que exercem atividades de segurança para o aperfeiçoamento e desenvolvimento de habilidade de auto defesa | Realizar em parceria com a SECOR e, se for o caso, com outras Instituições, curso de atendimento pré-hospitalar. | Realizar pelo menos 01 (um) curso até 19 de dezembro | 1 | Curso realizado com êxito
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Criar e fortalecer estratégias e cultura de segurança institucional no âmbito do MPDFT | Elaborar vídeo institucional para transmissão de informações de segurança contra incêndio e pânico nos eventos realizados no auditório. | Passar o vídeo em todas os eventos realizados no auditório durante o ano de 2019 | 0 | O projeto ficou programado para o segundo semestre de 2020
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Criar e fortalecer estratégias e cultura de segurança institucional no âmbito do MPDFT | Promover o Simulado de Incêndio (treinar a população, fixa e flutuante, a respeito de procedimentos a serem seguidos em caso de emergências e necessidade de abandono da edificação) | Realizar o simulado de incêndio até 19 de dezembro | 1 | O simulado de incêndio encontra-se em elaboração pela empresa prestadora de serviço.
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Criar e fortalecer estratégias e cultura de segurança institucional no âmbito do MPDFT | Elaborar Plano de Brigada Voluntária (Campanha de conscientização, firmar parceria e capacitar servidores e realizar treinamento de abandono) | Realizar a parceria no 2º semestre Capacitar 200 servidores/voluntários | 0 | O projeto ficou programado para o segundo semestre de 2020
Total de iniciativas |  |  | 32 | 24 | 75%