## APRES
ASSESSORIAL ESPECIAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA (Apres/VPGJ-JA)
OBJETIVOS / ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS TÁTICOS	INICIATIVAS PARA 2020	METAS	IRF	Realização em 2020
Promover um ambiente de trabalho agradável e profissional	Promover bem estar, saúde e qualidade de trabalho aos servidores e membros do MPDFT	Oferecer Treinamento em Biofeedback Cardíaco para os integrantes do MPDFT.	2 turmas em 2020	1	Foi realizado o planejamento do retorno das atividades com a formação de duas turmas. Porém, devido ao cumprimento do plano de contingência para Epidemia da Doença pelo Coronavírus (COVID-19) as atividades em grupo foram suspensas, apenas o primeiro encontro da primeira turma foi realizado em 10/03/2020 com 16 participantes.
Promover um ambiente de trabalho agradável e profissional	Promover bem estar, saúde e qualidade de trabalho aos servidores e membros do MPDFT	Oferecer o Programa Tecendo o Amanhã para os integrantes do MPDFT.	1 turma em / 2020	0	O projeto foi reformulado e seria aplicado no início do segundo semestre. Porém, devido ao cumprimento do plano de contingência para Epidemia da Doença pelo Coronavírus (COVID-19) as atividades em grupo foram suspensas.
Promover um ambiente de trabalho agradável e profissional	Promover bem estar, saúde e qualidade de trabalho aos servidores e membros do MPDFT	Disponibilizar, no Edifício Sede, práticas integrativas para os integrantes do MPDFT (yôga, pilates, ginástica laboral, funcional, meditação, quick massage, forro/zumba).	3 práticas por / dia em 2020	1	Foi realizado o planejamento do retorno das atividades com a mesma meta de manter as 3 práticas integrativas em saúde, por dia, no Edifício-Sede. Porém, devido ao cumprimento do plano de contingência para Epidemia da Doença pelo Coronavírus (COVID-19) as atividades em grupo foram / suspensas. Como forma de oferecer e incentivar a prática de / exercícios físicos durante o isolamento, foram gravados vídeos / de yôga, musculação e dança que estão disponíveis na / Intranet
Promover um ambiente de trabalho agradável e profissional	Promover bem estar, saúde e qualidade de trabalho aos servidores e membros do MPDFT	Desenvolver oficinas do Programa Despertar aos integrantes do MPDFT.	7 oficinas em / 2020	1	Foi realizado o planejamento do retorno das atividades do Programa, com a programação de sete oficinas. Porém, devido ao cumprimento do plano de contingência para Epidemia da Doença pelo Coronavírus (COVID-19) as atividades em grupo foram suspensas. Durante o isolamento, a Apres disponibilizou o questinário Audit (Alcohol Use Disorders Identification Test) para que os integrantes da Casa pudessem verificar como estava o seu consumo de álcool
Promover um ambiente de trabalho agradável e profissional	Promover bem estar, saúde e qualidade de trabalho aos servidores e membros do MPDFT	Oferecer o Projeto De Mãos Dadas aos coletivos de trabalho aos integrantes do MPDFT.	5 encontros em 2020	1	Foram realizados cinco encontros: 14/02/2020 (presencial - 9 participantes), 04/06/2020 (videoconferência - 16 participantes), 26/08/2020 (videoconferência - 10 participantes), 08/10/2020 (videoconferência - 8 participantes) e 11/12/2020 (videoconferência - 13 participantes)
Promover um ambiente de trabalho agradável e profissional	Promover bem estar, saúde e qualidade de trabalho aos servidores e membros do MPDFT	Oferecer o Projeto de Autoconhecimento e Bem Estar Financeiro aos integrantes do MPDFT.	1 turma em / 2020	0	O projeto foi reformulado e devido ao cumprimento do plano de contingência para Epidemia da Doença pelo Coronavírus (COVID-19) as atividades em grupo foram suspensas.
Total de iniciativas			6	4	66,67%