## CDI
Coordenadoria de Documentação e Informação
#	Objetivos Estratégicos	Objetivos Táticos	Iniciativa para 2020	Metas	IRF	Resultados Alcançados
1	Aprimorar comunicação interna	Dar visibilidade à atuação da Unidade	Propor uma metodologia de divulgação de resultados e estatísticas da Coordenadoria de Documentação e Informação – CDI na intranet (dashboard).	Propor metodologia até julho.	1	Proposição efetuada. Autilização da plataforma aguarda solução da STI. Expediente conexo: Tabularium 08191.065152/2020-11.
2	Buscar maior celeridade das rotinas operacionais	Aprimorar a gestão da documentação arquivística e bibliográfica e a preservação da memória institucional.	Implementar o recolhimento do acervo da atividade-fim, acumulado até o ano de 1988, considerado de guarda permanente, objetivando compor a memória institucional (art. 3º da Portaria Normativa PGJ nº 582, de 29/10/2018)	Acervo recolhido até dezembro.	0	Resultados parcialmente / atingidos. Até o momento foram encaminhadas para processamento técnico 201 caixas oriundas da SECOA Atividade primordialmente presencial afetada pela Pandemia.
3	Buscar maior celeridade das rotinas operacionais	Otimizar as rotinas de trabalho da Unidade	Implantar o uso do aplicativo de gerenciamento de projeto baseado na web (Trello) para organizar as ações da CDI.	Aplicativo implantado até março.	1	A ferramenta foi implantada e facilitou o acompanhamento e a execução dos projetos em andamento na Coordenadoria. Iniciativa concluída em fevereiro.
4	Buscar maior celeridade das rotinas operacionais	Aprimorar a gestão da documentação arquivística e bibliográfica e a preservação da memória institucional.	Elaborar e divulgar cartilhas de conscientização sobre a importância da gestão documental para o órgão.	Cartilhas divulgadas até dezembro.	1	Resultado parcialmente alcançado. A elaboração das cartilhas foi concluída, mas a divulgação foi incluída no Planejamento para 2021 e será realizada apenas quando do retorno das atividades presenciais após a Pandemia.
5	Buscar maior celeridade das rotinas operacionais	Aprimorar a gestão da documentação arquivística e bibliográfica e a preservação da memória institucional.	Propor a transferência das obras bibliográficas distribuídas às Coordenadorias das Promotorias de Justiça das Regiões Administrativas e às unidades do Edifício Sede, por meio do Sistema Integrado de Gestão do MPDFT (ASI).	Proposição encaminhada até julho.	0	Devido à Pandemia não foi possível a realização de reuniões para que fossem adequados os / procedimentos práticos para a transferência de responsabilidade dos acervos bibliográficos setoriais.
6	Buscar maior celeridade das rotinas operacionais	Aprimorar a gestão da documentação arquivística e bibliográfica e a preservação da memória institucional.	Realizar contato com os autores, em busca da autorização, quanto à disponibilização integral das obras (direito autoral) na Página da Produção Intelectual dos Membros (agora Página da Produção Intelectual do MPDFT).	Realização dos contatos até dezembro.	1	Atividade concluída. Foram encaminhados e- mails aos membros e servidores, para que participassem do Projeto, bem como a cessão de direitos autorais das obras incluídas.
7	Buscar maior celeridade das rotinas operacionais	Orientar os integrantes do MPDFT acerca das metodologias utilizadas pela unidade.	Propor a realização de treinamento referente à pesquisa de legislação e jurisprudência.	Proposição do treinamento até abril.	1	Treinamento proposto com sucesso. Devido à pandemia, está em desenvolvimento o planejamento de treinamento on-line, previsto para ocorrer no próximo ano. Expediente conexo: Tabularium 08191.044237/2020-66.
8	Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados	Promover a melhoria da gestão com o auxílio e a integração dos sistemas de informação.	Propor, à Secretaria de Planejamento – SECPLAN, a elaboração de projeto objetivando implementar o repositório arquivístico digital confiável, nos termos das recomendações do Conselho Nac	Proposta encaminhada até agosto.	0	Atividade suspensa, considerando o cenário atual. Serão realizados novos estudos acerca da viabilidade da proposta.
9	Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados	Dar visibilidade à atuação da Unidade.	Implantar a pesquisa de opinião dos usuários da biblioteca – via e- mail – após finalizado o atendimento.	Pesquisa implantada até julho.	1	A pesquisa de opinião passou a ser enviada ao usuário após a conclusão de cada atendimento. Expediente conexo: Tabularium 08191.073858/2020-57.
10	Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados	Promover a melhoria da gestão com o auxílio e a integração dos sistemas de informação.	Propor a alteração da portaria de regulamentação da Ciranda do Livro (Portaria Normativa PGJ nº 341, de 10/10/2014), estendendo o direito à participação aos funcionários terceirizados do MPDFT.	Proposta encaminhada até abril.	1	A publicação da Portaria / Normativa nº 680, de 8 de maio de 2020 (para acessá-la, clique aqui) permitiu a participação dos funcionários terceirizados na atividade Ciranda do Livro. Expediente conexo: Tabularium 08191.044093/2020-48.
11	Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados	Promover a melhoria da gestão com o auxílio e a integração dos sistemas de informação.	Propor a aquisição de bibliotecas digitais como estratégia de ampliar o acesso à informação atualizada e com celeridade.	Proposição encaminhada até abril.	1	As bibliotecas digitais da Saraiva e da Thomson Reuters Proview-RT foram disponibilizadas em junho do corrente, na Intranet. As duas plataformas contam com mais de 3.600 livros digitais de diversas áreas do conhecimento. / Expedientes conexos: Tabularium 08191.050995/2020-13. e Tabularium 08191.022190/2020-80.
12	Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados	Promover a melhoria da gestão com o auxílio e a integração dos sistemas de informação.	Realizar os testes do sistema de gerenciamento de malotes (Entreg@), visando a sua implantação.	Implantar o sistema Entreg@ até junho.	0	Início dos testes em 21/09 / e encerramento em 01/12/2020. Implantação será realizada em 2021, considerando as ações de combate à COVID 19 e o regime remoto de trabalho. Expediente / conexo: Tabularium / 08191.068347/2019-80.
13	Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados	Promover a melhoria da gestão com o auxílio e a integração dos sistemas de informação.	Solicitar a divulgação da implementação do sumário e da melhoria na pesquisa das edições do Diário Eletrônico do MPDFT.	Solicitar desenvolvimento até fevereiro.	1	Solicitado por meio do / Tabularium / 08191.027469/2019-16. A / demanda está cadastrada como a A094 no PDTI 2020, página 39, contudo está suspensa por conta das prioridades da TI em / relação às ações de combate à COVID 19.
14	Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados	Promover a melhoria da gestão com o auxílio e a integração dos sistemas de informação.	Realizar levantamento de sistemas de protocolo e de peticionamento eletrônicos, visando o aperfeiçoamento do envio e do recebimento de documentos pelo Serviço de Protocolo.	Levantamento realizado até março.	0	Esta iniciativa foi cancelada, pois será automaticamente atendida quando da implantação do SEI, uma vez que o referido sistema possui o modo de peticionamento eletrônico.
15	Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados	Promover a melhoria da gestão com o auxílio e a integração dos sistemas de informação.	Solicitação da instalação da plataforma do DSPACE, para publicação na internet da Produção Intelectual do MPDFT.	Solicitação até Outubro	1	Atividade concluída em outubro. Solicitação realizada à STI ( 08191.114050/2020-37), / tendo como objetivo a disponibilização do acesso da Produção Intelectual pela internet.
Iniciativas				15	9	60,00%