## Table 1
Coordenadoria Administrativa das Promotorias de Justiça de Águas Claras
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS TÁTICOS | INICIATIVAS PARA 2020 | METAS | IRF | RESULTADOS ALCANÇADOS
Cidadania fortalecida | Fomentar e/ ou participar da rede social | Fomentar, participar e contribuir com as reuniões mensais das Redes Sociais locais (Taguatinga, Águas Claras e Vicente Pires - TAV e Areal) | 8 reuniões | 1 | Participação nas reuniões mensais (fevereiro – 2, julho, agosto, setembro, outubro – 2 e novembro). De março a junho as reuniões foram suspensas, devido a pandemia do Coronavírus.
Criminalidade combatida | Buscar maior eficácia no combate à violência doméstica | Realizar evento que trate do tema “Violência Doméstica”, em parceria com a Rede Social local | 1 evento | 0 | Não foi realizado evento sobre o tema, devido a pandemia do Coronavírus e suspensão de atividades coletivas presenciais.
Criminalidade combatida | Fortalecer estratégias de combate ao abuso sexual | Realizar evento que trate do tema “Abuso Sexual”, em parceria com a Rede Social local | 1 evento | 0 | Não foi realizado evento sobre o tema, devido a pandemia do Coronavírus e suspensão de atividades coletivas presenciais.
Buscar maior celeridade nas rotinas operacionais | Alinhar o trabalho da Unidade | Realizar reuniões com os integrantes de Águas Claras (membros, servidores, estagiários, voluntários e terceirizados) com o objetivo de otimizar e aprimorar as rotinas administrativas das unidades | 4 reuniões | 1 | Foram realizadas diversas reuniões na CPJAC para tratar das rotinas administrativas. No início do semestre foram realizadas reuniões presenciais e após o início da pandemia as reuniões foram realizadas por meio de videoconferência.
Aprimorar o relacionamento do MPDFT com a sociedade | Aprimorar o atendimento ao público | Participar das ações de capacitação voltadas ao atendimento ao público, bem como voltadas a temáticas da área-fim relacionadas aos atendimentos realizados na Unidade. | 2 servidores capacitados | 1 | Cinco servidores participaram de ações de capacitação voltadas ao atendimento ao público.
Desenvolver maior integração entre MPDFT e órgãos estratégicos | Promover a articulação com instituições parceiras | Realizar reunião com representantes das instituições parceiras para compartilhamento de informações e esclarecimento quanto às atividades desenvolvidas pelo Ministério Público, trazendo os representantes à Promotoria. | 1 evento | 1 | Foram realizadas 8 reuniões, sendo duas visitas ao Centro Social Formar, duas visitas à instituição Bom Samaritano, uma visita ao Instituto Crescer, uma ao Centro de Ensino Fundamental Vila Areal, uma ao Conselho Tutelar e uma reunião do CEMA e todas as instituições do DF.
Desenvolver maior integração entre MPDFT e órgãos estratégicos | Promover a articulação com instituições parceiras | Fomentar a formalização de projetos junto às instituições parceiras nos moldes do projeto "Nós podemos muito mais: trabalhando em rede com a rede", para a celeridade e a transparência na aplicação de recursos de medidas alternativas | 1 projeto formalizado | 1 | Foram formalizados 5 projetos: 1º) Centro Social Formar; 2º) NUIAM - 38ª DP (brinquedoteca); 3º) 38ª DP (sala de acolhimento psicológico); 4º) 38ª DP (sala de atendimento); 5º) Climatização do Conselho Tutelar
Desenvolver maior integração entre MPDFT e órgãos estratégicos | Orientar a sociedade quanto a formação de parcerias com o MPDFT | Promover o cadastramento de mais instituições locais em parcerias para cumprimento de medidas alternativas, capacitando-as para o recebimento de beneficiários de acordos | 2 instituições capacitadas e cadastradas | 1 | Foram cadastradas cinco instituições: 1ª) 38ª DP; 2ª) Cadastramento das Obras Sociais o Bom Samaritano; 3ª) Centro de Ensino Fundamental Vila Areal; 4ª) Conselho Tutelar de Águas Claras; 5ª) Instituto Crescer
Promover um ambiente de trabalho agradável e profissional | Promover bem estar, saúde e qualidade de vida no trabalho aos servidores e membros do MPDFT | Realizar atividades de integração e de promoção da qualidade de vida no trabalho (aniversariantes do mês, festa junina, confraternizações, ginástica laboral, etc.) | Eventos trimestrais | 0 | Realizamos um evento de integração em fevereiro. Nos outros meses não foi possível em razão da pandemia do Coronavírus.
Total de iniciativas |  | 9 | *** | 6 | 67%