## Table 1
Coordenadoria Administrativa das Promotorias de Justiça de Ceilândia
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS TÁTICOS | INICIATIVAS PARA 2020 | METAS | IRF | RESULTADOS
Direitos coletivos e individuais/indisponíveis protegidos | Atuar conjuntamente com Procuradoria dos Direitos do Cidadão (PDDC), na fiscalização da política pública de assistência social implementada no Distrito Federal a fim de atender aos interesses dos cidadãos do território de Ceilândia | Manter interlocuções com o Procurador da PDDC a fim de acompanhar o Processo Administrativo 0819001.006019-18 em andamento na Procuradoria dos Direitos do Cidadão (PDDC) que trata da reestruturação dos órgãos da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal | 1 reunião | 1 | As ações referentes à fiscalização da Política de Assistência foram assumidas pela Força Tarefa que vem atuando desde o início da pandemia e conta com a assessoria de assistentes sociais e psicólogos representantes de alguns Setores de Análise Psicossocial. Ressalte-se que a CPJ Ceilândia, por meio das analistas de saúde, auxiliou d e forma direta. A atuação da Força Tarefa na fiscalização da Política de Assistência tem contribuído para que a SEDES - Secretaria de Desenvolvimento Social atende as necessidades emergenciais da população mais vulnerável em todo o DF. Ressalta-se que é uma ação que ainda não finalizou, já que a contexto sanitário e seus impactos sociais nas famílias ainda continuam e tendem a perdurar e exigirão atuação e intervenção contínua deste MPDFT.
Direitos coletivos e individuais/indisponíveis protegidos | Atuar conjuntamente com a 2ª PROSUS e a 4ª PROREG na fiscalização da política pública de saúde implementada no Distrito Federal a fim de atender aos interesses dos cidadãos do território de Ceilândia | Participar das reuniões de acompanhamento do Plano de Atuação elaborado pela Secretaria de Estado de Saúde do DF relacionado ao cumprimento da sentença nº 0700728-47.2018.807018, da 1ª Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. | 1 reunião | 0 | As reuniões foram suspensas em razão da pandemia,uma vez que todos os esforços das Proregs com assessoria de alguns psicossociais, entre os quais, o da CPJ Ceilândia foram concentrados nas Força Tarefa que acompanha as ações de enfrentamento à Covid-19 no Distrito Federal .
Direitos coletivos e individuais/indisponíveis protegidos | Atuar conjuntamente com a 2ª PROSUS e a 4ª PROREG na fiscalização da política pública de saúde implementada no Distrito Federal a fim de atender aos interesses dos cidadãos do território de Ceilândia | Participar da elaboração da metodologia de avaliação e monitoramento dos serviços públicos de saúde mental do Distrito Federal. | Metodologia elaborada até o 1º semestre | 0 | As ações foram suspensas em razão da pandemia. Esclareço que as Proregs, com assessoria dos SETPS, entre os quais o da CPJ Ceilândia, colaboraram com a Força Tarefa do MPDF . A perspectiva é que as ações sejam retomadas em 2021.
Direitos coletivos e individuais/indisponíveis protegidos | Atuar conjuntamente com a 2ª PROSUS e a 4ª PROREG na fiscalização da política pública de saúde implementada no Distrito Federal a fim de atender aos interesses dos cidadãos do território de Ceilândia | Participar da avaliação em campo dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) existentes no Distrito Federal | 10 Avaliações realizadas | 0 | Esta iniciativa não foi concluída em razão da pandemia, uma vez que todos os esforços foram concentrados na Força Tarefa que acompanha as ações de enfrentamento à Covid-19 executadas no Distrito Federal
Direitos coletivos e individuais/indisponíveis protegidos | Acompanhar as situações de interdição, tutelas e curatelas | Analisar os processos de interdição de 2013 e avaliar a necessidade de providências entre as quais perícia psicossocial | Analisar todos os processos de 2013 | 1 | Foram realizadas, até início de março, as diligências necessárias, tais como, levantamento de todo o acervo de interdições que tramitaram em Ceilândia; triagem dos casos que requerem fiscalização (nessa etapa exclui-se os casos de óbitos de curatelados, levantamentos de interdição e e outros; desarquivamento e digitalização de grande parte dos processos; e início das ligações ), mas devido a Pandemia o o serviço foi interrompido, uma vez que o foco seria selecionar alguns casos para atendimentos ou visitas presenciais , o que restou comprometido.
Cidadania fortalecida | Informar a sociedade sobre a atuação do MPDFT | Realizar palestras em instituições locais sobre temas pertinentes à atuação do MPDFT | 2 palestras | 0 | Esta iniciativa não foi realizada em razão da pandemia.
Cidadania fortalecida | Informar a sociedade sobre a atuação do MPDFT | Fornecer informações sobre a atuação do MPDFT nas reuniões da Rede Social de Ceilândia | 2 reuniões | 1 | Em todas as reuniões, os atores foram esclarecidos e informados sobre o papel do MPDFT na fiscalização e controle das política públicas, bem como sobre os canais denúncia oferecidos à população.
Cidadania fortalecida | Definir de forma articulada e intersetorial estratégias de enfrentamento à violência de gênero | Discutir com Promotores de Justiça de Violência Doméstica, as delegacias de polícia e o Centro Especializado de Atendimento a Mulher (CEAM) e demais atores da rede de proteção estratégias de encaminhamento de homens autores para grupos reflexivos e educativos | 2 reuniões | 0 | Em razão da pandemia, essa ação não foi concluída.
Cidadania fortalecida | Definir de forma articulada e intersetorial estratégias de enfrentamento à violência de gênero, bem como garantir o atendimento humanizado e qualificado às mulheres em situação de violência doméstica que procuram as delegacias de polícia para registrar o boletim de ocorrência policial | Dar continuidade às Rodas de Conversa com os agentes de polícia nas delegacias de polícia civil de Ceilândia a fim de promover reflexões sobre relações de gênero, o ciclo de violência doméstica e informá-los sobre o Centro Especializado de Atendimento à Mulher e a importância da sua atuação no encaminhamento das mulheres para o referido Serviço durante o registro da ocorrência policial. | 4 encontros com os agentes | 0 | Em razão da pandemia, essa ação não foi concluída.
Cidadania fortalecida | Fortalecer estratégias de enfrentamento à violência de gênero | Participar e contribuir com as ações referentes ao “Dia da Mulher” promovido pela Rede de Proteção de Ceilândia | 1 evento | 0 | Em razão da pandemia, não houve ações de prevenção promovidas pela Rede local.
Cidadania fortalecida | Orientar a sociedade quanto aos direitos, deveres e mecanismos jurídicos de proteção disponíveis | Dar continuidade ao Projeto Escutando o Cidadão: Diálogos com vítimas de Delitos para outras unidades do MPDFT | 4 encontros | 0 | Em razão da pandemia, essa ação não foi concluída.
Cidadania fortalecida | Atuar de forma integrada e articulada com as diversas organizações públicas e da sociedade civil da Região a fim de contribuir na efetivação das políticas públicas locais | Participar das Reuniões da Rede Social de Ceilândia | 10 encontros | 1 | Contribuição da Promotoria de Justiça de Ceilândia, por meio da Proreg, na fiscalização e controle das Políticas Públicas de Assistência Social e Saúde no território de Ceilândia a partir das demandas apresentadas na reunião da Rede Social de Ceilândia.
Cidadania fortalecida |  | Promover a integração entre a CPJ Ceilândia e a comunidade do Setor Sol Nascente | 3 campanhas | 1 | No campo de ação social foram entregues cestas básicas para 7 famílias do Setor Habitacional Sol Nascente em situação de vulnerabilidade, bem como no decorrer do ano foram realizadas campanhas de doação de cestas para diversas famílias moradoras do Setor Habitacional Sol Nascente, doações entregues às famílias por meio do Projeto Associação Despertar Sabedoria do Sol Nascente.
Políticas públicas fiscalizadas e asseguradas | Articular visitas às instituições parceira do SeMA/CPJCeilândia | Atualizar dados das instituições parceiras e verificar se há problemas e necessidades | 2 visitas | 0 | Esta iniciativa não foi realizada em razão da pandemia.
Crianças e adolescentes protegidos | Fortalecer estratégias de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes | Reavaliar com os Promotores de Justiça Especiais Criminais formas de garantir a proteção de crianças e adolescentes vítimas de negligência, maus-tratos físicos e psicológicos pelo Conselho Tutelar desde o recebimento do processo na Promotoria | 1 reunião | 0 | Esta iniciativa não foi realizada em razão da pandemia.
Crianças e adolescentes protegidos | Fortalecer estratégias de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes | Reunir com as instituições parceiras para implementar ações de prevenção a violências contra crianças e adolescentes a fim de evitar que as violências física e psicológica sejam instrumentos corretivos | 2 reuniões | 0 | Esta iniciativa não foi realizada em razão da pandemia.
Crianças e adolescentes protegidos | Fortalecer estratégias de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes | Dar continuidade a discussão com os Conselhos Tutelares de Ceilândia sobre o fluxo de encaminhamento das situações sociais que envolvem violação de direitos de crianças e adolescentes ao Ministério Público | 1 reunião | 0 | Esta iniciativa não foi realizada em razão da pandemia.
Crianças e adolescentes protegidos | Fortalecer estratégias de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes | Promover rodas de conversa com os atores da rede de proteção de crianças e adolescentes a fim de discutir o fluxo de atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violências e estratégias de prevenção | 2 reuniões | 0 | Esta iniciativa não foi realizada em razão da pandemia.
Crianças e adolescentes protegidos | Dar visibilidade à atuação do MPDFT perante à sociedade | Implementar Oficina de Parentalidade com o objetivo de fortalecer os vínculos familiares e estimular os ações educativas e fomentar cultura de paz | 8 reuniões | 0 | Esta iniciativa não foi realizada em razão da pandemia.
Criminalidade combatida | Fortalecer estratégias de enfrentamento à violência | Articular com a Administração Superior mecanismos para atuar de acordo com o Guia Prático de atuação do Ministério Público na proteção e amparo às vítimas de criminalidade | 1 reunião | 0 | Esta iniciativa não foi realizada em razão da pandemia.
Criminalidade combatida | Orientar infratores acerca do poder ofensivo de suas ações para a sociedade | Articular com os Promotores de Justiça Criminais, Especiais Criminais e CAUTO o encaminhamento de autores beneficiados com transação penal, suspensão de processo e acordo de não persecução penal para o círculo restaurativo na fase do cumprimento da medida | 8 círculos | 1 | Realizou-se um ciclo em 12/03/2020. Os ciclos foram suspensos em razão da pandemia.
Buscar maior celeridade nas rotinas operacionais | Alinhar o trabalho da Unidade | Dar continuidade às reuniões entre gestores e servidores para aprimorar a execução das rotinas administrativas | 4 encontros | 0 | Esta iniciativa não foi realizada em razão da pandemia.
Promover um ambiente de trabalho agradável e profissional | Promover a integração da equipe e a valorização dos servidores | Realizar atividades de promoção da qualidade de vida no trabalho (Ginástica laboral, encontros religiosos, confraternizações, aula de defesa pessoal, etc) | 6 atividades | 0 | Esta iniciativa não foi realizada em razão da pandemia.
Total de iniciativas |  |  | 16 | 31.25%