## Table1
Coordenadoria das Promotorias de Justiça do Paranoá
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS TÁTICOS | INICIATIVAS PARA 2020 | METAS | IRF | RESULTADOS ALCANÇADOS
Cidadania fortalecida | Orientar infratores acerca do poder ofensivo de suas ações para a sociedade | 1. Executar atividades relacionadas ao projeto “A Vida Tem Valor no Trânsito”, realizando palestras para infratores de delitos de Trânsito. | 5 palestras | 1 | As palestras foram realizadas, mas, a partir de agosto de 2020, a organização das iniciativas de autoria do Dr. Delson Luiz Bastos Ferro foram passadas à Secretaria de Educação e Desenvolvimento Corporativo (SECOR), que realizou os encontros de forma virtual.
Cidadania fortalecida | Orientar infratores acerca do poder ofensivo de suas ações para a sociedade | 2. Implementar o projeto “Você Tem Outra Opção”, que visa prestar orientação para a ressocialização dos egressos do sistema prisional e demais envolvidos em delitos criminais | 5 palestras | 1 | As palestras foram realizadas, mas, a partir de agosto de 2020, a organização das iniciativas de autoria do Dr. Delson Luiz Bastos Ferro foram passadas à Secretaria de Educação e Desenvolvimento Corporativo (SECOR), que realizou os encontros de forma virtual.
Cidadania fortalecida | Conscientizar a sociedade sobre a importância da cidadania | 3. Arrecadar e disponibilizar livros para doação por meio da Campanha do Livro Jurídico | 60 livros arrecadados | 1 | A Campanha do Livro Jurídico continuou a receber doações, mas, infelizmente, a partir de março de 2020, o ingresso nas dependências do MPDFT ficou limitado e a disponibilização dos livros arrecadados, prejudicada.
Aprimorar o assessoramento técnico e pericial | Acompanhar as situações de interdição, tutelas e curatelas | 4. Realizar visitas, entrevistas domiciliares ou reuniões nas promotorias com os curadores e interditados | 50% dos processos das três Promotorias de Justiça Cíveis, de Família, Órfãos e Sucessões do Paranoá | 0 | As visitas aos curatelados foram realizadas até a segunda semana de março de 2020, momento em que foram suspensas, assim como diversos serviços presenciais do MPDFT.
Políticas públicas fiscalizadas e asseguradas | Promover ações de cidadania para a comunidade | 5. Implementar o projeto “Elos por Elas”, que visa promover cursos a mulheres vítimas de Violência Doméstica a fim de qualificá-las e promover a sua independência financeira, abordando diversos temas | 10 cursos | 0 | Todo o planejamento para iniciar o projeto já tinha sido feito, mas, a partir de março de 2020, ele foi interrompido em razão das limitações de acesso do órgão.
Total de Ações |  | Total de ações planejadas: 5 | Total de ações realizadas: 3 | IRF: 60%