## Table 1
CEGES_VPGJ GESTÃO SUSTENTÁVEL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS TÁTICOS | INICIATIVAS PARA 2020 | METAS | IRF | RESULTADOS ALCANÇADOS
Meio ambiente preservado | Implementar ações de sustentabilidade no MPDFT | Sediar o 11º Fórum e 8º Prêmio Melhores Práticas de Sustentabilidade pelo Ministério do Meio Ambiente | Dar visibilidade às iniciativas socioambientais e estimular a replicação das iniciativas bem- sucedidas reconhecendo o mérito das ações e esforços promovidos pelos órgãos públicos. Prazo: maio | 0 | O evento não foi realizado no auditório do MPDFT, mas em formato on-line, tendo em vista as medidas de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus, estabelecidas pelas Portarias Normativa PGJ nº 671, de 17/3/2020, e Conjunta PGJ/CG nº 2, de 23/3/2020.
Meio ambiente preservado | Implementar ações de sustentabilidade no MPDFT | Realizar campanhas de conscientização para os servidores da instituição | Disseminar a importância da participação de todos no sucesso da sustentabilidade na instituição. 3 campanhas. Prazo: maio, agosto e novembro | 1 | Devido ao Covid-19, a campanha para coleta de lixo eletrônico foi cancelada, mas a de outubro ocorreu. Além disso, as seguintes notas foram divulgadas: - impacto ambiental parcial gerado antes e pós teletrabalho; - comparativo do consumo de ábua, energia e papel com o teletrabalho no primeiro semestre do ano; - orientações sobre comportamento ambiental durante pandemia.
Meio ambiente preservado | Implementar ações de sustentabilidade no MPDFT | Realizar a Semana do meio ambiente | Comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente. 4 palestras. Prazo: junho | 1 | Junho - Devido ao Covid-19, as palestras foram canceladas e substituídas por notas na intranet sobre o descarte correto de vidro e de plástico e como criar crianças conscientes e entretidas com passatempos/brincadeiras sustentáveis.
Meio ambiente preservado | Implementar ações de sustentabilidade no MPDFT | Disponibilizar dois coletores para óleo de cozinha usado, em parceria com o Projeto Biguá, da Caesb, que utiliza o resíduo para produção de sabão e detergente e biocombustível | Utilizar o resíduo para produção de sabão, detergente e biocombustível. Prazo: fevereiro. | 1 | Os coletores foram disponibilizados até abril, no entanto, devido à baixa adesão dos servidores e considerando que o resíduo do restaurante é responsabilidade de uma empresa terceirizada, a parceria com a Caesb não foi renovada.
Meio ambiente preservado | Implementar ações de sustentabilidade no MPDFT | Disponibilizar coletor permanente para descarte de materiais eletroeletrônico | Reduzir o descarte incorreto do material nos aterros sanitários. Prazo: ação contínua | 0 | O coletor não foi disponibilizado por falta de local adequado/seguro na Sede, conforme informado pela Secretaria de Projetos e Obras (vide Tabularium 08191.090179/2020-42).
Meio ambiente preservado | Implementar ações de sustentabilidade no MPDFT | Disponibilizar coletor para descarte de isopor | Reduzir o descarte incorreto do material nos aterros sanitários. Prazo: ação contínua | 0 | Ação adiada para 2021
Meio ambiente preservado | Implementar ações de sustentabilidade no MPDFT | Acompanhar a quantidade de cartões em PVC descartados no coletor papa cartão | Acompanhamento mensal | 1 | O acompanhamento foi realizado mensalmente. Desde o início da campanha, foram descartados 6.800 cartões
Meio ambiente preservado | Implementar ações de sustentabilidade no MPDFT | Auxiliar a SPO no descarte correto dos resíduos gerados com as reformas realizadas no Edifício por empresas terceirizadas | Reduzir o descarte incorreto do material nos aterros sanitários. Prazo: ação contínua | 1 | Entre julho e setembro - 500 paineis, 30 portas e 1000kg de ferragens foram coletados e encaminhados para cooperativas de reciclagem.
Meio ambiente preservado | Implementar ações de sustentabilidade no MPDFT | Alterar o nome da unidade para Centro de Gestão Sustentável | Ampliar o compromisso do MPDFT com a sustentabilidade e a consciência coletiva | 1 | Abril - Realizada a alteração do nome Serviço de Gestão Ambiental (Seram) para Cemtro de Gestão Sustentável (Ceges).
Meio ambiente preservado | Implementar ações de sustentabilidade no MPDFT | Firmar termo de compromisso com cooperativas oara coleta e destinação adequada dos resíduos recicláveis do MPDFT | Doar os resíduos recicláveis (papel, papelão, copos descartáveis, embalagens de plásticos e metais diversos) a Cooperativas habilitadas | 1 | Setembro/2019 - Lançado Edital de credenciamento nº 1/2019; Novembro/2019 - Cooperativas Recicle a Vida e Cooperdife foram selecionadas. A primeira coletou entre novembro/19 e maio/20 e a segunda, entre maio e novembro/2020.
Aprimorar a estrutura física e organizacional | Otimizar a gestão dos recursos institucionais para tomadas de decisões mais sustentáveis | Acompanhar e monitorar o Plano de Logística Sustentável – PLS | Auxiliar no estabelecimento de práticas sustentáveis e na racionalização dos gastos e processos administrativos. Prazo: ação contínua | 1 | Ao longo do ano, foram realizadas 4 (quatro) avaliações trimestrais de acompanhamento/monitoramento.
Otimizar a gestão dos recursos orçamentários e financeiros | Conscientizar as unidades do MPDFT quanto a utilização racional de recursos | Receber materiais em bom estado das diversas unidades da instituição e redistribuí-los para as áreas que necessitam dos materiais | Reduzir a compra de materiais de consumo. Prazo: março e outubro | 0 | Ação pausada e adiada para 2021, tendo em vista à impossibilidade de recebimento de materiais devido ao Covid-19.
Otimizar a gestão dos recursos orçamentários e financeiros | Otimizar a utilização da frota do MPDFT | Otimizar o sistema de solicitação de carro para evitar o agendamento de mais de um veículo para o mesmo trajeto e horário | Aumentar a eficiência no planejamento de rotas para audiências entre os Membros. Prazo: a partir de julho | 1 | A otimização das rotas e do consumo de combustíveis dos veículos oficiais foi realizada pela SDA, com a instalação de GPS nos veículos oficiais que proporcionou a substituição do controle de diários de tráfego em papel por sistema automatizado.
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Desenvolver competências necessárias à plena atuação da Unidade | Participar de eventos, cursos e/ou palestras que envolvam Licitações Sustentáveis | Ampliar a participação da área nos processos licitatórios e de compras. Meta: 2 eventos | 1 | Março - os servidores concluíram o curso Licitações Sustentáveis, da Escola Virtual do Governo.
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Realizar ações de capacitação para aperfeiçoar a atuação da Unidade | Realizar turmas de capacitação em educação ambiental para os funcionários terceirizados | Aperfeiçoar a coleta seletiva. Prazo: abril | 0 | Ação adiada para 2021, tendo em vista à impossibilidade de organização de turmas presenciais devido ao Covid-19.
Total de iniciativas |  |  | 15 | 10 | 66.67%