## Table 1
Unidade: Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural - PRODEMA
Objetivo Estratégico | OBJETIVOS TÁTICOS | Iniciativas para 2020 | Meta | IR | Resultados alcançados
Cidadania Fortalecida | Realizar ações educativas para fortalecimento da cidadania | 1. Promover em parceria com o PARNA (Parque Nacional de Brasília) o curso de formação socioambiental para os autores de ilícitos ambientais | Realizar 5 turmas | 0 | Em razão da pandemia provocada pelo novo coronavírus COVID-19, e de acordo com os normativos publicados no ano de 2020, a Prodema optou em suspender o curso de formação socioambiental.
Meio ambiente preservado | Acompanhar desdobramentos das ações decorrentes da crise hídrica | 2. Participação na Consulta Pública de criação de conservação de proteção integral monumental natural do Rio Descoberto, promovida pelo IBRAM | Consulta pública prevista para o primeiro semestre de 2020 | 1 | Realizado em 05/03/2020
Meio ambiente preservado | Acompanhar desdobramentos das ações decorrentes da crise hídrica | 3. Acompanhar a implementação do Programa Produtor de Água, da Agência Nacional das Águas e parceria com a ADASA | Acompanhar ao longo do ano de 2020 | 1 | Tendo em vista que a Aliança pelo Descoberto, iniciativa do governo, não teve segmento, tendo sido, no entanto, dado segmento ao Programa Produtor de Água, da Agência Nacional das Águas e parceria com a ADASA, a PRODEMA passou a acompanhar, em 2020, a implantação do programa, nos mesmos autos instaurados para acompanhar o Projeto Descoberto Coberto.
Meio ambiente preservado | Acompanhar desdobramentos das ações decorrentes da crise hídrica | 4. Acompanhar a implementação dos projetos do Distrito Federal que contemplam ações diretas na Bacia do Pipiripau, aprovados pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. | Acompanhar ao longo do ano de 2020 | 1 | Em que pese o avanço do processo de elaboração dos termos de referência para a contratação de empresa especializada para a execução dos projetos aprovados pelo Comitê da Bacia do Paranaíba para o Distrito Federal, os recursos de 2020 originários da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba foram destinados ao projeto de revitalização do Canal Santos Dumont, na Bacia do Pipiripau. De acordo com a ABHA, o remanejamento orçamentário potencializou a conclusão da última fase do processo de revitalização do principal canal de irrigação utilizado por produtores rurais da bacia hidrográfica do Ribeirão Pipiripau, possibilitando o aumento da oferta de água para a população de Sobradinho e Planaltina. A canalização do Canal Santos Dumont foi realizada com o apoio da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal (Seagri-DF), da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa), da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/DF), da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), do Comitê da Bacia Hidrográfica do Paranaíba (CBH-Paranaíba) e dos produtores rurais da região.
Meio ambiente preservado | Atuar de forma efetiva em operações de combate à criação ilegal e tráfico de cobras no Distrito Federal | 5. Promover investigação acerca do esquema de criação ilegal e tráfico de cobras no Distrito Federal | Investigação acerca do esquema de criação ilegal e tráfico de cobras exóticas ao longo do ano de 2020 | 1 | Manifestações diversas em medidas cautelares e Oferecimento de denúncia
Patrimônio Público protegido | Criar e fortalecer estratégias voltadas para a preservação do meio ambiente e patrimônio cultural | 6. Acompanhar a gestão do Museu Histórico e Artístico de Planaltina/DF | Acompanhar a Elaboração do Plano Museológico e Regimento Interno do Museu Histórico e Artístico de Planaltina/DF durante o ano de 2020. | 1 | Foram realizadas audiências públicas e oficinas de trabalho coordenadas pelo Instituto Brasileiro de Museus – Ibram e docentes da Universidade de Brasília - UnB, com a participação da comunidade planaltinense, especialistas, gestores da área cultural, representantes da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, da Administração Regional de Planaltina, bem como da PRODEMA e da Vara do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. No dia 6 de julho de 2020, após o intenso processo de consultas e debates, a primeira versão do Plano Museológico do Museu Histórico de Planaltina foi apresentada ao público, por meio de audiência pública virtual, organizada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa e a Administração Regional de Planaltina. Atualmente, o MP aguarda a apresentação final do Plano Museológico.
Patrimônio Público protegido | Criar e fortalecer estratégias voltadas para a preservação do meio ambiente e patrimônio cultural | 7. Acompanhamento para definição da poligonal do Parque Ecológico do Gama | Acompanhamento durante o ano de 2020 | 1 | Foi definido e publicado Decreto n° 40.316, de 16 de DEZEMBRO DE 2019, remanescendo cumprimento pelos órgãos responsáveis das ações de desocupação da área definida, consoante Procedimento Administrativo 08190.017121/18-88.
Patrimônio Público protegido | Criar e fortalecer estratégias voltadas para a preservação do meio ambiente e patrimônio cultural | 8. Acompanhar a revitalização do bem tombado em nível Distrital Capela São Geraldo | Revitalização e restauração da Capela São Geraldo durante o ano de 2020 | 1 | O Ministério Público ajuizou a Ação Civil Pública tombada sob o PJE 0710293-98.2019.8.07.0018, com vistas a impelir a reparação do bem histórico, sua promoção cultural futura, nomeação de curador e destinação de verba com fins de garantir o mínimo necessário para sua manutenção e afastamento de novas depredações. O MP aguarda o regular processamento da ação. No dia 30 de abril de 2020, o juiz titular da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, por meio de decisão interlocutória, determinou a designação de audiência de instrução e julgamento e a realização de inspeção judicial junto à Capela São Geraldo. Atualmente, em decorrência das medidas sanitárias relativas ao enfrentamento da pandemia Covid- 19, o MP aguarda a redesignação da audiência de instrução para o ano de 2021, por meio de plataforma virtual.
Patrimônio Público protegido | Criar e fortalecer estratégias voltadas para a preservação do meio ambiente e patrimônio cultural | 9. Apresentação sobre a desocupação do Lago Paranoá na Comissão de Meio Ambiente do CNMP | Evento designado para outubro de 2020 | 1 | Evento ocorrido em 02/10/2020
Patrimônio Público protegido | Criar e fortalecer estratégias voltadas para a preservação do meio ambiente e patrimônio cultural | 10. Participar de reunião da ABRAMPA com a ABEMA e as Secretarias Estaduais do Meio Ambiente sobre temas comuns dos MPs Estaduais e Federais | Reunião designada para setembro de 2020 | 1 | Participação da reunião ocorrida no dia 08/09/2020
Patrimônio Público protegido | Criar e fortalecer estratégias voltadas para a preservação do meio ambiente e patrimônio cultural | 11. Acompanhar a elaboração do Plano de Desenvolvimento da Agroecologia e produção Orgânica do DF | Acompanhar a elaboração do Plano de Desenvolvimento da Agricultura Orgânica do DF durante o ano de 2020 | 0 | De acordo a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal- SEAGRI, o grupo que forma a Câmara Setorial de Agroecologia e Produção Orgânica do Distrito Federal – CAO/DF, apresentou descontinuidade em suas reuniões e atividades durante o ano de 2020, e a pasta ainda está procedendo às tratativas necessárias para a renovação dos membros que compõem o colegiado. No tocante à elaboração do Plano de Desenvolvimento da Agroecologia e Produção Orgânica propriamente dito, o órgão distrital registrou a necessidade de contratação de consultoria especializada para sistematizar e elaborar a primeira versão do documento, a partir do material coletado durante as oficinas de agroecologia realizadas ainda em 2019.Considerando a relevância do documento para a política de agroecologia e produção orgânica do Distrito Federal, espera-se, para o próximo ano, a retomada dos trabalhos do citado colegiado.
Patrimônio Público protegido | Criar e fortalecer estratégias voltadas para a preservação do meio ambiente e patrimônio cultural | 12. Acompanhar a elaboração do Plano de Desenvolvimento da Agroecologia e produção Orgânica do DF | Acompanhar a elaboração do Plano Distrital de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos no DF, doravante CD-P2R2. | 1 | No que tange às atividades desenvolvidas pela Comissão Distrital de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos (CD-P2R2), os esforços foram concentrados na instituição de 3 (três) Grupos de Trabalho com a missão de elaborar: 1) o plano de ação de emergência a ser seguido pelos órgãos executores e de apoio em ocorrências de emergências ambientais no território do Distrito Federal; 2) a relação de equipamentos e insumos a serem adquiridos pela Comissão P2R2 para serem utilizadas em ocorrências ambientais; 3) e o mapeamento de áreas de risco no território do DF, com base no Termo de referência disponibilizado pelo Ministério do Meio Ambiente - MMA adotando-se as especificidades e peculiaridades do território do Distrito Federal. A instituição dos GTs possibiltará a elaboração da minuta do Plano Distrital P2R2 no ano de 2021.
Patrimônio Público protegido | Criar e fortalecer estratégias voltadas para a preservação do meio ambiente e patrimônio cultural | 13. Acompanhar a elaboração do Plano de Desenvolvimento da Agroecologia e produção Orgânica do DF | Coordenação do Fórum Distrital de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos. | 1 | Com o advento da pandemia provocada pelo novo coronavírus-Covid 19, as atividades do Fórum Distrital de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos, sob a coordenação do MPDFT, foram suspensas em 2020. A decisão de suspender as atividades do Fórum Distrital foi tomada em março de 2020, logo após a declaração da situação de emergência de saúde pública em âmbito global, em consonância com os atos normativos e em decisão conjunta com os representantes da Coordenação do Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos. No entanto, o MPDFT buscou acompanhar a evolução da agenda política em torno do controle do uso dos agrotóxicos do país, por meio de 3( três) encontros virtuais organizados pelo Fórum Nacional de Agrotóxicos.
Políticas Públicas fiscalizadas e asseguradas | Implantação de políticas públicas para a gestão dos resíduos sólidos | 14.Acompanhar a execução da ACP para encerramento do lixão da estrutural | Realizar reunião a respeito da Recuperação ambiental da área do Lixão da Estrutural - Grupo de trabalho interinstitucional no primeiro semestre de 2020 | 1 | Reunião realizada em 17 de janeiro de 2020
Políticas Públicas fiscalizadas e asseguradas | Implantação de políticas públicas para a gestão dos resíduos sólidos | 15. Participar da Campanha de educação ambiental sobre separação domiciliar de resíduos para encaminhamento de catadores | Evento agendado para maio de 2020 | 1 | Realizado em 18/05/2020, com a participação da SECOM/MPDFT, professores da UnB e Especialistas em resíduos sólidos.
Políticas Públicas fiscalizadas e asseguradas | Implantação de políticas públicas para a gestão dos resíduos sólidos | 16. Investigar atual situação do coprocessamento de resíduos pelas fábricas de cimento do Distrito Federal | Aprofundar em 2020 as discussões entre as indústrias cimenteiras sobre a gestão de resíduos sólidos no DF, proporcionar compartilhamento de conhecimento e tecnologias disponíveis de coprocessamento sustentável, e, principalmente, estimular a inserção de outros materiais em tal atividade | 0 | A instauração do Procedimento Administrativo n° 08190.170625/16-27, que trata a meta em epígrafe, decorreu da necessidade de averiguar a prática da atividade de coprocessamento de resíduos sólidos pelas principais indústrias cimenteiras do Distrito Federal: Votorantim Cimentos e Ciplan Cimento Planalto. No presente caso, constatou-se que as empresas que se interessaram pelo coprocessamento tiveram seu requerimento analisado pelo setor competente do órgão ambiental, sem vícios ou ilegalidades a justificar investigação ou providências deste MPDFT. Se por um lado no início deste procedimento ambas as empresas não dispunham de licença de operação, o longo caminho percorrido desde 2016 a 2019, trouxe a legalização das duas licenças de operação para coprocessar resíduos, objeto central da meta. E ainda, tais licenças deferidas à Ciplan e à Votorantim Cimentos, não ostentaram irregularidades. O próximo passo consiste no acompanhamento das condicionantes ambientais por parte da Votorantim Cimentos, uma vez que a empresa solicitou autorização para coprocessar novos residuos, tais como “biomassa, resíduos internos e sementes tratadas”, no bojo da atual Licença de Operação nº 142/2019..
Políticas Públicas fiscalizadas e asseguradas | Implantação de políticas públicas para a gestão dos resíduos sólidos | 17.Acompanhar as políticas de gestão de resíduos especiais (pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e afins), especialmente quanto aos pontos de coleta no DF | Acompanhar em 2020 a assinatura do Termo de Compromisso para a Logística Reversa de Produtos Eletroeletrônicos de Uso Doméstico, a ser firmado entre a Secretaria do Meio Ambiente e a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica – ABINEE | 1 | Em 2020, apesar dos desafios provocados pelo novo coronavírus – COVID 19, houve avanços significativos na área de gestão de resíduos sólidos do Distrito Federal. Dez anos após a promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), foi publicado o Decreto Federal nº 10.240, no dia 12 de fevereiro de 2020, que estabelece normas para a implementação de sistema de logística reversa obrigatória de produtos eletroeletrônicos de uso doméstico e seus componentes, de que trata o inciso VI do caput do art. 33 e o art. 56 da Lei nº 12.305, de 2 agosto de 2010, e complementa o Decreto nº 9.177, de 23 de outubro de 2017. A regulamentação do sistema de logística reversa dos eletroeletrônicos está alinhada com o disposto do Acordo Setorial para implementação de Sistema de Logística Reversa de Produtos Eletroeletrônicos de Uso Doméstico e seus Componentes, celebrado em 2019 pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e a ABINEE – Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica; ABRADISTI – Associação Brasileira da Distribuição de Produtos e Serviços de Tecnologia da Informação; ASSESPRO NACIONAL – Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação e GREEN ELETRON – Gestora para Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos Nacional.Frente ao exposto, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal – SEMA/DF deu prosseguimento às tratativas então iniciadas com a entidade gestora da cadeia da logística reversa de eletroeletrônicos, Green Eletron, visando à implantação do sistema de logística reversa no âmbito do Distrito Federal. Considerando as metas e os prazos estipulados pelo Acordo Setorial de Eletroeletrônicos, que é de um Ponto de Entrega Voluntária (PEV) para cada grupo de 25 mil habitantes do Distrito Federal, a Secretaria de Meio Ambiente, por meio do Programa Reciclo Tech , efetuou a instalação de 60 (sessenta) pontos de descarte de lixo eletrônicos em todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal. Com a adesão ao programa, o Distrito Federal tornou se a única capital da Federação com programa ativo de logística reversa e economia circular.
Políticas Públicas fiscalizadas e asseguradas | Implantação de políticas públicas para a gestão dos resíduos sólidos | 18.Acompanhar as políticas de gestão de resíduos especiais (pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e afins), especialmente quanto aos pontos de coleta no DF | Acompanhar e fiscalizar a implantação de Logística reversa de Embalagens de Vidro no Distrito Federal | 1 | O Serviço de Limpeza Urbana – SLU forneceu informações atualizadas dos pontos destinados para entrega voluntária de embalagens de vidro da empresa Green Ambiental (Papa-vidro), detalhando a região administrativa e o endereço; bem como verificou que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal está trabalhando para um possível acordo setorial de Logística Reversa do Vidro, consoante Procedimento Administrativo n° 08190.180078/18-12.
Políticas Públicas fiscalizadas e asseguradas | Acompanhar e/ou fiscalizar os serviços prestados ao cidadão | 19.Acompanhar a implementação do sistema de rastreabilidade da cadeia produtiva de vegetais frescos destinados à alimentação humana do DF | Acompanhar ao longo de 2020 o cumprimento da INC 02/2018 no DF | 1 | A EMATER lançou, em setembro de 2019, o aplicativo “DF Rural”.O aplicativo “DF Rural”, constituiu um grande avanço para o Distrito Federal nessa matéria. Visando o aperfeiçoamento do aplicativo, o MP solicitou à EMATER a inclusão dos campos "Intervalo de Segurança" e o "Intervalo de Reentrada de Pessoas nas Culturas e Áreas tratadas".
Desenvolver maior integração entre MPDFT e órgãos estratégicos | Conhecer as melhores práticas para o aperfeiçoamento do trabalho | 20. Participação no I Encontro Brasileiro de Proteção Eletromagnética | Evento a ser realizado em dezembro de | 1 | Evento ocorrido em 03/12/2020 a respeito das radiações eletromagnéticas e a redução dos riscos à saúde. Transmissão pelo Youtube.
Desenvolver maior integração entre MPDFT e órgãos estratégicos | Conhecer as melhores práticas para o aperfeiçoamento do trabalho | 21. Promover seminário sobre Logística Reversa | Evento a ser realizado no primeiro trimestre de 2020 |  | Seminário realizado em 12/03/2020
Desenvolver maior integração entre MPDFT e órgãos estratégicos | Conhecer as melhores práticas para o aperfeiçoamento do trabalho | 22. Participar do I Workshop Diagnósticos e técnicas de tratamento de efluentes - remediação do antigo lixão da Estrutural | Evento promovido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente no segundo semestre de 2020 |  | Evento ocorrido em 10/12/2020
Desenvolver maior integração entre MPDFT e órgãos estratégicos | Conhecer as melhores práticas para o aperfeiçoamento do trabalho | 22. Participar do evento "Resíduos Sólidos na região Amazônica", de iniciativa do CNMP e do IBICT | Evento a ser realizado em maio de 2020 |  | Reunião, por videoconferência, realizada em 13/05/2020, com participação de Promotores de Justiça de vários Estados, especializados em Meio Ambiente.
Desenvolver maior integração entre MPDFT e órgãos estratégicos | Conhecer as melhores práticas para o aperfeiçoamento do trabalho | 23. Participar da I Reunião Ordinária do Grupo Nacional de Direitos Humanos | Reunião designada para março de 2020 |  | Participação nos dias 25, 26 e 27/03/2020, na sede do MP de Curitiba/PR
| Total de Ações | 21 | IRF - Índice de Realização Física do Painel | 18 | 85.71%