## Table 1
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DEFESA DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRÓ-VIDA
OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVOS TÁTICOS | INICIATIVAS PARA 2020 | Meta | IRF | Resultados Alcançados
Cidadania fortalecida | Fortalecer estratégias de enfrentamento à violência contra a mulher | Elaborar conteúdo para posterior encaminhamento à Secretaria de Comunicação com vista a publicação de cartilha sobre o tema violência obstétrica | Elaborar o conteúdo | 1 | A Pró-Vida esteve em contato com o Núcleo de Gênero Pró-Mulher (NG/NDH) por diversas ocasiões para o tratar de situações relacionadas ao tema violência obstétrica, especialmente em relação aos temas afetos ao contraceptivo ESSURE.
Direitos coletivos e individuais indisponíveis protegidos | Zelar pela qualidade dos serviços prestados aos cidadãos | Apuração das suspeitas de crimes cometidos por profissionais de saúde no DF por meio de procedimentos internos de apuração (Procedimentos de Investigação Criminal – PICs e Notícias de Fato – Nfs), originados dos atendimentos presenciais na Promotoria | Concluir 40 procedimentos internos de apuração | 1 | Apurado o total de 80 feitos ﬁnalizados, conforme planilha de controle interna Pró-Vida
Direitos coletivos e individuais indisponíveis protegidos | Zelar pela qualidade dos serviços prestados aos cidadãos | Apuração das suspeitas de crimes de atribuição da Pró- Vida cometidos por profissionais de saúde no DF e contidas em Inquéritos Policiais (IPs) e Termos Circunstanciados (Tcs) | Concluir 60 feitos, entre IPs e Tcs | 1 | Apurado o total de 74 feitos ﬁnalizados, conforme planilha de controle interna Pró-Vida
Direitos coletivos e individuais indisponíveis protegidos | Zelar pela qualidade dos serviços prestados aos cidadãos | Identificar e priorizar os feitos em andamento na Promotoria cujas datas dos fatos em apuração sejam anteriores a dezembro/2018 | Concluir todos os feitos cujas datas dos fatos em apuração sejam anteriores a dezembro/2018 | 0 | A partir da ocorrência da pandemia COVID-19, a Pró- Vida direcionou grande parte dos seus esforços para as respostas relacionadas ao seu enfrentamento. Participou, e ainda participa, de forma ativa da força- tarefa do MPDFT, cedendo parte do seu corpo técnico para o suporte e atendimento das demandas da força- tarefa. Ainda assim, foram concluídos mais de 150 feitos (entre internos e externos), excluídas ainda as diveersas manifestações em processos judiciais
Aprimorar o relacionamento do MPDFT com a sociedade | Aprimorar o atendimento ao público | Promover estudo em conjunto com a Arquitetura e Engenharia do MPDFT, a fim de viabilizar a criação de espaço físico voltado exclusivamente à recepção e atendimento ao público externo | Acionar a Secretaria de Projetos e Obras para a elaboração de projeto | 0 | As instalações fisicas da Promotoria passaram por reformulação no ﬁnal do 1º semestre. Entretanto, dado o contexto da pandemia, o foco do atendimento ao público foi desviado para os canais não presenciais: e- mail, telefone, whatsapp institucional, ﬁnalizando o ano com 3168 atendimentos – conforme planilha disponível no módulo de Estatisticas do MPDFT.
Buscar maior celeridade nas rotinas operacionais | Viabilizar a disponibilização de ferramenta para classificação de dados | Criar rotina/sistema que permita classificar as queixas registradas na Promotoria, separando-as por especialidade médica/região/cidade, de modo a elaborar o “mapa do erro médico” no Distrito Federal. Acionar a Administração Superior para viabilizar a lotação de profissionais (estagiários e outros) que possam auxiliar na pesquisa e compilação dos dados | Criar a planilha e acionar a Administração do MPDFT | 0 | Já iniciada a construção de planilha com os dados a serem catalogados. Permanece em andamento trabalho de mapeamento de rotinas e competências da Pró-Vida (com o apoio da Secretaria de Planejamento), o qual poderá ratiﬁcar a necessidade de estrutura especíﬁca para o tratamento dos dados
Aprimorar o relacionamento do MPDFT com a sociedade | Dar visibilidade à atuação da Pró-Vida perante os servidores do MPDFT e a sociedade | Elaborar conteúdo para divulgação e esclarecimento das atribuições da Pró-Vida na intranet e internet, com a divulgação de casos específicos | Elaborar conteúdo de 6 (seis) novas atuações em casos específicos | 1 | Consideradas as menções á Pró-vida, incluindo trabalhos realizados pela Assessoria Técnica da unidade. Destaque para as matérias relacionadas à Força-tarefa COVID-19 e ao contraceptivo ESSURE
Compatibilizar quadro funcional com demandas institucionais | Implementar metodologia de dimensionamento da força de trabalho | Mapear, com o apoio da Secretaria de Planejamento, as rotinas e atividades da Promotoria com o fim de identificar e redirecionar a força de trabalho da unidade | Concluir em conjunto com a SECPLAN o mapeamento de rotinas da Promotoria | 1 | Acionada a SECPLAN. Trabalho em andamento.
Total de iniciativas |  |  | 8 | 5 | 62.5%