## Table 1
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO | [5 empty] | RESPONDENTES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | OBJETIVOS TÁTICOS | INICIATIVAS PARA 2020 | METAS | IRF (ÍNDICE DE REALIZAÇÃO FÍSICA) | RESULTADOS ALCANÇADOS
Desenvolver conhecimento, habilidade e atitude | Desenvolver competências necessárias à plena atuação da Unidade | Realizar ações educacionais para todas as unidades do MPDFT que participaram do 1º Fórum de Levantamento de Necessidades de Aprendizagem | Realizar 2 ações educacionais por unidade participante do Fórum | 1 | Realização de 315 ações internas de TD&E, com 3003 certificados. | TREINAMENTO
Desenvolver conhecimento, habilidade e atitude | Desenvolver competências necessárias à plena atuação da Unidade | Atualizar as Trilhas de Aprendizagem Gerenciais e Pje | Revisar e atualizar 4 trilhas | 0 | Com o trabalho remoto impostos a todos os integrantes do MPDFT, o planejamento de 2020 precisou ser revisto e optou-se por priorizar ações educacionais telepresenciais que atendessem as necessidades de aprendizagem identificadas. As Trilhas de Aprendizagem PJe serão atualizar no primeiro trimestre de 2021 e as Gerenciais ao longo do ano. | TREINAMENTO
Aprimorar o relacionamento do MPDFT com a sociedade | Criar e fortalecer estratégias de aproximação e/ou integração com a sociedade | Disponibilizar ações educacionais no Moodle para o público externo | Disponibilizar 3 ações educacionais ao público externo | 1 | Em abril de 2020 a Secretaria de Educação e Desenvolvimento Corporativo implementou o projeto de compartilhamento de atividades de TD&E com a Sociedade. Foram compartilhados quatro cursos autoinstrucionais, e duas atividades educacionais para atendimento ao projetos institucionais de cumprimento de sursis. O total de inscritos na EaD para a sociedade é 3.241. Cursos: Ciberespaço – 194 inscritos; Criança e Tecnologia – 195 inscritos; Gestão de Conflitos – 300 inscritos; Gestão do Tempo – 349 inscritos. Cursos para sursis: Valorize a vida no trânsito – 482 inscritos; Você tem outra opção – 134 inscritos. método implementdo e validado Além disso foram criadas duas Comunidades virtuais: MP Solidário, com 21 inscritos; Rede Urbanidade, com187 inscritos. A plataforma de EaD para a sociedade também disponibiliza inscrição, registro de participação, disponibilização de materiais e certificação das ações educacionais telepresenciais. | TREINAMENTO
Aprimorar o relacionamento do MPDFT com a sociedade | Aprimorar o atendimento ao público | Implementar método de inscrição, avaliação e certificação para público externo em formato automatizado | Método implementado e validado desde de 06/2020 | 1 | Em abril de 2020 a Secretaria de Educação e Desenvolvimento Corporativo implementou o projeto de compartilhamento de atividades de TD&E com a Sociedade. Foram compartilhados quatro cursos autoinstrucionais, e duas atividades educacionais para atendimento ao projetos institucionais de cumprimento de sursis. O total de inscritos na EaD para a sociedade é 3.241. Cursos: Ciberespaço – 194 inscritos; Criança e Tecnologia – 195 inscritos; Gestão de Conflitos – 300 inscritos; Gestão do Tempo – 349 inscritos. Cursos para sursis: Valorize a vida no trânsito – 482 inscritos; Você tem outra opção – 134 inscritos. método implementdo e validado Além disso foram criadas duas Comunidades virtuais: MP Solidário, com 21 inscritos; Rede Urbanidade, com187 inscritos. A plataforma de EaD para a sociedade também disponibiliza inscrição, registro de participação, disponibilização de materiais e certificação das ações educacionais telepresenciais. | TREINAMENTO
Aprimorar a estrutura física e organizacional | Adequar a estrutura física às demandas da unidade | Adquirir novos equipamentos para gravação das video-aulas produzidas pelo MPDFT | Aperfeiçoar a qualidade das video-aulas gravadas no MPDFT | 1 | Em abril de 2020 a Secretaria de Educação e Desenvolvimento Corporativo implementou o projeto de compartilhamento de atividades de TD&E com a Sociedade. Foram compartilhados quatro cursos autoinstrucionais, e duas atividades educacionais para atendimento ao projetos institucionais de cumprimento de sursis. O total de inscritos na EaD para a sociedade é 3.241. Cursos: Ciberespaço – 194 inscritos; Criança e Tecnologia – 195 inscritos; Gestão de Conflitos – 300 inscritos; Gestão do Tempo – 349 inscritos. Cursos para sursis: Valorize a vida no trânsito – 482 inscritos; Você tem outra opção – 134 inscritos. método implementdo e validado Além disso foram criadas duas Comunidades virtuais: MP Solidário, com 21 inscritos; Rede Urbanidade, com187 inscritos. A plataforma de EaD para a sociedade também disponibiliza inscrição, registro de participação, disponibilização de materiais e certificação das ações educacionais telepresenciais. | TREINAMENTO
Buscar maior celeridade nas rotinas operacionais | Padronizar e/ou uniformizar as rotinas operacionais. | Unificar e aperfeiçoar o processo de emissão de certificados; | Utilizar de sistema único para emissão de certificado das atividades educacionais | 1 | Em julho de 2020 unificamos a emissão de certificados pela plataforma de EaD do MPDFT (Moodle), mantendo o lançamento da informação no Sistema de Gestão de Pessoas (Mentorh). | TREINAMENTO
Buscar maior celeridade nas rotinas operacionais | Adequar a estrutura administrativa as demandas da unidade. | Reestruturar a Secor, baseado no Dimensionamento da Força de Trabalho e nos processos de trabalho. | Melhor alocação da força de trabalho da Secor | 1 | Unidade reestruturada pela PORTARIA NORMATIVA Nº 714, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 | DFT
Desenvolver maior integração entre MPDFT e órgãos estratégicos | Promover a articulação com instituições parceiras | Celebrar Termo de Execução Descentralizada com a Universidade de Brasília para realização de Pesquisa de Qualidade de Vida no Trabalho. | Realizar a pesquisa de QVT até novembro/2020 | 0 | Em decorrência da pandemia, a UnB não deu andamento ao TED, mas sinalizou que dará andamento em 2021. | GABINETE
Aprimorar a estrutura física e organizacional | Implementar metodologia de dimensionamento da força de trabalho | Expandir o dimensionamento de Força de Trabalho. | Realizar o DFT em 6 novas unidades do MPDFT | 1 | Em decorrência da pandemia covid 19, foi necessário adaptar as atividades realizadas pela ADOAS, entretanto em 2020, a unidade concluiu o dimensionamento de 3 unidades: Secretaria de Administração, CPJSO e CPJSS (e suas 33 subunidades) e iniciou o dimensionamento no CI e CPJRE | DFT
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Desenvolver competências necessárias à plena atuação da Unidade | Mapear as competências específicas de todas as unidades dimensionadas | Realizar o mapeamento de competências específicas em 6 unidades | 0 | Foram mapeadas as competências especificas somente da Secretaria de Administração. Está em andamento o mapeamento de competências especificas do CI. Ficou definido que o mapeamento das competências especificas das coordenadorias administrativas das PJs serão mapeadas conjuntamente, após o dimensionamento de todas elas. | DFT
Buscar maior celeridade nas rotinas operacionais | Padronizar e/ou uniformizar as rotinas operacionais | Realizar parceria e orientar os parceiros, por meio de uma Consultoria de Gestão Organizacional, a partir dos resultados do Dimensionamento da Força de Trabalho – DFT | Firmar parceira com 2 Secretarias | 0 |  | DFT
Atrair e reter talentos | Conscientizar membros e servidores acerca dos direitos previstos na Lei 8.112/90 | Realizar campanha de esclarecimento sobre o gozo de licença para capacitação para reduzir a incidência de servidores que realizam licença para capacitação fora do período autorizado em portaria | Diminuir em 90% a incidência de casos de capacitações realizadas fora do período autorizado em portaria | 1 | Não houve campanha, mas a Secor adotou procedimentos para alertar e conscientizar os servidores da necessidade de realizar o curso durante o periodo da conceção da licença, inclusive incluiu na portaria de concessão da licença um parágrafo que informa que o servidor deverá impreterivelmente realizar os cursos no período da licença. Houve uma redução de 90% de cancelamento de LC | SEACOM
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Desenvolver competências necessárias à plena atuação da Unidade | Realizar ações educacionais via metodologia telepresencial | Disponibilizar 10 ações até dezembro/2020 | 1 | Foram realizadas 42 atividades teletpresenciais, com 1515 membros e servidores capacitados. | TREINAMENTO
Total de iniciativas |  |  | 13