## Painel_de_contribuição_SPO
SECRETARIA DE PROJETOS E OBRAS - SPO
OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVOS TÁTICOS | INICIATIVAS PARA 2020 | Meta de 2020 | Projeto / Processos / Pesquisas / Rotina / Iniciativa / Organização / Secom | IRF | RESULTADOS ALCANÇADOS
Aprimorar a estrutura física e organizacional | Tornar as Edificações do MPDFT mais sustentáveis. (Sustentabilidade) | 01. Automatizar os sistemas de Ar Condicionado dos Edifícios Próprios do MPDFT. | Automatizar o sistema de 2 Edificações | Iniciativa | 1 | Automação do Sistema de Ar Condicionado do Gama e Paranoá
|  | 02. Implantar sistemas de Armazenamento e Reaproveitamento de Agua Pluvial nos edifícios próprios do MPDFT. | Implantar o sistema de reutilização em 2 Edificações. | Iniciativa | 1 | Implantação do sistema de Armazenamento e Aproveitamento de Água Pluvial nos Edifício Sede e no Ed. das Promotorias de Justiças de Samambaia.
|  | 03. Substituição da iluminação dos Edifícios Proprios do MPDFT por Lâmpadas de LED ou de alto rendimento. | Substituir em 5 Edificação | Iniciativa | 1 | Iniciada a substituição das lâmpadas no Ed. Sede e nos Ed. das Pomotorias de Justiça do Paranoá, Planaltina, Ceilândia e Infância.
|  | 04. EXECUTAR o Projeto de Automação do Sistema de Irrigação nos Edificios Próprios do MPDFT. | Elaborar e Executar em 2 Edificações | Iniciativa | 1 | Foram executados os projetos de automação do sistema de irrigação nos Edifícios das Promotorias de Justiça de Taguatinga e Ceilândia
| Tornar as Edificações do MPDFT mais acessíveis (Acessibilidade) | 05. Instalação de Piso Podotátil nas Edificações Próprias do MPDFT | Instalar em 3 Edificações | Iniciativa | 0 | Foram desenvolvidos os projetos visando a instalação de Piso Podotátil nos Edifícios das Promotorias de Justiça de Defesa da Infância e Jventude, Gama e Samambaia.
|  | 06. Realizar Diagnóstico da Acessibilidade nas Edificações do MPDFT. | Realizar o Diagnóstico em 3 Edificações | Iniciativa | 1 | Foi realizado o Diagnóstico de Acessibilidade nos Edifícios das Promotorias de Justiça de Defesa da Infância e Jventude, Gama e Samambaia.
Possuir sede e estrutura próprias para todas as circunscrições e área administrativa | Projetar e construir edificações e soluções de arquitetura e engenharia para o MPDFT. (Projetos) | 07. ELABORAR Projetos para Automação dos Sistemas de Irrigação dos Edifícios Próprios do MPDFT. | Elaborar projeto para 4 Edificações | Iniciativa | 1 | Foram elaborados o Projetos de Automação dos Sistema de Irrigação dos Edifícios das Promotorias de Justica de Santa Maria, São Sebastião, Planaltina e Ceilândia.
|  | 08. Elaborar Projetos das Edificações Próprias do MPDFT em Modelo BIM | Elaborar Projeto BIM de 1 Edificação | Iniciativa | 1 | Foi elaborado o Projeto em Modelo BIM do Edifício da Promotoria de Justiça de Brazlândia
|  | 09. Desenvolvimento do Modelo BIM das Edificações Existentes. | Desenvolver Modelo BIM de 2 Edificações | Iniciativa | 1 | Brazlândia e Sobradinho
|  | 10. Elaborar Projeto de Sistema de Mini Geração de Energia Fotovoltaica. | Elaborar Projeto de 1 Edificação | Iniciativa | 1 | Foi iniciada a elaboração do Projeto do Sistema de Mini Geração de Energia Fotovoltáica do Edifício de Brazlândia
|  | 11. Desenvolver o Manual BIM do MPDFT | Elaborar Manual BIM | Iniciativa | 1 | Foi elaborado o Manual BIM do MPDFT
|  | 12. Desenvolver o Manual de Utilização dos Templates BIM do MPDFT. | Elaborar Manual de Utilização | Iniciativa | 1 | Foi iniciado o desenvolvimento do Manual de Utilização dos Templates BIM do MPDFT.
|  | 13. Desenvolver o Manual de Compatibilização dos Templates BIM do MPDFT. | Elaborar Manual de Compatibilização | Iniciativa | 1 | Foi iniciado o desenvolvimento do Manual de Compatibilização dos Templates BIM do MPDFT.
|  | 14. Desenvolver o Plano de Implantação do Modelo BIM no MPDFT. | Elaborar Plano de Implantação | Iniciativa | 1 | Foi iniciado o Plano de Implantação do Modelo BIM no MPDFT.
|  | 15. Realizar a Integração do Sistema Orça Fácil com o REVIT. | Realizar Integração dos Sistemas | Iniciativa | 1 | Foram iniciados os estudos para realizar a integração do Sistema Orça Fácil com o REVIT.
| Manter, reformar e modernizar as Edificações do MPDFT (Modernização) | 16. Modernização do Sistema de Ar Condicionado das Edificações Próprias do MPDFT | Substituir o Chiller de 1 Edificação | Iniciativa | 1 | Foi realizada a substituição do Chiller do Edifício do Paranoá
|  | 17. Realizar a Recuperação da Impermeabilização da cobertura dos Edifícios Próprios do MPDFT | Impermeabilizar 2 Edificações | Iniciativa | 1 | Foi realizada a Recuperação e impermeabilização da cobertura dos Edifícios do Paranoá e do Ed. Sede
|  | 18. Reforma da Laje do Auditório do Edifício Sede | Instalar em 1 Edificação | Iniciativa | 1 | Foi realizada a Recuperação e impermeabilização da laje do auditório do ed. Sede
|  | 19. Modernizar os sistemas de Elevadores dos Edifícios Próprio do MPDFT | 3 elevadores | Iniciativa | 1 | Foram modernizados 3 elevadores do Edifício Sede
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes | Desenvolver competências necessárias à plena atuação da SPO | 20. Elaborar Plano de Capacitação para os servidores da SPO | Elaborar Plano de ao menos 1 Subsecretaria | Iniciativa | 1 | Foi iniciada a seleção de cursos de acordo com o Levantamento de Necessidade de Capacitação - LNC
|  | 21. Elaborar videos para a Videoteca REVIT do MPDFT. | Elaborar 15 videos | Iniciativa | 0
|  | 22. Elaborar rotinas Dynamo para biblioteca de rotinas REVIT do MPDFT. | Elaborar 10 rotinas | Iniciativa | 0
Promover cultura de orientação para resultados | Implantar a governança de projetos e obras | 23. Revisar/Atualizar o Planejamento Estratégico da SPO | 2º Semestre de 2020 | Iniciativa | 1 | Foram elaborados o Programa de Desenvolvimento Sustentável (PDS) e o Programa de Desenvolvimento de Acessibilidade (PDA)
|  | 24. Aprovar o Projeto Verde X | 2º Semestre de 2020 | Iniciativa | 1 | O Projeto Verde X foi convertido no PDS e no PDA
|  | 25. Elaborar modelo de diagnótico da acessibilidade nas edificações próprias do MPDFT. | 1º Semestre de 2020 | Iniciativa | 1 | Foi elaborado o Modelo de Diagnóstioco de Acessibilidade
Buscar maior celeridade nas rotinas operacionais | Aprimorar Projetos e Rotinas de Trabalho | 26. Realizar a Revisão/Atualização dos Mapas de Riscos das Contratações conforme a IN 05. | Revisar ao menos 1 Mapa de Risco | Iniciativa | 1 | Foram realizadas adequações dos Mapas de Riscos à IN 05.
|  | 27. Mapear processos das ARP | Mapear ao menos 1 processo | Iniciativa | 1 | Foi mapeado o processo de pagamento das ARP
|  | 28. Revisar Processo de Pagamento e Medição dos Contratos de Duração Continuada (Manutenção) | 2º Semestre de 2020 | Iniciativa | 1 | O processo foi revisado de forma a padronizar os processos de medição e pagamento.
|  | 29. Elaborar modelo para o planejamento das aquisições anuais da SPO. | 2º Semestre de 2020 | Iniciativa | 0 | Modelo não elaborado.
Possuir sistemas de informação integrados, personalizados e atualizados | Promover a melhoria da gestão com o auxílio e a integração dos sistemas de informação. | 30. Dar continuidade à customização do Módulo de Tratamento de Serviços no sistema RESOLVE. | 2º Semestre de 2020 | Iniciativa | 0 | Devido as novas demandas de outros sistemas não foi possível dar continuidade a este módulo.
|  | 31. Integrar o sistema RESOLVE ao QLIK | 1º Semestre de 2020 | Iniciativa | 1 | Integração realizada
|  | 32. Implementar módulo de avisos na tela inicial do sistema RESOLVE | 1º Semestre de 2020 | Iniciativa | 1 | Iniciada a implantação do módulo
|  | 33. Aprimorar sistema de consulta de materiais em pesquisa de preços no Sistema RESOLVE | 1º Semestre de 2020 | Iniciativa | 1 | Consulta desenvolvida através do Qlik
|  | 34. Desenvolver módulo de controle de tempo de execução da OS. | 2º Semestre de 2020 | Iniciativa | 1 | Módulo em Desenvolvimento
Total de iniciativas |  |  | 32 |  | 29 | 90.62%