## Secplan
Painel de contribuição – Resultados alcançados 2020 – Secretaria de Planejamento
OBJETIVOS / ESTRATÉGICOS	OBJETIVOS TÁTICOS	INICIATIVAS PARA 2020	METAS	IRF	RESULTADOS ALCANÇADOS NO 1º e 2° SEMESTRE
Desenvolver maior integração entre MPDFT e órgãos estratégicos	Conhecer as melhores práticas para o aperfeiçoamento do trabalho	Realizar visitas técnicas, em conjunto com a STI, para identificar ferramentas para sistematizar o monitoramento e controle das informações da Gestão estratégica	2 instituições visitadas	1	A Apes realizou reuniões com a STI para conhecer o sistema GEQTI, utilizado para monitoramento e controle do Plano Diretor de TI. Diante da praticidade com relação ao acesso ao sistema e pela facilidade nos casos em que se fizer necessária a customização,
Desenvolver maior integração entre MPDFT e órgãos / estratégicos	Conhecer as melhores práticas para o aperfeiçoamento do trabalho	Definir a ferramenta para o acompanhamento da estratégia e iniciar os testes necessários	Ferramenta definida no 1º semestre	1	Ferramenta definida. Utilizaremos a ferramenta GEQTI para o acompanhamento do planejamento estratégico institucional.
Aprimorar comunicação interna	Estabelecer padrão de comunicação da unidade	Revisão das páginas da Gestão estratégica, da Aproj, Aproc, Aorg e Aginf na intranet e internet	Páginas atualizadas até Dezembro	1	Páginas atualizadas e criado novo layout de apresentação da equipe
Aprimorar o relacionamento do MPDFT com a / sociedade	Dar visibilidade à atuação do MPDFT	Realizar o levantamento dos destaques dos 10 anos de execução da estratégia para elaboração do relatório do último ano (2020) em formato de linha do tempo	Levantamento no 2º semestre	0
Promover cultura de orientação para resultados	Acompanhar o desdobramento da execução do Projeto Gestão Estratégica	Realizar estudo para análise e viabilidade da prorrogação do Planejamento Estratégico (2010-2020) por mais 1 ano com destaques das realizações destes 10 anos em formato de linha do tempo e ajustes necessários	P.E prorrogado	1	Estudo e relatórios apresentados no Comitê Gestor
Buscar maior celeridade nas / rotinas operacionais	Adequar a estrutura administrativa as demandas da unidade	Elaborar novo design gráfico de representação da estrutura administrativa do MPDFT de forma simples e interativa	51 organogramas até julho	1	Simplificados e republicados os 51 designs gráficos de representação da estrutura administrativa do MPDFT de forma simples. A questão da / interatividade ainda não foi implementada
Buscar maior celeridade nas / rotinas operacionais	Adequar a estrutura administrativa as demandas da unidade	Organizar histórico da estrutura do MPDFT desde 1993 (unidades macro)	42 unidades até Dezembro	0	Trabalho iniciado e em andamento
Promover cultura de / orientação para resultados	Padronizar e/ou uniformizar as rotinas operacionais	Modernizar layout de visualização na intranet dos processos organizacionais (Busca será por processo)	Novo layout no 1º semestre	1	50% dos processos já encontram-se no novo layout.
Buscar maior / celeridade nas rotinas operacionais	Otimizar as rotinas de trabalho da unidade	Desenvolver materiais para multiplicar o mapeamento dos / processos de trabalho nas próprias áreas, com meta de propor novas formas e materiais de 2020.	2º semestre	0
Buscar maior celeridade nas / rotinas operacionais	Acompanhar o desdobramento da execução do Projeto Gestão Estratégica	Estruturar a cadeia de valor do MPDFT	Cadeia de valor aprovada	1	Cadeia estruturada e em fase de publicação pela Administração Superior
Buscar maior celeridade nas / rotinas operacionais	Padronizar e/ou uniformizar as rotinas operacionais	Agregar as informações do PJe nas estatísticas para uso do Comitê de Avaliação e Estruturação da Atividade-Fim com o uso da ferramenta Qlik Sense	Informações integradas até julho de 2019	1	Realizado
Buscar maior / celeridade nas rotinas operacionais	Orientar os integrantes do MPDFT acerca das metodologias utilizadas pela unidade	Elaborar conteúdo para a Cartilha sobre a Metodologia de Pesquisas e Enquetes no MPDFT	Conteúdo elaborado no 1º semestre	0
Aprimorar comunicação interna	Orientar os integrantes do MPDFT acerca das metodologias utilizadas pela unidade	Estabelecer link na intranet com informações sobre trabalhos que envolvam tratamentos de pesquisas e enquetes estabelecendo as atribuições da ATINF e metodologias bem como as ações referentes a tratamentos de informações estatísticas para subsidiar o Comitê e decisões da Administração Superior	Link publicado até dezembro	0
Buscar maior celeridade nas	Padronizar e/ou uniformizar as rotinas operacionais	Articular e propor modelagens (junto à STI e Corregedoria) para agregar as informações do PJe nas estatísticas para uso do Comitê de Avaliação e Estruturação da Atividade-Fim com o uso da ferramenta Qlik Sense	Propostas firmadas até dezembro	0
Buscar maior celeridade nas / rotinas operacionais	Estabelecer padrão de comunicação da unidade	Aprimorar a dinâmica de divulgação e publicação dos trabalhos da Secplan	Dinâmica implantada	1	Divulgações dos trabalhos da Secplan realizadas na Intranet, Internet e externamente (participações em ações integradas com órgãos / governamentais e não governamentais).
Promover cultura de orientação para / resultados	Otimizar as rotinas de trabalho da unidade	Elaborar mecanismo para acompanhamento da execução da estratégia das unidades (Monitoramento dos painéis de / contribuição)	Mecanismo criado no 1º semestre	1	Houve mudança na periodicidade da solicitação das informações (solicitação de resultados a cada 6 meses) o que sinaliza o aprimoramento no processo de / monitoramento dos painéis
Promover cultura de / orientação para resultados	Otimizar as rotinas de trabalho da unidade	Realizar estudo e avaliação da governança do Projeto Gestão estratégica do MPDFT	Parâmetros atualizados no 2º semestre	1	Realizado
Buscar maior celeridade nas / rotinas operacionais	Otimizar as rotinas de trabalho da unidade	Estabelecer indicadores de produtividade dos trabalhos desenvolvidos pelas Assessorias	Sistema de monitoramento implantado	1	Implantado a utilização do Kanban
Promover cultura de orientação para / resultados	Promover a melhoria da gestão com o auxílio e a integração dos sistemas de informação	Implantar ferramenta de gestão de projetos	Ferramenta implantada	1	Implantado a utilização do Kanban
Promover cultura de orientação para / resultados	Acompanhar o desdobramento da execução do Projeto Gestão Estratégica	Fomentar a autonomia dos clientes na fase de elaboração – aumentar o número de projetos com atuação apenas de / consultoria da Aproj	Aumento de 30%	1	Aumento de 30% em agosto de 2020 ( de 1 para 4)
Promover cultura de orientação para / resultados	Acompanhar o desdobramento da execução do Projeto Gestão Estratégica	Revisão dos bancos de projetos do CNMP e do MPDFT com resultados relacionados diretamente aos objetivos do projeto	Bancos 100% atualizados	1	Banco do CNMP atualizado; MPDFT em finalização
Promover cultura de orientação para / resultados	Acompanhar o desdobramento da execução do Projeto Gestão Estratégica	Implementação do sistema de gerenciamento de projetos validado pela STI	Sistema implantado	0	Em andamento GeQTI
Promover cultura de orientação para / resultados	Acompanhar o desdobramento da execução do Projeto Gestão Estratégica	Atualizar a metodologia de acompanhamento de Projetos	Institucionalizar nova metodologia	1	Portaria Publicada em agosto de 2020
Promover cultura de / orientação para resultados	Acompanhar o desdobramento da execução do Projeto Gestão Estratégica	Instituir o Manual de Desenvolvimento e Acompanhamento de Projetos	Criar roteiro estruturado / impresso, esclarecendo a metodologia de projetos	1	Manual disponibilizado na intranet em agosto de 2020
Aprimorar comunicação interna	Acompanhar o desdobramento da execução do Projeto Gestão Estratégica	Atividades em grupo para melhorar a comunicação interna entre os servidores da Secplan	1 atividade bimestral	0	Apresentação do Trello
Promover cultura de orientação para / resultados	Acompanhar o desdobramento da execução do Projeto Gestão Estratégica	Institucionalizar o Projeto de Elaboração do Novo Planejamento Estratégico	Projeto institucionalizado no 2° semestre de 2020	1	Portaria em atualização
Promover cultura de orientação para resultados	Acompanhar o desdobramento da execução do Projeto Gestão Estratégica	Realização da fase de Diagnóstico Institucional do Novo Planejamento Estratégico (instrumentalização das pesquisas interna, pesquisa externa, pesquisa stakeholders e realização do grupos focais)	2° semestre de 2020	1	Instrumentos implementados, grupos focais realizados, pesquisas em andamento
Total de iniciativas			27	19	70,37%