## Instruções
Instruções de Preenchimento do Modelo de Proposta
CONSIDERAÇÕES GERAIS
1 | O cabeçalho deverá ser preenchido somente na PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO, pois será repetido automaticamente nas demais planilhas. Para isso, o mouse deverá ser posicionado sobre a célula que contem a informação, e posteriormente pressionado F2
2 | Sugerimos a seguinte sequência de preenchimento de planilhas:
2.1 | Valide os valores constantes na Planilha Geral de Insumos e Serviços. Em consoância com o edital aqueles são os valores máximos adimitidos, desta forma, é facultado à Licitante sua manutenção ou diminuição.
2.2 | Valide os coeficientes de participação dos insumos, constantes na Planilha de Composição de Custos Unitários.
2.3 | Preencha os coeficientes relativo à cada item da Planilha de Composição do BDI, realizando os ajustes que julgar necessário, observando as orientações sobre esta planilha, que estão descritas abaixo;
2.4 | Preencha o percentual referente à mão-de-obra na célula A184 da Planilha de Orçamento Sintético;
2.5 | Neste momento o valor final da proposta já será conhecido. Preencha a Planilha de Composição de Encargos Sociais com os percentuais de cada item que a compoe.
A | SOBRE A PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO
A1 | A Planilha Orçamentária não poderá sofrer alterações em sua estrutura (adição ou subtração de serviços, ou mesmo alteração na quantidade dos itens);
A2 | Os preços unitários desta planilha estão vinculados, por dependência, às demais planilhas (CCU's, Planilha Geral de Insumos e Serviços). Desta forma NENHUM valor unitário deverá ser preenchido diretamente nesta planilha;
B | SOBRE A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS (CCU's)
B1 | Esta planilha é referencial, portanto os coeficientes de participação dos insumos poderão sofrer alterações;
B2 | Esta planilha contem vínculos. Tornando-se dependente dos preços, descrições e unidades constantes tanto na Planilha Geral de Insumos e Serviços quanto na Planilha de Orçamento Sintético;
B3 | Os valores unitários de serviços compostos nesta planilha, são transportados automaticamente para a Planilha de Orçamento Sintético;
C | SOBRE A PLANILHA GERAL DE INSUMOS E SERVIÇOS
C1 | Esta planilha constitui a base para estruturação dos preços unitários e totais.
C2 | Valide os valores constantes neste arquivo. Em consoância com o edital aqueles são os valores máximos adimitidos, desta forma, é facultado à Licitante sua manutenção ou diminuição.
C3 | Indique a marca e modelo dos itens (quando aplicável). A não indicação de marca e ou modelo de referência constitui afronta ao edital, sob pena de desclassificação da proposta.
D | SOBRE A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI
D1 | Os itens constantes nesta planilha foram adotados por este Órgão com base no decreto 7.983 de 8 de abril de 2013. Os percentuais são referenciais e foram baseados no Acórdão TCU 2622/2013-Plenário. É de responsabilidade da licitante o preenchimento dos percetuais desta planilha, em conformidade com sua realidade;
D2 | O percentual aplicável do ISS está vinculado ao percentual de mão de obra informado na Planilha de Composição de Custo Total, e será automaticamente ajustado quando executado a orientação contida em 2.4;
D3 | O valor final da composição do BDI está vinculado, por precedência, à Planilha de Composição de Custo Total.
E | SOBRE A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
E1 | Esta planilha é meramente demonstrativa (não influi sobre o valor final do orçamento), mas seu resultado é transportado automaticamente para a Planilha de Custo Total.
F | SOBRE O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
F.1 | Os itens e valores desta planiha são provenientes da Planilha de Orçamento Sintético;
F.2 | As etapas a serem executadas mensalmente, deverão ser informadas na linha do percentual, e os valores serão preenchidos automaticamente;
F.3 | O ajuste final (última etapa) de um determinado item, deverá respeitar a fórmula inserida no último mês do cronograma, transportando-a quando necessário.

## Orçamento Sintético
Orçamento Sintético |  |  |  |  | Telefone / email:
Objeto: Recuperação de reservatórios e implantação de sistema de aproveitamento de água pluvial |  |  |  |  | 1
Local: Quadra 1, Lotes 860, 880 e 900, Setor Industrial Leste, Gama-DF |  |  |  |  | 2
Licitação: |  | Razão Social: | CNPJ: |  | Contato:
3 |  | 4 | 5 |  | 6
Data: |  | P. Validade: | P. Execução: |  | P. Garantia:
1900-01-06 |  | 8 | 9 |  | 10
CÓDIGO DE ORIGEM | ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
| 01.00.000 | SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS |  |  |  | 226.5
| 01.08.000 | TAXAS E EMOLUMENTOS |  |  |  | 226.5
CCU 01.08.001 | 01.08.001 | Registro do contrato junto ao conselho de classe (ART) | vb | 1 | 226.5 | 226.5
| 02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 3486.6
| 02.01.000 | CANTEIRO DE OBRAS
| 02.01.400 | Proteção e Sinalização |  |  |  | 56.32
85423 | 02.01.401 | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm | m² | 8 | 7.04 | 56.32
| 02.02.000 | DEMOLIÇÃO
| 02.02.100 | Demolição convencional |  |  |  | 602.92
97629 | 02.02.101 | Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento | m³ | 1 | 94.28 | 94.28
97622 | 02.02.102 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | m³ | 2 | 41.53 | 83.06
97631 | 02.02.303 | Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017 | m² | 173 | 2.46 | 425.58
| 02.02.300 | Remoções |  |  |  | 2827.36
97662 | 02.02.301 | Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017 | m | 71 | 0.36 | 25.56
97666 | 02.02.302 | Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017 | un | 5 | 6.65 | 33.25
CCU 02.02.303 | 02.02.303 | Remoção de sistema impermeabilizante | m² | 173 | 9.37 | 1621.01
97641 | 02.02.304 | Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017 | m² | 10 | 3.73 | 37.3
91108 | 02.02.305 | Transporte horizontal, tubos de PVC série normal - esgoto predial, ou reforçado para esgoto ou águas pluviais predial, com diâmetro maior que 100mm e menor ou igual a 150mm, manual, 30m. AF_06/2015 | m | 187 | 0.15 | 28.05
91107 | 02.02.306 | Transporte horizontal, tubos de PVC série normal - esgoto predial, ou reforçado para esgoto ou águas pluviais predial, com diâmetro maior que 75mm e menor ou igual a 100mm, manual, 30m. AF_06/2015 | m | 15 | 0.07 | 1.05
91105 | 02.02.307 | Transporte horizontal, tubos de PVC soldável com diâmetro maior que 60mm e menor ou igual a 85mm, manual, 30m. AF_06/2015 | m | 72 | 0.15 | 10.8
91104 | 02.02.308 | Transporte horizontal, tubos de PVC soldável com diâmetro menor ou igual a 60mm, manual, 30m. AF_06/2015 | m | 251 | 0.06 | 15.06
CCU 02.02.309 | 02.02.309 | Transporte de material – bota-fora, D.M.T = 60,0 km | m³ | 12 | 87.94 | 1055.28
| 03.00.000 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  |  | 18172.68
| 03.02.000 | ESTRUTURAS DE CONCRETO
| 03.02.100 | Concreto Armado |  |  |  | 18172.68
92776 | 03.02.101 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem | kg | 28 | 10.91 | 305.48
92777 | 03.02.102 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem | kg | 143 | 10.26 | 1467.18
92778 | 03.02.103 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem | kg | 132 | 8.29 | 1094.28
92779 | 03.02.104 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem | kg | 14 | 7.24 | 101.36
92780 | 03.02.105 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 16 mm - montagem | kg | 55 | 6.59 | 362.45
92446 | 03.02.104 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 1 utilização | m² | 31 | 161.34 | 5001.54
92418 | 03.02.105 | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média menor ou igual a 20 m², pé-direito simples, em madeira serrada, 1 utilização | m² | 8 | 61.17 | 489.36
CCU 03.02.106 | 03.02.106 | Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação de multipavimentos até 04 andares, com área média de lajes menor ou igual a 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 4 | 777.2 | 3108.8
CCU 03.02.107 | 03.02.107 | Base em concreto 25MPa preparo mecânico, e=10cm, armado com tela soldada | m² | 26 | 157.45 | 4093.7
90280 | 03.02.108 | Graute fck=25 MPa; traço 1:0,02:1,2:1,5 (cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³ | 1 | 350.56 | 350.56
CCU 03.02.110 | 03.02.110 | Escarificação de laje de forma mecanizada, utilizando martelete rompedor, sem reaproveitamento | m² | 13 | 17.8 | 231.4
CCU 03.02.111 | 03.02.111 | Furo e colagem da armação dos cantos com adesivo estrutural Ø6,3mm | un | 126 | 8.48 | 1068.48
CCU 03.02.112 | 03.02.112 | Furo e colagem da armação dos cantos com adesivo estrutural Ø8,00mm | un | 44 | 9.04 | 397.76
CCU 03.02.113 | 03.02.113 | Furo e colagem da armação dos cantos com adesivo estrutural Ø12,5mm | un | 2 | 12.04 | 24.08
CCU 03.02.114 | 03.02.114 | Furo e colagem da armação dos cantos com adesivo estrutural Ø16,0mm | un | 5 | 15.25 | 76.25
| 04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO |  |  |  | 33836.95
| 04.01.200 | Esquadrias |  |  |  | 1419.59
| 04.01.250 | Esquadria de Alumínio
CCU 04.01.251 | 04.01.251 | Portão 6,20x2,10m com uma folha de abrir 0,90x2,10m em perfil de aço "U", cantoneira 3 x 3 cm e tela de arame galv quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 Bwg), malha 5 x 5 cm - incluso pintura e fundo preparador | un | 1 | 1419.59 | 1419.59
| 04.01.500 | Revestimentos |  |  |  | 12836.88
| 04.01.510 | Revestimentos de piso
CCU 04.01.511 | 04.01.511 | Piso em concreto estrutural de 35MPa, acabamento polido, espessura de 12cm, armado com tela soldada Q196 barra 5mm | m² | 6 | 94.46 | 566.76
CCU 04.01.512 | 04.01.512 | Piso em concreto 20MPa preparo mecânico, espessura 7cm, armado com tela soldada Q92 barra 4,2mm | m² | 11 | 67.93 | 747.23
| 04.01.550 | Revestimentos de forro
CCU 04.01.551 | 04.01.551 | Forro de gesso acartonado fixo # 12,5 mm com acabamento monolítico fixado com perfis de aço galvanizado, instalado | m² | 10 | 55.16 | 551.6
| 04.01.560 | Pinturas
88489 | 04.01.561 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | m² | 25 | 12.19 | 304.75
88488 | 04.01.562 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. AF_06/2014 | m² | 185 | 13.79 | 2551.15
88497 | 04.01.563 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. AF_06/2014 | m² | 25 | 12.81 | 320.25
88496 | 04.01.564 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. AF_06/2014 | m² | 185 | 23.04 | 4262.4
73924/2 | 04.01.563 | Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superficie metálica | m² | 12 | 25.6 | 307.2
84660 | 04.01.564 | Fundo preparador primer sintético, para estrutura metálica, uma demão, espessura de 25 micra | m² | 12 | 6.14 | 73.68
CCU 04.01.567 | 04.01.567 | Pintura esmalte sobre tubulação de PVC, intervalo de Ø 20mm - 150mm, 2 demãos | m | 393 | 8.02 | 3151.86
| 04.01.600 | Impermeabilizações |  |  |  | 19580.48
99814 | 04.01.601 | Limpeza de superfície com jato de alta pressão | m² | 173 | 1.41 | 243.93
40780 | 04.01.602 | Regularização de superfície de concreto aparente | m² | 173 | 9.88 | 1709.24
CCU 04.01.603 | 04.01.603 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo APP), e=4 mm | m² | 36 | 81.13 | 2920.68
CCU 04.01.604 | 04.01.604 | Proteção mecânica horizontal em argamassa desempenada, e=3cm, traço 1:4 (cimento e areia), com tela de aço soldada, junta de dilatação em sarrafo de madeira e camada separadora com manta geotextil Bidim - Manta RT-14 | m² | 36 | 59.49 | 2141.64
CCU 04.01.606 | 04.01.606 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica bicomponete, composta por 2 demaõs semi-flexível e 4 demãos flexivel, reforçado com véu de poliéster | m² | 173 | 72.63 | 12564.99
| 05.00.000 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS |  |  |  | 76801.16
| 05.03.000 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
| 05.03.300 | Tubulações e Conexões de PVC |  |  |  | 21902.82
90696 | 05.03.301 | Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça, DN 200mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências - fornecimento e assentamento. AF_06/2015 | m | 4 | 72.14 | 288.56
91791 | 05.03.302 | (Composição representativa) do serviços de instalação de tubos de PVC, série R, água pluvial, DN 150mm (instalado em condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. AF_10/2015 | m | 86 | 56.82 | 4886.52
91796 | 05.03.303 | (Composição representativa) do serviços de instalação de tubos de PVC, série normal, esgoto predial, DN 150mm (instalado em sub-coletor aéreo), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. AF_10/2015 | m | 50 | 50.48 | 2524
91790 | 05.03.304 | (Composição representativa) do serviços de instalação de tubos de PVC, série R, água pluvial, DN 100mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. AF_10/2015 | m | 15 | 45.28 | 679.2
89452 | 05.03.305 | Tubo, PVC, soldável, DN 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | m | 66 | 36.14 | 2385.24
91789 | 05.03.306 | (Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, série R, água pluvial, DN 75mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. AF_10/2015 | m | 3 | 29.35 | 88.05
94652 | 05.03.307 | Tubo, PVC, soldável, DN 60mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. AF_06/2016 | m | 34 | 26.86 | 913.24
91788 | 05.03.308 | (Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, soldável, água fria, DN 50mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. AF_10/2015 | m | 133 | 27.52 | 3660.16
91787 | 05.03.309 | (Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, soldável, água fria, DN 40mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. AF_10/2015 | m | 32 | 21.08 | 674.56
91786 | 05.03.310 | (Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, soldável, água fria, DN 32mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. AF_10/2015 | m | 63 | 20.45 | 1288.35
91785 | 05.03.311 | (Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, soldável, água fria, DN 25mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. AF_10/2015 | m | 4 | 32.98 | 131.92
91784 | 05.03.312 | (Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, soldável, água fria, DN 20mm (instalado em ramal, sub-ramal ou ramal de distribuição), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. AF_10/2015 | m | 7 | 33.46 | 234.22
94696 | 05.03.313 | Tê, PVC, soldável, DN 60mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. AF_06/2016 | un | 8 | 40.83 | 326.64
CCU05.03.314 | 05.03.314 | Tê de redução, PVC, soldável, DN 60mm x 40mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 55.37 | 55.37
CCU05.03.315 | 05.03.315 | Tê de redução, PVC, soldável, DN 60mm x 25mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 53.55 | 53.55
94680 | 05.03.316 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 60mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. AF_06/2016 | un | 10 | 31.15 | 311.5
89506 | 05.03.317 | Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | un | 10 | 26.47 | 264.7
94699 | 05.03.318 | Tê, PVC, soldável, DN 85 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. AF_06/2016 | un | 5 | 102.72 | 513.6
CCU05.03.319 | 05.03.319 | Tê de redução, PVC, soldável, DN 85mm x 50mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 98.77 | 98.77
CCU05.03.320 | 05.03.320 | Tê de redução, PVC, soldável, DN 110mm x 85mm - fornecimento e instalação | un | 1 | 260.05 | 260.05
94684 | 05.03.321 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 85mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. AF_06/2016 | un | 7 | 98.45 | 689.15
89523 | 05.03.322 | Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | un | 4 | 63.57 | 254.28
CCU05.03.323 | 05.03.323 | Cap, PVC, DN 150mm (tampão) - fornecimento e instalação | un | 1 | 50.66 | 50.66
94715 | 05.03.324 | Adaptador com flanges livres, PVC, soldável, DN 110mm x 4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. AF_06/2016 | un | 1 | 244.51 | 244.51
94714 | 05.03.325 | Adaptador com flanges livres, PVC, soldável, DN 85mm x 3, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. AF_06/2016 | un | 3 | 178.35 | 535.05
94712 | 05.03.326 | Adaptador com flanges livres, PVC, soldável, DN 60mm x 2, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. AF_06/2016 | un | 7 | 53.6 | 375.2
94711 | 05.03.327 | Adaptador com flanges livres, PVC, soldável, DN 50mm x 1.1/2, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. AF_06/2016 | un | 2 | 41.12 | 82.24
94710 | 05.03.328 | Adaptador com flanges livres, PVC, soldável, DN 40mm x 1.1/4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. AF_06/2016 | un | 1 | 33.53 | 33.53
| 05.03.800 | Instalação elevatória |  |  |  | 35435.99
94501 | 05.03.801 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 4", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimetno - fornecimento e instalação. AF_06/2016 | un | 1 | 472.36 | 472.36
94500 | 05.03.802 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimetno - fornecimento e instalação. AF_06/2016 | un | 6 | 243.61 | 1461.66
94498 | 05.03.803 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimetno - fornecimento e instalação. AF_06/2016 | un | 11 | 115.24 | 1267.64
94497 | 05.03.804 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1.1/2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimetno - fornecimento e instalação. AF_06/2016 | un | 12 | 90.18 | 1082.16
94495 | 05.03.805 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimetno - fornecimento e instalação. AF_06/2016 | un | 9 | 64.23 | 578.07
89987 | 05.03.806 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. AF_12/2014 | un | 1 | 64.47 | 64.47
89986 | 05.03.807 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. AF_12/2014 | un | 2 | 58.31 | 116.62
99631 | 05.03.806 | Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 1.1/2" - fornecimento e instalação. AF_01/2019 | un | 4 | 86.7 | 346.8
94798 | 05.03.807 | Torneira de bóia, roscável, 1.1/4", fornecida e instalada em reservação de água. AF_06/2016 | un | 1 | 144.57 | 144.57
94799 | 05.03.808 | Torneira de bóia, roscável, 1.1/2", fornecida e instalada em reservação de água. AF_06/2016 | un | 1 | 138.72 | 138.72
CCU05.03.809 | 05.03.809 | Sifão ladrão Ø150mm, ref. Eco Extravasor, fab. Ecoracional | un | 2 | 641.23 | 1282.46
CCU05.03.810 | 05.03.810 | Sifão ladrão Ø200mm, ref. Eco Extravasor, fab. Ecoracional | un | 1 | 933.73 | 933.73
CCU05.03.811 | 05.03.811 | Freio de água Ø 150mm, ref. Ecofreio, fab. Ecoracional | un | 3 | 223.67 | 671.01
CCU05.03.812 | 05.03.812 | Bomba centrífuga trifásica 220/380V, 1cv, ref. CAM W16, fab. Dancor | un | 2 | 1467.15 | 2934.3
CCU05.03.813 | 05.03.813 | Bomba centrífuga trifásica 220/380V, 3cv, ref. CAM W16, fab. Dancor | un | 2 | 1829.4 | 3658.8
CCU05.03.814 | 05.03.814 | Conjunto flutuador com bóia 2", ref. Eco Sucção 2", fab. Ecoracional | un | 3 | 570.76 | 1712.28
CCU05.03.815 | 05.03.815 | Clorador de passagem para pastilhas, vazão de 20m³/h, pressão máxima de 6,0 kgf/cm², entrada e saída de 32mm, ref. Dosaclor BP 15, fab. Aguazul | un | 1 | 772.89 | 772.89
CCU05.03.816 | 05.03.816 | Filtro de areia, ref. DFR-22, fab. Dancor | un | 1 | 1893.7 | 1893.7
CCU05.03.817 | 05.03.817 | Filtro clorador para água da chuva, ref. M400, fab. Firme Fortfiber | un | 3 | 1085.6 | 3256.8
CCU05.03.818 | 05.03.818 | Hidrômetro Woltmann de 2", ref. H5000, fab. Honeywell Elster | un | 1 | 1740.75 | 1740.75
CCU05.03.819 | 05.03.819 | Hidrômetro Woltmann de 2.1/2", ref. H5000, fab. Honeywell Elster | un | 2 | 1232.55 | 2465.1
CCU05.03.820 | 05.03.820 | Hidrômetro ultrassônico DN 40mm, ref. Hydrus, fab. Diehl | un | 1 | 3014.96 | 3014.96
CCU05.03.821 | 05.03.821 | Hidrômetro ultrassônico DN 32mm, ref. Hydrus, fab. Diehl | un | 2 | 1597.46 | 3194.92
CCU05.03.822 | 05.03.822 | Hidrômetro ultrassônico DN 20mm, ref. Hydrus, fab. Diehl | un | 1 | 862.46 | 862.46
CCU05.03.823 | 05.03.823 | Válvula elétrica solenóide Ø1", ref. 100-DVF, inclusive fonte, fab. Rainbird | un | 1 | 305.18 | 305.18
CCU05.03.824 | 05.03.824 | Niple, PVC, DN 1.1/2" - fornecimento e instalação | un | 8 | 13.74 | 109.92
CCU05.03.825 | 05.03.825 | Niple, PVC, DN 1" - fornecimento e instalação | un | 2 | 8.41 | 16.82
CCU05.03.826 | 05.03.826 | Sensor de nível de líquido LA16M-40 com adaptador PVC M16 X 25, fab. Icos | un | 12 | 78.07 | 936.84
| 05.03.900 | Acessórios |  |  |  | 13940.68
CCU05.03.901 | 05.03.901 | Reservatório de 5.000 litros em plástico reforçado com fibra de vidro (P.R.F.V) | un | 3 | 2017.04 | 6051.12
CCU05.03.902 | 05.03.902 | Reservatório de 1.000 litros em polietileno | un | 1 | 447.89 | 447.89
CCU05.03.903 | 05.03.903 | Reservatório de 2.350 litros em polietileno, fab. Bakof | un | 2 | 1812.44 | 3624.88
CCU05.03.904 | 05.03.904 | Ralo em ferro fundido cinzento 40 x 40 cm, com caixilho, côncavo, ref. VFSC - 1154, fab. Fundição Vesuvio | un | 1 | 133.29 | 133.29
CCU05.03.905 | 05.03.905 | Tampão em alumínio 60 x 60cm, articulado, reforçado, para reservatório superior, ref. Prolider | un | 3 | 539.59 | 1618.77
90439 | 05.03.906 | Furo em concreto para diâmetros menores ou iguais a 40mm. AF_05/2015 | un | 1 | 49.34 | 49.34
90440 | 05.03.907 | Furo em concreto para diâmetros maiores que 40mm e menores ou iguais a 75mm. AF_05/2015 | un | 3 | 79.02 | 237.06
90441 | 05.03.908 | Furo em concreto para diâmetros maiores que 75mm. AF_05/2015 | un | 1 | 100.93 | 100.93
CCU05.03.909 | 05.03.909 | Furo em concreto Ø85mm e fechamento com tela para separação atmosférica | un | 1 | 101.53 | 101.53
91187 | 05.03.910 | Fixação de tubos horizontais de PVC, CPVC ou cobre diâmetros maiores que 75mm com abraçadeira metálica flexível 18mm, fixada diretamente na laje. AF_05/2015 | m | 84 | 5.38 | 451.92
91186 | 05.03.911 | Fixação de tubos horizontais de PVC, CPVC ou cobre diâmetros maiores que 40mm e menores ou iguais a 75mm com abraçadeira metálica flexível 18mm, fixada diretamente na laje. AF_05/2015 | m | 122 | 4.66 | 568.52
91185 | 05.03.912 | Fixação de tubos horizontais de PVC, CPVC ou cobre diâmetros menores ou iguais a 40mm com abraçadeira metálica flexível 18mm, fixada diretamente na laje. AF_05/2015 | m | 61 | 5.7 | 347.7
CCU05.03.913 | 05.03.913 | Caixa de captação pluvial em tubo de concreto Ø80cm, profundidade 60cm | un | 1 | 207.73 | 207.73
| 05.06.000 | SERVIÇOS DIVERSOS
| 05.06.100 | Escavação de valas |  |  |  | 2612.01
93358 | 05.06.101 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m | m³ | 23 | 62.46 | 1436.58
CCU05.06.102 | 05.06.102 | Corte em concreto com discos diamantados para pisos e lajes | sv | 1 | 957.63 | 957.63
93382 | 05.06.103 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016 | m³ | 10 | 21.78 | 217.8
| 05.06.200 | Lastros |  |  |  | 2909.66
CCU05.06.201 | 05.06.201 | Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência. | m³ | 13 | 223.82 | 2909.66
| 06.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS |  |  |  | 17635.46
| 06.01.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 06.01.400 | Rede Elétrica Secundária |  |  |  | 17635.46
CCU06.01.401 | 06.01.401 | QFB1-BAP - quadro elétrico para bomba recalque de aguas pluviais e agua de reuso | un | 1 | 1950 | 1950
CCU06.01.402 | 06.01.402 | QFB2-BAP - quadro elétrico para bomba recalque de aguas pluviais e agua de reuso | un | 1 | 4150 | 4150
CCU06.01.403 | 06.01.403 | Eletroduto/condulete de PVC rígido, liso, cor cinza, de 25mm, para instalações aparentes (NBR 5410), instalado em forro / entreforro | un | 89 | 14.06 | 1251.34
CCU06.01.404 | 06.01.404 | Eletroduto/condulete de PVC rígido, liso, cor cinza, de 32mm, para instalações aparentes (NBR 5410), instalado em forro / entreforro | un | 96 | 18.89 | 1813.44
CCU06.01.405 | 06.01.405 | Eletroduto de aço carbono classe semi pesado, Ø32mm (1 1/4" ), aparente, instalado sobre piso - fornecimento e instalação | un | 26 | 31.96 | 830.96
CCU06.01.406 | 06.01.406 | Cabo HEPR singelo, de cobre flexível, 6 mm², têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação termofixa em dupla camada de borracha etilenopropileno HEPR 90°C 0,6/1kV, fabricação Prysmian, linha Eprotenax Gsette | m | 531 | 6.01 | 3191.31
91930 | 06.01.407 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 133 | 6.44 | 856.52
91929 | 06.01.408 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 145 | 5.33 | 772.85
91926 | 06.01.409 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 928 | 2.94 | 2728.32
95815 | 06.01.410 | Condulete de pvc, tipo TB, para eletroduto de PVC soldável DN 32 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. AF_11/2016 | un | 1 | 17.48 | 17.48
95805 | 06.01.411 | Condulete de pvc, tipo B, para eletroduto de PVC soldável dn 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação | un | 4 | 18.31 | 73.24
| 09.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 3359.2
| 09.02.000 | Limpeza de obra |  |  |  | 3359.2
CCU09.02.001 | 09.02.001 | Limpeza final da obra | m² | 304 | 11.05 | 3359.2
| 10.00.000 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMNISTRATIVOS |  |  |  | 16377.27
| 10.01.000 | Pessoal |  |  |  | 16377.27
93572 | 10.01.001 | Encarregado geral de obras com encargos complementares | mês | 3 | 3795.09 | 11385.27
90778 | 10.01.002 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | h | 52 | 96 | 4992
| VALOR TOTAL SEM BDI |  |  |  |  | 169895.82
100% | MATERIAL |  |  |  |  | 169895.82
| MÃO-DE-OBRA C/ ENCARGOS (114,09%) |  |  |  |  | 0
20.85% | BDI |  |  |  |  | 35423.28
| VALOR TOTAL COM BDI |  |  |  |  | 205319.1
Em todas as indicações de marca/modelo, considere "ou similar equivalente técnico ou de melhor qualidade".
Todos os itens da planilha se referem ou estão em conformidade com o Termo de Referência e Anexos.

## CCU's
Composição de Custos Unitários |  |  |  |  | Telefone / email:
Objeto: Recuperação de reservatórios e implantação de sistema de aproveitamento de água pluvial |  |  |  |  | 1
Local: Quadra 1, Lotes 860, 880 e 900, Setor Industrial Leste, Gama-DF |  |  |  |  | 2
Licitação: |  | Razão Social: | CNPJ: |  | Contato:
3 |  | 4 | 5 |  | 6
Data: |  | P. Validade: | P. Execução: |  | P. Garantia:
1900-01-06 |  | 8 | 9 |  | 10
CÓDIGO DE ORIGEM | ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
| 01.00.000 | SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS
| 01.08.000 | TAXAS E EMOLUMENTOS
CCU 01.08.001 | 01.08.001 | Registro do contrato junto ao conselho de classe (ART) | vb |  |  | 226.5
CM645 |  | Anotação de Resposanbilidade Técnica (Faixa 3 - Tabela A - CONFEA) | un | 1 | 226.5 | 226.5
| 02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 02.02.000 | DEMOLIÇÃO
| 02.02.300 | Remoções
CCU 02.02.303 | 02.02.301 | Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017 | m² |  |  | 9.37
3768 |  | Lixa em folha para ferro, número 150 | un | 0.5 | 2.93 | 1.47
88316 |  | Servente com encargos complementares | h | 0.5 | 15.79 | 7.9
CCU 02.02.309 | 02.02.309 | Transporte de material – bota-fora, D.M.T = 60,0 km | m³ |  |  | 87.94
97915 |  | Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km (unidade: m3xkm) | m³xKm | 60 | 1.14 | 68.4
72897 |  | Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m³ | m³ | 1 | 19.54 | 19.54
| 03.00.000 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
| 03.02.100 | Concreto Armado
CCU 03.02.106 | 03.02.106 | Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação de multipavimentos até 04 andares, com área média de lajes menor ou igual a 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento | m³ |  |  | 777.2
94972 |  | Concreto fck = 30MPa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l | m³ | 1 | 325.79 | 325.79
90586 |  | Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. Af_06/2015 | CHP | 1.05 | 1.29 | 1.35
90587 |  | Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. Af_06/2015 | CHI | 1.105 | 0.29 | 0.32
88309 |  | Pedreiro com encargos complementares | h | 6.857 | 21.47 | 147.22
88316 |  | Servente com encargos complementares | h | 16.074 | 15.79 | 253.81
88262 |  | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 2.286 | 21.31 | 48.71
CCU 03.02.107 | 03.02.107 | Base em concreto 25MPa preparo mecânico, e=10cm, armado com tela soldada | m² |  |  | 157.45
94971 |  | Concreto fck = 25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l | m³ | 0.1 | 317.21 | 31.72
7156 |  | Tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q-196, (3,11 kg/m2), diâmetro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espaçamento da malha = 10 x 10 cm | m² | 1.05 | 19.07 | 20.02
92446 |  | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 1 utilização | m² | 0.15 | 161.34 | 24.2
88245 |  | Armador com encargos complementares | h | 0.02 | 21.35 | 0.43
88309 |  | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.3714 | 21.47 | 7.97
88316 |  | Servente com encargos complementares | h | 2.7714 | 15.79 | 43.76
CCU 03.02.110 | 03.02.110 | Escarificação de laje de forma mecanizada, utilizando martelete rompedor, sem reaproveitamento | m² |  |  | 17.8
5795 |  | Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - chp diurno. | chp | 0.6 | 19.25 | 11.55
5952 |  | Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - chi diurno. | chi | 0.15 | 18.14 | 2.72
26022 |  | Ponteiro para martelo rompedor, Ø28mm, comp. 520mm, encaixe sextavado | un | 0.0068 | 170.4 | 1.16
88316 |  | Servente com encargos complementares | h | 0.15 | 15.79 | 2.37
CCU 03.02.111 | 03.02.111 | Furo e colagem da armação dos cantos com adesivo estrutural Ø6,3mm | un |  |  | 8.48
83736 |  | Reparo/colagem de estruturas de concreto com adesivo estrutural a base de epoxi, e=2 mm | m² | 0.0113 | 179.99 | 2.03
01.006.000016.SET |  | Furo em concreto com broca de widia, utilizando martele elétrico Ø 3/8" profundidade 10 cm | un | 1 | 6.45 | 6.45
CCU 03.02.112 | 03.02.112 | Furo e colagem da armação dos cantos com adesivo estrutural Ø8,00mm | un |  |  | 9.04
83736 |  | Reparo/colagem de estruturas de concreto com adesivo estrutural a base de epoxi, e=2 mm | m² | 0.0144 | 179.99 | 2.59
01.006.000016.SET |  | Furo em concreto com broca de widia, utilizando martele elétrico Ø 3/8" profundidade 10 cm | un | 1 | 6.45 | 6.45
CCU 03.02.113 | 03.02.113 | Furo e colagem da armação dos cantos com adesivo estrutural Ø12,5mm | un |  |  | 12.04
83736 |  | Reparo/colagem de estruturas de concreto com adesivo estrutural a base de epoxi, e=2 mm | m² | 0.0225 | 179.99 | 4.05
01.006.000018.SET |  | Furo em concreto com broca de widia, utilizando martele elétrico Ø 5/8" profundidade 10 cm | un | 1 | 7.99 | 7.99
CCU 03.02.114 | 03.02.114 | Furo e colagem da armação dos cantos com adesivo estrutural Ø16,0mm | un |  |  | 15.25
83736 |  | Reparo/colagem de estruturas de concreto com adesivo estrutural a base de epoxi, e=2 mm | m² | 0.0288 | 179.99 | 5.18
01.006.000019.SET |  | Furo em concreto com broca de widia, utilizando martele elétrico Ø 3/4" profundidade 10 cm | un | 1 | 10.07 | 10.07
| 04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
| 04.01.200 | Esquadrias
CCU 04.01.251 | 04.01.251 | Portão 6,20x2,10m com uma folha de abrir 0,90x2,10m em perfil de aço "U", cantoneira 3 x 3 cm e tela de arame galv quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 Bwg), malha 5 x 5 cm - incluso pintura e fundo preparador | un |  |  | 1419.59
7158 |  | Tela de arame galv quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 Bwg), malha 5 x 5 cm, h = 2 m | m² | 13.86 | 20.81 | 288.43
4777 |  | Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4" | kg | 15.1049 | 4.56 | 68.88 | 1.1/4
10966 |  | Perfil "U" de aço laminado, "U" 152x15,6 | kg | 9.5804 | 6.16 | 59.02 | kg/m
2433 |  | Dobradiça em aço/ferro, 3" x 2 1/2", e= 1,2 a 1,8 mm, sem anel, cromado ou zincado, tampa chata, com parafusos | un | 6 | 6.45 | 38.7
73924/2 |  | Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superficie metálica | m² | 13.02 | 25.6 | 333.31
84660 |  | Fundo preparador primer sintético, para estrutura metálica, uma demão, espessura de 25 micra | m² | 13.02 | 6.14 | 79.94
88315 |  | Serralheiro com encargos complementares | h | 7.4816 | 21.35 | 159.73
88317 |  | Soldador com encargos complementares | h | 7.4816 | 22.12 | 165.49
88251 |  | Auxiliar de serralheiro com encargos complementares | h | 7.4816 | 17.35 | 129.81
88309 |  | Pedreiro com encargos complementares | h | 2.52 | 21.47 | 54.1
88316 |  | Servente com encargos complementares | h | 2.6712 | 15.79 | 42.18
| 04.01.500 | Revestimentos
CCU 04.01.511 | 04.01.511 | Piso em concreto estrutural de 35MPa, acabamento polido, espessura de 12cm, armado com tela soldada Q196 barra 5mm | m² |  |  | 94.46
1379 |  | Cimento Portland composto CPII-32 | kg | 55.56 | 0.41 | 22.78
370 |  | Areia média - posto jazida / fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.06072 | 89.82 | 5.45
4721 |  | Pedra britada n.1 (9,5 a 19mm) posto pedreira / fornecedor, sem frete | m³ | 0.03605 | 80.57 | 2.9
89225 |  | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4cv, sem carregador - chp diurno. AF_11/2014 | chp | 0.0792 | 3.55 | 0.28
89226 |  | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4cv, sem carregador - chi diurno. AF_11/2014 | chi | 0.0744 | 1.09 | 0.08
7156 |  | Tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q-196, (3,11 kg/m2), diâmetro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espaçamento da malha = 10 x 10 cm | m² | 1.05 | 19.07 | 20.02
88377 |  | Operador de betoneira estacionária / misturador com encargos complementares | h | 0.1536 | 16.01 | 2.46
88309 |  | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.26 | 21.47 | 5.58
88316 |  | Servente com encargos complementares | h | 2.1836 | 15.79 | 34.48
88245 |  | Armador com encargos complementares | h | 0.02 | 21.35 | 0.43
CCU 04.01.512 | 04.01.512 | Piso em concreto 20MPa preparo mecânico, espessura 7cm, armado com tela soldada Q92 barra 4,2mm | m² |  |  | 67.93
94970 |  | Concreto Fck = 20 MPa, traço 1:2,7:3 (cimento / areia média / brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600l. AF_07/2016 | m³ | 0.07 | 304.82 | 21.34
21141 |  | Tela de çao soldada nervurada CA-60, Q-92, (1,48 kg/m²), diâmetro do fio = 4,2mm, largura = 2,45 x 60m de comprimento, espaçamento da malha = 15 x 15 cm | m² | 1.05 | 9.48 | 9.95
88245 |  | Armador com encargos complementares | h | 0.02 | 21.35 | 0.43
88309 |  | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.26 | 21.47 | 5.58
88316 |  | Servente com encargos complementares | h | 1.94 | 15.79 | 30.63
CCU 04.01.551 | 04.01.551 | Forro de gesso acartonado fixo # 12,5 mm com acabamento monolítico fixado com perfis de aço galvanizado, instalado | m² |  |  | 55.16
01.020.000001.SET |  | Forro de gesso acartonado fixo # 12,5 mm com acabamento monolítico fixado com perfis de aço galvanizado, instalado | m² | 1 | 55.16 | 55.16
CCU 04.01.567 | 04.01.567 | Pintura esmalte sobre tubulação de PVC, intervalo de Ø 20mm - 150mm, 2 demãos | m |  |  | 8.02
7292 |  | Tinta esmalte sintético premium brilhante | l | 0.028 | 23.85 | 0.67
5318 |  | Solvente diluente a base de aguarras | l | 0.012 | 10.72 | 0.13
38383 |  | Lixa d'água em folha, grão 100 | un | 0.07 | 1.65 | 0.12
88310 |  | Pintor com encargos complementares | h | 0.185 | 22.58 | 4.18
88316 |  | Servente com encargos complementares | h | 0.185 | 15.79 | 2.92
| 04.01.600 | Impermeabilizações
CCU 04.01.603 | 04.01.603 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo APP), e=4 mm | m² |  |  | 81.13
4015 |  | Manta asfaltica elastomerica em poliester 4 mm, tipo III, classe B, acabamento PP (NBR 9952) | m² | 1.125 | 42.61 | 47.94
511 |  | Primer para manta asfáltica a base de asfalto modificado diluído em solvente, aplicação a frio tipo Adeflex ou equivalente | l | 0.615 | 12.61 | 7.76
4226 |  | Gás de cozinha GLP | kg | 0.26 | 5.65 | 1.47
88270 |  | Impermeabilizador com encargos complementares | h | 0.948 | 21.47 | 20.35
88243 |  | Ajudante especializado com encargos complementares | h | 0.192 | 18.78 | 3.61
CCU 04.01.604 | 04.01.604 | Proteção mecânica horizontal em argamassa desempenada, e=3cm, traço 1:4 (cimento e areia), com tela de aço soldada, junta de dilatação em sarrafo de madeira e camada separadora com manta geotextil Bidim - Manta RT-14 | m² |  |  | 59.49
87745 |  | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 3cm | m² | 1 | 40.81 | 40.81
4415 |  | Sarrafo de madeira não aparelhada 2,5 x 5 cm, maçaranduba, Angelim ou equivalente da região | m | 1.75 | 4.5 | 7.88
4019 |  | Geotextil não tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliéster, resistência a tração = 16 kN/m | m² | 1.05 | 7.34 | 7.71
88262 |  | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 0.108 | 21.31 | 2.3
88316 |  | Servente com encargos complementares | h | 0.05 | 15.79 | 0.79
CCU 04.01.606 | 04.01.606 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica bicomponete, composta por 2 demaõs semi-flexível e 4 demãos flexivel, reforçado com véu de poliéster | m² |  |  | 72.63
CM611 |  | Véu de poliéster | m² | 1.351 | 2.2 | 2.97
CM832 |  | Revestimento impermeabilizante flexível, bicomponente, à base de resinas termoplásticas e cimentos com aditivos e incorporação de fibras sintéticas, Viaplus 7000 | kg | 4.5 | 6.89 | 31.01
CM1336 |  | Revestimento impermeabilizante semi-flexível, bicomponente - à base de cimentos especiais, adtivos minerais e polímeros, Viaplus 1000 | kg | 2.25 | 2.34 | 5.27
88243 |  | Ajudante especializado com encargos complementares | h | 0.267 | 18.78 | 5.01
88270 |  | Impermeabilizador com encargos complementares | h | 1.3215 | 21.47 | 28.37
| 05.03.000 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
CCU05.03.314 | 05.03.314 | Tê de redução, PVC, soldável, DN 60mm x 40mm - fornecimento e instalação | un |  |  | 55.37
7143 |  | Tê soldável, PVC, 90 graus, 60mm, para água fria predial (NBR 5648) | un | 1 | 19.86 | 19.86
815 |  | Bucha de redução de PVC, soldável, longa, com 60 x 40mm, para água fria predial | un | 1 | 7.76 | 7.76
20080 |  | Adesivo plástico para PVC, frasco 175gr | un | 0.348 | 17.72 | 6.17
20083 |  | Solução limpadora para PVC, frasco com 1000cm³ | un | 0.092 | 48.48 | 4.46
38383 |  | Lixa d'água em folha, grão 100 | un | 0.083 | 1.65 | 0.14
88248 |  | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.453 | 16.42 | 7.44
88267 |  | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.453 | 21.06 | 9.54
CCU05.03.315 | 05.03.315 | Tê de redução, PVC, soldável, DN 60mm x 25mm - fornecimento e instalação | un |  |  | 53.55
7143 |  | Tê soldável, PVC, 90 graus, 60mm, para água fria predial (NBR 5648) | un | 1 | 19.86 | 19.86
816 |  | Bucha de redução de PVC, soldável, longa, com 60 x 25mm, para água fria predial | un | 1 | 5.94 | 5.94
20080 |  | Adesivo plástico para PVC, frasco 175gr | un | 0.348 | 17.72 | 6.17
20083 |  | Solução limpadora para PVC, frasco com 1000cm³ | un | 0.092 | 48.48 | 4.46
38383 |  | Lixa d'água em folha, grão 100 | un | 0.083 | 1.65 | 0.14
88248 |  | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.453 | 16.42 | 7.44
88267 |  | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.453 | 21.06 | 9.54
CCU05.03.319 | 05.03.319 | Tê de redução, PVC, soldável, DN 85mm x 50mm - fornecimento e instalação | un |  |  | 98.77
7133 |  | Tê de redução, PVC, soldável, 90 graus, 85mm x 60mm, para água fria predial | un | 1 | 50.87 | 50.87
818 |  | Bucha de redução de PVC, soldável, curta, com 60 x 50mm, para água fria predial | un | 1 | 3.57 | 3.57
20080 |  | Adesivo plástico para PVC, frasco 175gr | un | 0.55 | 17.72 | 9.75
20083 |  | Solução limpadora para PVC, frasco com 1000cm³ | un | 0.144 | 48.48 | 6.98
38383 |  | Lixa d'água em folha, grão 100 | un | 0.125 | 1.65 | 0.21
88248 |  | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.731 | 16.42 | 12
88267 |  | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.731 | 21.06 | 15.39
CCU05.03.320 | 05.03.320 | Tê de redução, PVC, soldável, DN 110mm x 85mm - fornecimento e instalação | un |  |  | 260.05
7146 |  | Tê soldável, PVC, 90 graus, 110mm, para água fria predial (NBR 5648) | un | 1 | 110.52 | 110.52
831 |  | Bucha de redução de PVC, soldável, curta, com 110 x 85mm, para água fria predial | un | 2 | 49.23 | 98.46
20080 |  | Adesivo plástico para PVC, frasco 175gr | un | 0.666 | 17.72 | 11.8
20083 |  | Solução limpadora para PVC, frasco com 1000cm³ | un | 0.174 | 48.48 | 8.44
38383 |  | Lixa d'água em folha, grão 100 | un | 0.153 | 1.65 | 0.25
88248 |  | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.816 | 16.42 | 13.4
88267 |  | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.816 | 21.06 | 17.18
CCU05.03.323 | 05.03.323 | Cap, PVC, DN 150mm (tampão) - fornecimento e instalação | un |  |  | 50.66
20089 |  | Cap PVC, série R, DN 150mm, para esgoto predial | un | 1 | 44.08 | 44.08
20080 |  | Adesivo plástico para PVC, frasco 175gr | un | 0.097 | 17.72 | 1.72
20083 |  | Solução limpadora para PVC, frasco com 1000cm³ | un | 0.015 | 48.48 | 0.73
88248 |  | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.11 | 16.42 | 1.81
88267 |  | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.11 | 21.06 | 2.32
CCU05.03.809 | 05.03.809 | Sifão ladrão Ø150mm, ref. Eco Extravasor, fab. Ecoracional | un |  |  | 641.23
CM1329 |  | Sifão ladrão Ø150mm, ref. Eco Extravasor, fab. Ecoracional | un | 1 | 598.5 | 598.5
88248 |  | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 1.14 | 16.42 | 18.72
88267 |  | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 1.14 | 21.06 | 24.01
CCU05.03.810 | 05.03.810 | Sifão ladrão Ø200mm, ref. Eco Extravasor, fab. Ecoracional | un |  |  | 933.73
CM1339 |  | Sifão ladrão Ø200mm, ref. Eco Extravasor, fab. Ecoracional | un | 1 | 891 | 891
88248 |  | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 1.14 | 16.42 | 18.72
88267 |  | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 1.14 | 21.06 | 24.01
CCU05.03.811 | 05.03.811 | Freio de água Ø 150mm, ref. Ecofreio, fab. Ecoracional | un |  |  | 223.67
CM1328 |  | Freio d'água Ø150mm, ref. Ecofreio, fab. Ecoracional | un | 1 | 180.94 | 180.94
88248 |  | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 1.14 | 16.42 | 18.72
88267 |  | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 1.14 | 21.06 | 24.01
CCU05.03.812 | 05.03.812 | Bomba centrífuga trifásica 220/380V, 1cv, ref. CAM W16, fab. Dancor | un |  |  | 1467.15
CM1236 |  | Conjunto moto-bomba trifásico 220/380V, 1cv, ref. CAM W16 Dancor | un | 1 | 1034.25 | 1034.25
73836/1 |  | Instalação de conj. Moto bomba horizontal até 10cv | un | 1 | 432.9 | 432.9
CCU05.03.813 | 05.03.813 | Bomba centrífuga trifásica 220/380V, 3cv, ref. CAM W16, fab. Dancor | un |  |  | 1829.4
CM836 |  | Conjunto moto-bomba trifásico 220/380V, 3cv, ref. CAM W16, fab. Dancor | un | 1 | 1396.5 | 1396.5
73836/1 |  | Instalação de conj. Moto bomba horizontal até 10cv | un | 1 | 432.9 | 432.9
CCU05.03.814 | 05.03.814 | Conjunto flutuador com bóia 2", ref. Eco Sucção 2", fab. Ecoracional | un |  |  | 570.76
CM1330 |  | Conjunto flutuador com bóia, mangueira de sucção (2,5m) com válvula de retenção, bóia e conexão 2", ref. Eco Sucção 2", fab. Ecoracional | un | 1 | 550.52 | 550.52
88248 |  | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.54 | 16.42 | 8.87
88267 |  | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.54 | 21.06 | 11.37
CCU05.03.815 | 05.03.815 | Clorador de passagem para pastilhas, vazão de 20m³/h, pressão máxima de 6,0 kgf/cm², entrada e saída de 32mm, ref. Dosaclor BP 15, fab. Aguazul | un |  |  | 772.89
CM1340 |  | Clorador de passagem para pastilhas, vazão de 20m³/h, pressão máxima de 6,0 kgf/cm², entrada e saída de 32mm, ref. Dosaclor BP 15, fab. Aguazul | un | 1 | 447.29 | 447.29
73612 |  | Instalação de clorador | un | 1 | 325.6 | 325.6
CCU05.03.816 | 05.03.816 | Filtro de areia, ref. DFR-22, fab. Dancor | un |  |  | 1893.7
CM1271 |  | Filtro de areia para piscinas, ref. DFR-22, fab. Dancor | un | 1 | 1818.74 | 1818.74
88248 |  | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 2 | 16.42 | 32.84
88267 |  | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 2 | 21.06 | 42.12
CCU05.03.817 | 05.03.817 | Filtro clorador para água da chuva, ref. M400, fab. Firme Fortfiber | un |  |  | 1085.6
CM1331 |  | Filtro clorador para água da chuva, ref. M400, fab. Firme Fortfiber | un | 1 | 760 | 760
73612 |  | Instalação de clorador | un | 1 | 325.6 | 325.6
CCU05.03.818 | 05.03.818 | Hidrômetro Woltmann de 2", ref. H5000, fab. Honeywell Elster | un |  |  | 1740.75
12776 |  | Hidrômetro Woltmann, vazão máxima de 50,0 m³h, de 2" | un | 1 | 1694.7 | 1694.7
88316 |  | Servente com encargos complementares | h | 1.2 | 15.79 | 18.95
88277 |  | Montador (tubo aço / equipamentos) com encargos complementares | h | 1.6 | 16.94 | 27.1
CCU05.03.819 | 05.03.819 | Hidrômetro Woltmann de 2.1/2", ref. H5000, fab. Honeywell Elster | un |  |  | 1232.55
CM1273 |  | Hidrômetro Woltmann, diâmetro DN65, ref. H5000, fab. Honeywell Elster | un | 1 | 1186.5 | 1186.5
88316 |  | Servente com encargos complementares | h | 1.2 | 15.79 | 18.95
88277 |  | Montador (tubo aço / equipamentos) com encargos complementares | h | 1.6 | 16.94 | 27.1
CCU05.03.820 | 05.03.820 | Hidrômetro ultrassônico DN 40mm, ref. Hydrus, fab. Diehl | un |  |  | 3014.96
CM1332 |  | Hidrômetro ultrassônico DN 40mm, ref. Hydrus, fab. Diehl | un | 1 | 2940 | 2940
88248 |  | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 2 | 16.42 | 32.84
88267 |  | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 2 | 21.06 | 42.12
CCU05.03.821 | 05.03.821 | Hidrômetro ultrassônico DN 32mm, ref. Hydrus, fab. Diehl | un |  |  | 1597.46
CM1151 |  | Hidrômetro ultrassônico DN 32mm, ref. Hydrus, fab. Diehl | un | 1 | 1522.5 | 1522.5
88248 |  | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 2 | 16.42 | 32.84
88267 |  | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 2 | 21.06 | 42.12
CCU05.03.822 | 05.03.822 | Hidrômetro ultrassônico DN 20mm, ref. Hydrus, fab. Diehl | un |  |  | 862.46
CM1342 |  | Hidrômetro ultrassônico DN 20mm, ref. Hydrus, fab. Diehl | un | 1 | 787.5 | 787.5
88248 |  | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 2 | 16.42 | 32.84
88267 |  | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 2 | 21.06 | 42.12
CCU05.03.823 | 05.03.823 | Válvula elétrica solenóide Ø1", ref. 100-DVF, inclusive fonte, fab. Rainbird | un |  |  | 305.18
CM1234 |  | Válvula elétrica solenóide Ø1", ref. 100-DVF, fab. Rainbird | un | 1 | 173.72 | 173.72
CM1333 |  | Fonte para válvula solenóide, entrada 220VAC, saída 24VAC, corrente 1A, fab. Rainbird | un | 1 | 92.83 | 92.83
88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 1 | 21.72 | 21.72
88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 1 | 16.91 | 16.91
CCU05.03.824 | 05.03.824 | Niple, PVC, DN 1.1/2" - fornecimento e instalação | un |  |  | 13.74
CM1337 |  | Niple, PVC, DN 1.1/2" | un | 1 | 8.3895 | 8.39
20080 |  | Adesivo plástico para PVC, frasco 175gr | un | 0.087 | 17.72 | 1.54
20083 |  | Solução limpadora para PVC, frasco com 1000cm³ | un | 0.022 | 48.48 | 1.07
38383 |  | Lixa d'água em folha, grão 100 | un | 0.024 | 1.65 | 0.04
88267 |  | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.072 | 21.06 | 1.52
88248 |  | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.072 | 16.42 | 1.18
CCU05.03.825 | 05.03.825 | Niple, PVC, DN 1" - fornecimento e instalação | un |  |  | 8.41
CM1343 |  | Niple, PVC, DN 1" | un | 1 | 5.24 | 5.24
20080 |  | Adesivo plástico para PVC, frasco 175gr | un | 0.044 | 17.72 | 0.78
20083 |  | Solução limpadora para PVC, frasco com 1000cm³ | un | 0.011 | 48.48 | 0.53
38383 |  | Lixa d'água em folha, grão 100 | un | 0.017 | 1.65 | 0.03
88267 |  | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.049 | 21.06 | 1.03
88248 |  | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 0.049 | 16.42 | 0.8
CCU05.03.826 | 05.03.826 | Sensor de nível de líquido LA16M-40 com adaptador PVC M16 X 25, fab. Icos | un |  |  | 78.07
CM1280 |  | Sensor de nível de líquido LA16M-40 com adaptador PVC M16 X 25, fab. Icos | un | 1 | 58.75 | 58.75
88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.5 | 21.72 | 10.86
88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.5 | 16.91 | 8.46
CCU05.03.901 | 05.03.901 | Reservatório de 5.000 litros em plástico reforçado com fibra de vidro (P.R.F.V) | un |  |  | 2017.04
CM1335 |  | Reservatório em plástivo reforçado com fibra de vidro (P.R.F.V.) de 5.000 L, fab. Bakof Tec | un | 1 | 1904.6 | 1904.6
88248 |  | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 3 | 16.42 | 49.26
88267 |  | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 3 | 21.06 | 63.18
CCU05.03.902 | 05.03.902 | Reservatório de 1.000 litros em polietileno | un |  |  | 447.89
34636 |  | Caixa d'água em polietileno 1.000 litros, com tampa | un | 1 | 335.45 | 335.45
88248 |  | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 3 | 16.42 | 49.26
88267 |  | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 3 | 21.06 | 63.18
CCU05.03.903 | 05.03.903 | Reservatório de 2.350 litros em polietileno, fab. Bakof | un |  |  | 1812.44
CM1341 |  | Reservatório de 2.350 litros em polietileno, fab. Bakof | un | 1 | 1700 | 1700
88248 |  | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 3 | 16.42 | 49.26
88267 |  | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 3 | 21.06 | 63.18
CCU05.03.904 | 05.03.904 | Ralo em ferro fundido cinzento 40 x 40 cm, com caixilho, côncavo, ref. VFSC - 1154, fab. Fundição Vesuvio | un |  |  | 133.29
CM1344 |  | Ralo em ferro fundido cinzento 40 x 40 cm, com caixilho, côncavo, ref. VFSC - 1154, fab. Fundição Vesuvio | un | 1 | 121.7 | 121.7
88631 |  | Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual. AF_08/2014 | m³ | 0.002 | 391.66 | 0.78
88309 |  | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.29 | 21.47 | 6.23
88316 |  | Servente com encargos complementares | h | 0.29 | 15.79 | 4.58
CCU05.03.905 | 05.03.905 | Tampão em alumínio 60 x 60cm, articulado, reforçado, para reservatório superior, ref. Prolider | un |  |  | 539.59
CM1345 |  | Tampão em alumínio 60 x 60cm, articulado, reforçado, ref. Prolider | un | 1 | 528 | 528
88631 |  | Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual. AF_08/2014 | m³ | 0.002 | 391.66 | 0.78
88309 |  | Pedreiro com encargos complementares | h | 0.29 | 21.47 | 6.23
88316 |  | Servente com encargos complementares | h | 0.29 | 15.79 | 4.58
CCU05.03.909 | 05.03.909 | Furo em concreto Ø85mm e fechamento com tela para separação atmosférica | un |  |  | 101.53
90441 |  | Furo em concreto para diâmetros maiores que 75mm. AF_05/2015 | un | 1 | 100.93 | 100.93
10.001.000011.MAT |  | Tela de poliéster malha 1x1mm | m² | 0.04 | 15 | 0.6
CCU05.03.913 | 05.03.913 | Caixa de captação pluvial em tubo de concreto Ø80cm, profundidade 60cm | un |  |  | 207.73
7750 |  | Tubo concreto armado, classe PA-1, PB, DN 800mm, para águas pluviais (NBR 8890) | m | 0.618 | 192.28 | 118.83
88629 |  | Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual. AF_08/2014 | m³ | 0.0072 | 418.19 | 3.01
94962 |  | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento / areia média / brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. AF_07/2016 | m³ | 0.0318 | 269.53 | 8.57
94963 |  | Concreto fck = 15MPa, traço 1:3,4:3,5 (cimento / areia média / brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. AF_07/2016 | m³ | 0.0636 | 292.36 | 18.59
88309 |  | Pedreiro com encargos complementares | h | 2 | 21.47 | 42.94
88316 |  | Servente com encargos complementares | h | 1 | 15.79 | 15.79
CCU05.06.102 | 05.06.102 | Corte em concreto com discos diamantados para pisos e lajes | sv |  |  | 957.63
01.006.000030.SET |  | Corte em concreto com discos diamantados para pisos e lajes profundidade de corte 13 cm | m | 19.191 | 34.7 | 665.93
01.006.000035.SET |  | Corte em concreto com discos diamantados para pisos e lajes profundidade de corte 5 cm | m | 13.58 | 21.48 | 291.7
CCU05.06.201 | 05.06.201 | Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência. | m³ |  |  | 223.82
367 |  | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 1.1 | 116.35 | 127.99
88309 |  | Pedreiro com encargos complementares | h | 2.065 | 21.47 | 44.34
88316 |  | Servente com encargos complementares | h | 3.097 | 15.79 | 48.9
91533 |  | Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. Af_08/2015 | chp | 0.069 | 21.11 | 1.46
91534 |  | Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chi diurno. Af_08/2015 | chi | 0.064 | 17.67 | 1.13
| 06.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
| 06.01.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 06.01.400 | Rede Elétrica Secundária
CCU06.01.401 | 06.01.401 | QFB1-BAP - quadro elétrico para bomba recalque de aguas pluviais e agua de reuso | un |  |  | 1950
CM1326 |  | QFB1-BAP (bomba recalque de águas pluviais e água de reuso) - PJGA | un | 1 | 1950 | 1950
CCU06.01.402 | 06.01.402 | QFB2-BAP - quadro elétrico para bomba recalque de aguas pluviais e agua de reuso | un |  |  | 4150
CM1327 |  | QFB2-BAP (bomba recalque de águas pluviais e água de reuso) - PJGA | un | 1 | 4150 | 4150
CCU06.01.403 | 06.01.403 | Eletroduto/condulete de PVC rígido, liso, cor cinza, de 25mm, para instalações aparentes (NBR 5410), instalado em forro / entreforro | un |  |  | 14.06
39253 |  | Eletroduto/condulete de PVC rígido, liso, cor cinza, de 3/4", para instalações aparentes (NBR 5410) | m | 1.017 | 8.49 | 8.63
91170 |  | Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros menores ou iguais a 40 mm ou eletrocalhas até 150mm de largura, com abraçadeira metálica rígida tipo D 1/2", fixada em perfilado em laje | m | 1 | 2.26 | 2.26
88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.082 | 21.72 | 1.78
88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.082 | 16.91 | 1.39
CCU06.01.404 | 06.01.404 | Eletroduto/condulete de PVC rígido, liso, cor cinza, de 32mm, para instalações aparentes (NBR 5410), instalado em forro / entreforro | un |  |  | 18.89
39255 |  | Eletroduto/condulete de PVC rígido, liso, cor cinza, de 1", para instalações aparentes (NBR 5410) | m | 1.017 | 12.33 | 12.54
91170 |  | Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros menores ou iguais a 40 mm ou eletrocalhas até 150mm de largura, com abraçadeira metálica rígida tipo D 1/2", fixada em perfilado em laje | m | 1 | 2.26 | 2.26
88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.106 | 21.72 | 2.3
88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.106 | 16.91 | 1.79
CCU06.01.405 | 06.01.405 | Eletroduto de aço carbono classe semi pesado, Ø32mm (1 1/4" ), aparente, instalado sobre piso - fornecimento e instalação | un |  |  | 31.96
16.012.000006.MAT |  | Eletroduto de aço com costura galvanização eletrolítica Ø 1.1/4" | m | 1.05 | 11.73 | 12.32
91170 |  | Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros menores ou iguais a 40 mm ou eletrocalhas até 150mm de largura, com abraçadeira metálica rígida tipo D 1/2", fixada em perfilado em laje | m | 1 | 2.26 | 2.26
88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.45 | 21.72 | 9.77
88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.45 | 16.91 | 7.61
CCU06.01.406 | 06.01.406 | Cabo HEPR singelo, de cobre flexível, 6 mm², têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação termofixa em dupla camada de borracha etilenopropileno HEPR 90°C 0,6/1kV, fabricação Prysmian, linha Eprotenax Gsette | m |  |  | 6.01
CM1317 |  | Cabo singelo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em HEPR, cobertura em PVC-ST2, antichama BWF-b, 0,6/1 kV, 6,00mm² | m | 1.19 | 3.33 | 3.96
21127 |  | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m | un | 0.009 | 4.14 | 0.04
88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.052 | 21.72 | 1.13
88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.052 | 16.91 | 0.88
09.00.000 | 09.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| 09.02.000 | Limpeza de obra
CCU09.02.001 | 09.02.001 | Limpeza final da obra | m² |  |  | 11.05
88316 |  | Servente com encargos complementares | h | 0.7 | 15.79 | 11.05

## Insumos
Planilha Geral de Insumos e Serviços |  |  |  | Telefone / email:
Objeto: Recuperação de reservatórios e implantação de sistema de aproveitamento de água pluvial |  |  |  | 1
Local: Quadra 1, Lotes 860, 880 e 900, Setor Industrial Leste, Gama-DF |  |  |  | 2
Licitação: | Razão Social: | CNPJ: |  | Contato:
3 | 4 | 5 |  | 6
Data: | P. Validade: | P. Execução: |  | P. Garantia:
1900-01-06 | 8 | 9 |  | 10
CÓDIGO DE ORIGEM | DESCRIÇÃO | UN | PREÇO UNIT. | MARCA | MODELO
INSUMOS E SERVIÇOS - SINAPI
MÃO-DE-OBRA
88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 16.42 | ********* | *********
88267 | Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares | h | 21.06 | ********* | *********
88277 | Montador (tubo aço / equipamentos) com encargos complementares | h | 16.94 | ********* | *********
88270 | Impermeabilizador com encargos complementares | h | 21.47 | ********* | *********
88316 | Servente com encargos complementares | h | 15.79 | ********* | *********
88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 21.72 | ********* | *********
88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 16.91 | ********* | *********
93572 | Encarregado geral de obras com encargos complementares | mês | 3795.09 | ********* | *********
90778 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | h | 96 | ********* | *********
88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h | 21.31 | ********* | *********
88243 | Ajudante especializado com encargos complementares | h | 18.78 | ********* | *********
88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 21.47 | ********* | *********
88245 | Armador com encargos complementares | h | 21.35 | ********* | *********
88310 | Pintor com encargos complementares | h | 22.58 | ********* | *********
88317 | Soldador com encargos complementares | h | 22.12 | ********* | *********
88315 | Serralheiro com encargos complementares | h | 21.35 | ********* | *********
88251 | Auxiliar de serralheiro com encargos complementares | h | 17.35 | ********* | *********
88377 | Operador de betoneira estacionária / misturador com encargos complementares | h | 16.01 | ********* | *********
MATERIAL / EQUIPAMENTO
367 | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 116.35 | ********* | *********
370 | Areia média - posto jazida / fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 89.82 | ********* | *********
511 | Primer para manta asfáltica a base de asfalto modificado diluído em solvente, aplicação a frio tipo Adeflex ou equivalente | l | 12.61
815 | Bucha de redução de PVC, soldável, longa, com 60 x 40mm, para água fria predial | un | 7.76
816 | Bucha de redução de PVC, soldável, longa, com 60 x 25mm, para água fria predial | un | 5.94
818 | Bucha de redução de PVC, soldável, curta, com 60 x 50mm, para água fria predial | un | 3.57
831 | Bucha de redução de PVC, soldável, curta, com 110 x 85mm, para água fria predial | un | 49.23
1379 | Cimento Portland composto CPII-32 | kg | 0.41
2433 | Dobradiça em aço/ferro, 3" x 2 1/2", e= 1,2 a 1,8 mm, sem anel, cromado ou zincado, tampa chata, com parafusos | un | 6.45 | ********* | *********
3768 | Lixa em folha para ferro, número 150 | un | 2.93 | ********* | *********
4015 | Manta asfaltica elastomerica em poliester 4 mm, tipo III, classe B, acabamento PP (NBR 9952) | m² | 42.61
4019 | Geotextil não tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliéster, resistência a tração = 16 kN/m | m² | 7.34
4226 | Gás de cozinha GLP | kg | 5.65 | ********* | *********
4415 | Sarrafo de madeira não aparelhada 2,5 x 5 cm, maçaranduba, Angelim ou equivalente da região | m | 4.5 | ********* | *********
4721 | Pedra britada n.1 (9,5 a 19mm) posto pedreira / fornecedor, sem frete | m³ | 80.57 | ********* | *********
4777 | Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4" | kg | 4.56 | ********* | *********
5318 | Solvente diluente a base de aguarras | l | 10.72
7133 | Tê de redução, PVC, soldável, 90 graus, 85mm x 60mm, para água fria predial | un | 50.87
7143 | Tê soldável, PVC, 90 graus, 60mm, para água fria predial (NBR 5648) | un | 19.86
7146 | Tê soldável, PVC, 90 graus, 110mm, para água fria predial (NBR 5648) | un | 110.52
7156 | Tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q-196, (3,11 kg/m2), diâmetro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espaçamento da malha = 10 x 10 cm | m² | 19.07 | ********* | *********
7158 | Tela de arame galv quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 Bwg), malha 5 x 5 cm, h = 2 m | m² | 20.81 | ********* | *********
7292 | Tinta esmalte sintético premium brilhante | l | 23.85 | ********* | *********
7750 | Tubo concreto armado, classe PA-1, PB, DN 800mm, para águas pluviais (NBR 8890) | m | 192.28 | ********* | *********
10966 | Perfil "U" de aço laminado, "U" 152x15,6 | kg | 6.16
12776 | Hidrômetro Woltmann, vazão máxima de 50,0 m³h, de 2" | un | 1694.7
20080 | Adesivo plástico para PVC, frasco 175gr | un | 17.72 | ********* | *********
20083 | Solução limpadora para PVC, frasco com 1000cm³ | un | 48.48 | ********* | *********
20089 | Cap PVC, série R, DN 150mm, para esgoto predial | un | 44.08
21127 | Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m | un | 4.14 | ********* | *********
21141 | Tela de çao soldada nervurada CA-60, Q-92, (1,48 kg/m²), diâmetro do fio = 4,2mm, largura = 2,45 x 60m de comprimento, espaçamento da malha = 15 x 15 cm | m² | 9.48 | ********* | *********
26022 | Ponteiro para martelo rompedor, Ø28mm, comp. 520mm, encaixe sextavado | un | 170.4 | ********* | *********
34636 | Caixa d'água em polietileno 1.000 litros, com tampa | un | 335.45
38383 | Lixa d'água em folha, grão 100 | un | 1.65 | ********* | *********
39253 | Eletroduto/condulete de PVC rígido, liso, cor cinza, de 3/4", para instalações aparentes (NBR 5410) | m | 8.49
39255 | Eletroduto/condulete de PVC rígido, liso, cor cinza, de 1", para instalações aparentes (NBR 5410) | m | 12.33
SERVIÇOS
5795 | Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - chp diurno. | chp | 19.25 | ********* | *********
5952 | Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - chi diurno. | chi | 18.14 | ********* | *********
40780 | Regularização de superfície de concreto aparente | m² | 9.88 | ********* | *********
72897 | Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m³ | m³ | 19.54 | ********* | *********
73612 | Instalação de clorador | un | 325.6 | ********* | *********
83736 | Reparo/colagem de estruturas de concreto com adesivo estrutural a base de epoxi, e=2 mm | m² | 179.99
84660 | Fundo preparador primer sintético, para estrutura metálica, uma demão, espessura de 25 micra | m² | 6.14
85423 | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm | m² | 7.04 | ********* | *********
87745 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, espessura 3cm | m² | 40.81 | ********* | *********
88488 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. AF_06/2014 | m² | 13.79
88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. | m² | 12.19
88496 | Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. AF_06/2014 | m² | 23.04
88497 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. AF_06/2014 | m² | 12.81
88629 | Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual. AF_08/2014 | m³ | 418.19 | ********* | *********
88631 | Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual. AF_08/2014 | m³ | 391.66 | ********* | *********
89225 | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4cv, sem carregador - chp diurno. AF_11/2014 | chp | 3.55 | ********* | *********
89226 | Betoneira capacidade nominal de 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor elétrico trifásico potência de 4cv, sem carregador - chi diurno. AF_11/2014 | chi | 1.09 | ********* | *********
89452 | Tubo, PVC, soldável, DN 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | m | 36.14
89471 | Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm), fbk = 4,5 MPa, para paredes com área líquida maior ou igual a 6m², sem vãos, utilizando colher de pedreiro. Af_12/2014 | m² | 61.35 | ********* | *********
89506 | Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | un | 26.47
89523 | Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | un | 63.57
89986 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. AF_12/2014 | un | 58.31
89987 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. AF_12/2014 | un | 64.47
90280 | Graute fck=25 MPa; traço 1:0,02:1,2:1,5 (cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 l | m³ | 350.56 | ********* | *********
90439 | Furo em concreto para diâmetros menores ou iguais a 40mm. AF_05/2015 | un | 49.34 | ********* | *********
90440 | Furo em concreto para diâmetros maiores que 40mm e menores ou iguais a 75mm. AF_05/2015 | un | 79.02 | ********* | *********
90441 | Furo em concreto para diâmetros maiores que 75mm. AF_05/2015 | un | 100.93 | ********* | *********
90586 | Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chp diurno. Af_06/2015 | CHP | 1.29 | ********* | *********
90587 | Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv - chi diurno. Af_06/2015 | CHI | 0.29 | ********* | *********
90696 | Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça, DN 200mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências - fornecimento e assentamento. AF_06/2015 | m | 72.14
91104 | Transporte horizontal, tubos de PVC soldável com diâmetro menor ou igual a 60mm, manual, 30m. AF_06/2015 | m | 0.06 | ********* | *********
91105 | Transporte horizontal, tubos de PVC soldável com diâmetro maior que 60mm e menor ou igual a 85mm, manual, 30m. AF_06/2015 | m | 0.15 | ********* | *********
91107 | Transporte horizontal, tubos de PVC série normal - esgoto predial, ou reforçado para esgoto ou águas pluviais predial, com diâmetro maior que 75mm e menor ou igual a 100mm, manual, 30m. AF_06/2015 | m | 0.07 | ********* | *********
91108 | Transporte horizontal, tubos de PVC série normal - esgoto predial, ou reforçado para esgoto ou águas pluviais predial, com diâmetro maior que 100mm e menor ou igual a 150mm, manual, 30m. AF_06/2015 | m | 0.15 | ********* | *********
91170 | Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros menores ou iguais a 40 mm ou eletrocalhas até 150mm de largura, com abraçadeira metálica rígida tipo D 1/2", fixada em perfilado em laje | m | 2.26 | ********* | *********
91185 | Fixação de tubos horizontais de PVC, CPVC ou cobre diâmetros menores ou iguais a 40mm com abraçadeira metálica flexível 18mm, fixada diretamente na laje. AF_05/2015 | m | 5.7 | ********* | *********
91186 | Fixação de tubos horizontais de PVC, CPVC ou cobre diâmetros maiores que 40mm e menores ou iguais a 75mm com abraçadeira metálica flexível 18mm, fixada diretamente na laje. AF_05/2015 | m | 4.66 | ********* | *********
91187 | Fixação de tubos horizontais de PVC, CPVC ou cobre diâmetros maiores que 75mm com abraçadeira metálica flexível 18mm, fixada diretamente na laje. AF_05/2015 | m | 5.38 | ********* | *********
91533 | Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chp diurno. Af_08/2015 | chp | 21.11 | ********* | *********
91534 | Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, potência 4 cv - chi diurno. Af_08/2015 | chi | 17.67
91784 | (Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, soldável, água fria, DN 20mm (instalado em ramal, sub-ramal ou ramal de distribuição), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. AF_10/2015 | m | 33.46
91785 | (Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, soldável, água fria, DN 25mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. AF_10/2015 | m | 32.98
91786 | (Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, soldável, água fria, DN 32mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. AF_10/2015 | m | 20.45
91787 | (Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, soldável, água fria, DN 40mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. AF_10/2015 | m | 21.08
91788 | (Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, soldável, água fria, DN 50mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. AF_10/2015 | m | 27.52
91789 | (Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, série R, água pluvial, DN 75mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. AF_10/2015 | m | 29.35
91790 | (Composição representativa) do serviços de instalação de tubos de PVC, série R, água pluvial, DN 100mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. AF_10/2015 | m | 45.28
91791 | (Composição representativa) do serviços de instalação de tubos de PVC, série R, água pluvial, DN 150mm (instalado em condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. AF_10/2015 | m | 56.82
91796 | (Composição representativa) do serviços de instalação de tubos de PVC, série normal, esgoto predial, DN 150mm (instalado em sub-coletor aéreo), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. AF_10/2015 | m | 50.48
91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 2.94
91929 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 5.33
91930 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 6.44
92418 | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média menor ou igual a 20 m², pé-direito simples, em madeira serrada, 1 utilização | m² | 61.17 | ********* | *********
92446 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 1 utilização | m² | 161.34 | ********* | *********
92776 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem | kg | 10.91 | ********* | *********
92777 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem | kg | 10.26 | ********* | *********
92778 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem | kg | 8.29 | ********* | *********
92779 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem | kg | 7.24 | ********* | *********
92780 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 16 mm - montagem | kg | 6.59 | ********* | *********
93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m | m³ | 62.46 | ********* | *********
93382 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016 | m³ | 21.78 | ********* | *********
94495 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimetno - fornecimento e instalação. AF_06/2016 | un | 64.23
94497 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1.1/2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimetno - fornecimento e instalação. AF_06/2016 | un | 90.18
94498 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimetno - fornecimento e instalação. AF_06/2016 | un | 115.24
94500 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimetno - fornecimento e instalação. AF_06/2016 | un | 243.61
94501 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 4", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimetno - fornecimento e instalação. AF_06/2016 | un | 472.36
94652 | Tubo, PVC, soldável, DN 60mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. AF_06/2016 | m | 26.86
94680 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 60mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. AF_06/2016 | un | 31.15
94684 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 85mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. AF_06/2016 | un | 98.45
94696 | Tê, PVC, soldável, DN 60mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. AF_06/2016 | un | 40.83
94699 | Tê, PVC, soldável, DN 85 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. AF_06/2016 | un | 102.72
94710 | Adaptador com flanges livres, PVC, soldável, DN 40mm x 1.1/4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. AF_06/2016 | un | 33.53
94711 | Adaptador com flanges livres, PVC, soldável, DN 50mm x 1.1/2, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. AF_06/2016 | un | 41.12
94712 | Adaptador com flanges livres, PVC, soldável, DN 60mm x 2, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. AF_06/2016 | un | 53.6
94714 | Adaptador com flanges livres, PVC, soldável, DN 85mm x 3, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. AF_06/2016 | un | 178.35
94715 | Adaptador com flanges livres, PVC, soldável, DN 110mm x 4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. AF_06/2016 | un | 244.51
94798 | Torneira de bóia, roscável, 1.1/4", fornecida e instalada em reservação de água. AF_06/2016 | un | 144.57
94799 | Torneira de bóia, roscável, 1.1/2", fornecida e instalada em reservação de água. AF_06/2016 | un | 138.72
94962 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento / areia média / brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. AF_07/2016 | m³ | 269.53 | ********* | *********
94963 | Concreto fck = 15MPa, traço 1:3,4:3,5 (cimento / areia média / brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. AF_07/2016 | m³ | 292.36 | ********* | *********
94970 | Concreto Fck = 20 MPa, traço 1:2,7:3 (cimento / areia média / brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600l. AF_07/2016 | m³ | 304.82 | ********* | *********
94971 | Concreto fck = 25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l | m³ | 317.21 | ********* | *********
94972 | Concreto fck = 30MPa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l | m³ | 325.79 | ********* | *********
95805 | Condulete de pvc, tipo B, para eletroduto de PVC soldável dn 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação | un | 18.31
95815 | Condulete de pvc, tipo TB, para eletroduto de PVC soldável DN 32 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. AF_11/2016 | un | 17.48
97622 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 | m³ | 41.53 | ********* | *********
97629 | Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento | m³ | 94.28 | ********* | *********
97631 | Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017 | m² | 2.46 | ********* | *********
97641 | Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017 | m² | 3.73 | ********* | *********
97662 | Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017 | m | 0.36 | ********* | *********
97666 | Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017 | un | 6.65 | ********* | *********
97915 | Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km (unidade: m3xkm) | m³xKm | 1.14 | ********* | *********
99631 | Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 1.1/2" - fornecimento e instalação. AF_01/2019 | un | 86.7
99814 | Limpeza de superfície com jato de alta pressão | m² | 1.41 | ********* | *********
73836/1 | Instalação de conj. Moto bomba horizontal até 10cv | un | 432.9 | ********* | *********
73924/2 | Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superficie metálica | m² | 25.6
INSUMOS E SERVIÇOS - VOLARE
01.006.000016.SET | Furo em concreto com broca de widia, utilizando martele elétrico Ø 3/8" profundidade 10 cm | un | 6.45 | ********* | *********
01.006.000018.SET | Furo em concreto com broca de widia, utilizando martele elétrico Ø 5/8" profundidade 10 cm | un | 7.99 | ********* | *********
01.006.000019.SET | Furo em concreto com broca de widia, utilizando martele elétrico Ø 3/4" profundidade 10 cm | un | 10.07 | ********* | *********
01.006.000030.SET | Corte em concreto com discos diamantados para pisos e lajes profundidade de corte 13 cm | m | 34.7 | ********* | *********
01.006.000035.SET | Corte em concreto com discos diamantados para pisos e lajes profundidade de corte 5 cm | m | 21.48 | ********* | *********
01.020.000001.SET | Forro de gesso acartonado fixo # 12,5 mm com acabamento monolítico fixado com perfis de aço galvanizado, instalado | m² | 55.16
10.001.000011.MAT | Tela de poliéster malha 1x1mm | m² | 15 | ********* | *********
16.012.000006.MAT | Eletroduto de aço com costura galvanização eletrolítica Ø 1.1/4" | m | 11.73
INSUMOS E SERVIÇOS - MERCADO
CM1151 | Hidrômetro ultrassônico DN 32mm, ref. Hydrus, fab. Diehl | un | 1522.5
CM1234 | Válvula elétrica solenóide Ø1", ref. 100-DVF, fab. Rainbird | un | 173.72
CM1236 | Conjunto moto-bomba trifásico 220/380V, 1cv, ref. CAM W16 Dancor | un | 1034.25
CM1271 | Filtro de areia para piscinas, ref. DFR-22, fab. Dancor | un | 1818.74
CM1273 | Hidrômetro Woltmann, diâmetro DN65, ref. H5000, fab. Honeywell Elster | un | 1186.5
CM1280 | Sensor de nível de líquido LA16M-40 com adaptador PVC M16 X 25, fab. Icos | un | 58.75
CM1317 | Cabo singelo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em HEPR, cobertura em PVC-ST2, antichama BWF-b, 0,6/1 kV, 6,00mm² | m | 3.33
CM1326 | QFB1-BAP (bomba recalque de águas pluviais e água de reuso) - PJGA | un | 1950
CM1327 | QFB2-BAP (bomba recalque de águas pluviais e água de reuso) - PJGA | un | 4150
CM1328 | Freio d'água Ø150mm, ref. Ecofreio, fab. Ecoracional | un | 180.94
CM1329 | Sifão ladrão Ø150mm, ref. Eco Extravasor, fab. Ecoracional | un | 598.5
CM1330 | Conjunto flutuador com bóia, mangueira de sucção (2,5m) com válvula de retenção, bóia e conexão 2", ref. Eco Sucção 2", fab. Ecoracional | un | 550.52
CM1331 | Filtro clorador para água da chuva, ref. M400, fab. Firme Fortfiber | un | 760
CM1332 | Hidrômetro ultrassônico DN 40mm, ref. Hydrus, fab. Diehl | un | 2940
CM1333 | Fonte para válvula solenóide, entrada 220VAC, saída 24VAC, corrente 1A, fab. Rainbird | un | 92.83
CM1335 | Reservatório em plástivo reforçado com fibra de vidro (P.R.F.V.) de 5.000 L, fab. Bakof Tec | un | 1904.6
CM1336 | Revestimento impermeabilizante semi-flexível, bicomponente - à base de cimentos especiais, adtivos minerais e polímeros, Viaplus 1000 | kg | 2.34
CM1337 | Niple, PVC, DN 1.1/2" | un | 8.3895
CM1339 | Sifão ladrão Ø200mm, ref. Eco Extravasor, fab. Ecoracional | un | 891
CM1340 | Clorador de passagem para pastilhas, vazão de 20m³/h, pressão máxima de 6,0 kgf/cm², entrada e saída de 32mm, ref. Dosaclor BP 15, fab. Aguazul | un | 447.29
CM1341 | Reservatório de 2.350 litros em polietileno, fab. Bakof | un | 1700
CM1342 | Hidrômetro ultrassônico DN 20mm, ref. Hydrus, fab. Diehl | un | 787.5
CM1343 | Niple, PVC, DN 1" | un | 5.24
CM1344 | Ralo em ferro fundido cinzento 40 x 40 cm, com caixilho, côncavo, ref. VFSC - 1154, fab. Fundição Vesuvio | un | 121.7
CM1345 | Tampão em alumínio 60 x 60cm, articulado, reforçado, ref. Prolider | un | 528
CM611 | Véu de poliéster | m² | 2.2
CM645 | Anotação de Resposanbilidade Técnica (Faixa 3 - Tabela A - CONFEA) | un | 226.5 | ********* | *********
CM832 | Revestimento impermeabilizante flexível, bicomponente, à base de resinas termoplásticas e cimentos com aditivos e incorporação de fibras sintéticas, Viaplus 7000 | kg | 6.89
CM836 | Conjunto moto-bomba trifásico 220/380V, 3cv, ref. CAM W16, fab. Dancor | un | 1396.5
Formulas:
Licitação: = 'Orçamento Sintético'!A7:[Razão Social:]

## Composição de BDI
Composição de BDI |  | Telefone / email:
Objeto: Recuperação de reservatórios e implantação de sistema de aproveitamento de água pluvial |  | 1
Local: Quadra 1, Lotes 860, 880 e 900, Setor Industrial Leste, Gama-DF |  | 2
Licitação: | Razão Social: | CNPJ: | Contato:
3 | 4 | 5 | 6
Data: | P. Validade: | P. Execução: | P. Garantia:
1900-01-06 | 8 | 9 | 10
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | %
Grupo A | % em relação ao custo direto CD
A1 | Despesas Indiretas |  | 15.74%
a1 | Administração Central |  | 4%
a2 | Seguro + garantia |  | 0.8%
a3 | Risco |  | 1.27%
a4 | Despesa Financeira |  | 1.23%
a5 | Lucro |  | 8.44%
Grupo B | % em relação ao valor total VT
B1 | Tributos |  | 3.65%
| Pis |  | 0.65%
| Cofins |  | 3%
| ISS (2% após desconto das mercadorias aplicadas, conforme percentual descrito no orçamento sintético) |  | 0%
BDI | BDI = [(((1+(a1+a2+a3))*(1+a4)*(1+a5)))/(1-B1)-1] |  | 20.85%
Formulas:
Licitação: = 'Orçamento Sintético'!A7:[Razão Social:]

## Composição de Encargos Sociais
Composição de Encargos Sociais - Horista |  | Telefone / email:
Objeto: Recuperação de reservatórios e implantação de sistema de aproveitamento de água pluvial |  | 1
Local: Quadra 1, Lotes 860, 880 e 900, Setor Industrial Leste, Gama-DF |  | 2
Licitação: | Razão Social: | CNPJ: | Contato:
3 | 4 | 5 | 6
Data: | P. Validade: | P. Execução: | P. Garantia:
1900-01-06 | 8 | 9 | 10
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | %
GRUPO A
A1 | INSS |  | 20%
A2 | SESI |  | 1.5%
A3 | SENAI |  | 1%
A4 | INCRA |  | 0.2%
A5 | SEBRAE |  | 0.6%
A6 | Salário-Educação |  | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes Trabalho |  | 3%
A8 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviços |  | 8%
A9 | SECONCI |  | 1%
A | Total dos Encargos Sociais Básicos |  | 37.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado |  | 17.76%
B2 | Feriados |  | 3.41%
B3 | Auxílio-enfermidade |  | 0.9%
B4 | 13º Salário |  | 10.6%
B5 | Licença-paternidade |  | 0.07%
B6 | Faltas justificadas |  | 0.71%
B7 | Dias de chuva |  | 1.31%
B8 | Auxílio acidente de trabalho |  | 0.11%
B9 | Férias gozadas |  | 12.57%
B10 | Salário maternidade |  | 0.03%
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A |  | 47.47%
GRUPO C
C1 | Aviso prévio indenizado |  | 3.94%
C2 | Aviso prévio trabalhado |  | 0.09%
C3 | Férias indenizadas (inclusive 1/3) |  | 1.33%
C4 | Depósito rescisão sem justa causa |  | 4.84%
C5 | Indenização adicional |  | 0.33%
C | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A |  | 10.53%
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B |  | 17.94%
D2 | Reincidência do FGTS sobre API e Grupo A sobre APT |  | 0.35%
D | Total das Taxas incidências e reincidências |  | 18.29%
Total das taxas incidências e reincidências |  |  | 114.1%
Formulas:
Licitação: = 'Orçamento Sintético'!A7:[Razão Social:]

## Cronograma
Cronograma Físico-Financeiro
Objeto: Recuperação de reservatórios e implantação de sistema de aproveitamento de água pluvial
Local: Quadra 1, Lotes 860, 880 e 900, Setor Industrial Leste, Gama-DF
Licitação: | Razão Social: | CNPJ: | Contato:
3 | 4 | 5 | 6
Data: | P. Validade: | P. Execução: | P. Garantia:
1900-01-06 | 8 | 9 | 10
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL COM BDI (R$) | % | PRAZO
|  |  |  | 1º ao 30º | 31º ao 60º | 61º ao 90º
01.00.000 | SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS | 273.73 | 0.133% | 273.73 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | 0% | 0%
01.08.000 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 273.73 | 0.133% | 273.73 | 0 | 0
|  |  |  | 100% |  | 0%
02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4213.56 | 2.052% | 1480.06 | 1366.74 | 1366.76
|  |  |  | 35.13% | 32.44% | 32.44%
02.01.400 | Proteção e Sinalização | 68.06 | 0.033% | 68.06 | 0 | 0
|  |  |  | 100% |  | 0%
02.02.100 | Demolição convencional | 728.63 | 0.355% | 728.63 | 0 | 0
|  |  |  | 100% |  | 0%
02.02.300 | Remoções | 3416.86 | 1.664% | 683.37 | 1366.74 | 1366.75
|  |  |  | 20% | 40% | 40%
03.00.000 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 21961.68 | 10.7% | 1098.08 | 12078.92 | 8784.68
|  |  |  | 5% | 55% | 40%
03.02.100 | Concreto Armado | 21961.68 | 10.7% | 1098.08 | 12078.92 | 8784.68
|  |  |  | 5% | 55% | 40%
04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 40891.95 | 19.92% | 0 | 24363.62 | 16528.33
|  |  |  | 0% | 59.58% | 40.42%
04.01.200 | Esquadrias | 1715.57 | 0.836% | 0 | 857.79 | 857.78
[5 empty] | 50% | 50%
04.01.500 | Revestimentos | 15513.37 | 7.556% | 0 | 9308.02 | 6205.35
[5 empty] | 60% | 40%
04.01.600 | Impermeabilizações | 23663.01 | 11.53% | 0 | 14197.81 | 9465.2
[5 empty] | 60% | 40%
05.00.000 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 92814.2 | 45.2% | 6520.03 | 51886.91 | 34407.26
|  |  |  | 7.02% | 55.9% | 37.07%
05.03.300 | Tubulações e Conexões de PVC | 26469.56 | 12.89% | 2646.96 | 15881.74 | 7940.86
|  |  |  | 10% | 60% | 30%
05.03.800 | Instalação elevatória | 42824.39 | 20.86% | 0 | 21412.2 | 21412.19
[5 empty] | 50% | 50%
05.03.900 | Acessórios | 16847.31 | 8.205% | 1347.78 | 10445.33 | 5054.2
|  |  |  | 8% | 62% | 30%
05.06.100 | Escavação de valas | 3156.61 | 1.537% | 2525.29 | 631.32 | 0
|  |  |  | 80% | 20% | 0%
05.06.200 | Lastros | 3516.32 | 1.713% | 0 | 3516.32 | 0
[5 empty] | 100% | 0%
06.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | 21312.45 | 10.38% | 0 | 18115.58 | 3196.87
|  |  |  | 0% | 85% | 15%
06.01.400 | Rede Elétrica Secundária | 21312.45 | 10.38% | 0 | 18115.58 | 3196.87
[5 empty] | 85% | 15%
09.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4059.59 | 1.977% | 1217.88 | 405.96 | 2435.75
|  |  |  | 30% | 10% | 60%
09.02.000 | Limpeza de obra | 4059.59 | 1.977% | 1217.88 | 405.96 | 2435.75
|  |  |  | 30% | 10% | 60%
10.00.000 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMNISTRATIVOS | 19791.93 | 9.64% | 1129.71 | 11544.6 | 7117.62
|  |  |  | 5.71% | 58.33% | 35.96%
10.01.000 | Pessoal | 19791.93 | 9.64% | 1129.71 | 11544.6 | 7117.62
|  |  |  | 5.71% | 58.33% | 35.96%
MENSAL | VALOR (R$) | 205319.1 |  | 11719.49 | 119762.33 | 73837.27
| % |  | 100% | 5.708% | 58.33% | 35.96%
ACUMULADO | VALOR (R$) |  |  | 11719.49 | 131481.82 | 205319.1
| % |  |  | 5.708% | 64.04% | 100%
|  |  |  | 10589.78 | 108217.73 | 66719.65
|  | Valor sem OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO | 185527.17 | 5.708% | 58.33% | 35.96%
Formulas:
Licitação: = 'Orçamento Sintético'!A7:[Razão Social:]