## Instruções de Preenchimento
Instruções de Preenchimento do Modelo de Proposta
CONSIDERAÇÕES GERAIS
1 | O cabeçalho deverá ser preenchido somente na PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO, pois será repetido automaticamente nas demais planilhas. Para isso, o mouse deverá ser posicionado sobre a célula que contem a informação, e posteriormente pressionado F2
2 | Sugerimos a seguinte sequência de preenchimento de planilhas:
2.1 | Valide os valores constantes na Planilha de Insumos e Serviços, observando as orientações contidas no edital no tocante aos valores máximos.
2.2 | Valide os coeficientes de participação dos insumos, constantes na Planilha de Orçamento Analítico.
2.3 | Preencha os coeficientes relativo à cada item da Planilha de Composição do BDI, realizando os ajustes que julgar necessário, observando as orientações sobre esta planilha, que estão descritas abaixo;
2.4 | Preencha o percentual referente à mão-de-obra na célula B118 da Planilha de Orçamento Sintético;
2.5 | Neste momento o valor final da proposta já será conhecido. Preencha a Planilha de Composição de Encargos Sociais com os percentuais de cada item que a compoe.
A | SOBRE A PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO
A1 | A Planilha Orçamentária não poderá sofrer alterações em sua estrutura (adição ou subtração de serviços, ou mesmo alteração na quantidade dos itens);
A2 | Os preços unitários desta planilha estão vinculados, por dependência, às demais planilhas (Orçamento Analítico, Insumos e Serviços). Desta forma NENHUM valor unitário deverá ser preenchido diretamente nesta planilha;
B | SOBRE A PLANILHA DE ORÇAMENTO ANALÍTICO
B1 | Esta planilha é referencial, portanto os coeficientes de participação dos insumos poderão sofrer alterações;
B2 | Esta planilha contem vínculos. Tornando-se dependente dos preços, descrições e unidades constantes tanto na Planilha de Insumos e Serviços quanto na Planilha de Orçamento Sintético;
B3 | Os valores unitários de serviços compostos nesta planilha, são transportados automaticamente para a Planilha de Orçamento Sintético;
C | SOBRE A PLANILHA DE INSUMOS E SERVIÇOS
C1 | Esta planilha constitui a base para estruturação dos preços unitários e totais.
C2 | Valide os valores constantes nesta planilha, observando as orientações contidas no edital no tocante aos valores máximos.
C3 | Os valores unitários deverão ser preenchidos com no máximo duas casas decimais. Caso opte por aplicar um percentual lde desconto, certifique-se de utilizar fórmula de arredondamento ou truncamento respeitando este limite.
C4 | Indique a marca e modelo dos itens (quando aplicável). A não indicação de marca e ou modelo de referência constitui afronta ao edital, sob pena de desclassificação da proposta.
D | SOBRE A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI
D1 | Os itens constantes nesta planilha foram adotados por este Órgão com base no decreto 7.983 de 8 de abril de 2013. Os percentuais são referenciais e foram baseados no Acórdão TCU 2622/2013-Plenário. É de responsabilidade da licitante o preenchimento dos percetuais desta planilha, em conformidade com sua realidade;
D2 | O percentual aplicável do ISS está vinculado ao percentual de mão de obra informado na Planilha de Composição de Custo Total, e será automaticamente ajustado quando executado a orientação contida em 2.4;
D3 | O valor final da composição do BDI está vinculado, por precedência, à Planilha de Orçamento Sintético.
E | SOBRE A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
E1 | Esta planilha é meramente demonstrativa (não influi sobre o valor final do orçamento).
F | SOBRE O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
F.1 | Os itens e valores desta planiha são provenientes da Planilha de Orçamento Sintético;
F.2 | Os serviços a serem executados mensalmente, deverão ser informadas na linha do percentual, e os valores serão preenchidos automaticamente, inclusive nas etapas macro;
F.3 | O ajuste final (última etapa) de um determinado item, deverá respeitar a fórmula inserida no último mês do cronograma, transportando-a quando necessário.

## Resumo do Orçamento
P. Execução: | Objeto: Recuperação de laje do reservatório de Brasília II | Licitação:
A | Local: Setor de Múltiplas Atividades Sul - SMAS Trecho 4 Lote 6/8 – Brasília – DF | B
P. Validade: | Razão Social: | Data:
C | D | 1899-12-31
P. Garantia: | CNPJ: | Telefone:
F | G | E
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição | Total | Peso (%)
01 | SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS | 244.19 | 0.17%
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 37718.69 | 25.66%
04 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 74486.69 | 50.68%
05 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 12583.99 | 8.56%
06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | 2483.32 | 1.69%
09 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 915.3 | 0.62%
10 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 18547.6 | 12.62%
| Total sem BDI |  | 146979.78
| Total do BDI | (22,12%) | 32511.92
| Total Geral |  | 179491.7

## Orçamento Sintético
P. Execução: |  | Licitação: | Objeto: Recuperação de laje do reservatório de Brasília II | Data:
A |  | B | Local: Setor de Múltiplas Atividades Sul - SMAS Trecho 4 Lote 6/8 – Brasília – DF | 1899-12-31
P. Validade: |  | Razão Social: |  | Telefone:
C |  | D |  | E
P. Garantia: |  | CNPJ: |  | E-mail:
F |  | G |  | H
Orçamento Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
01 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS |  |  |  | 244.19
01.08 |  |  | TAXAS E EMOLUMENTOS |  |  |  | 244.19
01.08.1 | MPDFT0009 | Próprio | Registro do contrato junto ao conselho de classe (ART) | vb | 1 | 244.19 | 244.19
02 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 37718.69
02.01 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 15083.21
02.01.100 |  |  | Construções Provisórias |  |  |  | 1832.03
02.01.100.1 | MPDFT0490 | Próprio | Aluguel de container para almoxarifado | mês | 2 | 457.03 | 914.06
02.01.100.2 | MPDFT0622 | Próprio | Copia da SBC (210002) - TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE CONTEINERS EM OBRAS | UN | 1 | 917.97 | 917.97
02.01.400 |  |  | Proteção e Sinalização |  |  |  | 13251.18
02.01.400.1 | 97053 | SINAPI | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 36 | 10.68 | 384.48
02.01.400.2 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | m² | 110 | 116.97 | 12866.7
02.02 |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  | 22635.48
02.02.100 |  |  | Demolição Convencional |  |  |  | 5319.12
02.02.100.1 | MPDFT0600 | Próprio | Copia da CPOS (04.09.100) - Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | m² | 35 | 29.05 | 1016.75
02.02.100.2 | MPDFT0601 | Próprio | Copia da CPOS (04.09.080) - Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados | m | 44 | 7.17 | 315.48
02.02.100.3 | MPDFT0926 | Próprio | Baseado em SINAPI (99855) - REINSTALAÇÃO DE CORRIMÃO | M | 67 | 40.57 | 2718.19
02.02.100.4 | MPDFT0182 | Próprio | Copia da SETOP (DEM-REV-015) - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, SÃO TOMÉ, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 11 | 23.99 | 263.89
02.02.100.5 | MPDFT0104 | Próprio | Copia da SEINFRA (C1049) - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 3 | 260 | 780
02.02.100.6 | MPDFT0478 | Próprio | Demolição de caixas de esgoto, água pluvial e águas servidas, inclusive fundo em concreto, escavação e reaterro | un | 2 | 107.29 | 214.58
02.02.100.7 | MPDFT0778 | Próprio | Copia da SINAPI (97634) - DEMOLIÇÃO DE PISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1 | 10.23 | 10.23
02.02.300 |  |  | Remoções |  |  |  | 17316.36
02.02.300.1 | MPDFT1025 | Próprio | Copia da SINAPI (98504) - REMOÇÃO DE GRAMA EM PLACAS COM REAPROVEITAMENTO. | m² | 152 | 3.65 | 554.8
02.02.300.2 | MPDFT0105 | Próprio | Copia da ORSE (227) - Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 35 | 52.83 | 1849.05
02.02.300.3 | MPDFT0810 | Próprio | Copia da CPOS (04.21.130) - Remoção de poste de concreto | un | 2 | 212.29 | 424.58
02.02.300.4 | MPDFT0943 | Próprio | Baseado em SIURB (010211) - Carga manual e remoção de terra ou entulho | m³ | 122 | 21.13 | 2577.86
02.02.300.5 | MPDFT0107 | Próprio | Copia da SBC (022605) - RETIRADA E RECOLOCACAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO | m² | 5 | 137.98 | 689.9
02.02.300.6 | 97635 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 60 | 13.09 | 785.4
02.02.300.7 | MPDFT0115 | Próprio | Copia da CPOS (04.40.030) - Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento | m | 28 | 7.04 | 197.12
02.02.300.8 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 25 | 0.56 | 14
02.02.300.9 | MPDFT0218 | Próprio | Copia da SETOP (DEM-IMP-005) - REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA | m² | 197 | 40.75 | 8027.75
02.02.300.10 | MPDFT0604 | Próprio | Copia da SBC (022194) - RETIRADA GRADES DE FERRO | m² | 2 | 67.64 | 135.28
02.02.300.11 | MPDFT0004 | Próprio | Transporte de material – bota-fora, D.M.T = 35,0 km | m³ | 3 | 50.49 | 151.47
02.02.300.12 | MPDFT1096 | Próprio | Baseado da SEDOP (091518) - Remoção cuidadosa de Pele de vidro. Incluindo o mapeamento estocagem adequada. | m² | 5 | 278.35 | 1391.75
02.02.300.13 | MPDFT1103 | Próprio | Copia da ORSE (12345) - Remoção e reassentamento de Porta automática de vidro | m² | 13 | 39.8 | 517.4
04 |  |  | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO |  |  |  | 74486.69
04.01 |  |  | ARQUITETURA |  |  |  | 68252.59
04.01.250 |  |  | Esquadria de alumínio |  |  |  | 79.92
04.01.250.1 | MPDFT1107 | Próprio | Baseado em MPDFT1088 - Reinstalação de Alçapão 100x50cm | un | 2 | 26.32 | 52.64
04.01.250.2 | MPDFT1108 | Próprio | Baseado em MPDFT1088 - Reinstalação de tampas de caixa de inspeção 25 x 25cm | un | 2 | 13.64 | 27.28
04.01.300 |  |  | Vidros e Plásticos |  |  |  | 1338.09
04.01.300.1 | MPDFT1097 | Próprio | Baseado da SEDOP (091518) - Reinstalação de Pele de vidro | m² | 5 | 214.97 | 1074.85
04.01.300.2 | MPDFT0501 | Próprio | Copia da SEDOP (171062) - Instalação de sensor para porta automática (somente instalação, sem fornecimento) | UN | 2 | 131.62 | 263.24
04.01.510 |  |  | Revestimentos de pisos |  |  |  | 6478.44
04.01.510.1 | 101865 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR. AF_12/2020 | m² | 72 | 31.27 | 2251.44
04.01.510.2 | MPDFT0929 | Próprio | Baseado em SINAPI (101092) - Piso em granito levigado, Vermelho Brasília, e = 2cm | m² | 6 | 301.02 | 1806.12
04.01.510.3 | MPDFT0130 | Próprio | Copia da ORSE (7324) - Piso tátil rígido de concreto, DM 25x25cm, espessura 20mm, modelo direcional ou alerta, cor amarela | m² | 1 | 111.08 | 111.08
04.01.510.4 | MPDFT1104 | Próprio | Copia da SINAPI (98671) - PISO EM GRANITO BRANCO ITAÚNA 2MM POLIDO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. | m² | 6 | 378.63 | 2271.78
04.01.510.5 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 2 | 19.01 | 38.02
04.01.560 |  |  | Pinturas |  |  |  | 1652.72
04.01.560.1 | 100726 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 73 | 22.64 | 1652.72
04.01.600 |  |  | Impermeabilizações |  |  |  | 54498.02
04.01.600.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 197 | 1.57 | 309.29
04.01.600.2 | MPDFT1058 | Próprio | Cópia da Sinapi (87747) - Regularização / preparação de superfície com argamassa, e = 3cm, traço 1:3 (cimento e areia), com adição de de emulsão adesiva a base de resinas especiais de alto desempenho | m² | 197 | 47.45 | 9347.65
04.01.600.3 | MPDFT0480 | Próprio | Copia da SINAPI (98546) - Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros elastoméricos), e=4mm, ref. Torodin Extra, colada com asfalto derretido | m² | 23 | 101.2 | 2327.6
04.01.600.4 | MPDFT0547 | Próprio | Copia da SINAPI (98546) - Impermeabilização de ralos ou ponto emergente com manta asfáltica (com polímeros elastoméricos), e=4mm, ref. Torodin Extra, colada com asfalto derretido | un | 6 | 34.27 | 205.62
04.01.600.5 | MPDFT0632 | Próprio | Copia da SINAPI (98565) - Proteção mecânica horizontal, preparo mecânico, espessura 3cm, incluso camada separadora geotextil e junta plástica | m² | 197 | 78.9 | 15543.3
04.01.600.6 | MPDFT0481 | Próprio | Copia da SINAPI (98546) - Impermeabilização de superfície com manta asfáltica antirraiz (com polímeros elastoméricos), e=4mm, ref. Torodin Extra, colada com asfalto derretido | m² | 197 | 122.89 | 24209.33
04.01.600.7 | MPDFT0564 | Próprio | Calha em formato 'U', L=0,35m, moldada in loco, com alvenaria de blocos cerâmicos maciços | m | 10 | 119.79 | 1197.9
04.01.600.8 | MPDFT1109 | Próprio | Copia da SINAPI (73881/001) - Instalação de Geomanta drenante sobre proteção mecânica. | m² | 197 | 6.89 | 1357.33
04.01.800 |  |  | Equipamentos e Acessórios |  |  |  | 4205.4
04.01.800.1 | MPDFT1095 | Próprio | Baseado da ORSE (12979) - Recolocação de Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado de 1,1m de altura | m | 32 | 69 | 2208
04.01.800.2 | MPDFT1110 | Próprio | Copia da SINAPI (99839) - Recomposição de Guarda corpo em aço Galvanizado | M | 4 | 499.35 | 1997.4
04.04 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  | 5403.34
04.04.200 |  |  | Preparo do Solo para Plantio |  |  |  | 3884.42
04.04.200.1 | MPDFT0943 | Próprio | Baseado em SIURB (010211) - Carga manual e remoção de terra ou entulho | m³ | 122 | 21.13 | 2577.86
04.04.200.2 | MPDFT0591 | Próprio | Carga, descarga e espalhamento de solo, inclusive transporte em caminhão basculante 14 m3, DMT 20km | m³ | 24 | 54.44 | 1306.56
04.04.300 |  |  | Vegetação |  |  |  | 906.96
04.04.300.1 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 31 | 11.36 | 352.16
04.04.300.2 | MPDFT1024 | Próprio | Copia da SINAPI (98504) - REPLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. | m² | 152 | 3.65 | 554.8
04.04.400 |  |  | Passeios |  |  |  | 611.96
04.04.400.1 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 3 | 116.52 | 349.56
04.04.400.2 | MPDFT0102 | Próprio | Copia da SBC (030412) - Junta de dilatação para impermeabilização, com asfalto oxidado aplicado à quente, DM 2x2cm | m | 20 | 13.12 | 262.4
04.05 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 830.76
04.05.1 | MPDFT1023 | Próprio | Copia da SINAPI (94276) - Assentamento de guia (meio-fio) reaproveitada, em concreto pré-fabricado DM 1,00x15x30, exclusive guia (meio fio) | M | 42 | 19.78 | 830.76
05 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS |  |  |  | 12583.99
05.03 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 10811.75
05.03.300 |  |  | Tubulações e Conexões de PVC |  |  |  | 7472.45
05.03.300.1 | 91791 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 52 | 89.44 | 4650.88
05.03.300.2 | 89590 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 5 | 123.57 | 617.85
05.03.300.3 | 89698 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 6 | 211.39 | 1268.34
05.03.300.4 | MPDFT1105 | Próprio | Copia da SINAPI (89863) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 2 | 283.95 | 567.9
05.03.300.5 | MPDFT0853 | Próprio | Copia da SINAPI (89677) - CAP / TAMPÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 4 | 91.87 | 367.48
05.03.900 |  |  | Acessórios |  |  |  | 3339.3
05.03.900.1 | MPDFT0603 | Próprio | Copia da CPOS (49.06.170) - Grelha em alumínio para caixas e canaletas | m | 10 | 277.55 | 2775.5
05.03.900.2 | 90441 | SINAPI | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 5 | 112.76 | 563.8
05.04 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 1772.24
05.04.300 |  |  | Caixas de Passagem |  |  |  | 1772.24
05.04.300.1 | 99257 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 2 | 886.12 | 1772.24
06 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS |  |  |  | 2483.32
06.01 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 1775.1
06.01.400 |  |  | Rede Elétrica Secundária |  |  |  | 1775.1
06.01.400.1 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25 | 14.86 | 371.5
06.01.400.2 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 111 | 7.6 | 843.6
06.01.400.3 | MPDFT1106 | Próprio | Base nova para poste, em concreto 30 x 30 cm, aço de 8mm. | m | 2 | 202.28 | 404.56
06.01.400.4 | MPDFT0811 | Próprio | Copia da SINAPI (101175) - Chumbamento de poste com concreto magro 30cm de diâmetro e 1metro de profundidade, inclusive escavação. | un | 2 | 77.72 | 155.44
06.10 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 708.22
06.10.300 |  |  | Caixas de Passagem |  |  |  | 708.22
06.10.300.1 | MPDFT1015 | Próprio | Cópia da Sinapi (97881) - Caixa de passagem pré-moldadas, com dimensões de 30x30x30cm, incluso tampão em ferro fundido T33, fundo em lastro de concreto magro e=7cm sobre colchão de brita e=10cm | un | 2 | 354.11 | 708.22
09 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 915.3
09.02 |  |  | LIMPEZA DE OBRAS |  |  |  | 915.3
09.02.1 | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 262 | 2.9 | 759.8
09.02.2 | 99806 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | m² | 193 | 0.7 | 135.1
09.02.3 | 99803 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 12 | 1.7 | 20.4
10 |  |  | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS |  |  |  | 18547.6
10.01 |  |  | PESSOAL |  |  |  | 18547.6
10.01.1 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 3465.25 | 6930.5
10.01.2 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 110 | 105.61 | 11617.1
Material | 50% |  | Total sem BDI |  |  | 146979.78
Mão de Obra | 50% |  | Total do BDI | (22,12%) |  | 32511.92
|  |  | Total Geral |  |  | 179491.7

## Orçamento Analítico
P. Execução: |  | Licitação: | Objeto: Recuperação de laje do reservatório de Brasília II | Data:
A |  | B | Local: Setor de Múltiplas Atividades Sul - SMAS Trecho 4 Lote 6/8 – Brasília – DF | 1899-12-31
P. Validade: |  | Razão Social: |  | Telefone:
C |  | D |  | E
P. Garantia: |  | CNPJ: |  | E-mail:
F |  | G |  | H
Planilha Orçamentária Analítica
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
01 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS
01.08 |  |  | TAXAS E EMOLUMENTOS
01.08.1 | MPDFT0009 | Próprio | Registro do contrato junto ao conselho de classe (ART) | vb |  |  | 244.19
Insumo | CM0645 | Próprio | Anotação de Resposanbilidade Técnica (Faixa 3 - Tabela A - CONFEA) | vb | 1 | 244.19 | 244.19
02 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
02.01.100 |  |  | Construções Provisórias
02.01.100.1 | MPDFT0490 | Próprio | Aluguel de container para almoxarifado | mês |  |  | 457.03
Insumo | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 1 | 457.03 | 457.03
02.01.100.2 | MPDFT0622 | Próprio | Copia da SBC (210002) - TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE CONTEINERS EM OBRAS | UN |  |  | 917.97
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16.496 | 17.61 | 290.49
Composição | 91634 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 4 | 156.87 | 627.48
02.02 |  |  | DEMOLIÇÃO
02.02.100 |  |  | Demolição Convencional
02.02.100.1 | MPDFT0600 | Próprio | Copia da CPOS (04.09.100) - Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | m² |  |  | 29.05
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 23.9 | 16.73
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 17.61 | 12.32
02.02.100.2 | MPDFT0601 | Próprio | Copia da CPOS (04.09.080) - Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados | m |  |  | 7.17
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 23.9 | 7.17
02.02.100.3 | MPDFT0926 | Próprio | Baseado em SINAPI (99855) - REINSTALAÇÃO DE CORRIMÃO | M |  |  | 40.57
Composição | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.778 | 19.31 | 15.02
Composição | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.948 | 23.78 | 22.54
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 3.273 | 0.92 | 3.01
02.02.100.4 | MPDFT0182 | Próprio | Copia da SETOP (DEM-REV-015) - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, SÃO TOMÉ, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² |  |  | 23.99
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 23.9 | 2.86
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 17.61 | 21.13
02.02.100.5 | MPDFT0104 | Próprio | Copia da SEINFRA (C1049) - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ |  |  | 260
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13 | 17.61 | 228.93
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 | 23.9 | 31.07
02.02.100.6 | MPDFT0478 | Próprio | Demolição de caixas de esgoto, água pluvial e águas servidas, inclusive fundo em concreto, escavação e reaterro | un |  |  | 107.29
Composição | 90099 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 0.418 | 11.37 | 4.75
Composição | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 1.0611 | 21.82 | 23.15
Composição | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 0.3007 | 20.32 | 6.11
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.208 | 23.9 | 4.97
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.1499 | 17.61 | 37.85
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 1.2128 | 25.12 | 30.46
02.02.100.7 | MPDFT0778 | Próprio | Copia da SINAPI (97634) - DEMOLIÇÃO DE PISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² |  |  | 10.23
Composição | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 0.0699 | 21.82 | 1.52
Composição | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 0.0482 | 20.32 | 0.97
Composição | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1055 | 23.82 | 2.51
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2972 | 17.61 | 5.23
02.02.300 |  |  | Remoções
02.02.300.1 | MPDFT1025 | Próprio | Copia da SINAPI (98504) - REMOÇÃO DE GRAMA EM PLACAS COM REAPROVEITAMENTO. | m² |  |  | 3.65
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1564 | 17.61 | 2.75
Composição | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0391 | 23.12 | 0.9
02.02.300.2 | MPDFT0105 | Próprio | Copia da ORSE (227) - Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² |  |  | 52.83
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 17.61 | 52.83
02.02.300.3 | MPDFT0810 | Próprio | Copia da CPOS (04.21.130) - Remoção de poste de concreto | un |  |  | 212.29
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 24.1 | 48.2
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 18.74 | 74.96
Composição | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.5 | 178.27 | 89.13
02.02.300.4 | MPDFT0943 | Próprio | Baseado em SIURB (010211) - Carga manual e remoção de terra ou entulho | m³ |  |  | 21.13
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 17.61 | 21.13
02.02.300.5 | MPDFT0107 | Próprio | Copia da SBC (022605) - RETIRADA E RECOLOCACAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO | m² |  |  | 137.98
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.887 | 23.9 | 68.99
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.918 | 17.61 | 68.99
02.02.300.7 | MPDFT0115 | Próprio | Copia da CPOS (04.40.030) - Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento | m |  |  | 7.04
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 17.61 | 7.04
02.02.300.9 | MPDFT0218 | Próprio | Copia da SETOP (DEM-IMP-005) - REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA | m² |  |  | 40.75
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 17.61 | 26.41
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 23.9 | 14.34
02.02.300.10 | MPDFT0604 | Próprio | Copia da SBC (022194) - RETIRADA GRADES DE FERRO | m² |  |  | 67.64
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.638 | 23.9 | 15.24
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.976 | 17.61 | 52.4
02.02.300.11 | MPDFT0004 | Próprio | Transporte de material – bota-fora, D.M.T = 35,0 km | m³ |  |  | 50.49
Composição | 97915 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 35 | 0.81 | 28.35
Composição | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 1 | 22.14 | 22.14
02.02.300.12 | MPDFT1096 | Próprio | Baseado da SEDOP (091518) - Remoção cuidadosa de Pele de vidro. Incluindo o mapeamento estocagem adequada. | m² |  |  | 278.35
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.25 | 23.9 | 53.77
Composição | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.25 | 20.96 | 47.16
Insumo | CM0748 | Próprio | Plástico bolha | m² | 2.5 | 70.97 | 177.42
02.02.300.13 | MPDFT1103 | Próprio | Copia da ORSE (12345) - Remoção e reassentamento de Porta automática de vidro | m² |  |  | 39.8
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.61 | 17.61
Composição | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.19 | 22.19
04 |  |  | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
04.01 |  |  | ARQUITETURA
04.01.250 |  |  | Esquadria de alumínio
04.01.250.1 | MPDFT1107 | Próprio | Baseado em MPDFT1088 - Reinstalação de Alçapão 100x50cm | un |  |  | 26.32
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17815 | 23.9 | 4.25
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08895 | 17.61 | 1.56
Composição | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m³ | 0.042 | 488.51 | 20.51
04.01.250.2 | MPDFT1108 | Próprio | Baseado em MPDFT1088 - Reinstalação de tampas de caixa de inspeção 25 x 25cm | un |  |  | 13.64
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0891 | 23.9 | 2.12
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.044475 | 17.61 | 0.78
Composição | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m³ | 0.022 | 488.51 | 10.74
04.01.300 |  |  | Vidros e Plásticos
04.01.300.1 | MPDFT1097 | Próprio | Baseado da SEDOP (091518) - Reinstalação de Pele de vidro | m² |  |  | 214.97
Composição | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 20.96 | 94.32
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 23.9 | 107.55
Insumo | CM1780 | Próprio | Borracha para vedação de pele de vidro | m | 4.55 | 2.88 | 13.1
04.01.300.2 | MPDFT0501 | Próprio | Copia da SEDOP (171062) - Instalação de sensor para porta automática (somente instalação, sem fornecimento) | UN |  |  | 131.62
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 17.61 | 35.22
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 24.1 | 96.4
04.01.510 |  |  | Revestimentos de pisos
04.01.510.2 | MPDFT0929 | Próprio | Baseado em SINAPI (101092) - Piso em granito levigado, Vermelho Brasília, e = 2cm | m² |  |  | 301.02
Composição | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.475 | 19.91 | 29.36
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.738 | 17.61 | 12.99
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.27 | 23.9 | 6.45
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | KG | 0.14 | 2.64 | 0.36
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | KG | 8.62 | 1.38 | 11.89
Insumo | CM0165 | Próprio | Granito Vermelho Brasília, ou equivalente, e=2cm, acabamento levigado | m² | 1.16 | 197.17 | 228.71
Insumo | CM0169 | Próprio | Solução hidrofugante à base de silano-siloxano Nitoprimer 40, fab. Anchortec Quartzolit | l | 0.3 | 37.54 | 11.26
04.01.510.3 | MPDFT0130 | Próprio | Copia da ORSE (7324) - Piso tátil rígido de concreto, DM 25x25cm, espessura 20mm, modelo direcional ou alerta, cor amarela | m² |  |  | 111.08
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 23.9 | 11.95
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 17.61 | 21.13
Insumo | 00036178 | SINAPI | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 6.5625 | 11.38 | 74.68
Insumo | 00034353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC-II | KG | 4 | 0.83 | 3.32
04.01.510.4 | MPDFT1104 | Próprio | Copia da SINAPI (98671) - PISO EM GRANITO BRANCO ITAÚNA 2MM POLIDO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. | m² |  |  | 378.63
Composição | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.188 | 19.91 | 23.65
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.594 | 17.61 | 10.46
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.27 | 23.9 | 6.45
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | KG | 0.14 | 2.64 | 0.36
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | KG | 8.62 | 1.38 | 11.89
Insumo | CM0169 | Próprio | Solução hidrofugante à base de silano-siloxano Nitoprimer 40, fab. Anchortec Quartzolit | l | 0.3 | 37.54 | 11.26
Insumo | CM0061 | Próprio | Granito Branco Itaúna, ou equivalente, e=2cm, acabamento polido | m² | 1.16 | 271.18 | 314.56
04.01.600 |  |  | Impermeabilizações
04.01.600.2 | MPDFT1058 | Próprio | Cópia da Sinapi (87747) - Regularização / preparação de superfície com argamassa, e = 3cm, traço 1:3 (cimento e areia), com adição de de emulsão adesiva a base de resinas especiais de alto desempenho | m² |  |  | 47.45
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.63 | 23.9 | 15.05
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.315 | 17.61 | 5.54
Composição | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m³ | 0.0431 | 488.51 | 21.05
Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 0.435 | 13.37 | 5.81
04.01.600.3 | MPDFT0480 | Próprio | Copia da SINAPI (98546) - Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros elastoméricos), e=4mm, ref. Torodin Extra, colada com asfalto derretido | m² |  |  | 101.2
Composição | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.024 | 20.96 | 0.5
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.118 | 23.9 | 2.82
Insumo | 00004015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | m² | 1.125 | 43.48 | 48.91
Insumo | 00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | KG | 0.101 | 6.17 | 0.62
Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 0.615 | 15.89 | 9.77
Insumo | 00000516 | SINAPI | ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35) | KG | 3 | 12.86 | 38.58
04.01.600.4 | MPDFT0547 | Próprio | Copia da SINAPI (98546) - Impermeabilização de ralos ou ponto emergente com manta asfáltica (com polímeros elastoméricos), e=4mm, ref. Torodin Extra, colada com asfalto derretido | un |  |  | 34.27
Composição | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.085 | 20.96 | 1.78
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.418 | 23.9 | 9.99
Insumo | 00004015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | m² | 0.297 | 43.48 | 12.91
Insumo | 00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | KG | 0.555 | 6.17 | 3.42
Insumo | 00000516 | SINAPI | ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35) | KG | 0.48 | 12.86 | 6.17
04.01.600.5 | MPDFT0632 | Próprio | Copia da SINAPI (98565) - Proteção mecânica horizontal, preparo mecânico, espessura 3cm, incluso camada separadora geotextil e junta plástica | m² |  |  | 78.9
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.913 | 23.9 | 21.82
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4303 | 17.61 | 7.57
Composição | 87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 1 | 41.14 | 41.14
Insumo | 00004021 | SINAPI | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | m² | 1.04 | 6.23 | 6.47
Insumo | 00003671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 1.66 | 1.15 | 1.9
04.01.600.6 | MPDFT0481 | Próprio | Copia da SINAPI (98546) - Impermeabilização de superfície com manta asfáltica antirraiz (com polímeros elastoméricos), e=4mm, ref. Torodin Extra, colada com asfalto derretido | m² |  |  | 122.89
Composição | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.024 | 20.96 | 0.5
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.118 | 23.9 | 2.82
Insumo | 00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | KG | 0.101 | 6.17 | 0.62
Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 0.615 | 15.89 | 9.77
Insumo | 00000516 | SINAPI | ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35) | KG | 3 | 12.86 | 38.58
Insumo | CM1475 | Próprio | Manta asfáltica elastomérica em poliéster 4mm, antirraiz | m² | 1.125 | 62.76 | 70.6
04.01.600.7 | MPDFT0564 | Próprio | Calha em formato 'U', L=0,35m, moldada in loco, com alvenaria de blocos cerâmicos maciços | m |  |  | 119.79
Composição | 72132 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 0.63 | 97.23 | 61.25
Composição | 87700 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 | m² | 0.35 | 41.7 | 14.59
Composição | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1.26 | 3.51 | 4.42
Composição | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1.26 | 31.38 | 39.53
04.01.600.8 | MPDFT1109 | Próprio | Copia da SINAPI (73881/001) - Instalação de Geomanta drenante sobre proteção mecânica. | m² |  |  | 6.89
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 17.61 | 0.35
Insumo | 00004021 | SINAPI | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | m² | 1.05 | 6.23 | 6.54
04.01.800 |  |  | Equipamentos e Acessórios
04.01.800.1 | MPDFT1095 | Próprio | Baseado da ORSE (12979) - Recolocação de Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado de 1,1m de altura | m |  |  | 69
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23.9 | 23.9
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.61 | 17.61
Composição | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23.78 | 23.78
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.0068 | 19.09 | 0.12
Insumo | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 2.72 | 1.32 | 3.59
04.01.800.2 | MPDFT1110 | Próprio | Copia da SINAPI (99839) - Recomposição de Guarda corpo em aço Galvanizado | M |  |  | 499.35
Composição | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.748 | 19.31 | 91.68
Composição | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.78 | 23.78 | 137.44
Insumo | 00000546 | SINAPI | BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | KG | 9.224 | 12.5 | 115.3
Insumo | 00001332 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 0.896 | 11.56 | 10.35
Insumo | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.071 | 19.09 | 1.35
Insumo | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 3.333 | 1.32 | 4.39
Insumo | 00021012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 0.9 | 61.91 | 55.71
Insumo | 00021013 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 1.029 | 80.79 | 83.13
04.04 |  |  | PAISAGISMO
04.04.200 |  |  | Preparo do Solo para Plantio
04.04.200.1 | MPDFT0943 | Próprio | Baseado em SIURB (010211) - Carga manual e remoção de terra ou entulho | m³ |  |  | 21.13
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 17.61 | 21.13
04.04.200.2 | MPDFT0591 | Próprio | Carga, descarga e espalhamento de solo, inclusive transporte em caminhão basculante 14 m3, DMT 20km | m³ |  |  | 54.44
Composição | 100207 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | 0.03 | 327.25 | 9.81
Composição | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 20 | 1.52 | 30.4
Composição | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1 | 4.61 | 4.61
Insumo | 00006079 | SINAPI | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 1 | 9.62 | 9.62
04.04.300 |  |  | Vegetação
04.04.300.2 | MPDFT1024 | Próprio | Copia da SINAPI (98504) - REPLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. | m² |  |  | 3.65
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1564 | 17.61 | 2.75
Composição | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0391 | 23.12 | 0.9
04.04.400 |  |  | Passeios
04.04.400.2 | MPDFT0102 | Próprio | Copia da SBC (030412) - Junta de dilatação para impermeabilização, com asfalto oxidado aplicado à quente, DM 2x2cm | m |  |  | 13.12
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1524 | 23.9 | 3.64
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1784 | 17.61 | 3.14
Insumo | 00000509 | SINAPI | ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25) | KG | 0.44 | 14.43 | 6.34
04.05 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
04.05.1 | MPDFT1023 | Próprio | Copia da SINAPI (94276) - Assentamento de guia (meio-fio) reaproveitada, em concreto pré-fabricado DM 1,00x15x30, exclusive guia (meio fio) | M |  |  | 19.78
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.449 | 23.9 | 10.73
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.449 | 17.61 | 7.9
Composição | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | m³ | 0.001 | 494.04 | 0.49
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.007 | 95 | 0.66
05 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
05.03 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
05.03.300 |  |  | Tubulações e Conexões de PVC
05.03.300.4 | MPDFT1105 | Próprio | Copia da SINAPI (89863) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN |  |  | 283.95
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.44 | 18.23 | 8.02
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.44 | 23.41 | 10.3
Insumo | 00000305 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | UN | 2 | 10.27 | 20.54
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.14 | 29.43 | 4.12
Insumo | CM1784 | Próprio | Junção simples, PVC leve, 200x150 mm, para esgoto predial | un | 1 | 240.97 | 240.97
05.03.300.5 | MPDFT0853 | Próprio | Copia da SINAPI (89677) - CAP / TAMPÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN |  |  | 91.87
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 18.23 | 2
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 23.41 | 2.57
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.07 | 29.43 | 2.06
Insumo | 00020089 | SINAPI | CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 72.9 | 72.9
Insumo | 00000306 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) | UN | 1 | 12.34 | 12.34
05.03.900 |  |  | Acessórios
05.03.900.1 | MPDFT0603 | Próprio | Copia da CPOS (49.06.170) - Grelha em alumínio para caixas e canaletas | m |  |  | 277.55
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 23.9 | 11.95
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 17.61 | 8.8
Insumo | CM1530 | Próprio | Grelha reta com tela. Conjunto grelha + porta. 20/100cm. Linha leve. CostaNavarro | m | 1 | 256.8 | 256.8
06 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
06.01 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
06.01.400 |  |  | Rede Elétrica Secundária
06.01.400.3 | MPDFT1106 | Próprio | Base nova para poste, em concreto 30 x 30 cm, aço de 8mm. | m |  |  | 202.28
Composição | 95954 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 0.09 | 2247.56 | 202.28
06.01.400.4 | MPDFT0811 | Próprio | Copia da SINAPI (101175) - Chumbamento de poste com concreto magro 30cm de diâmetro e 1metro de profundidade, inclusive escavação. | un |  |  | 77.72
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.103 | 23.9 | 26.36
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.33 | 17.61 | 23.42
Composição | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.086 | 324.97 | 27.94
06.10 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS
06.10.300 |  |  | Caixas de Passagem
06.10.300.1 | MPDFT1015 | Próprio | Cópia da Sinapi (97881) - Caixa de passagem pré-moldadas, com dimensões de 30x30x30cm, incluso tampão em ferro fundido T33, fundo em lastro de concreto magro e=7cm sobre colchão de brita e=10cm | un |  |  | 354.11
Composição | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 0.0112 | 519.92 | 5.82
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.38 | 23.9 | 32.98
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.02 | 17.61 | 17.96
Composição | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | m³ | 0.036 | 285.89 | 10.29
Insumo | 00011315 | SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | 1 | 158.13 | 158.13
Insumo | 00041627 | SINAPI | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | UN | 1 | 128.93 | 128.93

## Insumos e Serviços
P. Execução: |  | Licitação: | Objeto: Recuperação de laje do reservatório de Brasília II | Data:
A |  | B | Local: Setor de Múltiplas Atividades Sul - SMAS Trecho 4 Lote 6/8 – Brasília – DF | 1899-12-31
P. Validade: |  | Razão Social: |  | Telefone:
C |  | D |  | E
P. Garantia: |  | CNPJ: |  | E-mail:
F |  | G |  | H
Insumos e Serviços
Código | Banco | Classificação | Descrição | Und | Valor Unit | Marca | Modelo
00000305 | SINAPI | Insumo | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | UN | 10.27 | ************ | ************
00000306 | SINAPI | Insumo | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) | UN | 12.34 | ************ | ************
00000370 | SINAPI | Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 95 | ************ | ************
00000509 | SINAPI | Insumo | ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25) | KG | 14.43
00000511 | SINAPI | Insumo | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 15.89
00000516 | SINAPI | Insumo | ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35) | KG | 12.86
00000546 | SINAPI | Insumo | BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | KG | 12.5 | ************ | ************
00001332 | SINAPI | Insumo | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 11.56 | ************ | ************
00003671 | SINAPI | Insumo | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 1.15 | ************ | ************
00004015 | SINAPI | Insumo | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | m² | 43.48
00004021 | SINAPI | Insumo | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | m² | 6.23
00004226 | SINAPI | Insumo | GAS DE COZINHA - GLP | KG | 6.17 | ************ | ************
00006079 | SINAPI | Insumo | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 9.62 | ************ | ************
00007334 | SINAPI | Insumo | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 13.37
00007568 | SINAPI | Insumo | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 0.92 | ************ | ************
00010776 | SINAPI | Insumo | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 457.03 | ************ | ************
00011002 | SINAPI | Insumo | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 19.09 | ************ | ************
00011315 | SINAPI | Insumo | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | 158.13 | ************ | ************
00011964 | SINAPI | Insumo | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 1.32 | ************ | ************
00020078 | SINAPI | Insumo | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 29.43 | ************ | ************
00020089 | SINAPI | Insumo | CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 72.9 | ************ | ************
00021012 | SINAPI | Insumo | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 61.91
00021013 | SINAPI | Insumo | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 80.79
00034353 | SINAPI | Insumo | ARGAMASSA COLANTE AC-II | KG | 0.83
00034357 | SINAPI | Insumo | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | KG | 2.64 | ************ | ************
00036178 | SINAPI | Insumo | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 11.38 | ************ | ************
00037595 | SINAPI | Insumo | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | KG | 1.38
00041627 | SINAPI | Insumo | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | UN | 128.93 | ************ | ************
5795 | SINAPI | Composição | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 21.82 | ************ | ************
5928 | SINAPI | Composição | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 178.27 | ************ | ************
5952 | SINAPI | Composição | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 20.32 | ************ | ************
72132 | SINAPI | Composição | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 97.23 | ************ | ************
72897 | SINAPI | Composição | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 22.14 | ************ | ************
87298 | SINAPI | Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m³ | 488.51 | ************ | ************
87529 | SINAPI | Composição | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 31.38 | ************ | ************
87700 | SINAPI | Composição | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 | m² | 41.7 | ************ | ************
87755 | SINAPI | Composição | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 41.14 | ************ | ************
87879 | SINAPI | Composição | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 3.51 | ************ | ************
88243 | SINAPI | Composição | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.96 | ************ | ************
88247 | SINAPI | Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.74 | ************ | ************
88248 | SINAPI | Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.23 | ************ | ************
88251 | SINAPI | Composição | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.31 | ************ | ************
88256 | SINAPI | Composição | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.82 | ************ | ************
88264 | SINAPI | Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.1 | ************ | ************
88267 | SINAPI | Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.41 | ************ | ************
88270 | SINAPI | Composição | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.9 | ************ | ************
88274 | SINAPI | Composição | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.91 | ************ | ************
88309 | SINAPI | Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.9 | ************ | ************
88315 | SINAPI | Composição | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.78 | ************ | ************
88316 | SINAPI | Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.61 | ************ | ************
88325 | SINAPI | Composição | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.19 | ************ | ************
88441 | SINAPI | Composição | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.12 | ************ | ************
88629 | SINAPI | Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | m³ | 494.04 | ************ | ************
89590 | SINAPI | Composição | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 123.57
89698 | SINAPI | Composição | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 211.39
90099 | SINAPI | Composição | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 11.37 | ************ | ************
90441 | SINAPI | Composição | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 112.76 | ************ | ************
90778 | SINAPI | Composição | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 105.61 | ************ | ************
91634 | SINAPI | Composição | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 156.87 | ************ | ************
91791 | SINAPI | Composição | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 89.44
91872 | SINAPI | Composição | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 14.86
91929 | SINAPI | Composição | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7.6
93382 | SINAPI | Composição | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 25.12 | ************ | ************
93572 | SINAPI | Composição | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3465.25 | ************ | ************
94962 | SINAPI | Composição | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 324.97 | ************ | ************
94994 | SINAPI | Composição | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 116.52 | ************ | ************
95876 | SINAPI | Composição | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.52 | ************ | ************
95954 | SINAPI | Composição | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | m³ | 2247.56 | ************ | ************
96620 | SINAPI | Composição | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 519.92 | ************ | ************
97053 | SINAPI | Composição | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 10.68 | ************ | ************
97635 | SINAPI | Composição | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 13.09 | ************ | ************
97661 | SINAPI | Composição | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 0.56 | ************ | ************
97915 | SINAPI | Composição | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 0.81 | ************ | ************
98458 | SINAPI | Composição | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | m² | 116.97 | ************ | ************
98504 | SINAPI | Composição | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 11.36 | ************ | ************
99257 | SINAPI | Composição | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 886.12 | ************ | ************
99803 | SINAPI | Composição | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 1.7 | ************ | ************
99806 | SINAPI | Composição | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | m² | 0.7 | ************ | ************
99811 | SINAPI | Composição | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 2.9 | ************ | ************
99814 | SINAPI | Composição | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 1.57 | ************ | ************
100207 | SINAPI | Composição | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | 327.25 | ************ | ************
100726 | SINAPI | Composição | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 22.64
100979 | SINAPI | Composição | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 4.61 | ************ | ************
101619 | SINAPI | Composição | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | m³ | 285.89 | ************ | ************
101865 | SINAPI | Composição | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR. AF_12/2020 | m² | 31.27 | ************ | ************
102492 | SINAPI | Composição | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 19.01
CM0061 | Próprio | Insumo | Granito Branco Itaúna, ou equivalente, e=2cm, acabamento polido | m² | 271.18 | ************ | ************
CM0165 | Próprio | Insumo | Granito Vermelho Brasília, ou equivalente, e=2cm, acabamento levigado | m² | 197.17 | ************ | ************
CM0169 | Próprio | Insumo | Solução hidrofugante à base de silano-siloxano Nitoprimer 40, fab. Anchortec Quartzolit | l | 37.54
CM0645 | Próprio | Insumo | Anotação de Resposanbilidade Técnica (Faixa 3 - Tabela A - CONFEA) | vb | 244.19 | ************ | ************
CM0748 | Próprio | Insumo | Plástico bolha | m² | 70.97 | ************ | ************
CM1475 | Próprio | Insumo | Manta asfáltica elastomérica em poliéster 4mm, antirraiz | m² | 62.76
CM1530 | Próprio | Insumo | Grelha reta com tela. Conjunto grelha + porta. 20/100cm. Linha leve. CostaNavarro | m | 256.8 | ************ | ************
CM1780 | Próprio | Insumo | Borracha para vedação de pele de vidro | m | 2.88 | ************ | ************
CM1784 | Próprio | Insumo | Junção simples, PVC leve, 200x150 mm, para esgoto predial | un | 240.97

## Composição de BDI
P. Execução: |  | Objeto: Recuperação de laje do reservatório de Brasília II | Licitação:
A |  | Local: Setor de Múltiplas Atividades Sul - SMAS Trecho 4 Lote 6/8 – Brasília – DF | B
P. Validade: |  | Razão Social: | Data:
C |  | D | 1899-12-31
P. Garantia: |  | CNPJ: | Telefone:
F |  | G | E
Composição de BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | %
Grupo A | % em relação ao custo direto CD
A1 | Despesas Indiretas |  | 15.74%
a1 | Administração Central |  | 4%
a2 | Seguro + garantia |  | 0.8%
a3 | Risco |  | 1.27%
a4 | Despesa Financeira |  | 1.23%
a5 | Lucro |  | 8.44%
Grupo B | % em relação ao valor total VT
B1 | Tributos |  | 4.65%
| Pis |  | 0.65%
| Cofins |  | 3%
| ISS (2% após desconto das mercadorias aplicadas) |  | 1%
BDI | BDI = [(((1+(a1+a2+a3))*(1+a4)*(1+a5)))/(1-B1)-1] |  | 22.12%

## Composição de Encargos Sociais
P. Execução: |  | Objeto: Recuperação de laje do reservatório de Brasília II | Licitação:
A |  | Local: Setor de Múltiplas Atividades Sul - SMAS Trecho 4 Lote 6/8 – Brasília – DF | B
P. Validade: |  | Razão Social: | Data:
C |  | D | 1899-12-31
P. Garantia: |  | CNPJ: | Telefone:
F |  | G | E
Composição de Encargos Sociais
Item | Discriminação |  | %
GRUPO A
A1 | INSS |  | 20%
A2 | SESI |  | 1.5%
A3 | SENAI |  | 1%
A4 | INCRA |  | 0.2%
A5 | SEBRAE |  | 0.6%
A6 | Salário-Educação |  | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes Trabalho |  | 3%
A8 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviços |  | 8%
A9 | SECONCI |  | 1%
A | Total dos Encargos Sociais Básicos |  | 37.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado |  | 17.75%
B2 | Feriados |  | 3.41%
B3 | Auxílio-enfermidade |  | 0.86%
B4 | 13º Salário |  | 10.62%
B5 | Licença-paternidade |  | 0.07%
B6 | Faltas justificadas |  | 0.71%
B7 | Dias de chuva |  | 1.31%
B8 | Auxílio acidente de trabalho |  | 0.11%
B9 | Férias gozadas |  | 13.55%
B10 | Salário maternidade |  | 0.03%
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A |  | 48.42%
GRUPO C
C1 | Aviso prévio indenizado |  | 4.12%
C2 | Aviso prévio trabalhado |  | 0.1%
C3 | Férias indenizadas (inclusive 1/3) |  | 0.46%
C4 | Depósito rescisão sem justa causa |  | 3.77%
C5 | Indenização adicional |  | 0.35%
C | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A |  | 8.8%
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B |  | 18.3%
D2 | Reincidência do FGTS sobre API e Grupo A sobre APT |  | 0.37%
D | Total das Taxas incidências e reincidências |  | 18.67%
Total das taxas incidências e reincidências |  |  | 113.7%

## Cronograma
P. Execução: | Objeto: Recuperação de laje do reservatório de Brasília II | Licitação:
A | Local: Setor de Múltiplas Atividades Sul - SMAS Trecho 4 Lote 6/8 – Brasília – DF | B
P. Validade: | Razão Social: | Data:
C | D | 1899-12-31
P. Garantia: | CNPJ: | Telefone:
F | G | E
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
01 | SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS | 0.17% | 100% | 0%
|  | 244.19 | 244.19 | 0
01.08 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 0.17% | 100% | 0%
|  | 244.19 | 244.19 | 0
01.08.1 | Registro do contrato junto ao conselho de classe (ART) | 0.17% | 100% | 0%
|  | 244.19 | 244.19 | 0
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 25.66% | 87.2% | 12.8%
|  | 37718.69 | 32892.2 | 4826.49
02.01 | CANTEIRO DE OBRAS | 10.26% | 93.93% | 6.07%
|  | 15083.21 | 14167.2 | 916.01
02.01.100 | Construções Provisórias | 1.25% | 50% | 50%
|  | 1832.03 | 916.02 | 916.01
02.01.100.1 | Aluguel de container para almoxarifado | 0.62% | 50% | 50%
|  | 914.06 | 457.03 | 457.03
02.01.100.2 | Copia da SBC (210002) - TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE CONTEINERS EM OBRAS | 0.62% | 50% | 50%
|  | 917.97 | 458.99 | 458.98
02.01.400 | Proteção e Sinalização | 9.02% | 100% | 0%
|  | 13251.18 | 13251.18 | 0
02.01.400.1 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | 0.26% | 100% | 0%
|  | 384.48 | 384.48 | 0
02.01.400.2 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | 8.75% | 100% | 0%
|  | 12866.7 | 12866.7 | 0
02.02 | DEMOLIÇÃO | 15.4% | 82.72% | 17.28%
|  | 22635.48 | 18725 | 3910.48
02.02.100 | Demolição Convencional | 3.62% | 48.9% | 51.1%
|  | 5319.12 | 2600.93 | 2718.19
02.02.100.1 | Copia da CPOS (04.09.100) - Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | 0.69% | 100% | 0%
|  | 1016.75 | 1016.75 | 0
02.02.100.2 | Copia da CPOS (04.09.080) - Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados | 0.21% | 100% | 0%
|  | 315.48 | 315.48 | 0
02.02.100.3 | Baseado em SINAPI (99855) - REINSTALAÇÃO DE CORRIMÃO | 1.85% |  | 100%
|  | 2718.19 | 0 | 2718.19
02.02.100.4 | Copia da SETOP (DEM-REV-015) - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, SÃO TOMÉ, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO | 0.18% | 100% | 0%
|  | 263.89 | 263.89 | 0
02.02.100.5 | Copia da SEINFRA (C1049) - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | 0.53% | 100% | 0%
|  | 780 | 780 | 0
02.02.100.6 | Demolição de caixas de esgoto, água pluvial e águas servidas, inclusive fundo em concreto, escavação e reaterro | 0.15% | 100% | 0%
|  | 214.58 | 214.58 | 0
02.02.100.7 | Copia da SINAPI (97634) - DEMOLIÇÃO DE PISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0.01% | 100% | 0%
|  | 10.23 | 10.23 | 0
02.02.300 | Remoções | 11.78% | 93.11% | 6.89%
|  | 17316.36 | 16124.07 | 1192.29
02.02.300.1 | Copia da SINAPI (98504) - REMOÇÃO DE GRAMA EM PLACAS COM REAPROVEITAMENTO. | 0.38% | 100% | 0%
|  | 554.8 | 554.8 | 0
02.02.300.2 | Copia da ORSE (227) - Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | 1.26% | 100% | 0%
|  | 1849.05 | 1849.05 | 0
02.02.300.3 | Copia da CPOS (04.21.130) - Remoção de poste de concreto | 0.29% | 100% | 0%
|  | 424.58 | 424.58 | 0
02.02.300.4 | Baseado em SIURB (010211) - Carga manual e remoção de terra ou entulho | 1.75% | 100% | 0%
|  | 2577.86 | 2577.86 | 0
02.02.300.5 | Copia da SBC (022605) - RETIRADA E RECOLOCACAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO | 0.47% | 50% | 50%
|  | 689.9 | 344.95 | 344.95
02.02.300.6 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0.53% | 100% | 0%
|  | 785.4 | 785.4 | 0
02.02.300.7 | Copia da CPOS (04.40.030) - Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento | 0.13% | 100% | 0%
|  | 197.12 | 197.12 | 0
02.02.300.8 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0.01% | 100% | 0%
|  | 14 | 14 | 0
02.02.300.9 | Copia da SETOP (DEM-IMP-005) - REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA | 5.46% | 100% | 0%
|  | 8027.75 | 8027.75 | 0
02.02.300.10 | Copia da SBC (022194) - RETIRADA GRADES DE FERRO | 0.09% | 100% | 0%
|  | 135.28 | 135.28 | 0
02.02.300.11 | Transporte de material – bota-fora, D.M.T = 35,0 km | 0.1% |  | 100%
|  | 151.47 | 0 | 151.47
02.02.300.12 | Baseado da SEDOP (091518) - Remoção cuidadosa de Pele de vidro. Incluindo o mapeamento estocagem adequada. | 0.95% | 50% | 50%
|  | 1391.75 | 695.88 | 695.87
02.02.300.13 | Copia da ORSE (12345) - Remoção e reassentamento de Porta automática de vidro | 0.35% | 100% | 0%
|  | 517.4 | 517.4 | 0
04 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 50.68% | 25.04% | 74.96%
|  | 74486.69 | 18655.07 | 55831.62
04.01 | ARQUITETURA | 46.44% | 27.33% | 72.67%
|  | 68252.59 | 18655.07 | 49597.52
04.01.250 | Esquadria de alumínio | 0.05% | 0% | 100%
|  | 79.92 | 0 | 79.92
04.01.250.1 | Baseado em MPDFT1088 - Reinstalação de Alçapão 100x50cm | 0.04% |  | 100%
|  | 52.64 | 0 | 52.64
04.01.250.2 | Baseado em MPDFT1088 - Reinstalação de tampas de caixa de inspeção 25 x 25cm | 0.02% |  | 100%
|  | 27.28 | 0 | 27.28
04.01.300 | Vidros e Plásticos | 0.91% | 40.16% | 59.84%
|  | 1338.09 | 537.43 | 800.66
04.01.300.1 | Baseado da SEDOP (091518) - Reinstalação de Pele de vidro | 0.73% | 50% | 50%
|  | 1074.85 | 537.43 | 537.42
04.01.300.2 | Copia da SEDOP (171062) - Instalação de sensor para porta automática (somente instalação, sem fornecimento) | 0.18% |  | 100%
|  | 263.24 | 0 | 263.24
04.01.510 | Revestimentos de pisos | 4.41% | 0% | 100%
|  | 6478.44 | 0 | 6478.44
04.01.510.1 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR. AF_12/2020 | 1.53% |  | 100%
|  | 2251.44 | 0 | 2251.44
04.01.510.2 | Baseado em SINAPI (101092) - Piso em granito levigado, Vermelho Brasília, e = 2cm | 1.23% |  | 100%
|  | 1806.12 | 0 | 1806.12
04.01.510.3 | Copia da ORSE (7324) - Piso tátil rígido de concreto, DM 25x25cm, espessura 20mm, modelo direcional ou alerta, cor amarela | 0.08% |  | 100%
|  | 111.08 | 0 | 111.08
04.01.510.4 | Copia da SINAPI (98671) - PISO EM GRANITO BRANCO ITAÚNA 2MM POLIDO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. | 1.55% |  | 100%
|  | 2271.78 | 0 | 2271.78
04.01.510.5 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | 0.03% |  | 100%
|  | 38.02 | 0 | 38.02
04.01.560 | Pinturas | 1.12% | 0% | 100%
|  | 1652.72 | 0 | 1652.72
04.01.560.1 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 1.12% |  | 100%
|  | 1652.72 | 0 | 1652.72
04.01.600 | Impermeabilizações | 37.08% | 33.24% | 66.76%
|  | 54498.02 | 18117.64 | 36380.38
04.01.600.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 0.21% | 100% | 0%
|  | 309.29 | 309.29 | 0
04.01.600.2 | Cópia da Sinapi (87747) - Regularização / preparação de superfície com argamassa, e = 3cm, traço 1:3 (cimento e areia), com adição de de emulsão adesiva a base de resinas especiais de alto desempenho | 6.36% | 100% | 0%
|  | 9347.65 | 9347.65 | 0
04.01.600.3 | Copia da SINAPI (98546) - Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros elastoméricos), e=4mm, ref. Torodin Extra, colada com asfalto derretido | 1.58% |  | 100%
|  | 2327.6 | 0 | 2327.6
04.01.600.4 | Copia da SINAPI (98546) - Impermeabilização de ralos ou ponto emergente com manta asfáltica (com polímeros elastoméricos), e=4mm, ref. Torodin Extra, colada com asfalto derretido | 0.14% |  | 100%
|  | 205.62 | 0 | 205.62
04.01.600.5 | Copia da SINAPI (98565) - Proteção mecânica horizontal, preparo mecânico, espessura 3cm, incluso camada separadora geotextil e junta plástica | 10.58% |  | 100%
|  | 15543.3 | 0 | 15543.3
04.01.600.6 | Copia da SINAPI (98546) - Impermeabilização de superfície com manta asfáltica antirraiz (com polímeros elastoméricos), e=4mm, ref. Torodin Extra, colada com asfalto derretido | 16.47% | 30% | 70%
|  | 24209.33 | 7262.8 | 16946.53
04.01.600.7 | Calha em formato 'U', L=0,35m, moldada in loco, com alvenaria de blocos cerâmicos maciços | 0.82% | 100% | 0%
|  | 1197.9 | 1197.9 | 0
04.01.600.8 | Copia da SINAPI (73881/001) - Instalação de Geomanta drenante sobre proteção mecânica. | 0.92% |  | 100%
|  | 1357.33 | 0 | 1357.33
04.01.800 | Equipamentos e Acessórios | 2.86% | 0% | 100%
|  | 4205.4 | 0 | 4205.4
04.01.800.1 | Baseado da ORSE (12979) - Recolocação de Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado de 1,1m de altura | 1.5% |  | 100%
|  | 2208 | 0 | 2208
04.01.800.2 | Copia da SINAPI (99839) - Recomposição de Guarda corpo em aço Galvanizado | 1.36% |  | 100%
|  | 1997.4 | 0 | 1997.4
04.04 | PAISAGISMO | 3.68% | 0% | 100%
|  | 5403.34 | 0 | 5403.34
04.04.200 | Preparo do Solo para Plantio | 2.64% | 0% | 100%
|  | 3884.42 | 0 | 3884.42
04.04.200.1 | Baseado em SIURB (010211) - Carga manual e remoção de terra ou entulho | 1.75% |  | 100%
|  | 2577.86 | 0 | 2577.86
04.04.200.2 | Carga, descarga e espalhamento de solo, inclusive transporte em caminhão basculante 14 m3, DMT 20km | 0.89% |  | 100%
|  | 1306.56 | 0 | 1306.56
04.04.300 | Vegetação | 0.62% | 0% | 100%
|  | 906.96 | 0 | 906.96
04.04.300.1 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | 0.24% |  | 100%
|  | 352.16 | 0 | 352.16
04.04.300.2 | Copia da SINAPI (98504) - REPLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. | 0.38% |  | 100%
|  | 554.8 | 0 | 554.8
04.04.400 | Passeios | 0.42% | 0% | 100%
|  | 611.96 | 0 | 611.96
04.04.400.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | 0.24% |  | 100%
|  | 349.56 | 0 | 349.56
04.04.400.2 | Copia da SBC (030412) - Junta de dilatação para impermeabilização, com asfalto oxidado aplicado à quente, DM 2x2cm | 0.18% |  | 100%
|  | 262.4 | 0 | 262.4
04.05 | PAVIMENTAÇÃO | 0.57% | 0% | 100%
|  | 830.76 | 0 | 830.76
04.05.1 | Copia da SINAPI (94276) - Assentamento de guia (meio-fio) reaproveitada, em concreto pré-fabricado DM 1,00x15x30, exclusive guia (meio fio) | 0.57% |  | 100%
|  | 830.76 | 0 | 830.76
05 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 8.56% | 70.9% | 29.1%
|  | 12583.99 | 8922.37 | 3661.62
05.03 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 7.36% | 74.33% | 25.67%
|  | 10811.75 | 8036.25 | 2775.5
05.03.300 | Tubulações e Conexões de PVC | 5.08% | 100% | 0%
|  | 7472.45 | 7472.45 | 0
05.03.300.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 3.16% | 100% | 0%
|  | 4650.88 | 4650.88 | 0
05.03.300.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | 0.42% | 100% | 0%
|  | 617.85 | 617.85 | 0
05.03.300.3 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | 0.86% | 100% | 0%
|  | 1268.34 | 1268.34 | 0
05.03.300.4 | Copia da SINAPI (89863) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | 0.39% | 100% | 0%
|  | 567.9 | 567.9 | 0
05.03.300.5 | Copia da SINAPI (89677) - CAP / TAMPÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | 0.25% | 100% | 0%
|  | 367.48 | 367.48 | 0
05.03.900 | Acessórios | 2.27% | 16.88% | 83.12%
|  | 3339.3 | 563.8 | 2775.5
05.03.900.1 | Copia da CPOS (49.06.170) - Grelha em alumínio para caixas e canaletas | 1.89% |  | 100%
|  | 2775.5 | 0 | 2775.5
05.03.900.2 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | 0.38% | 100% | 0%
|  | 563.8 | 563.8 | 0
05.04 | SERVIÇOS DIVERSOS | 1.21% | 50% | 50%
|  | 1772.24 | 886.12 | 886.12
05.04.300 | Caixas de Passagem | 1.21% | 50% | 50%
|  | 1772.24 | 886.12 | 886.12
05.04.300.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | 1.21% | 50% | 50%
|  | 1772.24 | 886.12 | 886.12
06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | 1.69% | 16.29% | 83.71%
|  | 2483.32 | 404.56 | 2078.76
06.01 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1.21% | 22.79% | 77.21%
|  | 1775.1 | 404.56 | 1370.54
06.01.400 | Rede Elétrica Secundária | 1.21% | 22.79% | 77.21%
|  | 1775.1 | 404.56 | 1370.54
06.01.400.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0.25% |  | 100%
|  | 371.5 | 0 | 371.5
06.01.400.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0.57% |  | 100%
|  | 843.6 | 0 | 843.6
06.01.400.3 | Base nova para poste, em concreto 30 x 30 cm, aço de 8mm. | 0.28% | 100% | 0%
|  | 404.56 | 404.56 | 0
06.01.400.4 | Copia da SINAPI (101175) - Chumbamento de poste com concreto magro 30cm de diâmetro e 1metro de profundidade, inclusive escavação. | 0.11% |  | 100%
|  | 155.44 | 0 | 155.44
06.10 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0.48% | 0% | 100%
|  | 708.22 | 0 | 708.22
06.10.300 | Caixas de Passagem | 0.48% | 0% | 100%
|  | 708.22 | 0 | 708.22
06.10.300.1 | Cópia da Sinapi (97881) - Caixa de passagem pré-moldadas, com dimensões de 30x30x30cm, incluso tampão em ferro fundido T33, fundo em lastro de concreto magro e=7cm sobre colchão de brita e=10cm | 0.48% |  | 100%
|  | 708.22 | 0 | 708.22
09 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.62% | 0% | 100%
|  | 915.3 | 0 | 915.3
09.02 | LIMPEZA DE OBRAS | 0.62% | 0% | 100%
|  | 915.3 | 0 | 915.3
09.02.1 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | 0.52% |  | 100%
|  | 759.8 | 0 | 759.8
09.02.2 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | 0.09% |  | 100%
|  | 135.1 | 0 | 135.1
09.02.3 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | 0.01% |  | 100%
|  | 20.4 | 0 | 20.4
10 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 12.62% | 50% | 50%
|  | 18547.6 | 9273.8 | 9273.8
10.01 | PESSOAL | 12.62% | 50% | 50%
|  | 18547.6 | 9273.8 | 9273.8
10.01.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4.72% | 50% | 50%
|  | 6930.5 | 3465.25 | 3465.25
10.01.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 7.9% | 50% | 50%
|  | 11617.1 | 5808.55 | 5808.55
Porcentagem |  |  | 47.89% | 52.11%
Custo |  |  | 70392.19 | 76587.59
BDI |  |  | 15570.75 | 16941.17
Valor Mensal |  |  | 85962.94 | 93528.76
Porcentagem Acumulado |  |  | 47.89% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 70392.19 | 146979.78
Valor Acumulado |  |  | 85962.94 | 179491.7