## Instruções de Preenchimento
Instruções de Preenchimento do Modelo de Proposta
CONSIDERAÇÕES GERAIS
1 | O cabeçalho deverá ser preenchido somente na PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO, pois será repetido automaticamente nas demais planilhas. Para isso, o mouse deverá ser posicionado sobre a célula que contem a informação, e posteriormente pressionado F2
2 | Sugerimos a seguinte sequência de preenchimento de planilhas:
2.1 | Valide os valores constantes na Planilha de Insumos e Serviços, observando as orientações contidas no edital no tocante aos valores máximos.
2.2 | Valide os coeficientes de participação dos insumos, constantes na Planilha de Orçamento Analítico.
2.3 | Preencha os coeficientes relativo à cada item da Planilha de Composição do BDI, realizando os ajustes que julgar necessário, observando as orientações sobre esta planilha, que estão descritas abaixo;
2.4 | Preencha o percentual referente à mão-de-obra na célula B157 da Planilha de Orçamento Sintético;
2.5 | Neste momento o valor final da proposta já será conhecido. Preencha a Planilha de Composição de Encargos Sociais com os percentuais de cada item que a compoe.
A | SOBRE A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
A1 | A Planilha Orçamentária não poderá sofrer alterações em sua estrutura (adição ou subtração de serviços, ou mesmo alteração na quantidade dos itens);
A2 | Os preços unitários desta planilha estão vinculados, por dependência, às demais planilhas (Orçamento Analítico, Insumos e Serviços). Desta forma NENHUM valor unitário deverá ser preenchido diretamente nesta planilha;
B | SOBRE A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
B1 | Esta planilha é referencial, portanto os coeficientes de participação dos insumos poderão sofrer alterações;
B2 | Esta planilha contem vínculos. Tornando-se dependente dos preços, descrições e unidades constantes tanto na Planilha de Insumos e Serviços quanto na Planilha de Orçamento Sintético;
B3 | Os valores unitários de serviços compostos nesta planilha, são transportados automaticamente para a Planilha de Orçamento Sintético;
C | SOBRE A PLANILHA DE INSUMOS E SERVIÇOS
C1 | Esta planilha constitui a base para estruturação dos preços unitários e totais.
C2 | Valide os valores constantes nesta planilha, observando as orientações contidas no edital no tocante aos valores máximos.
C3 | Os valores unitários deverão ser preenchidos com no máximo duas casas decimais. Caso opte por aplicar um percentual lde desconto, certifique-se de utilizar fórmula de arredondamento ou truncamento respeitando este limite.
C4 | Indique a marca e modelo dos itens (quando aplicável). A não indicação de marca e ou modelo de referência constitui afronta ao edital, sob pena de desclassificação da proposta.
D | SOBRE A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI
D1 | Os itens constantes nesta planilha foram adotados por este Órgão com base no decreto 7.983 de 8 de abril de 2013. Os percentuais são referenciais e foram baseados no Acórdão TCU 2622/2013-Plenário. É de responsabilidade da licitante o preenchimento dos percetuais desta planilha, em conformidade com sua realidade;
D2 | O percentual aplicável do ISS está vinculado ao percentual de mão de obra informado na Planilha de Composição de Custo Total, e será automaticamente ajustado quando executado a orientação contida em 2.4;
D3 | O valor final da composição do BDI está vinculado, por precedência, à Planilha de Orçamento Sintético.
E | SOBRE A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
E1 | Esta planilha é meramente demonstrativa (não influi sobre o valor final do orçamento).
F | SOBRE O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
F.1 | Os itens e valores desta planiha são provenientes da Planilha de Orçamento Sintético;
F.2 | Os serviços a serem executados mensalmente, deverão ser informadas na linha do percentual, e os valores serão preenchidos automaticamente, inclusive nas etapas macro;
F.3 | O ajuste final (última etapa) de um determinado item, deverá respeitar a fórmula inserida no último mês do cronograma, transportando-a quando necessário.

## Resumo do Orçamento
P. Execução: | Objeto: Impermeabilização de lajes, substituição de cobertura de vidro, substituição de revestimento das fachadas e pintura | Licitação:
A | Local: QR 211 Conjunto A, Lote 14 - Santa Maria / DF | B
P. Validade: | Razão Social: | Data:
C | D | 1899-12-31
P. Garantia: | CNPJ: | Telefone:
F | G | E
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição | Total | Peso (%)
01 | SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS | 3693.96 | 0.44%
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 108285.98 | 12.76%
03 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 27429.38 | 3.23%
04 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 653802.03 | 77.03%
05 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 4114.41 | 0.48%
09 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 26442.84 | 3.12%
10 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 24950.05 | 2.94%
| Total sem BDI |  | 848718.65
| Total do BDI | (22,12%) | 187736.56
| Total Geral |  | 1036455.21

## Orçamento Sintético
P. Execução: |  | Licitação: | Objeto: Impermeabilização de lajes, substituição de cobertura de vidro, substituição de revestimento das fachadas e pintura | Data:
A |  | B | Local: QR 211 Conjunto A, Lote 14 - Santa Maria / DF | 1899-12-31
P. Validade: |  | Razão Social: |  | Telefone:
C |  | D |  | E
P. Garantia: |  | CNPJ: |  | E-mail:
F |  | G |  | H
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
01 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS |  |  |  | 3693.96
01.03 |  |  | ESTUDOS E PROJETOS |  |  |  | 3460.02
01.03.1 | MPDFT0487 | Próprio | Teste de arrancamento de argamassa (com 12 amostras) - determinação de resistência de aderência à tração | un | 6 | 576.67 | 3460.02
01.08 |  |  | TAXAS E EMOLUMENTOS |  |  |  | 233.94
01.08.1 | MPDFT0009 | Próprio | Registro do contrato junto ao conselho de classe (ART) | vb | 1 | 233.94 | 233.94
02 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 108285.98
02.01 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 73286.48
02.01.100 |  |  | Construções Provisórias |  |  |  | 2340
02.01.100.1 | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | 4 | 585 | 2340
02.01.400 |  |  | Proteção e Sinalização |  |  |  | 70946.48
02.01.400.1 | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MXMES | 51 | 13.5 | 688.5
02.01.400.2 | 00020193 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | M2XMES | 3840 | 4.49 | 17241.6
02.01.400.3 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | m² | 960 | 8.2 | 7872
02.01.400.4 | MPDFT0489 | Próprio | Copia da SINAPI (97062) - Telas de proteção (galvanizada + polietileno) em andaime fachadeiro | m² | 960 | 20.87 | 20035.2
02.01.400.5 | MPDFT1182 | Próprio | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm | m² | 40 | 8.02 | 320.8
02.01.400.6 | MPDFT0491 | Próprio | Passarela coberta para abrigo de pedestres. DM 1,60 x 2,20 x 2,00 m (L x A x P) | un | 2 | 1480.08 | 2960.16
02.01.400.7 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | m² | 67 | 123.34 | 8263.78
02.01.400.8 | MPDFT0492 | Próprio | Tapume de proteção / isolamento de esquadrias de vidro em chapa de madeira compensada, e=6mm e reaproveitamento de 2X | m² | 246 | 41.36 | 10174.56
02.01.400.9 | MPDFT0493 | Próprio | Movimentação de tapume de proteção / isolamento de esquadrias de vidro | m² | 492 | 6.89 | 3389.88
02.02 |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  | 34999.5
02.02.100 |  |  | Demolição convencional |  |  |  | 19672.38
02.02.100.1 | MPDFT0778 | Próprio | Copia da SINAPI (97634) - DEMOLIÇÃO DE PISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 47 | 10.26 | 482.22
02.02.100.2 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 703 | 10.26 | 7212.78
02.02.100.3 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 703 | 2.74 | 1926.22
02.02.100.4 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 1 | 106.16 | 106.16
02.02.100.5 | MPDFT0494 | Próprio | Demolição de camada de proteção mecânica, impermeabilização e regularização de base | m² | 765 | 13 | 9945
02.02.300 |  |  | Remoções |  |  |  | 15327.12
02.02.300.1 | MPDFT1144 | Próprio | Baseada da ORSE (8344) - Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira | m² | 100 | 8.4 | 840
02.02.300.2 | 102192 | SINAPI | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 | m² | 241 | 13.67 | 3294.47
02.02.300.3 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 20 | 1.07 | 21.4
02.02.300.4 | 97649 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 421 | 3.69 | 1553.49
02.02.300.5 | MPDFT0613 | Próprio | Baseado na Sinapi (97645) - Remoção de tampa / tampão metálico | un | 3 | 21.3 | 63.9
02.02.300.6 | MPDFT0497 | Próprio | Remoção, com reaproveitamento, do sistema de proteção contra descargas atmosféricas | sv | 1 | 1662.66 | 1662.66
02.02.300.7 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 39 | 2.15 | 83.85
02.02.300.8 | MPDFT0505 | Próprio | Remoção, com reaproveitamento, de escadas metálicas e antena | sv | 1 | 316.47 | 316.47
02.02.300.9 | MPDFT0583 | Próprio | Copia da SBC (022412) - Remoção de pintura textura em paredes internas e externas | m² | 1377 | 5.44 | 7490.88
03 |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  |  | 27429.38
03.02 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO |  |  |  | 27429.38
03.02.100 |  |  | Concreto Armado |  |  |  | 27429.38
03.02.100.1 | 89477 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | m² | 10 | 102.31 | 1023.1
03.02.100.2 | MPDFT1164 | Próprio | Cópia da SINAPI (89460) - alvenaria de blocos de concreto estrutural 19x19x39 cm, (espessura 19 cm) FBK = 14,0 MPa, para paredes com área líquida maior ou igual a 6m², com vãos, utilizando palheta | m² | 91 | 107.56 | 9787.96
03.02.100.3 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 55 | 14.33 | 788.15
03.02.100.4 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 58 | 16.14 | 936.12
03.02.100.5 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1 | 402.84 | 402.84
03.02.100.6 | 92450 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 7 | 246.3 | 1724.1
03.02.100.7 | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | m³ | 7 | 795.07 | 5565.49
03.02.100.8 | 89997 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_01/2015 | KG | 122 | 9.92 | 1210.24
03.02.100.9 | 89996 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 | KG | 340 | 12.04 | 4093.6
03.02.100.10 | MPDFT0587 | Próprio | Copia da SEINFRA (C0098) - Aplicação de adesivo estrutural base epoxi | kg | 4 | 68.33 | 273.32
03.02.100.11 | MPDFT0642 | Próprio | Recomposição de laje, utilizando graute (Sikagrout-250) e colagem de ferragem com Sikadur-32 | sv | 1 | 1624.46 | 1624.46
04 |  |  | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO |  |  |  | 653802.03
04.01 |  |  | ARQUITETURA |  |  |  | 648606.7
04.01.100 |  |  | Paredes |  |  |  | 7773.72
04.01.100.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 16 | 59.26 | 948.16
04.01.100.2 | 101159 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 2 | 127.6 | 255.2
04.01.100.3 | 96123 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P | M | 9 | 28.17 | 253.53
04.01.100.4 | MPDFT0597 | Próprio | Fechamento em sistema misto de steel frame não estrutural, inclusive tratamento de juntas, espessura final de aproximadamente de 12 cm. Internamente com chapa de gesso acartonado e=12,5mm; externamente com placa cimentícia e=12,5 mm; membrana hidrófuga; e massa basecoat. | m² | 13 | 485.91 | 6316.83
04.01.250 |  |  | Esquadria de alumínio |  |  |  | 64195.77
04.01.250.1 | MPDFT0510 | Próprio | Alçapão em alumínio - tampa em chapa dobrada xadrez antiderrapante, DM 60x60 cm - incluso batente e dobradiças em alumínio, borracha de vedação, cadeado e mureta de bordo (h=15cm) em alvenaria maciça - acab. Natural, modelo Inova marca Prolider | un | 3 | 462.12 | 1386.36
04.01.250.2 | MPDFT0101 | Próprio | Copia da SINAPI (98114) - Tampa para reservatório em alumínio naval xadrez, dobrada, antiderrapante, com borracha de vedação entre a base de apoio e tampa. Dimensões: 70 x 70cm Prolider | UN | 1 | 858.94 | 858.94
04.01.250.3 | MPDFT0500 | Próprio | Copia da IOPES (040705) - Junta de dilatação com selante elástico monocomponente a base de poliuretano, dimensões 15x35mm, inclusive delimitador de profundidade | m | 185 | 32.67 | 6043.95
04.01.250.4 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 18 | 530.27 | 9544.86
04.01.250.5 | MPDFT0868 | Próprio | Substituição de borracha de vedação tipo gaxeta em EPDM, FAA-250 (GUA 2250 – GAXETA EXTERNA FLAP) - Belmetal-Atlanta | m | 2458 | 9.53 | 23424.74
04.01.250.6 | MPDFT0867 | Próprio | Substituição de borracha de vedação tipo gaxeta em EPDM, ref FAA-218 (GUA 2218 – pingadeira) - Belmetal-Atlanta | m | 128 | 10.74 | 1374.72
04.01.250.7 | MPDFT0500 | Próprio | Copia da IOPES (040705) - Junta de dilatação com selante elástico monocomponente a base de poliuretano, dimensões 15x35mm, inclusive delimitador de profundidade | m | 660 | 32.67 | 21562.2
04.01.400 |  |  | Cobertura e Fechamento Lateral |  |  |  | 168860.06
04.01.400.1 | MPDFT0512 | Próprio | Copia da SINAPI (94216) - Telha termoacústica, tipo trapezoidal com núcleo isolante em PIR com espessura de 50mm, revestimento externo e interno de aço (0,50 / 0,43), pré printado na cor marrom. | m² | 524 | 306.05 | 160370.2
04.01.400.2 | MPDFT1166 | Próprio | Copia da SINAPI (94229) - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 110 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 11 | 181.56 | 1997.16
04.01.400.3 | MPDFT0515 | Próprio | Cumeeira marrom l=60cm para telha termoacústica, incluso acessórios de fixação e içamento | m | 51 | 94.18 | 4803.18
04.01.400.4 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 2 | 55.97 | 111.94
04.01.400.5 | 90441 | SINAPI | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 12 | 113.15 | 1357.8
04.01.400.6 | MPDFT0516 | Próprio | Arremate de fechamento frontal marrom para telha termoacústica | m | 11 | 19.98 | 219.78
04.01.510 |  |  | Revestimentos de pisos |  |  |  | 3628.11
04.01.510.1 | MPDFT0557 | Próprio | Copia da SINAPI 84666- Polimento de piso em granitina da área externa | m² | 297 | 6.31 | 1874.07
04.01.510.2 | 101752 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 47 | 37.32 | 1754.04
04.01.530 |  |  | Revestimentos de paredes |  |  |  | 145860.91
04.01.530.1 | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 940 | 31.52 | 29628.8
04.01.530.2 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 940 | 7.81 | 7341.4
04.01.530.3 | MPDFT1048 | Próprio | Cópia SINAPI (87242) - Pastilha de porcelana 5,0x5,0cm, linha Engenharia, cor Areia, fab. Atlas (ref.M4330), assentada com argamassa pré-fabricada, incluindo rejuntamento | m² | 790 | 132.67 | 104809.3
04.01.530.4 | MPDFT1167 | Próprio | Aplicação de tela galvanizada para aderência de emboço com e>=4 cm | m² | 303 | 13.47 | 4081.41
04.01.560 |  |  | Pinturas |  |  |  | 54679.92
04.01.560.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 530 | 13.06 | 6921.8
04.01.560.2 | 88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 1377 | 17.45 | 24028.65
04.01.560.3 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 322 | 41.49 | 13359.78
04.01.560.4 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 71 | 20.34 | 1444.14
04.01.560.5 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 493 | 16.44 | 8104.92
04.01.560.6 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 55 | 2.49 | 136.95
04.01.560.7 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 16 | 2.87 | 45.92
04.01.560.8 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 16 | 25.03 | 400.48
04.01.560.9 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 16 | 14.83 | 237.28
04.01.600 |  |  | Impermeabilizações |  |  |  | 170750.46
04.01.600.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 765 | 1.57 | 1201.05
04.01.600.2 | MPDFT1058 | Próprio | Cópia da Sinapi (87747) - Regularização / preparação de superfície com argamassa, e = 3cm, traço 1:3 (cimento e areia), com adição de de emulsão adesiva a base de resinas especiais de alto desempenho | m² | 558 | 48.08 | 26828.64
04.01.600.3 | MPDFT0706 | Próprio | Cópia da Sinapi (87747+87779) - Regularização / preparação de superfície vertical com argamassa, e = 3cm, traço 1:4 (cimento e areia), com adição de de emulsão adesiva a base de resinas especiais de alto desempenho | m² | 207 | 56.74 | 11745.18
04.01.600.4 | MPDFT1061 | Próprio | Copia da SINAPI (98565) - Proteção mecânica horizontal com argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico, espessura 3cm, incluso camada separadora geotextil e junta de dilatação com asfalto modificado | m² | 558 | 63.33 | 35338.14
04.01.600.5 | MPDFT0548 | Próprio | Copia da SINAPI (98565) - Proteção mecânica vertical com argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico, espessura 3cm, incluso camada separadora geotextil e junta de dilatação com asfalto modificado, tela de aço soldada e chapisco - cobertura, térreo e ao longo da pele de vidro | m² | 207 | 51.49 | 10658.43
04.01.600.6 | MPDFT0480 | Próprio | Copia da SINAPI (98546) - Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros elastoméricos), e=4mm, ref. Torodin Extra, colada com asfalto derretido | m² | 587 | 108.48 | 63677.76
04.01.600.7 | MPDFT0481 | Próprio | Copia da SINAPI (98546) - Impermeabilização de superfície com manta asfáltica antirraiz (com polímeros elastoméricos), e=4mm, ref. Torodin Extra, colada com asfalto derretido | m² | 178 | 119.67 | 21301.26
04.01.700 |  |  | Acabamentos e Arremates |  |  |  | 32857.75
04.01.700.1 | MPDFT0931 | Próprio | Baseado em SINAPI (101965) - Peitoril em granito polido Preto São Gabriel, largura 21cm, e= 2cm, com friso pingadeira dos dois lados | M | 108 | 157.62 | 17022.96
04.01.700.2 | MPDFT0934 | Próprio | Baseado em SINAPI (101965) - Peitoril em granito polido Preto São Gabriel, largura 26cm, e= 2cm, com friso pingadeira dos dois lados | M | 47 | 179.6 | 8441.2
04.01.700.3 | MPDFT1172 | Próprio | Cópia da Sinapi (100327) - Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 24, corte de variável, incluso içamento | m² | 18 | 200.27 | 3604.86
04.01.700.4 | MPDFT1168 | Próprio | Bloco 15x15x15cm moldado in loco para fixação do sistema de proteção descargas atmosféricas | un | 25 | 15.18 | 379.5
04.01.700.5 | MPDFT1175 | Próprio | Copia da SINAPI (98685) - Rodapé em granito, altura 15 cm | M | 33 | 103.31 | 3409.23
04.04 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  | 5195.33
04.04.200 |  |  | Preparo do Solo para Plantio |  |  |  | 5195.33
04.04.200.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 45 | 69.66 | 3134.7
04.04.200.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 67 | 25.09 | 1681.03
04.04.200.3 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 130 | 2.92 | 379.6
05 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS |  |  |  | 4114.41
05.03 |  |  | Drenagem de Águas Pluviais |  |  |  | 4114.41
05.03.300 |  |  | Tubulações e Conexões de PVC |  |  |  | 4114.41
05.03.300.1 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 6 | 84.24 | 505.44
05.03.300.2 | 89576 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 31 | 24.74 | 766.94
05.03.300.3 | 89850 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 22.41 | 22.41
05.03.300.4 | 89821 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 13.8 | 13.8
05.03.300.5 | 89673 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 5 | 25.3 | 126.5
05.03.300.6 | MPDFT1105 | Próprio | Copia da SINAPI (89863) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN | 1 | 283.82 | 283.82
05.03.300.7 | 89699 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 4 | 182.41 | 729.64
05.03.300.8 | 95693 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 49.94 | 199.76
05.03.300.9 | MPDFT0853 | Próprio | Copia da SINAPI (89677) - CAP / TAMPÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 2 | 91.8 | 183.6
05.03.300.10 | 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 17.53 | 70.12
05.03.300.11 | 89806 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 13.82 | 27.64
05.03.300.12 | 89817 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 11.06 | 33.18
05.03.300.13 | MPDFT0855 | Próprio | Copia da SINAPI (89677) - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 4 | 96.7 | 386.8
05.03.300.14 | MPDFT1170 | Próprio | Grelha inox 20x20 com tela anti-inseto | un | 12 | 63.73 | 764.76
09 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 26442.84
09.02 |  |  | LIMPEZA DE OBRAS |  |  |  | 13993.83
09.02.1 | 99802 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 482 | 0.44 | 212.08
09.02.2 | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 482 | 2.9 | 1397.8
09.02.3 | 99806 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | m² | 790 | 0.7 | 553
09.02.4 | MPDFT0488 | Próprio | Transporte, carga e descarga de container | sv | 1 | 532.27 | 532.27
09.02.5 | MPDFT1174 | Próprio | Transporte de material – bota-fora, D.M.T = 50,0 km | m³ | 104 | 62.67 | 6517.68
09.02.6 | 100206 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | 4 | 869.47 | 3477.88
09.02.7 | 100225 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 | LXKM | 728 | 1.79 | 1303.12
09.06 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 12449.01
09.06.001 | MPDFT1173 | Próprio | Copia da SINAPI (100701) - Assentamento de tampão / tampa / grelha / alçapão e similares - excluindo tampa - apenas instalação | m² | 2 | 21.05 | 42.1
09.06.002 | MPDFT0595 | Próprio | Reinstalação de luminárias dos hall de entrada e social | sv | 19 | 430.51 | 8179.69
09.06.003 | MPDFT0596 | Próprio | Reinstalação de escadas metálicas e antena | sv | 1 | 498.23 | 498.23
09.06.004 | MPDFT0594 | Próprio | Revitalização e reinstalação do letreiro de fachada | sv | 1 | 558.67 | 558.67
09.06.005 | MPDFT0598 | Próprio | Substituição de ralo abacaxi, inclusive conexões | un | 5 | 182.94 | 914.7
09.06.006 | MPDFT0593 | Próprio | Reinstalação do sistema de proteção contra descargas atmosféricas | sv | 1 | 2255.62 | 2255.62
10 |  |  | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS |  |  |  | 24950.05
10.01 |  |  | PESSOAL |  |  |  | 24950.05
10.01.1 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 4 | 3465.25 | 13861
10.01.2 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 105 | 105.61 | 11089.05
Material | 50% |  | Total sem BDI |  |  | 848718.65
Mão de Obra | 50% |  | Total do BDI | (22,12%) |  | 187736.56
|  |  | Total Geral |  |  | 1036455.21

## Orçamento Analítico
P. Execução: |  | Licitação: | Objeto: Impermeabilização de lajes, substituição de cobertura de vidro, substituição de revestimento das fachadas e pintura | Data:
A |  | B | Local: QR 211 Conjunto A, Lote 14 - Santa Maria / DF | 1899-12-31
P. Validade: |  | Razão Social: |  | Telefone:
C |  | D |  | E
P. Garantia: |  | CNPJ: |  | E-mail:
F |  | G |  | H
Planilha Orçamentária Analítica
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
01 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS
01.03 |  |  | ESTUDOS E PROJETOS
01.03.1 | MPDFT0487 | Próprio | Teste de arrancamento de argamassa (com 12 amostras) - determinação de resistência de aderência à tração | un |  |  | 576.67
Insumo | CM1498 | Próprio | Teste de arrancamento de argamassa - determinação de resistência de aderência à tração | un | 1 | 576.67 | 576.67
01.08 |  |  | TAXAS E EMOLUMENTOS
01.08.1 | MPDFT0009 | Próprio | Registro do contrato junto ao conselho de classe (ART) | vb |  |  | 233.94
Insumo | CM0645 | Próprio | Anotação de Resposanbilidade Técnica (Faixa 3 - Tabela A - CONFEA) | vb | 1 | 233.94 | 233.94
02 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
02.01.400 |  |  | Proteção e Sinalização
02.01.400.4 | MPDFT0489 | Próprio | Copia da SINAPI (97062) - Telas de proteção (galvanizada + polietileno) em andaime fachadeiro | m² |  |  | 20.87
Composição | 97062 | SINAPI | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 | m² | 1 | 5.69 | 5.69
Insumo | 00010931 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | m² | 1.177 | 12.9 | 15.18
02.01.400.5 | MPDFT1182 | Próprio | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm | m² |  |  | 8.02
Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 23.68 | 1.42
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 17.61 | 3.16
Insumo | 00000345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | 0.04 | 29.1 | 1.16
Insumo | 00007170 | SINAPI | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | m² | 1.1 | 2.08 | 2.28
02.01.400.6 | MPDFT0491 | Próprio | Passarela coberta para abrigo de pedestres. DM 1,60 x 2,20 x 2,00 m (L x A x P) | un |  |  | 1480.08
Composição | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | m² | 12 | 123.34 | 1480.08
02.01.400.8 | MPDFT0492 | Próprio | Tapume de proteção / isolamento de esquadrias de vidro em chapa de madeira compensada, e=6mm e reaproveitamento de 2X | m² |  |  | 41.36
Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 23.68 | 14.2
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7125 | 17.61 | 12.54
Insumo | 00001351 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM | UN | 0.2273 | 39.95 | 9.08
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.395 | 6.49 | 2.56
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.15 | 19.9 | 2.98
02.01.400.9 | MPDFT0493 | Próprio | Movimentação de tapume de proteção / isolamento de esquadrias de vidro | m² |  |  | 6.89
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3914 | 17.61 | 6.89
02.02 |  |  | DEMOLIÇÃO
02.02.100 |  |  | Demolição convencional
02.02.100.1 | MPDFT0778 | Próprio | Copia da SINAPI (97634) - DEMOLIÇÃO DE PISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² |  |  | 10.26
Composição | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 0.0699 | 22.07 | 1.54
Composição | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 0.0482 | 20.44 | 0.98
Composição | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1055 | 23.82 | 2.51
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2972 | 17.61 | 5.23
02.02.100.5 | MPDFT0494 | Próprio | Demolição de camada de proteção mecânica, impermeabilização e regularização de base | m² |  |  | 13
Composição | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1 | 10.26 | 10.26
Composição | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1 | 2.74 | 2.74
02.02.300 |  |  | Remoções
02.02.300.1 | MPDFT1144 | Próprio | Baseada da ORSE (8344) - Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira | m² |  |  | 8.4
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 17.61 | 3.52
Composição | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 24.44 | 4.88
02.02.300.5 | MPDFT0613 | Próprio | Baseado na Sinapi (97645) - Remoção de tampa / tampão metálico | un |  |  | 21.3
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3643 | 23.9 | 8.7
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7156 | 17.61 | 12.6
02.02.300.6 | MPDFT0497 | Próprio | Remoção, com reaproveitamento, do sistema de proteção contra descargas atmosféricas | sv |  |  | 1662.66
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27 | 24.1 | 650.7
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 54 | 18.74 | 1011.96
02.02.300.8 | MPDFT0505 | Próprio | Remoção, com reaproveitamento, de escadas metálicas e antena | sv |  |  | 316.47
Composição | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 23.78 | 142.68
Composição | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9 | 19.31 | 173.79
02.02.300.9 | MPDFT0583 | Próprio | Copia da SBC (022412) - Remoção de pintura textura em paredes internas e externas | m² |  |  | 5.44
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.309 | 17.61 | 5.44
03 |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
03.02 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO
03.02.100 |  |  | Concreto Armado
03.02.100.2 | MPDFT1164 | Próprio | Cópia da SINAPI (89460) - alvenaria de blocos de concreto estrutural 19x19x39 cm, (espessura 19 cm) FBK = 14,0 MPa, para paredes com área líquida maior ou igual a 6m², com vãos, utilizando palheta | m² |  |  | 107.56
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.62 | 23.9 | 14.81
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.46 | 17.61 | 8.1
Composição | 88626 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.014115 | 425.15 | 6
Insumo | 00034547 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | 0.53609 | 7.16 | 3.83
Insumo | 00038593 | SINAPI | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 1.9408 | 2.43 | 4.71
Insumo | 00038594 | SINAPI | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 0.96361 | 3.84 | 3.7
Insumo | 00038598 | SINAPI | MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 0.16286 | 2.57 | 0.41
Insumo | 00038600 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 2.9044 | 4.63 | 13.44
Insumo | 00034578 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 9.27 | 5.67 | 52.56
03.02.100.10 | MPDFT0587 | Próprio | Copia da SEINFRA (C0098) - Aplicação de adesivo estrutural base epoxi | kg |  |  | 68.33
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 23.9 | 19.12
Insumo | 00000156 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | KG | 1 | 49.21 | 49.21
03.02.100.11 | MPDFT0642 | Próprio | Recomposição de laje, utilizando graute (Sikagrout-250) e colagem de ferragem com Sikadur-32 | sv |  |  | 1624.46
Composição | 88399 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 18 | 2.8 | 50.4
Composição | 88404 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 9 | 0.74 | 6.66
Composição | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9 | 18.64 | 167.76
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9 | 17.61 | 158.49
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9 | 23.9 | 215.1
Insumo | 00000134 | SINAPI | GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL | KG | 500 | 1.56 | 780
Insumo | 00000156 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | KG | 5 | 49.21 | 246.05
04 |  |  | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
04.01 |  |  | ARQUITETURA
04.01.100 |  |  | Paredes
04.01.100.4 | MPDFT0597 | Próprio | Fechamento em sistema misto de steel frame não estrutural, inclusive tratamento de juntas, espessura final de aproximadamente de 12 cm. Internamente com chapa de gesso acartonado e=12,5mm; externamente com placa cimentícia e=12,5 mm; membrana hidrófuga; e massa basecoat. | m² |  |  | 485.91
Insumo | CM1742 | Próprio | Fechamento em sistema misto de steel frame não estrutural, inclusive tratamento de juntas, espessura final de aproximadamente de 12 cm. Internamente com chapa de gesso acartonado e=12,5mm; externamente com placa cimentícia e=12,5 mm; membrana hidrófuga; e massa basecoat | m² | 1 | 485.91 | 485.91
04.01.250 |  |  | Esquadria de alumínio
04.01.250.1 | MPDFT0510 | Próprio | Alçapão em alumínio - tampa em chapa dobrada xadrez antiderrapante, DM 60x60 cm - incluso batente e dobradiças em alumínio, borracha de vedação, cadeado e mureta de bordo (h=15cm) em alvenaria maciça - acab. Natural, modelo Inova marca Prolider | un |  |  | 462.12
Composição | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.42 | 228.87 | 96.12
Composição | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 0.72 | 3.63 | 2.61
Composição | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 0.72 | 35.17 | 25.32
Composição | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.36 | 706.58 | 254.36
Composição | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.021 | 501.99 | 10.54
Composição | 101159 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 0.36 | 127.6 | 45.93
Insumo | 00005085 | SINAPI | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | UN | 1 | 27.24 | 27.24
04.01.250.2 | MPDFT0101 | Próprio | Copia da SINAPI (98114) - Tampa para reservatório em alumínio naval xadrez, dobrada, antiderrapante, com borracha de vedação entre a base de apoio e tampa. Dimensões: 70 x 70cm Prolider | UN |  |  | 858.94
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4045 | 23.9 | 33.56
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4045 | 17.61 | 24.73
Composição | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.0281 | 379.35 | 10.65
Insumo | CM1490 | Próprio | Tampa para reservatório em alumínio naval xadrez, dobrada, antiderrapante, com borracha de vedação entre a base de apoio e tampa. Dimensões: 70 x 70cm Prolider | un | 1 | 790 | 790
04.01.250.3 | MPDFT0500 | Próprio | Copia da IOPES (040705) - Junta de dilatação com selante elástico monocomponente a base de poliuretano, dimensões 15x35mm, inclusive delimitador de profundidade | m |  |  | 32.67
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 23.9 | 4.78
Composição | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 17.59 | 3.51
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.75 | 31.84 | 23.88
Insumo | CM1757 | Próprio | Delimitador de profundidade (Tarucel) Ø 15mm | m | 1.05 | 0.48 | 0.5
04.01.250.5 | MPDFT0868 | Próprio | Substituição de borracha de vedação tipo gaxeta em EPDM, FAA-250 (GUA 2250 – GAXETA EXTERNA FLAP) - Belmetal-Atlanta | m |  |  | 9.53
Composição | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22.19 | 4.43
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 17.61 | 3.52
Insumo | CM1659 | Próprio | Borracha de vedação tipo gaxeta em EPDM, FAA-250 (GUA 2250 – GAXETA EXTERNA FLAP) - Belmetal-Atlanta | m | 1.1 | 1.44 | 1.58
04.01.250.6 | MPDFT0867 | Próprio | Substituição de borracha de vedação tipo gaxeta em EPDM, ref FAA-218 (GUA 2218 – pingadeira) - Belmetal-Atlanta | m |  |  | 10.74
Composição | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22.19 | 4.43
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 17.61 | 3.52
Insumo | CM1658 | Próprio | Borracha de vedação tipo gaxeta em EPDM, ref FAA-218 (GUA 2218 – pingadeira) - Belmetal-Atlanta | m | 1.1 | 2.54 | 2.79
04.01.250.7 | MPDFT0500 | Próprio | Copia da IOPES (040705) - Junta de dilatação com selante elástico monocomponente a base de poliuretano, dimensões 15x35mm, inclusive delimitador de profundidade | m |  |  | 32.67
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 23.9 | 4.78
Composição | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 17.59 | 3.51
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.75 | 31.84 | 23.88
Insumo | CM1757 | Próprio | Delimitador de profundidade (Tarucel) Ø 15mm | m | 1.05 | 0.48 | 0.5
04.01.400 |  |  | Cobertura e Fechamento Lateral
04.01.400.1 | MPDFT0512 | Próprio | Copia da SINAPI (94216) - Telha termoacústica, tipo trapezoidal com núcleo isolante em PIR com espessura de 50mm, revestimento externo e interno de aço (0,50 / 0,43), pré printado na cor marrom. | m² |  |  | 306.05
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.062 | 17.61 | 1.09
Composição | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.056 | 25.29 | 1.41
Composição | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0009 | 19.78 | 0.01
Composição | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0012 | 19 | 0.02
Insumo | CM1242 | Próprio | Telha termoacústica, tipo trapezoidal com núcleo isolante em PIR com espessura de 50mm, revestimento externo e interno de aço (0,50 / 0,43), pré printado na cor MARROM, inclusive acessórios de fixação | m² | 1.146 | 264.86 | 303.52
04.01.400.2 | MPDFT1166 | Próprio | Copia da SINAPI (94229) - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 110 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M |  |  | 181.56
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.633 | 17.61 | 11.14
Composição | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.539 | 25.29 | 13.63
Composição | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0132 | 19.78 | 0.26
Composição | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0183 | 19 | 0.34
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.161 | 31.84 | 5.12
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.025 | 19.9 | 0.49
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.0049 | 68.09 | 0.33
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 0.18 | 96.74 | 17.41
Insumo | 00040784 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | M | 1.155 | 115.02 | 132.84
04.01.400.3 | MPDFT0515 | Próprio | Cumeeira marrom l=60cm para telha termoacústica, incluso acessórios de fixação e içamento | m |  |  | 94.18
Composição | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.095 | 25.29 | 2.4
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.108 | 17.61 | 1.9
Composição | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0009 | 19.78 | 0.01
Composição | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0012 | 19 | 0.02
Insumo | CM1504 | Próprio | Cumeeira marrom l=60cm para telha termoacústica, incluso acessórios de fixação e içamento | m | 1 | 89.11 | 89.11
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.011 | 68.09 | 0.74
04.01.400.6 | MPDFT0516 | Próprio | Arremate de fechamento frontal marrom para telha termoacústica | m |  |  | 19.98
Composição | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.095 | 25.29 | 2.4
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.108 | 17.61 | 1.9
Composição | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0009 | 19.78 | 0.01
Composição | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0012 | 19 | 0.02
Insumo | CM1505 | Próprio | Arremate de fechamento frontal marrom para telha termoacústica, incluso acessórios de fixação e içamento | un | 1 | 14.91 | 14.91
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.011 | 68.09 | 0.74
04.01.510 |  |  | Revestimentos de pisos
04.01.510.1 | MPDFT0557 | Próprio | Copia da SINAPI 84666- Polimento de piso em granitina da área externa | m² |  |  | 6.31
Composição | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 18.64 | 5.59
Composição | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 0.3 | 2.42 | 0.72
04.01.530 |  |  | Revestimentos de paredes
04.01.530.3 | MPDFT1048 | Próprio | Cópia SINAPI (87242) - Pastilha de porcelana 5,0x5,0cm, linha Engenharia, cor Areia, fab. Atlas (ref.M4330), assentada com argamassa pré-fabricada, incluindo rejuntamento | m² |  |  | 132.67
Composição | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.29 | 23.82 | 30.72
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65 | 17.61 | 11.44
Insumo | CM1205 | Próprio | Pastilha de porcelana 5,0x5,0cm, linha Engenharia, cor Areia, fab. Atlas (ref.M4330) | m² | 1.16 | 69.08 | 80.13
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 7.69 | 1.35 | 10.38
04.01.530.4 | MPDFT1167 | Próprio | Aplicação de tela galvanizada para aderência de emboço com e>=4 cm | m² |  |  | 13.47
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.227 | 23.9 | 5.42
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1135 | 17.61 | 1.99
Insumo | 00007161 | SINAPI | TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) | m² | 1.1429 | 5.31 | 6.06
04.01.600 |  |  | Impermeabilizações
04.01.600.2 | MPDFT1058 | Próprio | Cópia da Sinapi (87747) - Regularização / preparação de superfície com argamassa, e = 3cm, traço 1:3 (cimento e areia), com adição de de emulsão adesiva a base de resinas especiais de alto desempenho | m² |  |  | 48.08
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.63 | 23.9 | 15.05
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.315 | 17.61 | 5.54
Composição | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0431 | 501.99 | 21.63
Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 0.435 | 13.48 | 5.86
04.01.600.3 | MPDFT0706 | Próprio | Cópia da Sinapi (87747+87779) - Regularização / preparação de superfície vertical com argamassa, e = 3cm, traço 1:4 (cimento e areia), com adição de de emulsão adesiva a base de resinas especiais de alto desempenho | m² |  |  | 56.74
Composição | 88630 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | m³ | 0.0421 | 361 | 15.19
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.86 | 23.9 | 20.55
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.86 | 17.61 | 15.14
Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 0.435 | 13.48 | 5.86
04.01.600.4 | MPDFT1061 | Próprio | Copia da SINAPI (98565) - Proteção mecânica horizontal com argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico, espessura 3cm, incluso camada separadora geotextil e junta de dilatação com asfalto modificado | m² |  |  | 63.33
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.913 | 23.9 | 21.82
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4303 | 17.61 | 7.57
Composição | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.035 | 456.32 | 15.97
Insumo | 00004021 | SINAPI | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | m² | 1.04 | 7.23 | 7.51
Insumo | 00000509 | SINAPI | ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25) | KG | 0.7333 | 14.27 | 10.46
04.01.600.5 | MPDFT0548 | Próprio | Copia da SINAPI (98565) - Proteção mecânica vertical com argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico, espessura 3cm, incluso camada separadora geotextil e junta de dilatação com asfalto modificado, tela de aço soldada e chapisco - cobertura, térreo e ao longo da pele de vidro | m² |  |  | 51.49
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.913 | 23.9 | 21.82
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4303 | 17.61 | 7.57
Composição | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.035 | 456.32 | 15.97
Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 0.435 | 13.48 | 5.86
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.5 | 0.54 | 0.27
04.01.600.6 | MPDFT0480 | Próprio | Copia da SINAPI (98546) - Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros elastoméricos), e=4mm, ref. Torodin Extra, colada com asfalto derretido | m² |  |  | 108.48
Composição | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.024 | 20.96 | 0.5
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.118 | 23.9 | 2.82
Insumo | 00004015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | m² | 1.125 | 50.44 | 56.74
Insumo | 00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | KG | 0.101 | 6.33 | 0.63
Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 0.615 | 15.71 | 9.66
Insumo | 00000516 | SINAPI | ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35) | KG | 3 | 12.71 | 38.13
04.01.600.7 | MPDFT0481 | Próprio | Copia da SINAPI (98546) - Impermeabilização de superfície com manta asfáltica antirraiz (com polímeros elastoméricos), e=4mm, ref. Torodin Extra, colada com asfalto derretido | m² |  |  | 119.67
Composição | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.024 | 20.96 | 0.5
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.118 | 23.9 | 2.82
Insumo | 00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | KG | 0.101 | 6.33 | 0.63
Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 0.615 | 15.71 | 9.66
Insumo | 00000516 | SINAPI | ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35) | KG | 3 | 12.71 | 38.13
Insumo | CM1475 | Próprio | Manta asfáltica elastomérica em poliéster 4mm, antirraiz | m² | 1.125 | 60.39 | 67.93
04.01.700 |  |  | Acabamentos e Arremates
04.01.700.1 | MPDFT0931 | Próprio | Baseado em SINAPI (101965) - Peitoril em granito polido Preto São Gabriel, largura 21cm, e= 2cm, com friso pingadeira dos dois lados | M |  |  | 157.62
Composição | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.419 | 19.91 | 8.34
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.209 | 17.61 | 3.68
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0567 | 23.9 | 1.35
Insumo | 00010842 | SINAPI | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | m² | 0.21 | 414.25 | 86.99
Insumo | CM0065 | Próprio | Acabamento reto (granito) | m | 2 | 21.32 | 42.64
Insumo | CM0757 | Próprio | Friso para pingadeira (granito) | m | 2 | 5.33 | 10.66
Insumo | CM0169 | Próprio | Solução hidrofugante à base de silano-siloxano Nitoprimer 40, fab. Anchortec Quartzolit | l | 0.063 | 39.82 | 2.5
Insumo | 00034353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 1.806 | 0.81 | 1.46
04.01.700.2 | MPDFT0934 | Próprio | Baseado em SINAPI (101965) - Peitoril em granito polido Preto São Gabriel, largura 26cm, e= 2cm, com friso pingadeira dos dois lados | M |  |  | 179.6
Composição | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.419 | 19.91 | 8.34
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.209 | 17.61 | 3.68
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0702 | 23.9 | 1.67
Insumo | 00010842 | SINAPI | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | m² | 0.26 | 414.25 | 107.7
Insumo | CM0065 | Próprio | Acabamento reto (granito) | m | 2 | 21.32 | 42.64
Insumo | CM0757 | Próprio | Friso para pingadeira (granito) | m | 2 | 5.33 | 10.66
Insumo | CM0169 | Próprio | Solução hidrofugante à base de silano-siloxano Nitoprimer 40, fab. Anchortec Quartzolit | l | 0.078 | 39.82 | 3.1
Insumo | 00034353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 2.236 | 0.81 | 1.81
04.01.700.3 | MPDFT1172 | Próprio | Cópia da Sinapi (100327) - Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 24, corte de variável, incluso içamento | m² |  |  | 200.27
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.956 | 17.61 | 16.83
Composição | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.435 | 25.29 | 11
Composição | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0132 | 19.78 | 0.26
Composição | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0183 | 19 | 0.34
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.633 | 31.84 | 20.15
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.024 | 19.9 | 0.47
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.0048 | 68.09 | 0.32
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 0.177 | 96.74 | 17.12
Insumo | 00040873 | SINAPI | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | M | 4.1 | 32.63 | 133.78
04.01.700.4 | MPDFT1168 | Próprio | Bloco 15x15x15cm moldado in loco para fixação do sistema de proteção descargas atmosféricas | un |  |  | 15.18
Composição | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0035438 | 455.25 | 1.61
Composição | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 0.0945 | 136.62 | 12.91
Composição | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0.0035438 | 186.89 | 0.66
04.01.700.5 | MPDFT1175 | Próprio | Copia da SINAPI (98685) - Rodapé em granito, altura 15 cm | M |  |  | 103.31
Composição | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4485 | 19.91 | 8.92
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.225 | 17.61 | 3.96
Insumo | 00020231 | SINAPI | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | M | 1.56 | 56.56 | 88.23
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.18 | 2.58 | 0.46
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 1.2921 | 1.35 | 1.74
05 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
05.03 |  |  | Drenagem de Águas Pluviais
05.03.300 |  |  | Tubulações e Conexões de PVC
05.03.300.6 | MPDFT1105 | Próprio | Copia da SINAPI (89863) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | UN |  |  | 283.82
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.44 | 18.23 | 8.02
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.44 | 23.41 | 10.3
Insumo | 00000305 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | UN | 2 | 10.23 | 20.46
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.14 | 29.1 | 4.07
Insumo | CM1784 | Próprio | Junção simples, PVC leve, 200x150 mm, para esgoto predial | un | 1 | 240.97 | 240.97
05.03.300.9 | MPDFT0853 | Próprio | Copia da SINAPI (89677) - CAP / TAMPÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN |  |  | 91.8
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 18.23 | 2
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 23.41 | 2.57
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.07 | 29.1 | 2.03
Insumo | 00020089 | SINAPI | CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 1 | 72.9 | 72.9
Insumo | 00000306 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) | UN | 1 | 12.3 | 12.3
05.03.300.13 | MPDFT0855 | Próprio | Copia da SINAPI (89677) - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN |  |  | 96.7
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 18.23 | 2
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 23.41 | 2.57
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.07 | 29.1 | 2.03
Insumo | 00000306 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) | UN | 1 | 12.3 | 12.3
Insumo | CM1650 | Próprio | Luva simples PVC JEI 200mm | un | 1 | 77.8 | 77.8
05.03.300.14 | MPDFT1170 | Próprio | Grelha inox 20x20 com tela anti-inseto | un |  |  | 63.73
Composição | 95541 | SINAPI | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | UN | 4 | 4.2 | 16.8
Insumo | CM1811 | Próprio | Grelha alumínio 20x20 com caixilho | un | 1 | 46.93 | 46.93
09 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
09.02 |  |  | LIMPEZA DE OBRAS
09.02.4 | MPDFT0488 | Próprio | Transporte, carga e descarga de container | sv |  |  | 532.27
Composição | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 179.86 | 179.86
Composição | 5930 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 7 | 35.25 | 246.75
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 17.61 | 105.66
09.02.5 | MPDFT1174 | Próprio | Transporte de material – bota-fora, D.M.T = 50,0 km | m³ |  |  | 62.67
Composição | 97915 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 50 | 0.81 | 40.5
Composição | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 1 | 22.17 | 22.17
09.06 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS
09.06.001 | MPDFT1173 | Próprio | Copia da SINAPI (100701) - Assentamento de tampão / tampa / grelha / alçapão e similares - excluindo tampa - apenas instalação | m² |  |  | 21.05
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.457 | 23.9 | 10.92
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.229 | 17.61 | 4.03
Composição | 88627 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.012 | 508.56 | 6.1
09.06.002 | MPDFT0595 | Próprio | Reinstalação de luminárias dos hall de entrada e social | sv |  |  | 430.51
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 18.74 | 74.96
Composição | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9 | 19.31 | 173.79
Insumo | 00011963 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 32 | 5.68 | 181.76
09.06.003 | MPDFT0596 | Próprio | Reinstalação de escadas metálicas e antena | sv |  |  | 498.23
Composição | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 23.78 | 142.68
Composição | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9 | 19.31 | 173.79
Insumo | 00011963 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 32 | 5.68 | 181.76
09.06.004 | MPDFT0594 | Próprio | Revitalização e reinstalação do letreiro de fachada | sv |  |  | 558.67
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 17.61 | 105.66
Composição | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9 | 18.21 | 163.89
Composição | 100726 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 8 | 22.64 | 181.12
Insumo | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MXMES | 8 | 13.5 | 108
09.06.005 | MPDFT0598 | Próprio | Substituição de ralo abacaxi, inclusive conexões | un |  |  | 182.94
Composição | 89821 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 13.8 | 13.8
Composição | 89673 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 1 | 25.3 | 25.3
Composição | 89807 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 25.41 | 25.41
Composição | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1 | 4.15 | 4.15
Composição | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 1 | 59.26 | 59.26
Composição | 90278 | SINAPI | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | m³ | 0.07 | 400.13 | 28
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.035 | 18.23 | 0.63
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.035 | 23.41 | 0.81
Insumo | 00011708 | SINAPI | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 1 | 25.58 | 25.58
09.06.006 | MPDFT0593 | Próprio | Reinstalação do sistema de proteção contra descargas atmosféricas | sv |  |  | 2255.62
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 34.2 | 24.1 | 824.22
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64.8 | 18.74 | 1214.35
Insumo | 00007572 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | 15 | 8.88 | 133.2
Insumo | 00000425 | SINAPI | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | 15 | 5.59 | 83.85

## Insumos e Serviços
P. Execução: |  | Licitação: | Objeto: Impermeabilização de lajes, substituição de cobertura de vidro, substituição de revestimento das fachadas e pintura | Data:
A |  | B | Local: QR 211 Conjunto A, Lote 14 - Santa Maria / DF | 1899-12-31
P. Validade: |  | Razão Social: |  | Telefone:
C |  | D |  | E
P. Garantia: |  | CNPJ: |  | E-mail:
F |  | G |  | H
Insumos e Serviços
Código | Banco | Classificação | Descrição | Und | Valor Unit | Marca | Modelo
00000134 | SINAPI | Insumo | GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL | KG | 1.56
00000142 | SINAPI | Insumo | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 31.84
00000156 | SINAPI | Insumo | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | KG | 49.21
00000305 | SINAPI | Insumo | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | UN | 10.23 | ******** | *******
00000306 | SINAPI | Insumo | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) | UN | 12.3 | ******** | *******
00000345 | SINAPI | Insumo | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | 29.1 | ******** | *******
00000425 | SINAPI | Insumo | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | 5.59 | ******** | *******
00000509 | SINAPI | Insumo | ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25) | KG | 14.27
00000511 | SINAPI | Insumo | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 15.71
00000516 | SINAPI | Insumo | ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35) | KG | 12.71
00001351 | SINAPI | Insumo | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM | UN | 39.95 | ******** | *******
00001379 | SINAPI | Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.54
00004015 | SINAPI | Insumo | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | m² | 50.44
00004021 | SINAPI | Insumo | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | m² | 7.23
00004226 | SINAPI | Insumo | GAS DE COZINHA - GLP | KG | 6.33 | ******** | *******
00004491 | SINAPI | Insumo | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 6.49 | ******** | *******
00005061 | SINAPI | Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 19.9 | ******** | *******
00005085 | SINAPI | Insumo | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | UN | 27.24 | ******** | *******
00005104 | SINAPI | Insumo | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 68.09 | ******** | *******
00007161 | SINAPI | Insumo | TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) | m² | 5.31 | ******** | *******
00007170 | SINAPI | Insumo | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | m² | 2.08 | ******** | *******
00007334 | SINAPI | Insumo | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 13.48
00007572 | SINAPI | Insumo | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | 8.88 | ******** | *******
00010527 | SINAPI | Insumo | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MXMES | 13.5 | ******** | *******
00010842 | SINAPI | Insumo | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | m² | 414.25 | ******** | *******
00010931 | SINAPI | Insumo | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | m² | 12.9 | ******** | *******
00011708 | SINAPI | Insumo | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 25.58 | ******** | *******
00011963 | SINAPI | Insumo | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 5.68 | ******** | *******
00013388 | SINAPI | Insumo | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 96.74 | ******** | *******
00020078 | SINAPI | Insumo | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 29.1 | ******** | *******
00020089 | SINAPI | Insumo | CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 72.9
00020231 | SINAPI | Insumo | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | M | 56.56 | ******** | *******
00034353 | SINAPI | Insumo | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 0.81
00034357 | SINAPI | Insumo | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 2.58
00034547 | SINAPI | Insumo | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | 7.16 | ******** | *******
00034578 | SINAPI | Insumo | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 5.67 | ******** | *******
00037595 | SINAPI | Insumo | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 1.35
00038593 | SINAPI | Insumo | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 2.43 | ******** | *******
00038594 | SINAPI | Insumo | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 3.84 | ******** | *******
00038598 | SINAPI | Insumo | MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 2.57 | ******** | *******
00038600 | SINAPI | Insumo | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 4.63 | ******** | *******
00040784 | SINAPI | Insumo | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | M | 115.02 | ******** | *******
00040873 | SINAPI | Insumo | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | M | 32.63 | ******** | *******
5795 | SINAPI | Composição | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 22.07 | ******** | *******
5928 | SINAPI | Composição | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 179.86 | ******** | *******
5930 | SINAPI | Composição | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 35.25 | ******** | *******
5952 | SINAPI | Composição | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 20.44 | ******** | *******
00010775 | SINAPI | Composição | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | 585 | ******** | *******
00020193 | SINAPI | Composição | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | M2XMES | 4.49 | ******** | *******
72897 | SINAPI | Composição | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 22.17 | ******** | *******
87292 | SINAPI | Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 455.25 | ******** | *******
87298 | SINAPI | Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 501.99 | ******** | *******
87301 | SINAPI | Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 456.32 | ******** | *******
87792 | SINAPI | Composição | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 35.17 | ******** | *******
87879 | SINAPI | Composição | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 3.63 | ******** | *******
87905 | SINAPI | Composição | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 7.81 | ******** | *******
88242 | SINAPI | Composição | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.59 | ******** | *******
88243 | SINAPI | Composição | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.96 | ******** | *******
88247 | SINAPI | Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.74 | ******** | *******
88248 | SINAPI | Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.23 | ******** | *******
88251 | SINAPI | Composição | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.31 | ******** | *******
88256 | SINAPI | Composição | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.82 | ******** | *******
88262 | SINAPI | Composição | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.68 | ******** | *******
88264 | SINAPI | Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.1 | ******** | *******
88267 | SINAPI | Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.41 | ******** | *******
88270 | SINAPI | Composição | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.9 | ******** | *******
88274 | SINAPI | Composição | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.91 | ******** | *******
88278 | SINAPI | Composição | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.21 | ******** | *******
88297 | SINAPI | Composição | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.64 | ******** | *******
88309 | SINAPI | Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.9 | ******** | *******
88315 | SINAPI | Composição | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.78 | ******** | *******
88316 | SINAPI | Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.61 | ******** | *******
88317 | SINAPI | Composição | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.44 | ******** | *******
88323 | SINAPI | Composição | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.29 | ******** | *******
88325 | SINAPI | Composição | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.19 | ******** | *******
88399 | SINAPI | Composição | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2.8 | ******** | *******
88404 | SINAPI | Composição | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.74 | ******** | *******
88416 | SINAPI | Composição | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 17.45
88484 | SINAPI | Composição | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 2.87
88485 | SINAPI | Composição | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 2.49
88488 | SINAPI | Composição | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 14.83
88489 | SINAPI | Composição | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 13.06
88496 | SINAPI | Composição | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 25.03
88626 | SINAPI | Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 425.15 | ******** | *******
88627 | SINAPI | Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 508.56 | ******** | *******
88630 | SINAPI | Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | m³ | 361 | ******** | *******
89173 | SINAPI | Composição | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 31.52 | ******** | *******
89477 | SINAPI | Composição | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | m² | 102.31 | ******** | *******
89576 | SINAPI | Composição | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 24.74
89580 | SINAPI | Composição | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 84.24
89673 | SINAPI | Composição | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 25.3
89699 | SINAPI | Composição | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 182.41
89737 | SINAPI | Composição | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 17.53
89806 | SINAPI | Composição | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13.82
89807 | SINAPI | Composição | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 25.41
89817 | SINAPI | Composição | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11.06
89821 | SINAPI | Composição | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13.8
89850 | SINAPI | Composição | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 22.41
89993 | SINAPI | Composição | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | m³ | 795.07 | ******** | *******
89996 | SINAPI | Composição | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 | KG | 12.04 | ******** | *******
89997 | SINAPI | Composição | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_01/2015 | KG | 9.92 | ******** | *******
90278 | SINAPI | Composição | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | m³ | 400.13 | ******** | *******
90441 | SINAPI | Composição | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 113.15 | ******** | *******
90778 | SINAPI | Composição | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 105.61 | ******** | *******
91338 | SINAPI | Composição | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 706.58
92263 | SINAPI | Composição | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 136.62 | ******** | *******
92450 | SINAPI | Composição | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 246.3 | ******** | *******
92580 | SINAPI | Composição | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 55.97 | ******** | *******
92777 | SINAPI | Composição | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 16.14 | ******** | *******
92778 | SINAPI | Composição | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 14.33 | ******** | *******
92873 | SINAPI | Composição | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 186.89 | ******** | *******
93281 | SINAPI | Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 19.78 | ******** | *******
93282 | SINAPI | Composição | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 19 | ******** | *******
93358 | SINAPI | Composição | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 69.66 | ******** | *******
93382 | SINAPI | Composição | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 25.09 | ******** | *******
93572 | SINAPI | Composição | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3465.25 | ******** | *******
94569 | SINAPI | Composição | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 530.27
94965 | SINAPI | Composição | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 402.84 | ******** | *******
94970 | SINAPI | Composição | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 379.35 | ******** | *******
95276 | SINAPI | Composição | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 2.42 | ******** | *******
95541 | SINAPI | Composição | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | UN | 4.2 | ******** | *******
95693 | SINAPI | Composição | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 49.94
96114 | SINAPI | Composição | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 59.26 | ******** | *******
96123 | SINAPI | Composição | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P | M | 28.17 | ******** | *******
97062 | SINAPI | Composição | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 | m² | 5.69 | ******** | *******
97063 | SINAPI | Composição | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | m² | 8.2 | ******** | *******
97628 | SINAPI | Composição | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 228.87 | ******** | *******
97629 | SINAPI | Composição | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 106.16 | ******** | *******
97631 | SINAPI | Composição | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 2.74 | ******** | *******
97634 | SINAPI | Composição | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 10.26 | ******** | *******
97637 | SINAPI | Composição | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 2.15 | ******** | *******
97641 | SINAPI | Composição | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 4.15 | ******** | *******
97649 | SINAPI | Composição | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 3.69 | ******** | *******
97665 | SINAPI | Composição | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 1.07 | ******** | *******
97915 | SINAPI | Composição | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0.81 | ******** | *******
98458 | SINAPI | Composição | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | m² | 123.34 | ******** | *******
98524 | SINAPI | Composição | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 2.92 | ******** | *******
99802 | SINAPI | Composição | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 0.44 | ******** | *******
99806 | SINAPI | Composição | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | m² | 0.7 | ******** | *******
99811 | SINAPI | Composição | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 2.9 | ******** | *******
99814 | SINAPI | Composição | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 1.57 | ******** | *******
100206 | SINAPI | Composição | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | 869.47 | ******** | *******
100225 | SINAPI | Composição | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 | LXKM | 1.79 | ******** | *******
100722 | SINAPI | Composição | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 20.34
100726 | SINAPI | Composição | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 22.64
100758 | SINAPI | Composição | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 41.49
101159 | SINAPI | Composição | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 127.6 | ******** | *******
101752 | SINAPI | Composição | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 37.32 | ******** | *******
102192 | SINAPI | Composição | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 | m² | 13.67 | ******** | *******
102491 | SINAPI | Composição | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 16.44
CM0065 | Próprio | Insumo | Acabamento reto (granito) | m | 21.32 | ******** | *******
CM0169 | Próprio | Insumo | Solução hidrofugante à base de silano-siloxano Nitoprimer 40, fab. Anchortec Quartzolit | l | 39.82
CM0645 | Próprio | Insumo | Anotação de Resposanbilidade Técnica (Faixa 3 - Tabela A - CONFEA) | vb | 233.94 | ******** | *******
CM0757 | Próprio | Insumo | Friso para pingadeira (granito) | m | 5.33 | ******** | *******
CM1205 | Próprio | Insumo | Pastilha de porcelana 5,0x5,0cm, linha Engenharia, cor Areia, fab. Atlas (ref.M4330) | m² | 69.08
CM1242 | Próprio | Insumo | Telha termoacústica, tipo trapezoidal com núcleo isolante em PIR com espessura de 50mm, revestimento externo e interno de aço (0,50 / 0,43), pré printado na cor MARROM, inclusive acessórios de fixação | m² | 264.86
CM1475 | Próprio | Insumo | Manta asfáltica elastomérica em poliéster 4mm, antirraiz | m² | 60.39
CM1490 | Próprio | Insumo | Tampa para reservatório em alumínio naval xadrez, dobrada, antiderrapante, com borracha de vedação entre a base de apoio e tampa. Dimensões: 70 x 70cm Prolider | un | 790 | ******** | *******
CM1498 | Próprio | Insumo | Teste de arrancamento de argamassa - determinação de resistência de aderência à tração | un | 576.67 | ******** | *******
CM1504 | Próprio | Insumo | Cumeeira marrom l=60cm para telha termoacústica, incluso acessórios de fixação e içamento | m | 89.11
CM1505 | Próprio | Insumo | Arremate de fechamento frontal marrom para telha termoacústica, incluso acessórios de fixação e içamento | un | 14.91
CM1650 | Próprio | Insumo | Luva simples PVC JEI 200mm | un | 77.8
CM1658 | Próprio | Insumo | Borracha de vedação tipo gaxeta em EPDM, ref FAA-218 (GUA 2218 – pingadeira) - Belmetal-Atlanta | m | 2.54 | ******** | *******
CM1659 | Próprio | Insumo | Borracha de vedação tipo gaxeta em EPDM, FAA-250 (GUA 2250 – GAXETA EXTERNA FLAP) - Belmetal-Atlanta | m | 1.44 | ******** | *******
CM1742 | Próprio | Insumo | Fechamento em sistema misto de steel frame não estrutural, inclusive tratamento de juntas, espessura final de aproximadamente de 12 cm. Internamente com chapa de gesso acartonado e=12,5mm; externamente com placa cimentícia e=12,5 mm; membrana hidrófuga; e massa basecoat | m² | 485.91
CM1757 | Próprio | Insumo | Delimitador de profundidade (Tarucel) Ø 15mm | m | 0.48 | ******** | *******
CM1784 | Próprio | Insumo | Junção simples, PVC leve, 200x150 mm, para esgoto predial | un | 240.97
CM1811 | Próprio | Insumo | Grelha alumínio 20x20 com caixilho | un | 46.93 | ******** | *******

## Composição de BDI
P. Execução: |  | Objeto: Impermeabilização de lajes, substituição de cobertura de vidro, substituição de revestimento das fachadas e pintura | Licitação:
A |  | Local: QR 211 Conjunto A, Lote 14 - Santa Maria / DF | B
P. Validade: |  | Razão Social: | Data:
C |  | D | 1899-12-31
P. Garantia: |  | CNPJ: | Telefone:
F |  | G | E
Composição de BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | %
Grupo A | % em relação ao custo direto CD
A1 | Despesas Indiretas |  | 15.74%
a1 | Administração Central |  | 4%
a2 | Seguro + garantia |  | 0.8%
a3 | Risco |  | 1.27%
a4 | Despesa Financeira |  | 1.23%
a5 | Lucro |  | 8.44%
Grupo B | % em relação ao valor total VT
B1 | Tributos |  | 4.65%
| Pis |  | 0.65%
| Cofins |  | 3%
| ISS (2% após desconto das mercadorias aplicadas) |  | 1%
BDI | BDI = [(((1+(a1+a2+a3))*(1+a4)*(1+a5)))/(1-B1)-1] |  | 22.12%

## Composição de Encargos Sociais
P. Execução: |  | Objeto: Impermeabilização de lajes, substituição de cobertura de vidro, substituição de revestimento das fachadas e pintura | Licitação:
A |  | Local: QR 211 Conjunto A, Lote 14 - Santa Maria / DF | B
P. Validade: |  | Razão Social: | Data:
C |  | D | 1899-12-31
P. Garantia: |  | CNPJ: | Telefone:
F |  | G | E
Composição de Encargos Sociais
Item | Discriminação |  | %
GRUPO A
A1 | INSS |  | 20%
A2 | SESI |  | 1.5%
A3 | SENAI |  | 1%
A4 | INCRA |  | 0.2%
A5 | SEBRAE |  | 0.6%
A6 | Salário-Educação |  | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes Trabalho |  | 3%
A8 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviços |  | 8%
A9 | SECONCI |  | 1%
A | Total dos Encargos Sociais Básicos |  | 37.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado |  | 17.75%
B2 | Feriados |  | 3.41%
B3 | Auxílio-enfermidade |  | 0.86%
B4 | 13º Salário |  | 10.62%
B5 | Licença-paternidade |  | 0.07%
B6 | Faltas justificadas |  | 0.71%
B7 | Dias de chuva |  | 1.31%
B8 | Auxílio acidente de trabalho |  | 0.11%
B9 | Férias gozadas |  | 13.55%
B10 | Salário maternidade |  | 0.03%
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A |  | 48.42%
GRUPO C
C1 | Aviso prévio indenizado |  | 4.12%
C2 | Aviso prévio trabalhado |  | 0.1%
C3 | Férias indenizadas (inclusive 1/3) |  | 0.46%
C4 | Depósito rescisão sem justa causa |  | 3.77%
C5 | Indenização adicional |  | 0.35%
C | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A |  | 8.8%
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B |  | 18.3%
D2 | Reincidência do FGTS sobre API e Grupo A sobre APT |  | 0.37%
D | Total das Taxas incidências e reincidências |  | 18.67%
Total das taxas incidências e reincidências |  |  | 113.7%

## Cronograma
P. Execução: | Objeto: Impermeabilização de lajes, substituição de cobertura de vidro, substituição de revestimento das fachadas e pintura | Licitação:
A | Local: QR 211 Conjunto A, Lote 14 - Santa Maria / DF | B
P. Validade: | Razão Social: | Data:
C | D | 1899-12-31
P. Garantia: | CNPJ: | Telefone:
F | G | E
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
01 | SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS | 0.44% | 6.33% | 0% | 93.67% | 0%
|  | 3693.96 | 233.94 | 0 | 3460.02 | 0
01.03 | ESTUDOS E PROJETOS | 0.41% | 0% | 0% | 100% | 0%
|  | 3460.02 | 0 | 0 | 3460.02 | 0
01.03.1 | Teste de arrancamento de argamassa (com 12 amostras) - determinação de resistência de aderência à tração | 0.41% |  |  | 100% | 0%
|  | 3460.02 | 0 | 0 | 3460.02 | 0
01.08 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 0.03% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 233.94 | 233.94 | 0 | 0 | 0
01.08.1 | Registro do contrato junto ao conselho de classe (ART) | 0.03% | 100% |  |  | 0%
|  | 233.94 | 233.94 | 0 | 0 | 0
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12.76% | 77.14% | 7.9% | 8.22% | 6.73%
|  | 108285.98 | 83533.55 | 8558.34 | 8902.59 | 7291.5
02.01 | CANTEIRO DE OBRAS | 8.63% | 66.34% | 11.68% | 12.15% | 9.83%
|  | 73286.48 | 48617.9 | 8558.34 | 8902.59 | 7207.65
02.01.100 | Construções Provisórias | 306% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 2340 | 585 | 585 | 585 | 585
02.01.100.1 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | 0.28% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 2340 | 585 | 585 | 585 | 585
02.01.400 | Proteção e Sinalização | 9277% | 67.7% | 11.24% | 11.72% | 9.33%
|  | 70946.48 | 48032.9 | 7973.34 | 8317.59 | 6622.65
02.01.400.1 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | 0.08% |  |  | 50% | 50%
|  | 688.5 | 0 | 0 | 344.25 | 344.25
02.01.400.2 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | 2.03% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 17241.6 | 4310.4 | 4310.4 | 4310.4 | 4310.4
02.01.400.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | 0.93% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 7872 | 1968 | 1968 | 1968 | 1968
02.01.400.4 | Copia da SINAPI (97062) - Telas de proteção (galvanizada + polietileno) em andaime fachadeiro | 2.36% | 100% |  |  | 0%
|  | 20035.2 | 20035.2 | 0 | 0 | 0
02.01.400.5 | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm | 0.04% | 100% |  |  | 0%
|  | 320.8 | 320.8 | 0 | 0 | 0
02.01.400.6 | Passarela coberta para abrigo de pedestres. DM 1,60 x 2,20 x 2,00 m (L x A x P) | 0.35% | 100% |  |  | 0%
|  | 2960.16 | 2960.16 | 0 | 0 | 0
02.01.400.7 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | 0.97% | 100% |  |  | 0%
|  | 8263.78 | 8263.78 | 0 | 0 | 0
02.01.400.8 | Tapume de proteção / isolamento de esquadrias de vidro em chapa de madeira compensada, e=6mm e reaproveitamento de 2X | 1.2% | 100% |  |  | 0%
|  | 10174.56 | 10174.56 | 0 | 0 | 0
02.01.400.9 | Movimentação de tapume de proteção / isolamento de esquadrias de vidro | 0.4% |  | 50% | 50% | 0%
|  | 3389.88 | 0 | 1694.94 | 1694.94 | 0
02.02 | DEMOLIÇÃO | 4.12% | 99.76% | 0% | 0% | 0.24%
|  | 34999.5 | 34915.65 | 0 | 0 | 83.85
02.02.100 | Demolição convencional | 2572% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 19672.38 | 19672.38 | 0 | 0 | 0
02.02.100.1 | Copia da SINAPI (97634) - DEMOLIÇÃO DE PISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0.06% | 100% |  |  | 0%
|  | 482.22 | 482.22 | 0 | 0 | 0
02.02.100.2 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0.85% | 100% |  |  | 0%
|  | 7212.78 | 7212.78 | 0 | 0 | 0
02.02.100.3 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0.23% | 100% |  |  | 0%
|  | 1926.22 | 1926.22 | 0 | 0 | 0
02.02.100.4 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0.01% | 100% |  |  | 0%
|  | 106.16 | 106.16 | 0 | 0 | 0
02.02.100.5 | Demolição de camada de proteção mecânica, impermeabilização e regularização de base | 1.17% | 100% |  |  | 0%
|  | 9945 | 9945 | 0 | 0 | 0
02.02.300 | Remoções | 2004% | 99.45% | 0% | 0% | 0.55%
|  | 15327.12 | 15243.27 | 0 | 0 | 83.85
02.02.300.1 | Baseada da ORSE (8344) - Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira | 0.1% | 100% |  |  | 0%
|  | 840 | 840 | 0 | 0 | 0
02.02.300.2 | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 | 0.39% | 100% |  |  | 0%
|  | 3294.47 | 3294.47 | 0 | 0 | 0
02.02.300.3 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0% | 100% |  |  | 0%
|  | 21.4 | 21.4 | 0 | 0 | 0
02.02.300.4 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0.18% | 100% |  |  | 0%
|  | 1553.49 | 1553.49 | 0 | 0 | 0
02.02.300.5 | Baseado na Sinapi (97645) - Remoção de tampa / tampão metálico | 0.01% | 100% |  |  | 0%
|  | 63.9 | 63.9 | 0 | 0 | 0
02.02.300.6 | Remoção, com reaproveitamento, do sistema de proteção contra descargas atmosféricas | 0.2% | 100% |  |  | 0%
|  | 1662.66 | 1662.66 | 0 | 0 | 0
02.02.300.7 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0.01% |  |  |  | 100%
|  | 83.85 | 0 | 0 | 0 | 83.85
02.02.300.8 | Remoção, com reaproveitamento, de escadas metálicas e antena | 0.04% | 100% |  |  | 0%
|  | 316.47 | 316.47 | 0 | 0 | 0
02.02.300.9 | Copia da SBC (022412) - Remoção de pintura textura em paredes internas e externas | 0.88% | 100% |  |  | 0%
|  | 7490.88 | 7490.88 | 0 | 0 | 0
03 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 3.23% | 96.27% | 3.73% | 0% | 0%
|  | 27429.38 | 26406.28 | 1023.1 | 0 | 0
03.02 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | 3.23% | 96.27% | 3.73% | 0% | 0%
|  | 27429.38 | 26406.28 | 1023.1 | 0 | 0
03.02.100 | Concreto Armado | 3587% | 96.27% | 3.73% | 0% | 0%
|  | 27429.38 | 26406.28 | 1023.1 | 0 | 0
03.02.100.1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | 0.12% |  | 100% |  | 0%
|  | 1023.1 | 0 | 1023.1 | 0 | 0
03.02.100.2 | Cópia da SINAPI (89460) - alvenaria de blocos de concreto estrutural 19x19x39 cm, (espessura 19 cm) FBK = 14,0 MPa, para paredes com área líquida maior ou igual a 6m², com vãos, utilizando palheta | 1.15% | 100% |  |  | 0%
|  | 9787.96 | 9787.96 | 0 | 0 | 0
03.02.100.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 0.09% | 100% |  |  | 0%
|  | 788.15 | 788.15 | 0 | 0 | 0
03.02.100.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 0.11% | 100% |  |  | 0%
|  | 936.12 | 936.12 | 0 | 0 | 0
03.02.100.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 0.05% | 100% |  |  | 0%
|  | 402.84 | 402.84 | 0 | 0 | 0
03.02.100.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 0.2% | 100% |  |  | 0%
|  | 1724.1 | 1724.1 | 0 | 0 | 0
03.02.100.7 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | 0.66% | 100% |  |  | 0%
|  | 5565.49 | 5565.49 | 0 | 0 | 0
03.02.100.8 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_01/2015 | 0.14% | 100% |  |  | 0%
|  | 1210.24 | 1210.24 | 0 | 0 | 0
03.02.100.9 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 | 0.48% | 100% |  |  | 0%
|  | 4093.6 | 4093.6 | 0 | 0 | 0
03.02.100.10 | Copia da SEINFRA (C0098) - Aplicação de adesivo estrutural base epoxi | 0.03% | 100% |  |  | 0%
|  | 273.32 | 273.32 | 0 | 0 | 0
03.02.100.11 | Recomposição de laje, utilizando graute (Sikagrout-250) e colagem de ferragem com Sikadur-32 | 0.19% | 100% |  |  | 0%
|  | 1624.46 | 1624.46 | 0 | 0 | 0
04 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 77.03% | 16.02% | 31.35% | 28.5% | 24.13%
|  | 653802.03 | 104743.22 | 204949.25 | 186324.79 | 157784.77
04.01 | ARQUITETURA | 76.42% | 15.61% | 31.6% | 28.47% | 24.33%
|  | 648606.7 | 101228.92 | 204949.25 | 184643.76 | 157784.77
04.01.100 | Paredes | 1016% | 0% | 0% | 84.54% | 15.46%
|  | 7773.72 | 0 | 0 | 6572.03 | 1201.69
04.01.100.1 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | 0.11% |  |  |  | 100%
|  | 948.16 | 0 | 0 | 0 | 948.16
04.01.100.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 0.03% |  |  | 100% | 0%
|  | 255.2 | 0 | 0 | 255.2 | 0
04.01.100.3 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P | 0.03% |  |  |  | 100%
|  | 253.53 | 0 | 0 | 0 | 253.53
04.01.100.4 | Fechamento em sistema misto de steel frame não estrutural, inclusive tratamento de juntas, espessura final de aproximadamente de 12 cm. Internamente com chapa de gesso acartonado e=12,5mm; externamente com placa cimentícia e=12,5 mm; membrana hidrófuga; e massa basecoat. | 0.74% |  |  | 100% | 0%
|  | 6316.83 | 0 | 0 | 6316.83 | 0
04.01.250 | Esquadria de alumínio | 8394% | 0% | 55.69% | 44.31% | 0%
|  | 64195.77 | 0 | 35747.67 | 28448.11 | -0.01
04.01.250.1 | Alçapão em alumínio - tampa em chapa dobrada xadrez antiderrapante, DM 60x60 cm - incluso batente e dobradiças em alumínio, borracha de vedação, cadeado e mureta de bordo (h=15cm) em alvenaria maciça - acab. Natural, modelo Inova marca Prolider | 0.16% |  |  | 100% | 0%
|  | 1386.36 | 0 | 0 | 1386.36 | 0
04.01.250.2 | Copia da SINAPI (98114) - Tampa para reservatório em alumínio naval xadrez, dobrada, antiderrapante, com borracha de vedação entre a base de apoio e tampa. Dimensões: 70 x 70cm Prolider | 0.1% |  |  | 100% | 0%
|  | 858.94 | 0 | 0 | 858.94 | 0
04.01.250.3 | Copia da IOPES (040705) - Junta de dilatação com selante elástico monocomponente a base de poliuretano, dimensões 15x35mm, inclusive delimitador de profundidade | 0.71% |  | 50% | 50% | 0%
|  | 6043.95 | 0 | 3021.98 | 3021.98 | -0.01
04.01.250.4 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1.12% |  | 100% |  | 0%
|  | 9544.86 | 0 | 9544.86 | 0 | 0
04.01.250.5 | Substituição de borracha de vedação tipo gaxeta em EPDM, FAA-250 (GUA 2250 – GAXETA EXTERNA FLAP) - Belmetal-Atlanta | 2.76% |  | 50% | 50% | 0%
|  | 23424.74 | 0 | 11712.37 | 11712.37 | 0
04.01.250.6 | Substituição de borracha de vedação tipo gaxeta em EPDM, ref FAA-218 (GUA 2218 – pingadeira) - Belmetal-Atlanta | 0.16% |  | 50% | 50% | 0%
|  | 1374.72 | 0 | 687.36 | 687.36 | 0
04.01.250.7 | Copia da IOPES (040705) - Junta de dilatação com selante elástico monocomponente a base de poliuretano, dimensões 15x35mm, inclusive delimitador de profundidade | 2.54% |  | 50% | 50% | 0%
|  | 21562.2 | 0 | 10781.1 | 10781.1 | 0
04.01.400 | Cobertura e Fechamento Lateral | 22080% | 0% | 28.56% | 29.3% | 42.15%
|  | 168860.06 | 0 | 48223 | 49468.86 | 71168.2
04.01.400.1 | Copia da SINAPI (94216) - Telha termoacústica, tipo trapezoidal com núcleo isolante em PIR com espessura de 50mm, revestimento externo e interno de aço (0,50 / 0,43), pré printado na cor marrom. | 18.9% |  | 30% | 30% | 40%
|  | 160370.2 | 0 | 48111.06 | 48111.06 | 64148.08
04.01.400.2 | Copia da SINAPI (94229) - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 110 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | 0.24% |  |  |  | 100%
|  | 1997.16 | 0 | 0 | 0 | 1997.16
04.01.400.3 | Cumeeira marrom l=60cm para telha termoacústica, incluso acessórios de fixação e içamento | 0.57% |  |  |  | 100%
|  | 4803.18 | 0 | 0 | 0 | 4803.18
04.01.400.4 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 0.01% |  | 100% |  | 0%
|  | 111.94 | 0 | 111.94 | 0 | 0
04.01.400.5 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | 0.16% |  |  | 100% | 0%
|  | 1357.8 | 0 | 0 | 1357.8 | 0
04.01.400.6 | Arremate de fechamento frontal marrom para telha termoacústica | 0.03% |  |  |  | 100%
|  | 219.78 | 0 | 0 | 0 | 219.78
04.01.510 | Revestimentos de pisos | 474.4% | 0% | 0% | 48.35% | 51.65%
|  | 3628.11 | 0 | 0 | 1754.04 | 1874.07
04.01.510.1 | Copia da SINAPI 84666- Polimento de piso em granitina da área externa | 0.22% |  |  |  | 100%
|  | 1874.07 | 0 | 0 | 0 | 1874.07
04.01.510.2 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | 0.21% |  |  | 100% | 0%
|  | 1754.04 | 0 | 0 | 1754.04 | 0
04.01.530 | Revestimentos de paredes | 19073% | 33.32% | 40% | 26.68% | 0%
|  | 145860.91 | 48597.57 | 58344.36 | 38918.97 | 0.01
04.01.530.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | 3.49% | 40% | 40% | 20% | 0%
|  | 29628.8 | 11851.52 | 11851.52 | 5925.76 | 0
04.01.530.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | 0.86% | 50% | 40% | 10% | 0%
|  | 7341.4 | 3670.7 | 2936.56 | 734.14 | 0
04.01.530.3 | Cópia SINAPI (87242) - Pastilha de porcelana 5,0x5,0cm, linha Engenharia, cor Areia, fab. Atlas (ref.M4330), assentada com argamassa pré-fabricada, incluindo rejuntamento | 12.35% | 30% | 40% | 30% | 0%
|  | 104809.3 | 31442.79 | 41923.72 | 31442.79 | 0
04.01.530.4 | Aplicação de tela galvanizada para aderência de emboço com e>=4 cm | 0.48% | 40% | 40% | 20% | 0%
|  | 4081.41 | 1632.56 | 1632.56 | 816.28 | 0.01
04.01.560 | Pinturas | 7150% | 0% | 0% | 1.07% | 98.93%
|  | 54679.92 | 0 | 0 | 587.6 | 54092.32
04.01.560.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 0.82% |  |  |  | 100%
|  | 6921.8 | 0 | 0 | 0 | 6921.8
04.01.560.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | 2.83% |  |  |  | 100%
|  | 24028.65 | 0 | 0 | 0 | 24028.65
04.01.560.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | 1.57% |  |  |  | 100%
|  | 13359.78 | 0 | 0 | 0 | 13359.78
04.01.560.4 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 0.17% |  |  |  | 100%
|  | 1444.14 | 0 | 0 | 0 | 1444.14
04.01.560.5 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | 0.95% |  |  |  | 100%
|  | 8104.92 | 0 | 0 | 0 | 8104.92
04.01.560.6 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 0.02% |  |  | 50% | 50%
|  | 136.95 | 0 | 0 | 68.48 | 68.47
04.01.560.7 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 0.01% |  |  |  | 100%
|  | 45.92 | 0 | 0 | 0 | 45.92
04.01.560.8 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 0.05% |  |  | 100% | 0%
|  | 400.48 | 0 | 0 | 400.48 | 0
04.01.560.9 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 0.03% |  |  | 50% | 50%
|  | 237.28 | 0 | 0 | 118.64 | 118.64
04.01.600 | Impermeabilizações | 22327% | 30.82% | 36.68% | 32.49% | 0%
|  | 170750.46 | 52631.35 | 62634.22 | 55484.92 | -0.03
04.01.600.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 0.14% | 50% | 50% |  | 0%
|  | 1201.05 | 600.53 | 600.53 | 0 | -0.01
04.01.600.2 | Cópia da Sinapi (87747) - Regularização / preparação de superfície com argamassa, e = 3cm, traço 1:3 (cimento e areia), com adição de de emulsão adesiva a base de resinas especiais de alto desempenho | 3.16% | 50% | 25% | 25% | 0%
|  | 26828.64 | 13414.32 | 6707.16 | 6707.16 | 0
04.01.600.3 | Cópia da Sinapi (87747+87779) - Regularização / preparação de superfície vertical com argamassa, e = 3cm, traço 1:4 (cimento e areia), com adição de de emulsão adesiva a base de resinas especiais de alto desempenho | 1.38% | 50% | 25% | 25% | 0%
|  | 11745.18 | 5872.59 | 2936.3 | 2936.3 | -0.01
04.01.600.4 | Copia da SINAPI (98565) - Proteção mecânica horizontal com argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico, espessura 3cm, incluso camada separadora geotextil e junta de dilatação com asfalto modificado | 4.16% | 25% | 40% | 35% | 0%
|  | 35338.14 | 8834.54 | 14135.26 | 12368.35 | -0.01
04.01.600.5 | Copia da SINAPI (98565) - Proteção mecânica vertical com argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico, espessura 3cm, incluso camada separadora geotextil e junta de dilatação com asfalto modificado, tela de aço soldada e chapisco - cobertura, térreo e ao longo da pele de vidro | 1.26% | 25% | 40% | 35% | 0%
|  | 10658.43 | 2664.61 | 4263.37 | 3730.45 | 0
04.01.600.6 | Copia da SINAPI (98546) - Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros elastoméricos), e=4mm, ref. Torodin Extra, colada com asfalto derretido | 7.5% | 25% | 40% | 35% | 0%
|  | 63677.76 | 15919.44 | 25471.1 | 22287.22 | 0
04.01.600.7 | Copia da SINAPI (98546) - Impermeabilização de superfície com manta asfáltica antirraiz (com polímeros elastoméricos), e=4mm, ref. Torodin Extra, colada com asfalto derretido | 2.51% | 25% | 40% | 35% | 0%
|  | 21301.26 | 5325.32 | 8520.5 | 7455.44 | 0
04.01.700 | Acabamentos e Arremates | 4296% | 0% | 0% | 10.38% | 89.62%
|  | 32857.75 | 0 | 0 | 3409.23 | 29448.52
04.01.700.1 | Baseado em SINAPI (101965) - Peitoril em granito polido Preto São Gabriel, largura 21cm, e= 2cm, com friso pingadeira dos dois lados | 2.01% |  |  |  | 100%
|  | 17022.96 | 0 | 0 | 0 | 17022.96
04.01.700.2 | Baseado em SINAPI (101965) - Peitoril em granito polido Preto São Gabriel, largura 26cm, e= 2cm, com friso pingadeira dos dois lados | 0.99% |  |  |  | 100%
|  | 8441.2 | 0 | 0 | 0 | 8441.2
04.01.700.3 | Cópia da Sinapi (100327) - Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 24, corte de variável, incluso içamento | 0.42% |  |  |  | 100%
|  | 3604.86 | 0 | 0 | 0 | 3604.86
04.01.700.4 | Bloco 15x15x15cm moldado in loco para fixação do sistema de proteção descargas atmosféricas | 0.04% |  |  |  | 100%
|  | 379.5 | 0 | 0 | 0 | 379.5
04.01.700.5 | Copia da SINAPI (98685) - Rodapé em granito, altura 15 cm | 0.4% |  |  | 100% | 0%
|  | 3409.23 | 0 | 0 | 3409.23 | 0
04.04 | PAISAGISMO | 0.61% | 67.64% | 0% | 32.36% | 0%
|  | 5195.33 | 3514.3 | 0 | 1681.03 | 0
04.04.200 | Preparo do Solo para Plantio | 679.3% | 67.64% | 0% | 32.36% | 0%
|  | 5195.33 | 3514.3 | 0 | 1681.03 | 0
04.04.200.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 0.37% | 100% |  |  | 0%
|  | 3134.7 | 3134.7 | 0 | 0 | 0
04.04.200.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | 0.2% |  |  | 100% | 0%
|  | 1681.03 | 0 | 0 | 1681.03 | 0
04.04.200.3 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | 0.04% | 100% |  |  | 0%
|  | 379.6 | 379.6 | 0 | 0 | 0
05 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 0.48% | 0% | 81.41% | 0% | 18.59%
|  | 4114.41 | 0 | 3349.65 | 0 | 764.76
05.03 | Drenagem de Águas Pluviais | 0.48% | 0% | 81.41% | 0% | 18.59%
|  | 4114.41 | 0 | 3349.65 | 0 | 764.76
05.03.300 | Tubulações e Conexões de PVC | 538% | 0% | 81.41% | 0% | 18.59%
|  | 4114.41 | 0 | 3349.65 | 0 | 764.76
05.03.300.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | 0.06% |  | 100% |  | 0%
|  | 505.44 | 0 | 505.44 | 0 | 0
05.03.300.2 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | 0.09% |  | 100% |  | 0%
|  | 766.94 | 0 | 766.94 | 0 | 0
05.03.300.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 0% |  | 100% |  | 0%
|  | 22.41 | 0 | 22.41 | 0 | 0
05.03.300.4 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | 0% |  | 100% |  | 0%
|  | 13.8 | 0 | 13.8 | 0 | 0
05.03.300.5 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | 0.01% |  | 100% |  | 0%
|  | 126.5 | 0 | 126.5 | 0 | 0
05.03.300.6 | Copia da SINAPI (89863) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO | 0.03% |  | 100% |  | 0%
|  | 283.82 | 0 | 283.82 | 0 | 0
05.03.300.7 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | 0.09% |  | 100% |  | 0%
|  | 729.64 | 0 | 729.64 | 0 | 0
05.03.300.8 | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 0.02% |  | 100% |  | 0%
|  | 199.76 | 0 | 199.76 | 0 | 0
05.03.300.9 | Copia da SINAPI (89677) - CAP / TAMPÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | 0.02% |  | 100% |  | 0%
|  | 183.6 | 0 | 183.6 | 0 | 0
05.03.300.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 0.01% |  | 100% |  | 0%
|  | 70.12 | 0 | 70.12 | 0 | 0
05.03.300.11 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | 0% |  | 100% |  | 0%
|  | 27.64 | 0 | 27.64 | 0 | 0
05.03.300.12 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | 0% |  | 100% |  | 0%
|  | 33.18 | 0 | 33.18 | 0 | 0
05.03.300.13 | Copia da SINAPI (89677) - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | 0.05% |  | 100% |  | 0%
|  | 386.8 | 0 | 386.8 | 0 | 0
05.03.300.14 | Grelha inox 20x20 com tela anti-inseto | 0.09% |  |  |  | 100%
|  | 764.76 | 0 | 0 | 0 | 764.76
09 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3.12% | 0% | 40.27% | 3.62% | 56.11%
|  | 26442.84 | 0 | 10647.85 | 956.8 | 14838.19
09.02 | LIMPEZA DE OBRAS | 1.65% | 0% | 76.09% | 0% | 23.91%
|  | 13993.83 | 0 | 10647.85 | 0 | 3345.98
09.02.1 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | 0.02% |  |  |  | 100%
|  | 212.08 | 0 | 0 | 0 | 212.08
09.02.2 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | 0.16% |  |  |  | 100%
|  | 1397.8 | 0 | 0 | 0 | 1397.8
09.02.3 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | 0.07% |  |  |  | 100%
|  | 553 | 0 | 0 | 0 | 553
09.02.4 | Transporte, carga e descarga de container | 0.06% |  | 90% |  | 10%
|  | 532.27 | 0 | 479.04 | 0 | 53.23
09.02.5 | Transporte de material – bota-fora, D.M.T = 50,0 km | 0.77% |  | 90% |  | 10%
|  | 6517.68 | 0 | 5865.91 | 0 | 651.77
09.02.6 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | 0.41% |  | 90% |  | 10%
|  | 3477.88 | 0 | 3130.09 | 0 | 347.79
09.02.7 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019 | 0.15% |  | 90% |  | 10%
|  | 1303.12 | 0 | 1172.81 | 0 | 130.31
09.06 | SERVIÇOS DIVERSOS | 1.47% | 0% | 0% | 7.69% | 92.31%
|  | 12449.01 | 0 | 0 | 956.8 | 11492.21
09.06.001 | Copia da SINAPI (100701) - Assentamento de tampão / tampa / grelha / alçapão e similares - excluindo tampa - apenas instalação | 0% |  |  | 100% | 0%
|  | 42.1 | 0 | 0 | 42.1 | 0
09.06.002 | Reinstalação de luminárias dos hall de entrada e social | 0.96% |  |  |  | 100%
|  | 8179.69 | 0 | 0 | 0 | 8179.69
09.06.003 | Reinstalação de escadas metálicas e antena | 0.06% |  |  |  | 100%
|  | 498.23 | 0 | 0 | 0 | 498.23
09.06.004 | Revitalização e reinstalação do letreiro de fachada | 0.07% |  |  |  | 100%
|  | 558.67 | 0 | 0 | 0 | 558.67
09.06.005 | Substituição de ralo abacaxi, inclusive conexões | 0.11% |  |  | 100% | 0%
|  | 914.7 | 0 | 0 | 914.7 | 0
09.06.006 | Reinstalação do sistema de proteção contra descargas atmosféricas | 0.27% |  |  |  | 100%
|  | 2255.62 | 0 | 0 | 0 | 2255.62
10 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 2.94% | 26% | 27% | 24% | 23%
|  | 24950.05 | 6487.01 | 6736.51 | 5988.01 | 5738.52
10.01 | PESSOAL | 2.94% | 26% | 27% | 24% | 23%
|  | 24950.05 | 6487.01 | 6736.51 | 5988.01 | 5738.52
10.01.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.63% | 26% | 27% | 24% | 23%
|  | 13861 | 3603.86 | 3742.47 | 3326.64 | 3188.03
10.01.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.31% | 26% | 27% | 24% | 23%
|  | 11089.05 | 2883.15 | 2994.04 | 2661.37 | 2550.49
Porcentagem |  |  | 26.09% | 27.72% | 24.23% | 21.96%
Custo |  |  | 221404 | 235264.7 | 205632.21 | 186417.74
BDI |  |  | 48974.56 | 52040.55 | 45485.84 | 41235.6
| Valor Mensal |  | 270378.56 | 287305.25 | 251118.05 | 227653.34
Porcentagem Acumulado |  |  | 26.09% | 53.81% | 78.04% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 221404 | 456668.7 | 662300.91 | 848718.65
| Valor Acumulado |  | 270378.56 | 557683.81 | 808801.86 | 1036455.2