## _file____R__DIPRO_NOR_or_C3_A7a (hidden)
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
OBRA: Reforma e adaptação dos banheiros do Edifício Sede para Portadores de necessidades Especiais
LOCAL: Praça Municipal Eixo Monumental Lote 2 Bloco A |  |  | DATA: AGOSTO DE 2007
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
Item: 1.1
Servico: Mobilização de pessoal e equipamentos
Unid: VB
Serviços | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Mobilização para início de obra | VB | 1 | 300 | 300
Total |  |  |  | 300
Preco de Custo |  |  |  | 300
Bonificacao |  |  | 25.99% | 77.97
Preco de Venda |  |  |  | 377.97
Item: 1.2
Servico: Aprovações, taxas, emolumentos e licenças
Unid: VB
Serviços | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
APROVAÇÕES, TAXAS, EMOLUMENTOS E LICENÇAS | VB | 1 | 250 | 250
Total |  |  |  | 250
Preco de Custo |  |  |  | 250
Bonificacao |  |  | 25.99% | 64.98
Preco de Venda |  |  |  | 314.98
Item: 1.3
Servico: Barracão de obra 2,3x6m com 01 banheiro
Unid: VB
Serviços | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Aluguel de conteiners para Barracão de obra 2,3x6,0m com 01 banheiro, com frete | MÊS | 1 | 600 | 600
Total |  |  |  | 600
Preco de Custo |  |  |  | 600
Bonificacao |  |  | 25.99% | 155.94
Preco de Venda |  |  |  | 755.94
Item: 1.4
Servico: "AS BUILT"
Unid: mês
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
TECNICO EM EDIFICAÇÕES | H | 10 | 17.74 | 177.4
DESENHISTA | H | 10 | 12.49 | 124.9
ENGENHEIRO | H | 10 | 68.14 | 681.4
Total |  |  |  | 983.7
Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
COMPUTADOR PENTIM III | MÊS | 0.5 | 42 | 21
IMPRESSORA | MÊS | 0.5 | 12 | 6
Total |  |  |  | 27
Preco de Custo |  |  |  | 1010.7
Bonificacao |  |  | 25.99% | 262.68
Preco de Venda |  |  |  | 1273.38
Item: 2.1
Servico: Remoção de louças(bacia e lavatório)
Unid: un
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
PEDREIRO | H | 0.2 | 7.02 | 1.4
SERVENTE | H | 0.5 | 4.53 | 2.27
Total |  |  |  | 3.67
Preco de Custo |  |  |  | 3.67
Bonificacao |  |  | 25.99% | 0.95
Preco de Venda |  |  |  | 4.62
Item: 2.2
Servico: Remoção de metais
Unid: vb
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
PEDREIRO | Vb | 1 | 50 | 50
SERVENTE | Vb | 1 | 50 | 50
Total |  |  |  | 100
Preco de Custo |  |  |  | 100
Bonificacao |  |  | 25.99% | 25.99
Preco de Venda |  |  |  | 125.99
Item: 2.3
Servico: Remoção regularização de base em argamassa
Unid: m2
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
PEDREIRO | H | 0.13 | 7.02 | 0.91
SERVENTE | H | 0.8 | 4.53 | 3.62
Total |  |  |  | 4.53
Preco de Custo |  |  |  | 4.53
Bonificacao |  |  | 25.99% | 1.18
Preco de Venda |  |  |  | 5.71
Item: 2.4
Servico: Remoção de piso vinílico
Unid: m2
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
PEDREIRO | H | 0.09 | 7.02 | 0.63
SERVENTE | H | 0.9 | 4.53 | 4.08
Total |  |  |  | 4.71
Preco de Custo |  |  |  | 4.71
Bonificacao |  |  | 25.99% | 1.22
Preco de Venda |  |  |  | 5.93
Item: 2.5
Servico: Remoção de laminado melaminico
Unid: m2
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
PEDREIRO | H | 0.09 | 7.02 | 0.63
SERVENTE | H | 0.6 | 4.53 | 2.72
Total |  |  |  | 3.35
Preco de Custo |  |  |  | 3.35
Bonificacao |  |  | 25.99% | 0.87
Preco de Venda |  |  |  | 4.22
Item: 2.6
Servico: Abertura de rasgos em blocos de concreto
Unid: m
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
ENCANADOR | H | 0.15 | 7.02 | 1.05
SERVENTE | H | 0.4 | 4.53 | 1.81
Total |  |  |  | 2.86
Preco de Custo |  |  |  | 2.86
Bonificacao |  |  | 25.99% | 0.74
Preco de Venda |  |  |  | 3.6
Item: 2.7
Servico: Remoção de forro de gesso
Unid: m2
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
PEDREIRO | H | 0.09 | 7.02 | 0.63
SERVENTE | H | 0.6 | 4.53 | 2.72
Total |  |  |  | 3.35
Preco de Custo |  |  |  | 3.35
Bonificacao |  |  | 25.99% | 0.87
Preco de Venda |  |  |  | 4.22
Item: 2.8
Servico: Remoção de espelho
Unid: vb
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
PEDREIRO | Vb | 1 | 50 | 50
SERVENTE | Vb | 1 | 50 | 50
Total |  |  |  | 100
Preco de Custo |  |  |  | 100
Bonificacao |  |  | 25.99% | 25.99
Preco de Venda |  |  |  | 125.99
Item: 3.1
Servico: Tubo pvc marron soldável de 32mm
Unid: M
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
ENCANADOR | H | 0.45 | 7.02 | 3.16
SERVENTE | H | 0.45 | 4.53 | 2.04
Total |  |  |  | 5.2
Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
TUBO DE 32MM | M | 1.5 | 3.99 | 5.99
ADESIVO PRA PVC | L | 0.0011 | 19.52 | 0.02
SOLUÇÃO LIMPADORA | L | 0.0005 | 23.12 | 0.01
Total |  |  |  | 6.02
Preco de Custo |  |  |  | 11.22
Bonificacao |  |  | 25.99% | 2.92
Preco de Venda |  |  |  | 14.14
Item: 3.2
Servico: Conexões para tubulação para ducha
Unid: un
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
ENCANADOR | H | 0.18 | 7.02 | 1.26
SERVENTE | H | 0.18 | 4.53 | 0.82
Total |  |  |  | 2.08
Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Conexão em pvc de 32mm | un | 1.5 | 1.35 | 2.03
ADESIVO PRA PVC | L | 0.0011 | 19.52 | 0.02
SOLUÇÃO LIMPADORA | L | 0.0005 | 23.12 | 0.01
Total |  |  |  | 2.06
Preco de Custo |  |  |  | 4.14
Bonificacao |  |  | 25.99% | 1.08
Preco de Venda |  |  |  | 5.22
Item: 4.1
Servico: Eletroduto em PVC rígido para condutores de 32mm” , inclusive conexões
Unid: M
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
ELETRICISTA | H | 0.45 | 7.02 | 3.16
SERVENTE | H | 0.45 | 4.53 | 2.04
Total |  |  |  | 5.2
Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
ELETRODUTO DE 32mm,c/ conexões | M | 1.1 | 4.13 | 4.54
Total |  |  |  | 4.54
Preco de Custo |  |  |  | 9.74
Bonificacao |  |  | 25.99% | 2.53
Preco de Venda |  |  |  | 12.27
Item: 4.2
Servico: Caixa de ligação de pvc rígiso para eletroduto
Unid: M
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
ELETRICISTA | H | 0.15 | 7.02 | 1.05
SERVENTE | H | 0.15 | 4.53 | 0.68
Total |  |  |  | 1.73
Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Caixa de ligação | un | 1 | 4.33 | 4.33
Total |  |  |  | 4.33
Preco de Custo |  |  |  | 6.06
Bonificacao |  |  | 25.99% | 1.57
Preco de Venda |  |  |  | 7.63
Item: 4.3
Servico: Fio condutor de 2,5mm
Unid: M
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
ELETRICISTA | H | 0.11 | 7.02 | 0.77
SERVENTE | H | 0.11 | 4.53 | 0.5
Total |  |  |  | 1.27
Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Fio de 2,5mm | un | 1.02 | 0.65 | 0.66
Total |  |  |  | 0.66
Preco de Custo |  |  |  | 1.93
Bonificacao |  |  | 25.99% | 0.5
Preco de Venda |  |  |  | 2.43
Item: 4.4
Servico:Fornecimento e instalação de luminária modelo DARV07-A2E27, fabricação Lumicenter ou similar com duas lâmpadas fluorescentes de 18 W
Unid: un
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
ELETRICISTA | H | 1.1 | 7.02 | 7.72
SERVENTE | H | 1.1 | 4.53 | 4.98
Total |  |  |  | 12.7
Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Luminária | un | 1 | 65 | 65
Total |  |  |  | 65
Preco de Custo |  |  |  | 77.7
Bonificacao |  |  | 25.99% | 20.19
Preco de Venda |  |  |  | 97.89
Item: 4.5
Servico: Interruptor simples
Unid: un
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
ELETRICISTA | H | 0.21 | 7.02 | 1.47
SERVENTE | H | 0.21 | 4.53 | 0.95
Total |  |  |  | 2.42
Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Interruptor | un | 1 | 4.23 | 4.23
Total |  |  |  | 4.23
Preco de Custo |  |  |  | 6.65
Bonificacao |  |  | 25.99% | 1.73
Preco de Venda |  |  |  | 8.38
Item: 4.6
Servico: Sinalizador audiovisual
Unid: vb
Mao de Obra e Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Sinalizador audiovisual | Vb | 1 | 236 | 236
Total |  |  |  | 236
Preco de Custo |  |  |  | 236
Bonificacao |  |  | 25.99% | 61.34
Preco de Venda |  |  |  | 297.34
Item: 5.1
Servico: Regularização de base para assentamento de piso
Unid: M2
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
PEDREIRO | H | 0.25 | 7.02 | 1.76
SERVENTE | H | 0.55 | 4.53 | 2.49
Total |  |  |  | 4.25
Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
CIMENTO PORTLAND | KG | 14.58 | 0.22 | 3.21
AREIA MEDIA | M3 | 0.0365 | 53.74 | 1.96
Total |  |  |  | 5.17
Preco de Custo |  |  |  | 9.42
Bonificacao |  |  | 25.99% | 2.45
Preco de Venda |  |  |  | 11.87
Item: 5.2
Servico: Execução de sóculo em concreto
Unid: vb
Mao de Obra e Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
SÓCULO EM CONCRETO | Vb | 1 | 48 | 48
Total |  |  |  | 48
Preco de Custo |  |  |  | 48
Bonificacao |  |  | 25.99% | 12.48
Preco de Venda |  |  |  | 60.48
Item: 5.3
Servico: Piso de borracha plurigoma
Unid: M2
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
PEDREIRO | H | 0.58 | 7.02 | 4.07
SERVENTE | H | 1.03 | 4.53 | 4.67
Total |  |  |  | 8.74
Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
CIMENTO PORTLAND | KG | 9.65 | 0.22 | 2.12
AREIA MEDIA | M3 | 0.0161 | 53.74 | 0.87
PLACA DE BORRACHA PLURIGOMA | M2 | 1.05 | 67.34 | 70.71
Total |  |  |  | 73.7
Preco de Custo |  |  |  | 82.44
Bonificacao |  |  | 25.99% | 21.43
Preco de Venda |  |  |  | 103.87
Item: 5.4
Servico: Piso cerâmico Porcelanato polido 45x45cm, com regularização
Unid: M2
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
PASTILHEIRO | H | 0.3 | 7.02 | 2.11
PEDREIRO | H | 0.25 | 7.02 | 1.76
SERVENTE | H | 0.77 | 4.53 | 3.49
Total |  |  |  | 7.36
Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
CIMENTO PORTLAND | KG | 8.76 | 0.22 | 1.93
CIMENTO BRANCO | KG | 2.5 | 1.54 | 3.85
ARGAMASSA COLANTE | KG | 4.5 | 0.3 | 1.35
AREIA MEDIA | M3 | 0.0365 | 53.74 | 1.96
IMPERMEABILIZANTE | KG | 0.6 | 3.97 | 2.38
PORCELANATO 45X45CM | M2 | 1.05 | 44.14 | 46.35
Total |  |  |  | 57.82
Preco de Custo |  |  |  | 65.18
Bonificacao |  |  | 25.99% | 16.94
Preco de Venda |  |  |  | 82.12
Item: 6.1
Servico: Forro de gesso acartonado
Unid: M2
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
COLOCADOR FORRO DE GESSO | H | 0.1 | 7.02 | 0.7
MONTADOR | H | 0.8 | 7.02 | 5.62
SERVENTE | H | 0.5 | 4.53 | 2.27
Total |  |  |  | 8.59
Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
FORRO DE GESSO | M2 | 1.08 | 17.87 | 19.3
Total |  |  |  | 19.3
Preco de Custo |  |  |  | 27.89
Bonificacao |  |  | 25.99% | 7.25
Preco de Venda |  |  |  | 35.14
Item: 7.1
Servico: Enchimento de Rasgos em alvenaria
Unid: M
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
PEDREIRO | H | 0.2 | 7.02 | 1.4
SERVENTE | H | 0.15 | 4.53 | 0.68
Total |  |  |  | 2.08
Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
CIMENTO PORTLAND | KG | 0.06 | 0.22 | 0.01
AREIA MEDIA | M3 | 0.0005 | 53.74 | 0.03
CAL HIDRATADA | KG | 0.073 | 0.35 | 0.03
Total |  |  |  | 0.07
Preco de Custo |  |  |  | 2.15
Bonificacao |  |  | 25.99% | 0.56
Preco de Venda |  |  |  | 2.71
Item: 7.2
Servico: Camada de regularização sobre argamassa para laminado
Unid: M2
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
PEDREIRO | H | 0.3 | 7.02 | 2.11
SERVENTE | H | 0.4 | 4.53 | 1.81
Total |  |  |  | 3.92
Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
CAL HIDRATADA | KG | 1.6 | 0.35 | 0.56
CIMENTO PORTLAND | KG | 1.6 | 0.22 | 0.35
AREIA MEDIA | M3 | 0.0123 | 53.74 | 0.66
Total |  |  |  | 1.57
Preco de Custo |  |  |  | 5.49
Bonificacao |  |  | 25.99% | 1.43
Preco de Venda |  |  |  | 6.92
Item: 7.3
Servico: Laminado melamínico texturizado de 1,3mm de espessura
Unid: M2
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
APLICADOR REVESTIMENTO | H | 0.18 | 7.02 | 1.26
SERVENTE | H | 0.18 | 4.53 | 0.82
Total |  |  |  | 2.08
Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
COLA ESPECIAL DE NEOPRENE | KG | 0.9 | 9.61 | 8.65
LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZAD ESPESSURA 1.3MM | M2 | 1.05 | 20.7 | 21.74
Total |  |  |  | 30.39
Preco de Custo |  |  |  | 32.47
Bonificacao |  |  | 25.99% | 8.44
Preco de Venda |  |  |  | 40.91
Item: 8.1
Serviço: Bacia convencional, linha RAVENA, capacidade para 6 litros (6,0 l P F – litros por fluxo),GE 17 branco gelo,ref. P 9, fabricação Deca, com acessórios de ligação e de vedação.
Unid: UN
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
ENCANADOR | H | 3.3 | 7.02 | 23.17
AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 3.3 | 4.6 | 15.18
Total |  |  |  | 38.35
Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
BACIA SANITÁRIA | UN | 1 | 111.28 | 111.28
BUCHA PLASTICA 8MM | UN | 2 | 0.05 | 0.1
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS | UN | 2 | 2.5 | 5
MASSA PARA VIDRO | KG | 0.25 | 0.82 | 0.21
JOELHO 90 DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM | UN | 1 | 1.52 | 1.52
TUBO DE LIGACAO CROMADO COM CANOPLA | UN | 1 | 8.85 | 8.85
ANEL DE BORRACHA PARA BACIA | UN | 1 | 8 | 8
BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2' PARA BACIA | UN | 1 | 2 | 2
Total |  |  |  | 136.96
Preco de Custo |  |  |  | 175.31
Bonificacao |  |  | 25.99% | 45.56
Preco de Venda |  |  |  | 220.87
Item: 8.2
Serviço: Tampa / Assento sanitário
Unid: un
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
ENCANADOR | H | 0.5 | 7.02 | 3.51
AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.5 | 4.6 | 2.3
Total |  |  |  | 5.81
Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
ASSENTO PARA BACIA SANITARIA | UN | 1 | 38.85 | 38.85
Total |  |  |  | 38.85
Preco de Custo |  |  |  | 44.66
Bonificacao |  |  | 25.99% | 11.61
Preco de Venda |  |  |  | 56.27
Item: 8.3
Servico: Lavatório coluna suspensa, ref. L 51 + CS 1V, branca, com acessórios de fixação, fabricação Deca ou similar
Unid: UN
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
ENCANADOR | H | 2.75 | 7.02 | 19.31
AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 2.75 | 4.6 | 12.65
Total |  |  |  | 31.96
Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
BUCHA PLASTICA 8MM | UN | 2 | 0.05 | 0.1
Ligação flexível Ref. 4606C | M2 | 1 | 41.16 | 41.16
sifão para lavatório regulável Ref. 1680C | M2 | 1 | 102.62 | 102.62
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS | UN | 2 | 2.5 | 5
LAVATÓRIO | UN | 1 | 51.96 | 51.96
Total |  |  |  | 200.84
Preco de Custo |  |  |  | 232.8
Bonificacao |  |  | 25.99% | 60.5
Preco de Venda |  |  |  | 293.3
Item: 8.4
Servico: Fornecimento e instalação de ducha higiênica cromada, com registro e suporte de parede C40, ref. 1984
Unid: UN
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
ENCANADOR | H | 0.5 | 7.02 | 3.51
AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.5 | 4.6 | 2.3
Total |  |  |  | 5.81
Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
DUCHA HIGIÊNICA | UN | 1 | 47 | 47
Total |  |  |  | 47
Preco de Custo |  |  |  | 52.81
Bonificacao |  |  | 25.99% | 13.73
Preco de Venda |  |  |  | 66.54
Item: 8.5
Servico: Torneira para lavatório ref. 1197, DECA
Unid: UN
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
ENCANADOR | H | 0.65 | 7.02 | 4.56
AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.65 | 4.6 | 2.99
Total |  |  |  | 7.55
Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO | UN | 1 | 72.98 | 72.98
Ligação flexível Ref. 4606C | M2 | 1 | 41.16 | 41.16
FITA DE VEDACAO | M | 0.28 | 0.02 | 0.01
Total |  |  |  | 114.15
Preco de Custo |  |  |  | 121.7
Bonificacao |  |  | 25.99% | 31.63
Preco de Venda |  |  |  | 153.33
Item: 8.6
Servico: Torneira para lavatório sem fornecimento
Unid: UN
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
ENCANADOR | H | 0.65 | 7.02 | 4.56
AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.65 | 4.6 | 2.99
Total |  |  |  | 7.55
Preco de Custo |  |  |  | 7.55
Bonificacao |  |  | 25.99% | 1.96
Preco de Venda |  |  |  | 9.51
Item: 8.7
Servico:Instalação de Porta papel sem fornecimento
Unid: un
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
ENCANADOR | H | 0.5 | 7.02 | 3.51
AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.5 | 4.6 | 2.3
Total |  |  |  | 5.81
Preco de Custo |  |  |  | 5.81
Bonificacao |  |  | 25.99% | 1.51
Preco de Venda |  |  |  | 7.32
Item: 8.8
Servico:Fornecimento e Instalação de cabide cromado
Unid: un
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
ENCANADOR | H | 0.3 | 7.02 | 2.11
AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.3 | 4.6 | 1.38
Total |  |  |  | 3.49
Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Cabide cromado linha Targa | UN | 1 | 25 | 25
Total |  |  |  | 25
Preco de Custo |  |  |  | 28.49
Bonificacao |  |  | 25.99% | 7.4
Preco de Venda |  |  |  | 35.89
Item: 9.1
Servico:Fornecimento e Instalação de porta em madeira revestida com laminado-80x210cm
Unid: un
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
CAEPINTEIRO | H | 1.3 | 7.02 | 9.13
AJUDANTE | H | 1.3 | 4.6 | 5.98
Total |  |  |  | 15.11
Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Porta de madeira 80x210cm | un | 1 | 68.39 | 68.39
COLA ESPECIAL DE NEOPRENE | KG | 0.9 | 9.61 | 8.65
LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZAD ESPESSURA 1.3MM | M2 | 3.4 | 20.7 | 70.38
Dobradiça cromada 31/2”x3” | un | 3 | 10.27 | 30.81
Total |  |  |  | 178.23
Preco de Custo |  |  |  | 193.34
Bonificacao |  |  | 25.99% | 50.25
Preco de Venda |  |  |  | 243.59
Item: 9.2
Servico: Fechadura linha Arquiteto, ref. 6236, acabamento CRA, fabricação La Fonte ou similar
Unid: CJ
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
CARPINTEIRO | H | 0.5 | 7.02 | 3.51
SERVENTE | H | 0.5 | 4.53 | 2.27
Total |  |  |  | 5.78
Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
FECHADURA | CJ | 1 | 89.9 | 89.9
Total |  |  |  | 89.9
Preco de Custo |  |  |  | 95.68
Bonificacao |  |  | 25.99% | 24.87
Preco de Venda |  |  |  | 120.55
Item: 9.3
Servico: Fornecimento e Instalação de tranqueta plástica para banheiro
Unid: CJ
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
CARPINTEIRO | H | 0.5 | 7.02 | 3.51
SERVENTE | H | 0.5 | 4.53 | 2.27
Total |  |  |  | 5.78
Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
TRAQUETA | CJ | 1 | 35 | 35
Total |  |  |  | 35
Preco de Custo |  |  |  | 40.78
Bonificacao |  |  | 25.99% | 10.6
Preco de Venda |  |  |  | 51.38
Item: 10.1.1
Serviço: Barra tubular de apoio para banheiros de portadores de necessidades especiais
Unid: CJ
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
PEDREIRO | H | 1 | 7.02 | 7.02
SERVENTE | H | 1 | 4.53 | 4.53
Total |  |  |  | 11.55
Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
BARRAS DE APOIO COM 140CM JUNTO À BACIA SANITÁRIA | CJ | 1 | 180 | 180
Total |  |  |  | 180
Preco de Custo |  |  |  | 191.55
Bonificacao |  |  | 25.99% | 49.78
Preco de Venda |  |  |  | 241.33
Item: 10.1.2
Serviço: Barra tubular de apoio para banheiros de portadores de necessidades especiais
Unid: CJ
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
PEDREIRO | H | 1 | 7.02 | 7.02
SERVENTE | H | 1 | 4.53 | 4.53
Total |  |  |  | 11.55
Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
BARRAS DE APOIO COM 80CM JUNTO À BACIA SANITÁRIA | CJ | 1 | 95 | 95
Total |  |  |  | 95
Preco de Custo |  |  |  | 106.55
Bonificacao |  |  | 25.99% | 27.69
Preco de Venda |  |  |  | 134.24
Item: 10.1.3
Serviço: Barra tubular de apoio para banheiros de portadores de necessidades especiais
Unid: CJ
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
PEDREIRO | H | 1 | 7.02 | 7.02
SERVENTE | H | 1 | 4.53 | 4.53
Total |  |  |  | 11.55
Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
BARRAS DE APOIO PARA LAVATÓRIO | CJ | 1 | 150 | 150
Total |  |  |  | 150
Preco de Custo |  |  |  | 161.55
Bonificacao |  |  | 25.99% | 41.99
Preco de Venda |  |  |  | 203.54
Item: 10.1.4
Serviço: Barra tubular de apoio para banheiros de portadores de necessidades especiais
Unid: CJ
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
PEDREIRO | H | 1 | 7.02 | 7.02
SERVENTE | H | 1 | 4.53 | 4.53
Total |  |  |  | 11.55
Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
BARRAS DE APOIO COM 45CM PARA PORTAS | CJ | 1 | 55 | 55
Total |  |  |  | 55
Preco de Custo |  |  |  | 66.55
Bonificacao |  |  | 25.99% | 17.3
Preco de Venda |  |  |  | 83.85
Item: 10.1.5
Serviço: Barra tubular de apoio para banheiros de portadores de necessidades especiais-60cm
Unid: CJ
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
PEDREIRO | H | 1 | 7.02 | 7.02
SERVENTE | H | 1 | 4.53 | 4.53
Total |  |  |  | 11.55
Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
BARRAS DE APOIO COM 60CM PARA BACIA SANITÁRIA | CJ | 1 | 70 | 70
Total |  |  |  | 70
Preco de Custo |  |  |  | 81.55
Bonificacao |  |  | 25.99% | 21.19
Preco de Venda |  |  |  | 102.74
Item: 10.2.1
Servico: Fornecimento e instalação de prateleira em MDF, revestido em laminado melamínico, de 0,40x0,25x0,03m
Unid: VB
Serviços | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Prateleira | VB | 1 | 47 | 47
Total |  |  |  | 47
Preco de Custo |  |  |  | 47
Bonificacao |  |  | 25.99% | 12.22
Preco de Venda |  |  |  | 59.22
Item: 10.3.1
Servico: Espelhos Cristal
Unid: M2
Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
ESPELHO CRISTAL 4MM | M2 | 1 | 110.77 | 110.77
Total |  |  |  | 110.77
Preco de Custo |  |  |  | 110.77
Bonificacao |  |  | 25.99% | 28.79
Preco de Venda |  |  |  | 139.56
Item: 10.4.1
Servico:Instalação de saboneteira sem fornecimento
Unid: UN
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
ENCANADOR | H | 0.5 | 7.02 | 3.51
AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.5 | 4.6 | 2.3
Total |  |  |  | 5.81
Preco de Custo |  |  |  | 5.81
Bonificacao |  |  | 25.99% | 1.51
Preco de Venda |  |  |  | 7.32
Item: 10.4.2
Servico: Dosador de sabão líquido Pressmatic Chrome ou similar
Unid: UN
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
ENCANADOR | H | 0.5 | 7.02 | 3.51
AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0.5 | 4.6 | 2.3
Total |  |  |  | 5.81
Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
DOSADOR DE SABÃO LIQUIDO PRESSMATIC CHROME | UN | 1 | 148.3 | 148.3
Total |  |  |  | 148.3
Preco de Custo |  |  |  | 154.11
Bonificacao |  |  | 25.99% | 40.05
Preco de Venda |  |  |  | 194.16
Item: 11.1
Servico: Pintura com tinta acrílica interna sobre massa em forro de gesso
Unid: M2
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
PINTOR | H | 0.75 | 7.02 | 5.27
AJUDANTE DE PINTOR | H | 0.6 | 4.6 | 2.76
Total |  |  |  | 8.03
Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
TINTA LATEX ACRILICA | L | 0.17 | 12.76 | 2.17
AGUARRAZ MINERAL | L | 0.05 | 7.36 | 0.37
LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES | L | 0.12 | 9.02 | 1.08
LIXA PARA MADEIRA/MASSA | UN | 0.75 | 0.42 | 0.32
MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX | KG | 0.7 | 3.95 | 2.77
Total |  |  |  | 6.71
Preco de Custo |  |  |  | 14.74
Bonificacao |  |  | 25.99% | 3.83
Preco de Venda |  |  |  | 18.57
Item: 11.2
Servico: Pintura primer em estrutura metálica
Unid: M2
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
PINTOR | H | 0.2 | 7.02 | 1.4
AJUDANTE DE PINTOR | H | 0.1 | 4.6 | 0.46
Total |  |  |  | 1.86
Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
PRIMER | L | 0.1 | 15.69 | 1.57
AGUARRAZ MINERAL | L | 0.01 | 7.36 | 0.07
LIXA | UN | 0.25 | 0.42 | 0.11
Total |  |  |  | 1.75
Preco de Custo |  |  |  | 3.61
Bonificacao |  |  | 25.99% | 0.94
Preco de Venda |  |  |  | 4.55
Item: 11.3
Servico: Pintura em esmalte em duas demãos
Unid: M2
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
PINTOR | H | 0.4 | 7.02 | 2.81
AJUDANTE DE PINTOR | H | 0.2 | 4.6 | 0.92
Total |  |  |  | 3.73
Material | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
TINTA ESMALTE | L | 0.16 | 16.52 | 2.64
AGUARRAZ MINERAL | L | 0.03 | 7.36 | 0.22
LIXA | UN | 0.25 | 0.42 | 0.11
Total |  |  |  | 2.97
Preco de Custo |  |  |  | 6.7
Bonificacao |  |  | 25.99% | 1.74
Preco de Venda |  |  |  | 8.44
Item: 12.1
Servico: Limpeza do terreno
Unid: M2
Mao de Obra | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
SERVENTE | H | 0.25 | 4.53 | 1.13
Total |  |  |  | 1.13
Preco de Custo |  |  |  | 1.13
Bonificacao |  |  | 25.99% | 0.29
Preco de Venda |  |  |  | 1.42
Item: 12.2
Servico: Retirada de entulhos
Unid: m3
Serviços | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Retirada de entulhos | M3 | 1 | 15 | 15
Total |  |  |  | 15
Preco de Custo |  |  |  | 15
Bonificacao |  |  | 25.99% | 3.9
Preco de Venda |  |  |  | 18.9
Item: 12.3
Servico: Desmobilização de pessoal e equipamentos
Unid: VB
Serviços | Unid | Qtde | Custo Unit | Custo Total
Desmobilização | VB | 1 | 300 | 300
Total |  |  |  | 300
Preco de Custo |  |  |  | 300
Bonificacao |  |  | 25.99% | 77.97
Preco de Venda |  |  |  | 377.97
Engº Antônio Jorge Leitão
Núcleo de Elaboração de Orçamento de Obras e Serviços
Engª Marcilena Ribeiro de Vasconcelos
Chefe da Divisão de Projetos de Obras

## Instruções de PreenchimentoS
Instruções de Preenchimento do Modelo de Proposta
CONSIDERAÇÕES GERAIS
1 | O cabeçalho deverá ser preenchido somente na PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO, pois será repetido automaticamente nas demais planilhas. Para isso, o mouse deverá ser posicionado sobre a célula que contem a informação, e posteriormente pressionado F2
2 | Sugerimos a seguinte sequência de preenchimento de planilhas:
2.1 | Preencha os coeficientes relativo à cada item da Planilha de Composição do BDI, realizando os ajustes que julgar necessário, observando as orientações sobre esta planilha, que estão descritas abaixo;
2.2 | Neste momento o valor final da proposta já será conhecido. Preencha a Planilha de Composição de Encargos Sociais com os percentuais de cada item que a compoe.
A | SOBRE A PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO
A.1 | A Planilha Orçamentária não poderá sofrer alterações em sua estrutura (adição ou subtração de serviços, ou mesmo alteração na quantidade dos itens);
B | SOBRE A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI
B.1 | Os itens constantes nesta planilha foram adotados por este Órgão com base no decreto 7.983 de 8 de abril de 2013. Os percentuais são referenciais e foram baseados no Acórdão TCU 2622/2013-Plenário. É de responsabilidade da licitante o preenchimento dos percetuais desta planilha, em conformidade com sua realidade;
B.2 | O percentual aplicável do ISS está vinculado ao percentual de mão de obra informado na Planilha de Composição de Custo Total, e será automaticamente ajustado;
B.3 | O valor final da composição do BDI está vinculado, por precedência, à Planilha de Orçamento Sintético.
C | SOBRE A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
C.1 | Esta planilha é meramente demonstrativa (não influi sobre o valor final do orçamento), mas seu resultado é transportado automaticamente para a Planilha de Custo Total.
D | SOBRE O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
D.1 | Os itens e valores desta planiha são provenientes da Planilha de Orçamento Sintético;
D.2 | As etapas a serem executadas mensalmente, deverão ser informadas na linha do percentual, e os valores serão preenchidos automaticamente;
D.3 | O ajuste final (última etapa) de um determinado item, deverá respeitar a fórmula inserida no último mês do cronograma, transportando-a quando necessário.

## Planilha Sintética
Orçamento Sintético | [6 empty] | Telefone / email:
Objeto: Modernização de 02 elevadores sociais do Ed. Sede do MPDFT | [6 empty] | A
Local: Eixo Monumental, Praça do Buriti, lote 2, Ed. Sede do MPDFT - Brasília - DF | [6 empty] | B
Razão Social: |  | Contato: |  | Licitação: |  |  | P. Validade:
D |  | F |  | C |  |  | H
CNPJ: |  | Data: |  | P. Execução: |  |  | P. Garantia:
E |  | 1900-01-06 |  | I |  |  | J
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) |  |  | PREÇO TOTAL (R$)
|  |  |  | MDO | MAT. | TOTAL | MDO | MAT. | TOTAL
| Modernização de 2 Elevadores Sociais Thyssenkrupp e instalação de 04 regeneradores de energia. |  | 2 |  |  |  | 293829.13 | 444389.84 | 738218.97
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 12681.67 | 0 | 12681.67
1.1 | Taxas e emolumentos (CREA) | vb | 1 | 233.94 | 0 | 233.94 | 233.94 | 0 | 233.94
1.2 | Projeto de planejamento de execução das etapas | sv | 1 | 2198.54 | 0 | 2198.54 | 2198.54 | 0 | 2198.54
1.3 | Projeto complementares/construtivos | sv | 1 | 10249.19 | 0 | 10249.19 | 10249.19 | 0 | 10249.19
2 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, DESMONTAGENS | [5 empty] | 46258.92 | 0 | 46258.92
2.1 | Remoção de instalações elétricas - Quadros/fiações - Casa de Máquinas | sv | 2 | 827.51 | 0 | 827.51 | 1655.02 | 0 | 1655.02
2.2 | Desmontagem com reaproveitamento de portas de acesso aos pavimentos | un | 28 | 808.75 | 0 | 808.75 | 22645 | 0 | 22645
2.3 | Remoção de instalações mecânicas (exceto guias/motor) do Poço do Elevador | sv | 2 | 783.54 | 0 | 783.54 | 1567.08 | 0 | 1567.08
2.4 | Desmontagem das cabinas (exceto estrutura e contrapesos) | sv | 2 | 6174.51 | 0 | 6174.51 | 12349.02 | 0 | 12349.02
2.5 | Remoção e transporte de sucatas das cabinas (Conforme item 4.3 do Memorial descritivo) | sv | 2 | 4021.4 | 0 | 4021.4 | 8042.8 | 0 | 8042.8
3 | ADEQUAÇÕES CIVIS | [5 empty] | 2032.18 | 2513.54 | 4545.72
3.1 | Plaqueta de aço inox, cor grafite, para dois dígitos, DM 10x7 cm, instalada marco do pav. Térreo | un | 8 | 8.79 | 38.1 | 46.89 | 70.32 | 304.8 | 375.12
3.2 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes da casa de máquinas | m² | 18 | 5 | 10 | 15 | 90 | 180 | 270
3.3 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica sobre piso dop poço de elevador, inclusive demarcações | m² | 9 | 5 | 10 | 15 | 45 | 90 | 135
3.4 | Aplicação de epóxi sobre piso da casa de máquinas | m² | 23 | 14 | 37 | 51 | 322 | 851 | 1173
3.5 | Kit de etiquetas de sinalização (comunicação visual), instalados na casa de máquinas | cj | 2 | 2.43 | 6.87 | 9.3 | 4.86 | 13.74 | 18.6
3.6 | Luz de emergência, instalados na casa de máquinas | un | 8 | 5 | 35 | 40 | 40 | 280 | 320
3.7 | Caixa de Tomada 2P+T 16A, tipo industrial IP-44, para fundo de poço de elevador | un | 2 | 20 | 42 | 62 | 40 | 84 | 124
3.8 | Pintura a base de cal - paredes do poço de elevador | m² | 710 | 2 | 1 | 3 | 1420 | 710 | 2130
4 | CASA DE MÁQUINAS | [5 empty] | 63906.54 | 204876.54 | 268783.08
4.1 | Revitalização da Máquina de Tração Completa (entre outros: conjunto redução, rolamentos, coxins, eixo motor, verniz motor elétrico) e adequação as normas técnicas | sv | 2 | 1436.29 | 4893.32 | 6329.61 | 2872.58 | 9786.64 | 12659.22
4.2 | Quadro de comando (VVVF) com base de quadro de comando inclusa | un | 2 | 12499.04 | 48060.02 | 60559.06 | 24998.08 | 96120.04 | 121118.12
4.3 | Caixa Plugação Polarizada | un | 2 | 972.21 | 2962.67 | 3934.88 | 1944.42 | 5925.34 | 7869.76
4.4 | Freio Duplo | un | 2 | 2203.52 | 7535.39 | 9738.91 | 4407.04 | 15070.78 | 19477.82
4.5 | Encoder para motor | un | 2 | 454.2 | 1257.72 | 1711.92 | 908.4 | 2515.44 | 3423.84
4.6 | Proteção das Polias | un | 2 | 387 | 996.83 | 1383.83 | 774 | 1993.66 | 2767.66
4.7 | Unidade regenerativa de baixa potência | un | 4 | 4615.25 | 12215.41 | 16830.66 | 18461 | 48861.64 | 67322.64
4.8 | Rabicho da máquina de tração ao quadro de comando | un | 2 | 281.4 | 826.39 | 1107.79 | 562.8 | 1652.78 | 2215.58
4.9 | Chave limite de seguraça | un | 2 | 674.15 | 1684.1 | 2358.25 | 1348.3 | 3368.2 | 4716.5
4.10 | Quadro de força completo com componentes e infraestrutura (inclusive aterramento) | un | 2 | 1546.01 | 4089.03 | 5635.04 | 3092.02 | 8178.06 | 11270.08
4.11 | Disjuntor trifásico In=100 A e interrupção mínima 14kA, referência Siemens 3VF2 13 0FS41 ou Schneider Electric NSX ou similar equivalente (Conforme NBR 609472) | un | 11 | 103.16 | 277.2 | 380.36 | 1134.76 | 3049.2 | 4183.96
4.12 | Cabo de manobra Serial | un | 2 | 1138.83 | 2838.25 | 3977.08 | 2277.66 | 5676.5 | 7954.16
4.13 | Painel Emergência para Incêndio | un | 2 | 48.59 | 72.89 | 121.48 | 97.18 | 145.78 | 242.96
4.14 | Eliminador de chamadas falsas | cj | 2 | 353.69 | 860.54 | 1214.23 | 707.38 | 1721.08 | 2428.46
4.15 | Digitalizador de voz | cj | 2 | 121.2 | 331.8 | 453 | 242.4 | 663.6 | 906
4.16 | Kit calhas metálicas | cj | 2 | 39.26 | 73.9 | 113.16 | 78.52 | 147.8 | 226.32
5 | PAVIMENTOS (ACESSOS) | [5 empty] | 51146.04 | 44625.86 | 95771.9
5.1 | Botoeiras high protection e sinalização de pavimento, tecla eletrônica de micro-movimento. | cj | 14 | 541.15 | 1319.91 | 1861.06 | 7576.1 | 18478.74 | 26054.84
5.2 | Reinstalação portas de pavimentos (com polimento executado) | un | 28 | 982.23 | 0 | 982.23 | 27502.44 | 0 | 27502.44
5.3 | Fecho eletromagnético e acessórios p/VVVF (porta AC) | cj | 2 | 898.37 | 2370.56 | 3268.93 | 1796.74 | 4741.12 | 6537.86
5.4 | Indicador com gongo | un | 28 | 509.67 | 764.5 | 1274.17 | 14270.76 | 21406 | 35676.76
6 | POÇO DO ELEVADOR | [5 empty] | 37410.42 | 93207.88 | 130618.3
6.1 | Chaves limite de segurança | un | 4 | 29.55 | 44.33 | 73.88 | 118.2 | 177.32 | 295.52
6.2 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kV 35 mm2, tipo Sintenax | m | 360 | 4.65 | 20.05 | 24.7 | 1674 | 7218 | 8892
6.3 | Kit de Iluminação da caixa de corrida 50 metros e casa de máquinas | un | 2 | 939.81 | 2482.4 | 3422.21 | 1879.62 | 4964.8 | 6844.42
6.4 | Pre-fiação de poço SF | cj | 28 | 1204.95 | 2887.42 | 4092.37 | 33738.6 | 80847.76 | 114586.36
7 | CABINA | [5 empty] | 39461.98 | 99166.02 | 138628
7.1 | Intercomunicador completo | un | 2 | 135.9 | 203.86 | 339.76 | 271.8 | 407.72 | 679.52
7.2 | Aterramento de cabina | un | 2 | 294.86 | 756.32 | 1051.18 | 589.72 | 1512.64 | 2102.36
7.3 | Soleiras da cabina em aço inox | un | 2 | 238.97 | 731.26 | 970.23 | 477.94 | 1462.52 | 1940.46
7.4 | Porta de cabina com duas folhas - novas - abertura central | un | 2 | 1186.01 | 3574.02 | 4760.03 | 2372.02 | 7148.04 | 9520.06
7.5 | Sub teto com luzes de led | un | 2 | 2876.04 | 8031.36 | 10907.4 | 5752.08 | 16062.72 | 21814.8
7.6 | Painel de operação da cabina, tipo tecla eletrônica de micro-movimento | cj | 2 | 4589.61 | 11988.2 | 16577.81 | 9179.22 | 23976.4 | 33155.62
7.7 | Barra de sensores infravemelhos | cj | 2 | 582.71 | 1494.52 | 2077.23 | 1165.42 | 2989.04 | 4154.46
7.8 | Piso em granito, DM 1,80x1,60cm | un | 2 | 1041.57 | 2750.23 | 3791.8 | 2083.14 | 5500.46 | 7583.6
7.9 | Indicador sonoro de sobrecarga | un | 2 | 1258.36 | 3395.35 | 4653.71 | 2516.72 | 6790.7 | 9307.42
7.10 | Pesador de Caga Tração 1:1 | un | 2 | 1633.59 | 4729.25 | 6362.84 | 3267.18 | 9458.5 | 12725.68
7.11 | Operador de porta | un | 2 | 1276.83 | 4079.54 | 5356.37 | 2553.66 | 8159.08 | 10712.74
7.12 | Ventilação forçada automática na cabina | un | 2 | 254.47 | 743.93 | 998.4 | 508.94 | 1487.86 | 1996.8
7.13 | Espelho de fundo - DM 178x140 cm | un | 2 | 165.66 | 248.5 | 414.16 | 331.32 | 497 | 828.32
7.14 | Balanceamento de cabina | sv | 2 | 88.52 | 221.3 | 309.82 | 177.04 | 442.6 | 619.64
7.15 | Kit corrediças de cabina | cj | 2 | 1195.81 | 2093.72 | 3289.53 | 2391.62 | 4187.44 | 6579.06
7.16 | Guarda corpo ao fundo e laterais | cj | 2 | 1280.24 | 1920.37 | 3200.61 | 2560.48 | 3840.74 | 6401.22
7.17 | Contato elétrico da polia tensora | un | 2 | 1046.65 | 1719.98 | 2766.63 | 2093.3 | 3439.96 | 5533.26
7.18 | Coletor de guia | un | 2 | 13.02 | 43.05 | 56.07 | 26.04 | 86.1 | 112.14
7.19 | Suspensão do cabo de manobra | un | 2 | 572.17 | 858.25 | 1430.42 | 1144.34 | 1716.5 | 2860.84
8 | SERVIÇOS TÉCNICOS | [5 empty] | 40931.38 | 0 | 40931.38
8.1 | Documentação as-built e outras conforme Memorial | sv | 1 | 4499.42 | 0 | 4499.42 | 4499.42 | 0 | 4499.42
8.2 | Testes (freio, nivelamento, comando e controle), comissionamento | sv | 2 | 13395.92 | 0 | 13395.92 | 26791.84 | 0 | 26791.84
8.3 | Reitegração do elevador ao sistema de gerenciamento de tráfego existente | sv | 2 | 4820.06 | 0 | 4820.06 | 9640.12 | 0 | 9640.12
| VALOR TOTAL SEM BDI | [7 empty] | 738218.97
60.2% | MATERIAL | [6 empty] | 444389.84
39.8% | MÃO-DE-OBRA C/ ENCARGOS (113,69%) | [5 empty] | 293829.13
21.86% | BDI | [5 empty] | 161374.67
| VALOR TOTAL COM BDI | [5 empty] | 899593.64

## Composição de BDI
Composição de BDI |  | Telefone / email:
Objeto: Modernização de 02 elevadores sociais do Ed. Sede do MPDFT |  | A
Local: Eixo Monumental, Praça do Buriti, lote 2, Ed. Sede do MPDFT - Brasília - DF |  | B
Licitação: | Razão Social: | Contato: | P. Validade:
C | D | F | H
Data: | CNPJ: | P. Execução: | P. Garantia:
1900-01-06 | E | I | J
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | %
Grupo A | % em relação ao Custo Direto (CD)
A1 | Despesas Indiretas |  | 15.74%
a1 | Administração Central |  | 4%
a2 | Seguro + garantia |  | 0.8%
a3 | Risco |  | 1.27%
a4 | Despesa Financeira |  | 1.23%
a5 | Lucro |  | 8.44%
Grupo B | % em relação ao Valor Total (VT)
B1 | Tributos |  | 4.45%
| Pis |  | 0.65%
| Cofins |  | 3%
| ISS (2% após desconto das mercadorias aplicadas, conforme percentual descrito no orçamento sintético) |  | 0.8%
BDI | BDI = [(((1+(a1+a2+a3))*(1+a4)*(1+a5)))/(1-B1)-1] |  | 21.86%

## Composição de Encargos Sociais
Composição de Encargos Sociais - Horista |  | Telefone / email:
Objeto: Modernização de 02 elevadores sociais do Ed. Sede do MPDFT |  | A
Local: Eixo Monumental, Praça do Buriti, lote 2, Ed. Sede do MPDFT - Brasília - DF |  | B
Licitação: | Razão Social: | Contato: | P. Validade:
C | D | F | H
Data: | CNPJ: | P. Execução: | P. Garantia:
1900-01-06 | E | I | J
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | %
GRUPO A
A1 | INSS |  | 20%
A2 | SESI |  | 1.5%
A3 | SENAI |  | 1%
A4 | INCRA |  | 0.2%
A5 | SEBRAE |  | 0.6%
A6 | Salário-Educação |  | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes Trabalho |  | 3%
A8 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviços |  | 8%
A9 | SECONCI |  | 1%
A | Total dos Encargos Sociais Básicos |  | 37.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado |  | 17.75%
B2 | Feriados |  | 3.41%
B3 | Auxílio-enfermidade |  | 0.86%
B4 | 13º Salário |  | 10.62%
B5 | Licença-paternidade |  | 0.07%
B6 | Faltas justificadas |  | 0.71%
B7 | Dias de chuva |  | 1.31%
B8 | Auxílio acidente de trabalho |  | 0.11%
B9 | Férias gozadas |  | 13.55%
B10 | Salário maternidade |  | 0.03%
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A |  | 48.42%
GRUPO C
C1 | Aviso prévio indenizado |  | 4.12%
C2 | Aviso prévio trabalhado |  | 0.1%
C3 | Férias indenizadas (inclusive 1/3) |  | 0.46%
C4 | Depósito rescisão sem justa causa |  | 3.77%
C5 | Indenização adicional |  | 0.35%
C | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A |  | 8.8%
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B |  | 18.3%
D2 | Reincidência do FGTS sobre API e Grupo A sobre APT |  | 0.37%
D | Total das Taxas incidências e reincidências |  | 18.67%
Total das taxas incidências e reincidências |  |  | 113.7%

## Cronograma
Cronograma Físico-Financeiro
Objeto: Modernização de 02 elevadores sociais do Ed. Sede do MPDFT
Local: Eixo Monumental, Praça do Buriti, lote 2, Ed. Sede do MPDFT - Brasília - DF
Licitação: | Razão Social: | Contato: | P. Validade:
C | D | F | H
Data: | CNPJ: | P. Execução: | P. Garantia:
1900-01-06 | E | I | J
| DESCRIÇÃO | Valor Total com BDI (R$) | % | Mês
|  |  |  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 21º
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 15453.88 | 1.718% | 15453.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 100% | [6 empty] | 0%
2 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, DESMONTAGENS | 56371.12 | 6.266% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56371.12 | 0 | 0
|  |  |  | 0% |  |  |  |  | 100% |  | 0%
3 | ADEQUAÇÕES CIVIS | 5539.41 | 0.616% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5539.41 | 0
[10 empty] | 100% | 0%
4 | CASA DE MÁQUINAS | 327539.06 | 36.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327539.06
100%
5 | PAVIMENTOS (ACESSOS) | 116707.64 | 12.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116707.64
100%
6 | POÇO DO ELEVADOR | 159171.46 | 17.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159171.46
100%
7 | CABINA | 168932.08 | 18.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168932.08
[10 empty] | 0% | 100%
8 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 49878.98 | 5.545% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49878.98
100%
MENSAL | VALOR (R$) | 899593.64 |  | 15453.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56371.12 | 5539.41 | 822229.22 | 100%
| % |  | 100% | 1.718% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.266% | 0.616% | 91.4%
ACUMULADO | VALOR (R$) |  |  | 15453.88 | 15453.88 | 15453.88 | 15453.88 | 15453.88 | 71825 | 77364.41 | 899593.63
| % |  |  | 1.718% | 1.718% | 1.718% | 1.718% | 1.718% | 7.984% | 8.6% | 100%