## Instruções de Preenchimento
Instruções de Preenchimento do Modelo de Proposta
CONSIDERAÇÕES GERAIS
1 | O cabeçalho deverá ser preenchido somente na PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO, pois será repetido automaticamente nas demais planilhas. Para isso, o mouse deverá ser posicionado sobre a célula que contem a informação, e posteriormente pressionado F2
2 | Sugerimos a seguinte sequência de preenchimento de planilhas:
2.1 | Valide os valores constantes na Planilha de Insumos e Serviços. Em consoância com o edital aqueles são os valores máximos adimitidos, desta forma, é facultado à Licitante sua manutenção ou diminuição.
2.2 | Valide os coeficientes de participação dos insumos, constantes na Planilha de Orçamento Analítico.
2.3 | Preencha os coeficientes relativo à cada item da Planilha de Composição do BDI, realizando os ajustes que julgar necessário, observando as orientações sobre esta planilha, que estão descritas abaixo;
2.4 | Preencha o percentual referente à mão-de-obra na célula B123 da Planilha de Orçamento Sintético;
2.5 | Neste momento o valor final da proposta já será conhecido. Preencha a Planilha de Composição de Encargos Sociais com os percentuais de cada item que a compoe.
A | SOBRE A PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO
A1 | A Planilha Orçamentária não poderá sofrer alterações em sua estrutura (adição ou subtração de serviços, ou mesmo alteração na quantidade dos itens);
A2 | Os preços unitários desta planilha estão vinculados, por dependência, às demais planilhas (Orçamento Analítico, Insumos e Serviços). Desta forma NENHUM valor unitário deverá ser preenchido diretamente nesta planilha;
B | SOBRE A PLANILHA DE ORÇAMENTO ANALÍTICO
B1 | Esta planilha é referencial, portanto os coeficientes de participação dos insumos poderão sofrer alterações;
B2 | Esta planilha contem vínculos. Tornando-se dependente dos preços, descrições e unidades constantes tanto na Planilha de Insumos e Serviços quanto na Planilha de Orçamento Sintético;
B3 | Os valores unitários de serviços compostos nesta planilha, são transportados automaticamente para a Planilha de Orçamento Sintético;
C | SOBRE A PLANILHA DE INSUMOS E SERVIÇOS
C1 | Esta planilha constitui a base para estruturação dos preços unitários e totais.
C2 | Valide os valores constantes neste arquivo. Em consoância com o edital aqueles são os valores máximos adimitidos, desta forma, é facultado à Licitante sua manutenção ou diminuição.
C3 | Os valores unitários deverão ser preenchidos com no máximo duas casas decimais. Caso opte por aplicar um percentual lde desconto, certifique-se de utilizar fórmula de arredondamento ou truncamento respeitando este limite.
C4 | Indique a marca e modelo dos itens (quando aplicável). A não indicação de marca e ou modelo de referência constitui afronta ao edital, sob pena de desclassificação da proposta.
D | SOBRE A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI
D1 | Os itens constantes nesta planilha foram adotados por este Órgão com base no decreto 7.983 de 8 de abril de 2013. Os percentuais são referenciais e foram baseados no Acórdão TCU 2622/2013-Plenário. É de responsabilidade da licitante o preenchimento dos percetuais desta planilha, em conformidade com sua realidade;
D2 | O percentual aplicável do ISS está vinculado ao percentual de mão de obra informado na Planilha de Composição de Custo Total, e será automaticamente ajustado quando executado a orientação contida em 2.4;
D3 | O valor final da composição do BDI está vinculado, por precedência, à Planilha de Orçamento Sintético.
E | SOBRE A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
E1 | Esta planilha é meramente demonstrativa (não influi sobre o valor final do orçamento).
F | SOBRE O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
F.1 | Os itens e valores desta planiha são provenientes da Planilha de Orçamento Sintético;
F.2 | As etapas a serem executadas mensalmente, deverão ser informadas na linha do percentual, e os valores serão preenchidos automaticamente, inclusive nas etapas macro;
F.3 | O ajuste final (última etapa) de um determinado item, deverá respeitar a fórmula inserida no último mês do cronograma, transportando-a quando necessário.

## Resumo do Orçamento
P. Execução: | Objeto: Recuperação de juntas estruturais e impermeabilização das jardineiras no edifício-sede | Licitação:
A | Local: Praça do Buriti Bloco A, Lote 2 - Zona Cívico-Administrativa - Brasília / DF | B
P. Validade: | Razão Social: | Data:
C | D | 1899-12-31
P. Garantia: | CNPJ: | Telefone:
F | G | E
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição | Total | Peso (%)
01 | SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS | 233.94 | 0.04%
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 33366.17 | 6.31%
04 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 471020.14 | 89.02%
05 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 261.32 | 0.05%
06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | 3076.6 | 0.58%
09 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2549.63 | 0.48%
10 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 18603.54 | 3.52%
| Total sem BDI |  | 529111.34
| Total do BDI | (22,12%) | 117039.42
| Total Geral |  | 646150.76

## Orçamento Sintético
P. Execução: |  | Licitação: | Objeto: Recuperação de juntas estruturais e impermeabilização das jardineiras no edifício-sede | Data:
A |  | B | Local: Praça do Buriti Bloco A, Lote 2 - Zona Cívico-Administrativa - Brasília / DF | 1899-12-31
P. Validade: |  | Razão Social: |  | Telefone:
C |  | D |  | E
P. Garantia: |  | CNPJ: |  | E-mail:
F |  | G |  | H
Orçamento Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
01 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS |  |  |  | 233.94
01.08 |  |  | TAXAS E EMOLUMENTOS |  |  |  | 233.94
01.08.1 | MPDFT0009 | Próprio | Registro do contrato junto ao conselho de classe (ART) | vb | 1 | 233.94 | 233.94
02 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 33366.17
02.01 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 2368.46
02.01.400 |  |  | Proteção e Sinalização |  |  |  | 2368.46
02.01.400.1 | 97053 | SINAPI | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 122 | 11.23 | 1370.06
02.01.400.2 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 48 | 14.8 | 710.4
02.01.400.3 | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MXMES | 24 | 12 | 288
02.02 |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  | 29417.19
02.02.100 |  |  | Demolição Convencional |  |  |  | 4034.46
02.02.100.1 | MPDFT0922 | Próprio | Cópia da Orse (35) - Demolição de piso vinílico, exclusive contrapiso | m² | 15 | 5.15 | 77.25
02.02.100.2 | MPDFT0103 | Próprio | Copia da SBC (022089) - DEMOLICAO DE ESCADAS EXTERNAS EM ALVENARIA/CONCRETO | m³ | 1 | 105.76 | 105.76
02.02.100.3 | MPDFT0182 | Próprio | Copia da SETOP (DEM-REV-015) - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, SÃO TOMÉ, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 82 | 23.39 | 1917.98
02.02.100.4 | MPDFT0708 | Próprio | Copia da SINAPI (97627) - Demolição de passeio, contrapiso ou similares, de forma mecanizada, sem reaproveitamento, inclusive afastamento | m³ | 9 | 214.83 | 1933.47
02.02.300 |  |  | Remoções |  |  |  | 25382.73
02.02.300.1 | MPDFT0631 | Próprio | Copia da SETOP (PIS-FAI-005) - Remoção de fita antiderrapante | m | 30 | 2.23 | 66.9
02.02.300.2 | MPDFT0004 | Próprio | Transporte de material – bota-fora, D.M.T = 35,0 km | m³ | 66 | 47.75 | 3151.5
02.02.300.3 | MPDFT0109 | Próprio | Copia da CPOS (04.30.060) - Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | m | 4 | 6.86 | 27.44
02.02.300.4 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 146 | 8.11 | 1184.06
02.02.300.5 | MPDFT0600 | Próprio | Copia da CPOS (04.09.100) - Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | m² | 19 | 28.28 | 537.32
02.02.300.6 | MPDFT0601 | Próprio | Copia da CPOS (04.09.080) - Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados | m | 160 | 6.97 | 1115.2
02.02.300.7 | MPDFT0636 | Próprio | Copia da SINAPI (85412) - REMOCAO DE RODAPE DE MARMORE OU GRANITO | M | 162 | 5.25 | 850.5
02.02.300.9 | MPDFT0928 | Próprio | Copia da SETOP (DEM-PEI-005) - RETIRADA DE PEITORIL DE MÁRMORE OU GRANITO | M | 247 | 6.86 | 1694.42
02.02.300.10 | MPDFT0218 | Próprio | Copia da SETOP (DEM-IMP-005) - REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA | m² | 236 | 39.7 | 9369.2
02.02.300.11 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 195 | 2.84 | 553.8
02.02.300.12 | MPDFT0935 | Próprio | Copia da ORSE (7725) - Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | m² | 421 | 6.86 | 2888.06
02.02.300.13 | MPDFT0936 | Próprio | Copia da SEDOP (020019) - Retirada de reboco ou emboço | m² | 41 | 5.84 | 239.44
02.02.300.14 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 100 | 1.32 | 132
02.02.300.15 | MPDFT0942 | Próprio | Baseado em SETOP (PIN-LIX-006) - Remoção de pintura e fitas em forro de gesso acartonado | m² | 485 | 4.63 | 2245.55
02.02.300.16 | MPDFT0943 | Próprio | Baseado em SIURB (010211) - Carga manual e remoção de terra | m³ | 38 | 20.6 | 782.8
02.02.300.17 | MPDFT0949 | Próprio | Copia da CPOS (04.18.410) - Remoção de cordoalha ou cabo de cobre nu | m | 65 | 8.33 | 541.45
02.02.300.18 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 3 | 1.03 | 3.09
02.04 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 1580.52
02.04.300 |  |  | Aterro Compactado |  |  |  | 1580.52
02.04.300.1 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 18 | 36.57 | 658.26
02.04.300.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 38 | 24.27 | 922.26
04 |  |  | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO |  |  |  | 471020.14
04.01 |  |  | ARQUITETURA |  |  |  | 471020.14
04.01.400 |  |  | Cobertura e fechamento lateral |  |  |  | 4200
04.01.400.1 | MPDFT0951 | Próprio | Fornecimento e instalação de marquise metálica, fixação com tirantes | un | 1 | 4200 | 4200
04.01.510 |  |  | Revestimentos de pisos |  |  |  | 24165.31
04.01.510.1 | MPDFT0929 | Próprio | Baseado em SINAPI (101092) - Piso em granito levigado, Vermelho Brasília, e = 2cm | m² | 82 | 285.11 | 23379.02
04.01.510.2 | 74245/001 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 22 | 14.97 | 329.34
04.01.510.3 | MPDFT0950 | Próprio | Rampa em concreto concreto armado com tela soldada de 4,2mm, espaçamento de 10 cm nas duas direções. | m² | 2 | 75.63 | 151.26
04.01.510.4 | 87620 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m² | 11 | 27.79 | 305.69
04.01.530 |  |  | Revestimentos de paredes |  |  |  | 89072.36
04.01.530.1 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 41 | 5.61 | 230.01
04.01.530.2 | 87797 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | m² | 41 | 40.12 | 1644.92
04.01.530.3 | MPDFT0937 | Próprio | Copia da SINAPI (87243 + 87747) - Pastilha de porcelana 5,0x5,0cm, linha Engenharia, cor Barents, fab. Atlas (ref.M6329), assentada com argamassa pré-fabricada, incluindo rejuntamento e aditivo adesivo para argamassa | m² | 408 | 198.06 | 80808.48
04.01.530.4 | MPDFT0500 | Próprio | Copia da IOPES (040705) - Junta de dilatação com selante elástico monocomponente a base de poliuretano, dimensões 15x35mm, inclusive delimitador de profundidade | m | 223 | 28.65 | 6388.95
04.01.550 |  |  | Revestimentos de forro |  |  |  | 7608.09
04.01.550.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 100 | 50.79 | 5079
04.01.550.2 | MPDFT1051 | Próprio | Copia da SBC (023361) - Execução de visita em forro de gesso, DM 60 x 60cm, inclusive acabamento em perfis de alumínio na cor branca | un | 1 | 142.89 | 142.89
04.01.550.3 | MPDFT0941 | Próprio | Baseado em SINAPI (96114) - Fita autoadesiva em papel microperfurado e massa pronta para tratamento de juntas de forro de gesso acartonado | m² | 485 | 4.92 | 2386.2
04.01.560 |  |  | Pinturas |  |  |  | 27006.4
04.01.560.1 | 100750 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 47 | 19.95 | 937.65
04.01.560.2 | 88494 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 485 | 18.05 | 8754.25
04.01.560.3 | 88486 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 485 | 11.59 | 5621.15
04.01.560.4 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 485 | 2.87 | 1391.95
04.01.560.5 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 246 | 2.5 | 615
04.01.560.6 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 246 | 12.12 | 2981.52
04.01.560.7 | 100762 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 168 | 39.91 | 6704.88
04.01.600 |  |  | Impermeabilizações |  |  |  | 250483.6
04.01.600.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 346 | 1.53 | 529.38
04.01.600.2 | 99805 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | m² | 82 | 8.66 | 710.12
04.01.600.3 | MPDFT1058 | Próprio | Cópia da Sinapi (87747) - Regularização / preparação de superfície com argamassa, e = 3cm, traço 1:3 (cimento e areia), com adição de de emulsão adesiva a base de resinas especiais de alto desempenho | m² | 253 | 45.21 | 11438.13
04.01.600.4 | MPDFT0481 | Próprio | Copia da SINAPI (98546) - Impermeabilização de superfície com manta asfáltica antirraiz (com polímeros elastoméricos), e=4mm, ref. Torodin Extra, colada com asfalto derretido | m² | 256 | 113.7 | 29107.2
04.01.600.5 | MPDFT1061 | Próprio | Copia da SINAPI (98565) - Proteção mecânica horizontal com argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico, espessura 3cm, incluso camada separadora geotextil e junta de dilatação com asfalto modificado | m² | 253 | 59.73 | 15111.69
04.01.600.6 | 73881/001 | SINAPI | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 | m² | 256 | 5.49 | 1405.44
04.01.600.7 | 6225 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS | m² | 60 | 44.45 | 2667
04.01.600.8 | MPDFT0938 | Próprio | Correção de juntas, com escarificação, primer à base de água e massa asfáltica selante para preenchimento de juntas 10x10mm | m | 199 | 23.15 | 4606.85
04.01.600.9 | MPDFT0939 | Próprio | Regularização de superfícies e selagem de trincas com resina epóxi, carga inerte, tela de poliéster e argamassa cimentícia polimérica. | m² | 338 | 248.41 | 83962.58
04.01.600.10 | MPDFT0940 | Próprio | Aplicação de pintura de poliuretano, com Primer de resina epóxi, revestimento de poliuretano, carga inerte e pintura base de resina de poliuretano | m² | 338 | 146.4 | 49483.2
04.01.600.11 | MPDFT0944 | Próprio | Tratamento de trincas com selante de poliuretano monocomponente, cartucho com 300ml, ref. Sikaflex 1-A, Sika | m | 27 | 12.13 | 327.51
04.01.600.12 | MPDFT0948 | Próprio | Fornecimento e execução por empresa especializada de junta tipo JJ2540 VV EDPM Jeene, incluso limpeza, perfil, adesivo epóxi ADE 52 e pressurizáção | m | 105 | 129.77 | 13625.85
04.01.600.13 | MPDFT0945 | Próprio | Corte de precisão com disco diamantado em uma faixa de 3 x 3 cm de cada lado do eixo da junta para criar o detalhe de Lábio Polimérico (corte por m duplo) | m | 16 | 56.24 | 899.84
04.01.600.14 | MPDFT0947 | Próprio | Execução dos Lábio Polimérico (3 x 3 cm), incluso limpeza, gabarito, primer adesivo epóxi, lançamento, compactação e nivelamento da argamassa epóxi, executado por empresa especializada | m | 16 | 194.66 | 3114.56
04.01.600.15 | MPDFT0952 | Próprio | Cópia da Siurb (050430) - Preenchimento de junta com selante elástico a base de poliuretano, monocomponente, com alta resistência química e mecânica SikaFlex Pró-3 (35x15mm), inclusive delimitador de profundidade | m | 313 | 60.68 | 18992.84
04.01.600.16 | MPDFT0547 | Próprio | Copia da SINAPI (98546) - Impermeabilização de ralos ou ponto emergente com manta asfáltica (com polímeros elastoméricos), e=4mm, ref. Torodin Extra, colada com asfalto derretido | un | 15 | 33.04 | 495.6
04.01.600.17 | MPDFT0499 | Próprio | Proteção mecânica para áreas verticais com chapisco traço 1:3 e emboço traço 1:4 espessura de 25 mm, Preparados em betoneira de 400 l | m² | 49 | 53.47 | 2620.03
04.01.600.18 | MPDFT0706 | Próprio | Cópia da Sinapi (87747+87779) - Regularização / preparação de superfície vertical com argamassa, e = 3cm, traço 1:4 (cimento e areia), com adição de de emulsão adesiva a base de resinas especiais de alto desempenho | m² | 49 | 54.17 | 2654.33
04.01.600.19 | MPDFT0480 | Próprio | Copia da SINAPI (98546) - Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros elastoméricos), e=4mm, ref. Torodin Extra, colada com asfalto derretido | m² | 91 | 95.95 | 8731.45
04.01.700 |  |  | Acabamentos e arremates |  |  |  | 50822.47
04.01.700.1 | MPDFT0930 | Próprio | Baseado em SINAPI (98685) - Rodapé em granito levigado, Vermelho Brasília, altura 10cm, e = 2cm | M | 162 | 50.46 | 8174.52
04.01.700.2 | MPDFT0931 | Próprio | Baseado em SINAPI (101965) - Peitoril em granito polido Preto São Gabriel, largura 21cm, e= 2cm, com friso pingadeira dos dois lados | M | 186 | 156.03 | 29021.58
04.01.700.3 | MPDFT0932 | Próprio | Baseado em SINAPI (101965) - Peitoril em granito polido Preto São Gabriel, largura 31cm, e= 2cm, com friso pingadeira dos dois lados | M | 42 | 200.96 | 8440.32
04.01.700.4 | MPDFT0933 | Próprio | Baseado em SINAPI (101965) - Peitoril em granito polido Preto São Gabriel, largura 46cm, e= 2cm, com friso pingadeira dos dois lados | M | 16 | 268.35 | 4293.6
04.01.700.5 | MPDFT0934 | Próprio | Baseado em SINAPI (101965) - Peitoril em granito polido Preto São Gabriel, largura 26cm, e= 2cm, com friso pingadeira dos dois lados | M | 5 | 178.49 | 892.45
04.01.800 |  |  | Equipamentos e Acessórios |  |  |  | 17661.91
04.01.800.1 | MPDFT0926 | Próprio | Baseado em SINAPI (99855) - REINSTALAÇÃO DE CORRIMÃO | M | 160 | 39.77 | 6363.2
04.01.800.2 | MPDFT0953 | Próprio | Guarda-corpo em tubo de aço industrial redondo de Ø80mm e quadrado de 20x20mm e 30x30mm - altura de 1,0m, com corrimão em tubo de aço industrial de Ø45mm, inclusive pintura | m | 17 | 664.63 | 11298.71
05 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS |  |  |  | 261.32
05.03 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  | 261.32
05.03.100 |  |  | Tubulações e Conexões de Ferro Fundido |  |  |  | 261.32
05.03.100.1 | MPDFT0313 | Próprio | Copia da ORSE (7752) - Ralo hemisférico tipo abacaxi em ferro fundido, D = 150mm - fornecimento e instalação | un | 4 | 65.33 | 261.32
06 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS |  |  |  | 3076.6
06.01 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 3076.6
06.01.400 |  |  | Rede Elétrica Secundária |  |  |  | 1151.95
06.01.400.1 | MPDFT0336 | Próprio | Copia da SINAPI (97587) - TIPO C: luminária retangular de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes T8 de 32W, corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada elostraticamente, refletor facetado em alumínio anodizado de alta pureza e reflectância. Fabricação Lumicenter CAN03-S232 | un | 3 | 263.05 | 789.15
06.01.400.2 | MPDFT0410 | Próprio | Pintura esmalte sobre tubulação de ferro, intervalo de Ø 25mm - 100mm, 2 demãos, inclusive fundo anticorrosivo | m | 40 | 9.07 | 362.8
06.01.500 |  |  | Aterramento e Proteção Contra Descargas Atmosféricas |  |  |  | 1924.65
06.01.500.1 | MPDFT0946 | Próprio | Copia da SETOP (SPDA-CAB-025) - Reinstalação de cordoalha do SPDA, utilizando as mesmas fixações e isoladores | M | 65 | 29.61 | 1924.65
09 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 2549.63
09.02 |  |  | LIMPEZA DE OBRAS |  |  |  | 2549.63
09.02.1 | 99806 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | m² | 408 | 0.68 | 277.44
09.02.2 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 588 | 1.53 | 899.64
09.02.3 | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 485 | 2.83 | 1372.55
10 |  |  | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS |  |  |  | 18603.54
10.01 |  |  | PESSOAL |  |  |  | 18603.54
10.01.1 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 3349.71 | 10049.13
10.01.2 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 81 | 105.61 | 8554.41
Material | 50% |  | Total sem BDI |  |  | 529111.34
Mão de Obra | 50% |  | Total do BDI | (22,12%) |  | 117039.42
|  |  | Total Geral |  |  | 646150.76

## Orçamento Analítico
P. Execução: |  | Licitação: | Objeto: Recuperação de juntas estruturais e impermeabilização das jardineiras no edifício-sede | Data:
A |  | B | Local: Praça do Buriti Bloco A, Lote 2 - Zona Cívico-Administrativa - Brasília / DF | 1899-12-31
P. Validade: |  | Razão Social: |  | Telefone:
C |  | D |  | E
P. Garantia: |  | CNPJ: |  | E-mail:
F |  | G |  | H
Planilha Orçamentária Analítica
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
01 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS
01.08 |  |  | TAXAS E EMOLUMENTOS
01.08.1 | MPDFT0009 | Próprio | Registro do contrato junto ao conselho de classe (ART) | vb |  |  | 233.94
Insumo | CM0645 | Próprio | Anotação de Resposanbilidade Técnica (Faixa 3 - Tabela A - CONFEA) | vb | 1 | 233.94 | 233.94
02 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.02 |  |  | DEMOLIÇÃO
02.02.100 |  |  | Demolição Convencional
02.02.100.1 | MPDFT0922 | Próprio | Cópia da Orse (35) - Demolição de piso vinílico, exclusive contrapiso | m² |  |  | 5.15
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 17.17 | 5.15
02.02.100.2 | MPDFT0103 | Próprio | Copia da SBC (022089) - DEMOLICAO DE ESCADAS EXTERNAS EM ALVENARIA/CONCRETO | m³ |  |  | 105.76
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.914 | 23.25 | 21.25
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.922 | 17.17 | 84.51
02.02.100.3 | MPDFT0182 | Próprio | Copia da SETOP (DEM-REV-015) - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, SÃO TOMÉ, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² |  |  | 23.39
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 23.25 | 2.79
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 17.17 | 20.6
02.02.100.4 | MPDFT0708 | Próprio | Copia da SINAPI (97627) - Demolição de passeio, contrapiso ou similares, de forma mecanizada, sem reaproveitamento, inclusive afastamento | m³ |  |  | 214.83
Composição | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 3.2468 | 21.22 | 68.89
Composição | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 0.9202 | 19.77 | 18.19
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6366 | 23.25 | 14.8
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.5785 | 17.17 | 112.95
02.02.300 |  |  | Remoções
02.02.300.1 | MPDFT0631 | Próprio | Copia da SETOP (PIS-FAI-005) - Remoção de fita antiderrapante | m |  |  | 2.23
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 17.17 | 2.23
02.02.300.2 | MPDFT0004 | Próprio | Transporte de material – bota-fora, D.M.T = 35,0 km | m³ |  |  | 47.75
Composição | 97915 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 35 | 0.75 | 26.25
Composição | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 1 | 21.5 | 21.5
02.02.300.3 | MPDFT0109 | Próprio | Copia da CPOS (04.30.060) - Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | m |  |  | 6.86
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 17.17 | 6.86
02.02.300.5 | MPDFT0600 | Próprio | Copia da CPOS (04.09.100) - Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | m² |  |  | 28.28
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 23.25 | 16.27
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 17.17 | 12.01
02.02.300.6 | MPDFT0601 | Próprio | Copia da CPOS (04.09.080) - Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados | m |  |  | 6.97
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 23.25 | 6.97
02.02.300.7 | MPDFT0636 | Próprio | Copia da SINAPI (85412) - REMOCAO DE RODAPE DE MARMORE OU GRANITO | M |  |  | 5.25
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.027 | 23.25 | 0.62
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.27 | 17.17 | 4.63
02.02.300.9 | MPDFT0928 | Próprio | Copia da SETOP (DEM-PEI-005) - RETIRADA DE PEITORIL DE MÁRMORE OU GRANITO | M |  |  | 6.86
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 17.17 | 6.86
02.02.300.10 | MPDFT0218 | Próprio | Copia da SETOP (DEM-IMP-005) - REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA | m² |  |  | 39.7
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 17.17 | 25.75
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 23.25 | 13.95
02.02.300.12 | MPDFT0935 | Próprio | Copia da ORSE (7725) - Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | m² |  |  | 6.86
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 17.17 | 6.86
02.02.300.13 | MPDFT0936 | Próprio | Copia da SEDOP (020019) - Retirada de reboco ou emboço | m² |  |  | 5.84
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 17.17 | 5.15
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 23.25 | 0.69
02.02.300.15 | MPDFT0942 | Próprio | Baseado em SETOP (PIN-LIX-006) - Remoção de pintura e fitas em forro de gesso acartonado | m² |  |  | 4.63
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.26 | 17.17 | 4.46
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0.25 | 0.7 | 0.17
02.02.300.16 | MPDFT0943 | Próprio | Baseado em SIURB (010211) - Carga manual e remoção de terra | m³ |  |  | 20.6
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 17.17 | 20.6
02.02.300.17 | MPDFT0949 | Próprio | Copia da CPOS (04.18.410) - Remoção de cordoalha ou cabo de cobre nu | m |  |  | 8.33
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 18.28 | 3.65
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 23.44 | 4.68
04 |  |  | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
04.01 |  |  | ARQUITETURA
04.01.400 |  |  | Cobertura e fechamento lateral
04.01.400.1 | MPDFT0951 | Próprio | Fornecimento e instalação de marquise metálica, fixação com tirantes | un |  |  | 4200
Insumo | CM1708 | Próprio | Fornecimento e instalação de marquise metálica, fixação com tirantes | un | 1 | 4200 | 4200
04.01.510 |  |  | Revestimentos de pisos
04.01.510.1 | MPDFT0929 | Próprio | Baseado em SINAPI (101092) - Piso em granito levigado, Vermelho Brasília, e = 2cm | m² |  |  | 285.11
Composição | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.475 | 19.39 | 28.6
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.738 | 17.17 | 12.67
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.27 | 23.25 | 6.27
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.14 | 2.64 | 0.36
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 8.62 | 1.38 | 11.89
Insumo | CM0165 | Próprio | Granito Vermelho Brasília, ou equivalente, e=2cm, acabamento levigado | m² | 1.16 | 185 | 214.6
Insumo | CM0169 | Próprio | Solução hidrofugante à base de silano-siloxano Nitoprimer 40, fab. Anchortec Quartzolit | l | 0.3 | 35.74 | 10.72
04.01.510.3 | MPDFT0950 | Próprio | Rampa em concreto concreto armado com tela soldada de 4,2mm, espaçamento de 10 cm nas duas direções. | m² |  |  | 75.63
Composição | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.11 | 368.82 | 40.57
Composição | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 23.13 | 11.56
Insumo | 00007155 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | m² | 1 | 23.5 | 23.5
04.01.530 |  |  | Revestimentos de paredes
04.01.530.3 | MPDFT0937 | Próprio | Copia da SINAPI (87243 + 87747) - Pastilha de porcelana 5,0x5,0cm, linha Engenharia, cor Barents, fab. Atlas (ref.M6329), assentada com argamassa pré-fabricada, incluindo rejuntamento e aditivo adesivo para argamassa | m² |  |  | 198.06
Composição | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.03 | 23.17 | 23.86
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.51 | 17.17 | 8.75
Insumo | 00036881 | SINAPI | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES FRIAS *5 X 5* CM | m² | 1.09 | 136.11 | 148.35
Insumo | 00037596 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | KG | 7.69 | 1.58 | 12.15
Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 0.435 | 11.39 | 4.95
04.01.530.4 | MPDFT0500 | Próprio | Copia da IOPES (040705) - Junta de dilatação com selante elástico monocomponente a base de poliuretano, dimensões 15x35mm, inclusive delimitador de profundidade | m |  |  | 28.65
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 23.25 | 4.65
Composição | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 17.17 | 3.43
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.75 | 26.81 | 20.1
Insumo | CM1757 | Próprio | Delimitador de profundidade (Tarucel) Ø 15mm | m | 1.05 | 0.45 | 0.47
04.01.550 |  |  | Revestimentos de forro
04.01.550.2 | MPDFT1051 | Próprio | Copia da SBC (023361) - Execução de visita em forro de gesso, DM 60 x 60cm, inclusive acabamento em perfis de alumínio na cor branca | un |  |  | 142.89
Composição | 88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.657 | 23.13 | 15.19
Composição | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.657 | 20.39 | 13.39
Insumo | 00000586 | SINAPI | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 " | M | 6 | 18.22 | 109.32
Insumo | 00039412 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | m² | 0.396 | 12.62 | 4.99
04.01.550.3 | MPDFT0941 | Próprio | Baseado em SINAPI (96114) - Fita autoadesiva em papel microperfurado e massa pronta para tratamento de juntas de forro de gesso acartonado | m² |  |  | 4.92
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 17.17 | 3.43
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 0.5202 | 2.48 | 1.29
Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 1.4395 | 0.14 | 0.2
04.01.600 |  |  | Impermeabilizações
04.01.600.3 | MPDFT1058 | Próprio | Cópia da Sinapi (87747) - Regularização / preparação de superfície com argamassa, e = 3cm, traço 1:3 (cimento e areia), com adição de de emulsão adesiva a base de resinas especiais de alto desempenho | m² |  |  | 45.21
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.63 | 23.25 | 14.64
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.315 | 17.17 | 5.4
Composição | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0431 | 469.31 | 20.22
Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 0.435 | 11.39 | 4.95
04.01.600.4 | MPDFT0481 | Próprio | Copia da SINAPI (98546) - Impermeabilização de superfície com manta asfáltica antirraiz (com polímeros elastoméricos), e=4mm, ref. Torodin Extra, colada com asfalto derretido | m² |  |  | 113.7
Composição | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.024 | 20.39 | 0.48
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.118 | 23.25 | 2.74
Insumo | 00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | KG | 0.101 | 5.93 | 0.59
Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 0.615 | 14.5 | 8.91
Insumo | 00000516 | SINAPI | ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35) | KG | 3 | 11.73 | 35.19
Insumo | CM1475 | Próprio | Manta asfáltica elastomérica em poliéster 4mm, antirraiz | m² | 1.125 | 58.48 | 65.79
04.01.600.5 | MPDFT1061 | Próprio | Copia da SINAPI (98565) - Proteção mecânica horizontal com argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico, espessura 3cm, incluso camada separadora geotextil e junta de dilatação com asfalto modificado | m² |  |  | 59.73
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.913 | 23.25 | 21.22
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4303 | 17.17 | 7.38
Composição | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.035 | 432.1 | 15.12
Insumo | 00004021 | SINAPI | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | m² | 1.04 | 6.12 | 6.36
Insumo | 00000509 | SINAPI | ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25) | KG | 0.7333 | 13.17 | 9.65
04.01.600.8 | MPDFT0938 | Próprio | Correção de juntas, com escarificação, primer à base de água e massa asfáltica selante para preenchimento de juntas 10x10mm | m |  |  | 23.15
Composição | MPDFT0691 | Próprio | Copia da FDE (16.48.001) - Escarificação de revestimento asfáltico de juntas de proteção mecânica. | m² | 0.05 | 10.05 | 0.5
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 23.25 | 11.62
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 17.17 | 8.58
Insumo | CM1085 | Próprio | Primer asfáltico à base de água para mantas, fab. Vedacit | l | 0.018 | 7.13 | 0.12
Insumo | CM1117 | Próprio | Massa asfáltica selante de grande aderência e impermeabilidade para tratamento de juntas horizontais. Ref.: Carbolastico 3, Vedacit | un | 0.12 | 16.85 | 2.02
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.04 | 7.84 | 0.31
04.01.600.9 | MPDFT0939 | Próprio | Regularização de superfícies e selagem de trincas com resina epóxi, carga inerte, tela de poliéster e argamassa cimentícia polimérica. | m² |  |  | 248.41
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23.25 | 23.25
Insumo | CM0827 | Próprio | Resina epóxi para imprimação e argamassa de regularização, de baixa viscosidade e bi-componente, Primer Sikafloor 161, fab. Sika | kg | 1 | 31.91 | 31.91
Insumo | CM1699 | Próprio | Carga inerte para preparação de revestimentos industriais, Sikadur 512, fab. Sika | kg | 4 | 2.5 | 10
Insumo | CM1254 | Próprio | Tela estruturante de poliéster | m² | 1.05 | 5 | 5.25
Insumo | CM1700 | Próprio | Argamassa cimentícia modificada com polímero, de alto fluxo, autonivelante e de secagem rápida, Sikafloor-115 Level Residencial, Fab.: Sika | kg | 40 | 4.45 | 178
04.01.600.10 | MPDFT0940 | Próprio | Aplicação de pintura de poliuretano, com Primer de resina epóxi, revestimento de poliuretano, carga inerte e pintura base de resina de poliuretano | m² |  |  | 146.4
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23.25 | 23.25
Insumo | CM0827 | Próprio | Resina epóxi para imprimação e argamassa de regularização, de baixa viscosidade e bi-componente, Primer Sikafloor 161, fab. Sika | kg | 0.55 | 31.91 | 17.55
Insumo | CM1701 | Próprio | Revestimento bicomponente à base de poliuretano, Sikafloor - 3240, Fab.: Sika | kg | 0.94 | 50 | 47
Insumo | CM1702 | Próprio | Carga inerte para preparação de revestimentos industriais, Sikadur 515, fab. Sika | kg | 0.66 | 2.74 | 1.8
Insumo | CM1703 | Próprio | Pintura à base de resina de poliuretano, Sikafloor - 359 N, Fab. Sika | kg | 0.9 | 63.12 | 56.8
04.01.600.11 | MPDFT0944 | Próprio | Tratamento de trincas com selante de poliuretano monocomponente, cartucho com 300ml, ref. Sikaflex 1-A, Sika | m |  |  | 12.13
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 23.25 | 3.48
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.323 | 26.81 | 8.65
04.01.600.12 | MPDFT0948 | Próprio | Fornecimento e execução por empresa especializada de junta tipo JJ2540 VV EDPM Jeene, incluso limpeza, perfil, adesivo epóxi ADE 52 e pressurizáção | m |  |  | 129.77
Insumo | CM1706 | Próprio | Fornecimento e execução por empresa especializada de junta tipo JJ2540 VV EDPM Jeene, incluso limpeza, perfil, adesivo epóxi ADE 52 e pressurizáção | m | 1 | 129.77 | 129.77
04.01.600.13 | MPDFT0945 | Próprio | Corte de precisão com disco diamantado em uma faixa de 3 x 3 cm de cada lado do eixo da junta para criar o detalhe de Lábio Polimérico (corte por m duplo) | m |  |  | 56.24
Insumo | CM1705 | Próprio | Corte de precisão com disco diamantado em uma faixa de 3 x 3 cm de cada lado do eixo da junta para criar o detalhe de Lábio Polimérico (corte por m duplo) | m | 1 | 56.24 | 56.24
04.01.600.14 | MPDFT0947 | Próprio | Execução dos Lábio Polimérico (3 x 3 cm), incluso limpeza, gabarito, primer adesivo epóxi, lançamento, compactação e nivelamento da argamassa epóxi, executado por empresa especializada | m |  |  | 194.66
Insumo | CM1707 | Próprio | Execução dos Lábio Polimérico (3 x 3 cm), incluso limpeza, gabarito, primer adesivo epóxi, lançamento, compactação e nivelamento da argamassa epóxi, executado por empresa especializada | m | 1 | 194.66 | 194.66
04.01.600.15 | MPDFT0952 | Próprio | Cópia da Siurb (050430) - Preenchimento de junta com selante elástico a base de poliuretano, monocomponente, com alta resistência química e mecânica SikaFlex Pró-3 (35x15mm), inclusive delimitador de profundidade | m |  |  | 60.68
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 23.25 | 4.65
Insumo | CM1709 | Próprio | Selante elástico a base de poliuretano, monocomponente, com alta resistência química e mecânica SikaFlex Pró-3 (sachê 600mL) | un | 0.875 | 62.5 | 54.68
Insumo | CM1757 | Próprio | Delimitador de profundidade (Tarucel) Ø 15mm | m | 3 | 0.45 | 1.35
04.01.600.16 | MPDFT0547 | Próprio | Copia da SINAPI (98546) - Impermeabilização de ralos ou ponto emergente com manta asfáltica (com polímeros elastoméricos), e=4mm, ref. Torodin Extra, colada com asfalto derretido | un |  |  | 33.04
Composição | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.085 | 20.39 | 1.73
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.418 | 23.25 | 9.71
Insumo | 00004015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | m² | 0.297 | 42.71 | 12.68
Insumo | 00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | KG | 0.555 | 5.93 | 3.29
Insumo | 00000516 | SINAPI | ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35) | KG | 0.48 | 11.73 | 5.63
04.01.600.17 | MPDFT0499 | Próprio | Proteção mecânica para áreas verticais com chapisco traço 1:3 e emboço traço 1:4 espessura de 25 mm, Preparados em betoneira de 400 l | m² |  |  | 53.47
Composição | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1 | 7.48 | 7.48
Composição | MPDFT0485 | Próprio | Copia da SINAPI (87775) - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. | m² | 1 | 45.99 | 45.99
04.01.600.18 | MPDFT0706 | Próprio | Cópia da Sinapi (87747+87779) - Regularização / preparação de superfície vertical com argamassa, e = 3cm, traço 1:4 (cimento e areia), com adição de de emulsão adesiva a base de resinas especiais de alto desempenho | m² |  |  | 54.17
Composição | 88630 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | m³ | 0.0421 | 343.82 | 14.47
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.86 | 23.25 | 19.99
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.86 | 17.17 | 14.76
Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 0.435 | 11.39 | 4.95
04.01.600.19 | MPDFT0480 | Próprio | Copia da SINAPI (98546) - Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros elastoméricos), e=4mm, ref. Torodin Extra, colada com asfalto derretido | m² |  |  | 95.95
Composição | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.024 | 20.39 | 0.48
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.118 | 23.25 | 2.74
Insumo | 00004015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | m² | 1.125 | 42.71 | 48.04
Insumo | 00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | KG | 0.101 | 5.93 | 0.59
Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 0.615 | 14.5 | 8.91
Insumo | 00000516 | SINAPI | ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35) | KG | 3 | 11.73 | 35.19
04.01.700 |  |  | Acabamentos e arremates
04.01.700.1 | MPDFT0930 | Próprio | Baseado em SINAPI (98685) - Rodapé em granito levigado, Vermelho Brasília, altura 10cm, e = 2cm | M |  |  | 50.46
Composição | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.299 | 19.39 | 5.79
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 17.17 | 2.57
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 23.25 | 0.69
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.12 | 2.64 | 0.31
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 0.8614 | 1.38 | 1.18
Insumo | CM0165 | Próprio | Granito Vermelho Brasília, ou equivalente, e=2cm, acabamento levigado | m² | 0.1 | 185 | 18.5
Insumo | CM0169 | Próprio | Solução hidrofugante à base de silano-siloxano Nitoprimer 40, fab. Anchortec Quartzolit | l | 0.04 | 35.74 | 1.42
Insumo | CM0065 | Próprio | Acabamento reto (granito) | m | 1 | 20 | 20
04.01.700.2 | MPDFT0931 | Próprio | Baseado em SINAPI (101965) - Peitoril em granito polido Preto São Gabriel, largura 21cm, e= 2cm, com friso pingadeira dos dois lados | M |  |  | 156.03
Composição | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.419 | 19.39 | 8.12
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.209 | 17.17 | 3.58
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0567 | 23.25 | 1.31
Insumo | 00010842 | SINAPI | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | m² | 0.21 | 425.15 | 89.28
Insumo | CM0065 | Próprio | Acabamento reto (granito) | m | 2 | 20 | 40
Insumo | CM0757 | Próprio | Friso para pingadeira (granito) | m | 2 | 5 | 10
Insumo | CM0169 | Próprio | Solução hidrofugante à base de silano-siloxano Nitoprimer 40, fab. Anchortec Quartzolit | l | 0.063 | 35.74 | 2.25
Insumo | 00034353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 1.806 | 0.83 | 1.49
04.01.700.3 | MPDFT0932 | Próprio | Baseado em SINAPI (101965) - Peitoril em granito polido Preto São Gabriel, largura 31cm, e= 2cm, com friso pingadeira dos dois lados | M |  |  | 200.96
Composição | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.419 | 19.39 | 8.12
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.209 | 17.17 | 3.58
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0837 | 23.25 | 1.94
Insumo | 00010842 | SINAPI | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | m² | 0.31 | 425.15 | 131.79
Insumo | CM0065 | Próprio | Acabamento reto (granito) | m | 2 | 20 | 40
Insumo | CM0757 | Próprio | Friso para pingadeira (granito) | m | 2 | 5 | 10
Insumo | CM0169 | Próprio | Solução hidrofugante à base de silano-siloxano Nitoprimer 40, fab. Anchortec Quartzolit | l | 0.093 | 35.74 | 3.32
Insumo | 00034353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 2.666 | 0.83 | 2.21
04.01.700.4 | MPDFT0933 | Próprio | Baseado em SINAPI (101965) - Peitoril em granito polido Preto São Gabriel, largura 46cm, e= 2cm, com friso pingadeira dos dois lados | M |  |  | 268.35
Composição | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.419 | 19.39 | 8.12
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.209 | 17.17 | 3.58
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1242 | 23.25 | 2.88
Insumo | 00010842 | SINAPI | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | m² | 0.46 | 425.15 | 195.56
Insumo | CM0065 | Próprio | Acabamento reto (granito) | m | 2 | 20 | 40
Insumo | CM0757 | Próprio | Friso para pingadeira (granito) | m | 2 | 5 | 10
Insumo | CM0169 | Próprio | Solução hidrofugante à base de silano-siloxano Nitoprimer 40, fab. Anchortec Quartzolit | l | 0.138 | 35.74 | 4.93
Insumo | 00034353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 3.956 | 0.83 | 3.28
04.01.700.5 | MPDFT0934 | Próprio | Baseado em SINAPI (101965) - Peitoril em granito polido Preto São Gabriel, largura 26cm, e= 2cm, com friso pingadeira dos dois lados | M |  |  | 178.49
Composição | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.419 | 19.39 | 8.12
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.209 | 17.17 | 3.58
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0702 | 23.25 | 1.63
Insumo | 00010842 | SINAPI | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | m² | 0.26 | 425.15 | 110.53
Insumo | CM0065 | Próprio | Acabamento reto (granito) | m | 2 | 20 | 40
Insumo | CM0757 | Próprio | Friso para pingadeira (granito) | m | 2 | 5 | 10
Insumo | CM0169 | Próprio | Solução hidrofugante à base de silano-siloxano Nitoprimer 40, fab. Anchortec Quartzolit | l | 0.078 | 35.74 | 2.78
Insumo | 00034353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 2.236 | 0.83 | 1.85
04.01.800 |  |  | Equipamentos e Acessórios
04.01.800.1 | MPDFT0926 | Próprio | Baseado em SINAPI (99855) - REINSTALAÇÃO DE CORRIMÃO | M |  |  | 39.77
Composição | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.778 | 18.84 | 14.65
Composição | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.948 | 23.13 | 21.92
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 3.273 | 0.98 | 3.2
04.01.800.2 | MPDFT0953 | Próprio | Guarda-corpo em tubo de aço industrial redondo de Ø80mm e quadrado de 20x20mm e 30x30mm - altura de 1,0m, com corrimão em tubo de aço industrial de Ø45mm, inclusive pintura | m |  |  | 664.63
Insumo | CM0858 | Próprio | Guarda-corpo em tubo de aço industrial redondo de Ø80mm e quadrado de 20x20mm e 30x30mm - altura de 1,0m, com corrimão em tubo de aço industrial de Ø45mm | m | 1 | 664.63 | 664.63
05 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
05.03 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
05.03.100 |  |  | Tubulações e Conexões de Ferro Fundido
05.03.100.1 | MPDFT0313 | Próprio | Copia da ORSE (7752) - Ralo hemisférico tipo abacaxi em ferro fundido, D = 150mm - fornecimento e instalação | un |  |  | 65.33
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.76 | 11.38
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 17.78 | 8.89
Insumo | 00011709 | SINAPI | RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 1 | 45.06 | 45.06
06 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
06.01 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
06.01.400 |  |  | Rede Elétrica Secundária
06.01.400.1 | MPDFT0336 | Próprio | Copia da SINAPI (97587) - TIPO C: luminária retangular de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes T8 de 32W, corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada elostraticamente, refletor facetado em alumínio anodizado de alta pureza e reflectância. Fabricação Lumicenter CAN03-S232 | un |  |  | 263.05
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.52 | 18.28 | 9.5
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 23.44 | 16.4
Composição | 95807 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 24.15 | 24.15
Composição | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 35.4 | 35.4
Insumo | 00034618 | SINAPI | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | 1.5 | 3.7 | 5.55
Insumo | CM0261 | Próprio | Plug macho 2P+T para tomada | un | 1 | 2.65 | 2.65
Insumo | CM1072 | Próprio | Luminária retangular de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes T8 de 32W, corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada elostraticamente, refletor facetado em alumínio anodizado de alta pureza e reflectância. Fabricação Lumicenter CAN03-S232 | un | 1 | 92 | 92
Insumo | CM0071 | Próprio | Tuboled 18 a 20 W - Lâmpada tubular de LED; com base/conector G13 (2 pinos) eficiência energética maior ou igual 100 lm/W; fluxo luminoso maior ou igual a 2000 lumens; potência menor ou igual a 20 W; vida útil mínima da lâmpada de 25.000 horas; ângulo de abertura (facho) maior ou igual a 150°; temperatura de cor de 3800 a 4200 K; índice geral de reprodução de cor (IRC) maior ou igual a 80; fator de potência 0,92 (mín.); frequência nominal de 60 Hz; comprimento de 1200 mm. Fabricação Philips Master LEDTube 1200 mm 18W 840 T8 I W | un | 2 | 38.7 | 77.4
06.01.400.2 | MPDFT0410 | Próprio | Pintura esmalte sobre tubulação de ferro, intervalo de Ø 25mm - 100mm, 2 demãos, inclusive fundo anticorrosivo | m |  |  | 9.07
Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.153 | 24.24 | 3.7
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.153 | 17.17 | 2.62
Composição | 100734 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 0.023 | 13.17 | 0.3
Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 0.57 | 2.95 | 1.68
Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.01 | 11.53 | 0.11
Insumo | 00007293 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS | L | 0.023 | 28.97 | 0.66
06.01.500 |  |  | Aterramento e Proteção Contra Descargas Atmosféricas
06.01.500.1 | MPDFT0946 | Próprio | Copia da SETOP (SPDA-CAB-025) - Reinstalação de cordoalha do SPDA, utilizando as mesmas fixações e isoladores | M |  |  | 29.61
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.71 | 18.28 | 12.97
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.71 | 23.44 | 16.64

## Insumos e Serviços
P. Execução: |  | Licitação: | Objeto: Recuperação de juntas estruturais e impermeabilização das jardineiras no edifício-sede | Data:
A |  | B | Local: Praça do Buriti Bloco A, Lote 2 - Zona Cívico-Administrativa - Brasília / DF | 1899-12-31
P. Validade: |  | Razão Social: |  | Telefone:
C |  | D |  | E
P. Garantia: |  | CNPJ: |  | E-mail:
F |  | G |  | H
Insumos e Serviços
Código | Banco | Classificação | Descrição | Und | Valor Unit | Marca | Modelo
00000142 | SINAPI | Insumo | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 26.81
00000509 | SINAPI | Insumo | ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25) | KG | 13.17
00000511 | SINAPI | Insumo | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 14.5
00000516 | SINAPI | Insumo | ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35) | KG | 11.73
00000586 | SINAPI | Insumo | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 " | M | 18.22 | ******** | *******
00003767 | SINAPI | Insumo | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0.7 | ******** | *******
00003768 | SINAPI | Insumo | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 2.95 | ******** | *******
00004015 | SINAPI | Insumo | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | m² | 42.71
00004021 | SINAPI | Insumo | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | m² | 6.12
00004226 | SINAPI | Insumo | GAS DE COZINHA - GLP | KG | 5.93 | ******** | *******
00005318 | SINAPI | Insumo | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 11.53
5795 | SINAPI | Composição | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 21.22 | ******** | *******
5952 | SINAPI | Composição | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 19.77 | ******** | *******
6225 | SINAPI | Composição | IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS | m² | 44.45
00007155 | SINAPI | Insumo | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | m² | 23.5 | ******** | *******
00007293 | SINAPI | Insumo | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS | L | 28.97 | ******** | *******
00007334 | SINAPI | Insumo | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 11.39
00007568 | SINAPI | Insumo | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 0.98 | ******** | *******
00010527 | SINAPI | Insumo | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MXMES | 12 | ******** | *******
00010842 | SINAPI | Insumo | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | m² | 425.15 | ******** | *******
00011709 | SINAPI | Insumo | RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 45.06 | ******** | *******
00012815 | SINAPI | Insumo | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 7.84 | ******** | *******
00034353 | SINAPI | Insumo | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 0.83
00034357 | SINAPI | Insumo | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 2.64
00034618 | SINAPI | Insumo | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | 3.7
00036881 | SINAPI | Insumo | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES FRIAS *5 X 5* CM | m² | 136.11
00037595 | SINAPI | Insumo | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 1.38
00037596 | SINAPI | Insumo | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | KG | 1.58
00039412 | SINAPI | Insumo | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | m² | 12.62
00039431 | SINAPI | Insumo | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 0.14
00039434 | SINAPI | Insumo | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 2.48
72897 | SINAPI | Composição | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 21.5 | ******** | *******
87298 | SINAPI | Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 469.31 | ******** | *******
87301 | SINAPI | Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 432.1 | ******** | *******
87620 | SINAPI | Composição | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m² | 27.79 | ******** | *******
87797 | SINAPI | Composição | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | m² | 40.12 | ******** | *******
87894 | SINAPI | Composição | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 5.61 | ******** | *******
87905 | SINAPI | Composição | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 7.48 | ******** | *******
88242 | SINAPI | Composição | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.17 | ******** | *******
88243 | SINAPI | Composição | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.39 | ******** | *******
88245 | SINAPI | Composição | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.13 | ******** | *******
88247 | SINAPI | Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.28 | ******** | *******
88248 | SINAPI | Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.78 | ******** | *******
88251 | SINAPI | Composição | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.84 | ******** | *******
88256 | SINAPI | Composição | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.17 | ******** | *******
88264 | SINAPI | Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.44 | ******** | *******
88267 | SINAPI | Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.76 | ******** | *******
88269 | SINAPI | Composição | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.13 | ******** | *******
88270 | SINAPI | Composição | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.25 | ******** | *******
88274 | SINAPI | Composição | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.39 | ******** | *******
88309 | SINAPI | Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.25 | ******** | *******
88310 | SINAPI | Composição | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.24 | ******** | *******
88315 | SINAPI | Composição | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.13 | ******** | *******
88316 | SINAPI | Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.17 | ******** | *******
88484 | SINAPI | Composição | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 2.87
88485 | SINAPI | Composição | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 2.5
88486 | SINAPI | Composição | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 11.59
88489 | SINAPI | Composição | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 12.12
88494 | SINAPI | Composição | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 18.05
88630 | SINAPI | Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | m³ | 343.82 | ******** | *******
90778 | SINAPI | Composição | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 105.61 | ******** | *******
91992 | SINAPI | Composição | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 35.4 | ******** | *******
93382 | SINAPI | Composição | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 24.27 | ******** | *******
93572 | SINAPI | Composição | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3349.71 | ******** | *******
94319 | SINAPI | Composição | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 36.57 | ******** | *******
94964 | SINAPI | Composição | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 368.82 | ******** | *******
95807 | SINAPI | Composição | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 24.15
96114 | SINAPI | Composição | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 50.79
97053 | SINAPI | Composição | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 11.23 | ******** | *******
97064 | SINAPI | Composição | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 14.8 | ******** | *******
97640 | SINAPI | Composição | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1.32 | ******** | *******
97665 | SINAPI | Composição | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 1.03 | ******** | *******
97915 | SINAPI | Composição | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0.75 | ******** | *******
98524 | SINAPI | Composição | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 2.84 | ******** | *******
99805 | SINAPI | Composição | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | m² | 8.66 | ******** | *******
99806 | SINAPI | Composição | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | m² | 0.68 | ******** | *******
99811 | SINAPI | Composição | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 2.83 | ******** | *******
99814 | SINAPI | Composição | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 1.53 | ******** | *******
100717 | SINAPI | Composição | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 8.11 | ******** | *******
100734 | SINAPI | Composição | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 13.17
100750 | SINAPI | Composição | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 19.95
100762 | SINAPI | Composição | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 39.91
73881/001 | SINAPI | Composição | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 | m² | 5.49
74245/001 | SINAPI | Composição | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 14.97
CM0065 | Próprio | Insumo | Acabamento reto (granito) | m | 20 | ******** | *******
CM0071 | Próprio | Insumo | Tuboled 18 a 20 W - Lâmpada tubular de LED; com base/conector G13 (2 pinos) eficiência energética maior ou igual 100 lm/W; fluxo luminoso maior ou igual a 2000 lumens; potência menor ou igual a 20 W; vida útil mínima da lâmpada de 25.000 horas; ângulo de abertura (facho) maior ou igual a 150°; temperatura de cor de 3800 a 4200 K; índice geral de reprodução de cor (IRC) maior ou igual a 80; fator de potência 0,92 (mín.); frequência nominal de 60 Hz; comprimento de 1200 mm. Fabricação Philips Master LEDTube 1200 mm 18W 840 T8 I W | un | 38.7
CM0165 | Próprio | Insumo | Granito Vermelho Brasília, ou equivalente, e=2cm, acabamento levigado | m² | 185 | ******** | *******
CM0169 | Próprio | Insumo | Solução hidrofugante à base de silano-siloxano Nitoprimer 40, fab. Anchortec Quartzolit | l | 35.74
CM0261 | Próprio | Insumo | Plug macho 2P+T para tomada | un | 2.65 | ******** | *******
CM0645 | Próprio | Insumo | Anotação de Resposanbilidade Técnica (Faixa 3 - Tabela A - CONFEA) | vb | 233.94 | ******** | *******
CM0757 | Próprio | Insumo | Friso para pingadeira (granito) | m | 5 | ******** | *******
CM0827 | Próprio | Insumo | Resina epóxi para imprimação e argamassa de regularização, de baixa viscosidade e bi-componente, Primer Sikafloor 161, fab. Sika | kg | 31.91
CM0858 | Próprio | Insumo | Guarda-corpo em tubo de aço industrial redondo de Ø80mm e quadrado de 20x20mm e 30x30mm - altura de 1,0m, com corrimão em tubo de aço industrial de Ø45mm | m | 664.63 | ******** | *******
CM1072 | Próprio | Insumo | Luminária retangular de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes T8 de 32W, corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada elostraticamente, refletor facetado em alumínio anodizado de alta pureza e reflectância. Fabricação Lumicenter CAN03-S232 | un | 92
CM1085 | Próprio | Insumo | Primer asfáltico à base de água para mantas, fab. Vedacit | l | 7.13
CM1117 | Próprio | Insumo | Massa asfáltica selante de grande aderência e impermeabilidade para tratamento de juntas horizontais. Ref.: Carbolastico 3, Vedacit | un | 16.85
CM1254 | Próprio | Insumo | Tela estruturante de poliéster | m² | 5 | ******** | *******
CM1475 | Próprio | Insumo | Manta asfáltica elastomérica em poliéster 4mm, antirraiz | m² | 58.48
CM1699 | Próprio | Insumo | Carga inerte para preparação de revestimentos industriais, Sikadur 512, fab. Sika | kg | 2.5
CM1700 | Próprio | Insumo | Argamassa cimentícia modificada com polímero, de alto fluxo, autonivelante e de secagem rápida, Sikafloor-115 Level Residencial, Fab.: Sika | kg | 4.45
CM1701 | Próprio | Insumo | Revestimento bicomponente à base de poliuretano, Sikafloor - 3240, Fab.: Sika | kg | 50
CM1702 | Próprio | Insumo | Carga inerte para preparação de revestimentos industriais, Sikadur 515, fab. Sika | kg | 2.74
CM1703 | Próprio | Insumo | Pintura à base de resina de poliuretano, Sikafloor - 359 N, Fab. Sika | kg | 63.12
CM1705 | Próprio | Insumo | Corte de precisão com disco diamantado em uma faixa de 3 x 3 cm de cada lado do eixo da junta para criar o detalhe de Lábio Polimérico (corte por m duplo) | m | 56.24 | ******** | *******
CM1706 | Próprio | Insumo | Fornecimento e execução por empresa especializada de junta tipo JJ2540 VV EDPM Jeene, incluso limpeza, perfil, adesivo epóxi ADE 52 e pressurizáção | m | 129.77
CM1707 | Próprio | Insumo | Execução dos Lábio Polimérico (3 x 3 cm), incluso limpeza, gabarito, primer adesivo epóxi, lançamento, compactação e nivelamento da argamassa epóxi, executado por empresa especializada | m | 194.66
CM1708 | Próprio | Insumo | Fornecimento e instalação de marquise metálica, fixação com tirantes | un | 4200 | ******** | *******
CM1709 | Próprio | Insumo | Selante elástico a base de poliuretano, monocomponente, com alta resistência química e mecânica SikaFlex Pró-3 (sachê 600mL) | un | 62.5
CM1757 | Próprio | Insumo | Delimitador de profundidade (Tarucel) Ø 15mm | m | 0.45 | ******** | *******
MPDFT0485 | Próprio | Composição | Copia da SINAPI (87775) - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. | m² | 45.99 | ******** | *******
MPDFT0691 | Próprio | Composição | Copia da FDE (16.48.001) - Escarificação de revestimento asfáltico de juntas de proteção mecânica. | m² | 10.05 | ******** | *******

## Composição de BDI
P. Execução: |  | Objeto: Recuperação de juntas estruturais e impermeabilização das jardineiras no edifício-sede | Licitação:
A |  | Local: Praça do Buriti Bloco A, Lote 2 - Zona Cívico-Administrativa - Brasília / DF | B
P. Validade: |  | Razão Social: | Data:
C |  | D | 1899-12-31
P. Garantia: |  | CNPJ: | Telefone:
F |  | G | E
Composição de BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | %
Grupo A | % em relação ao custo direto CD
A1 | Despesas Indiretas |  | 15.74%
a1 | Administração Central |  | 4%
a2 | Seguro + garantia |  | 0.8%
a3 | Risco |  | 1.27%
a4 | Despesa Financeira |  | 1.23%
a5 | Lucro |  | 8.44%
Grupo B | % em relação ao valor total VT
B1 | Tributos |  | 4.65%
| Pis |  | 0.65%
| Cofins |  | 3%
| ISS (2% após desconto das mercadorias aplicadas, que representam aproximadamente 50% do total da obra) |  | 1%
BDI | BDI = [(((1+(a1+a2+a3))*(1+a4)*(1+a5)))/(1-B1)-1] |  | 22.12%

## Composição de Encargos Sociais
P. Execução: |  | Objeto: Recuperação de juntas estruturais e impermeabilização das jardineiras no edifício-sede | Licitação:
A |  | Local: Praça do Buriti Bloco A, Lote 2 - Zona Cívico-Administrativa - Brasília / DF | B
P. Validade: |  | Razão Social: | Data:
C |  | D | 1899-12-31
P. Garantia: |  | CNPJ: | Telefone:
F |  | G | E
Composição de Encargos Sociais
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | %
GRUPO A
A1 | INSS |  | 20%
A2 | SESI |  | 1.5%
A3 | SENAI |  | 1%
A4 | INCRA |  | 0.2%
A5 | SEBRAE |  | 0.6%
A6 | Salário-Educação |  | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes Trabalho |  | 3%
A8 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviços |  | 8%
A9 | SECONCI |  | 1%
A | Total dos Encargos Sociais Básicos |  | 37.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado |  | 17.75%
B2 | Feriados |  | 3.41%
B3 | Auxílio-enfermidade |  | 0.86%
B4 | 13º Salário |  | 10.62%
B5 | Licença-paternidade |  | 0.07%
B6 | Faltas justificadas |  | 0.71%
B7 | Dias de chuva |  | 1.31%
B8 | Auxílio acidente de trabalho |  | 0.11%
B9 | Férias gozadas |  | 13.55%
B10 | Salário maternidade |  | 0.03%
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A |  | 48.42%
GRUPO C
C1 | Aviso prévio indenizado |  | 4.12%
C2 | Aviso prévio trabalhado |  | 0.1%
C3 | Férias indenizadas (inclusive 1/3) |  | 0.46%
C4 | Depósito rescisão sem justa causa |  | 3.77%
C5 | Indenização adicional |  | 0.35%
C | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A |  | 8.8%
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B |  | 18.3%
D2 | Reincidência do FGTS sobre API e Grupo A sobre APT |  | 0.37%
D | Total das Taxas incidências e reincidências |  | 18.67%
Total das taxas incidências e reincidências |  |  | 113.7%

## Cronograma
P. Execução: | Objeto: Recuperação de juntas estruturais e impermeabilização das jardineiras no edifício-sede | Licitação:
A | Local: Praça do Buriti Bloco A, Lote 2 - Zona Cívico-Administrativa - Brasília / DF | B
P. Validade: | Razão Social: | Data:
C | D | 1899-12-31
P. Garantia: | CNPJ: | Telefone:
F | G | E
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
01 | SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS | 0.04% | 100% | 0% | 0%
|  | 233.94 | 233.94 | 0 | 0
01.08 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 0.04% | 100% |  | 0%
|  | 233.94 | 233.94 | 0 | 0
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6.31% | 77.96% | 17.38% | 4.66%
|  | 33366.17 | 26012.99 | 5798.92 | 1554.26
02.01 | CANTEIRO DE OBRAS | 12.73% | 28.92% | 71.08% | 0%
|  | 2368.46 | 684.96 | 1683.5 | 0
02.01.400 | Proteção e Sinalização | 0.45% | 28.92% | 71.08% | 0%
|  | 2368.46 | 684.96 | 1683.5 | 0
02.02 | DEMOLIÇÃO | 158.1% | 86.1% | 11.75% | 2.15%
|  | 29417.19 | 25328.03 | 3457.13 | 632.03
02.02.100 | Demolição Convencional | 0.76% | 100% |  | 0%
|  | 4034.46 | 4034.46 | 0 | 0
02.02.300 | Remoções | 4.8% | 83.89% | 13.62% | 2.49%
|  | 25382.73 | 21293.57 | 3457.13 | 632.03
02.04 | TERRAPLENAGEM | 8.5% | 0% | 41.65% | 58.35%
|  | 1580.52 | 0 | 658.29 | 922.23
02.04.300 | Aterro Compactado | 0.3% |  | 41.65% | 58.35%
|  | 1580.52 | 0 | 658.29 | 922.23
04 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 89.02% | 2.58% | 57.16% | 40.26%
|  | 471020.14 | 12148.44 | 269218.15 | 189653.55
04.01 | ARQUITETURA | 2532% | 2.58% | 57.16% | 40.26%
|  | 471020.14 | 12148.44 | 269218.15 | 189653.55
04.01.400 | Cobertura e fechamento lateral | 0.79% |  |  | 100%
|  | 4200 | 0 | 0 | 4200
04.01.510 | Revestimentos de pisos | 4.57% |  | 50.26% | 49.74%
|  | 24165.31 | 0 | 12145.48 | 12019.83
04.01.530 | Revestimentos de paredes | 16.83% | 4.64% | 50% | 45.36%
|  | 89072.36 | 4132.96 | 44536.18 | 40403.22
04.01.550 | Revestimentos de forro | 1.44% |  | 50% | 50%
|  | 7608.09 | 0 | 3804.05 | 3804.04
04.01.560 | Pinturas | 5.1% |  | 1.74% | 98.26%
|  | 27006.4 | 0 | 469.91 | 26536.49
04.01.600 | Impermeabilizações | 47.34% | 3.2% | 70.12% | 26.68%
|  | 250483.6 | 8015.48 | 175639.1 | 66829.02
04.01.700 | Acabamentos e arremates | 9.61% |  | 41.96% | 58.04%
|  | 50822.47 | 0 | 21325.11 | 29497.36
04.01.800 | Equipamentos e Acessórios | 3.34% |  | 63.97% | 36.03%
|  | 17661.91 | 0 | 11298.32 | 6363.59
05 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 0.05% | 0% | 100% | 0%
|  | 261.32 | 0 | 261.32 | 0
05.03 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 1.4% | 0% | 100% | 0%
|  | 261.32 | 0 | 261.32 | 0
05.03.100 | Tubulações e Conexões de Ferro Fundido | 0.05% |  | 100% | 0%
|  | 261.32 | 0 | 261.32 | 0
06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | 0.58% | 0% | 0% | 100%
|  | 3076.6 | 0 | 0 | 3076.6
06.01 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 16.54% | 0% | 0% | 100%
|  | 3076.6 | 0 | 0 | 3076.6
06.01.400 | Rede Elétrica Secundária | 0.22% |  |  | 100%
|  | 1151.95 | 0 | 0 | 1151.95
06.01.500 | Aterramento e Proteção Contra Descargas Atmosféricas | 0.36% |  |  | 100%
|  | 1924.65 | 0 | 0 | 1924.65
09 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.48% | 0% | 0% | 100%
|  | 2549.63 | 0 | 0 | 2549.63
09.02 | LIMPEZA DE OBRAS | 0.48% |  |  | 100%
|  | 2549.63 | 0 | 0 | 2549.63
10 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 3.52% | 7.52% | 53.92% | 38.56%
|  | 18603.54 | 1398.99 | 10031.03 | 7173.52
10.01 | PESSOAL | 3.52% | 7.52% | 53.92% | 38.55%
|  | 18603.54 | 1398.99 | 10031.03 | 7173.52
Porcentagem |  |  | 7.52% | 53.92% | 38.56%
Custo |  |  | 39794.36 | 285309.42 | 204007.56
BDI |  |  | 8802.51 | 63110.44 | 45126.47
| Valor Mensal |  | 48596.87 | 348419.86 | 249134.03
Porcentagem Acumulado |  |  | 7.52% | 61.44% | 100%
Custo Acumulado |  | 529111.34 | 39794.36 | 325103.78 | 529111.34
| Valor Acumulado |  | 48596.87 | 397016.73 | 646150.76
Porcentagem sem item 10
Custo total sem item 10 |  | 510507.8 | 38395.37 | 275278.39 | 196834.04