## Instruções de Preenchimento
Instruções de Preenchimento do Modelo de Proposta
CONSIDERAÇÕES GERAIS
1 | O cabeçalho deverá ser preenchido somente na PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO, pois será repetido automaticamente nas demais planilhas. Para isso, o mouse deverá ser posicionado sobre a célula que contem a informação, e posteriormente pressionado F2
2 | Sugerimos a seguinte sequência de preenchimento de planilhas:
2.1 | Valide os valores constantes na Planilha de Insumos e Serviços, observando as orientações contidas no edital no tocante aos valores máximos.
2.2 | Valide os coeficientes de participação dos insumos, constantes na Planilha de Orçamento Analítico.
2.3 | Preencha os coeficientes relativo à cada item da Planilha de Composição do BDI, realizando os ajustes que julgar necessário, observando as orientações sobre esta planilha, que estão descritas abaixo;
2.4 | Preencha o percentual referente à mão-de-obra na célula B68 da Planilha de Orçamento Sintético;
2.5 | Neste momento o valor final da proposta já será conhecido. Preencha a Planilha de Composição de Encargos Sociais com os percentuais de cada item que a compoe.
A | SOBRE A PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO
A1 | A Planilha Orçamentária não poderá sofrer alterações em sua estrutura (adição ou subtração de serviços, ou mesmo alteração na quantidade dos itens);
A2 | Os preços unitários desta planilha estão vinculados, por dependência, às demais planilhas (Orçamento Analítico, Insumos e Serviços). Desta forma NENHUM valor unitário deverá ser preenchido diretamente nesta planilha;
B | SOBRE A PLANILHA DE ORÇAMENTO ANALÍTICO
B1 | Esta planilha é referencial, portanto os coeficientes de participação dos insumos poderão sofrer alterações;
B2 | Esta planilha contem vínculos. Tornando-se dependente dos preços, descrições e unidades constantes tanto na Planilha de Insumos e Serviços quanto na Planilha de Orçamento Sintético;
B3 | Os valores unitários de serviços compostos nesta planilha, são transportados automaticamente para a Planilha de Orçamento Sintético;
C | SOBRE A PLANILHA DE INSUMOS E SERVIÇOS
C1 | Esta planilha constitui a base para estruturação dos preços unitários e totais.
C2 | Valide os valores constantes nesta planilha, observando as orientações contidas no edital no tocante aos valores máximos.
C3 | Os valores unitários deverão ser preenchidos com no máximo duas casas decimais. Caso opte por aplicar um percentual lde desconto, certifique-se de utilizar fórmula de arredondamento ou truncamento respeitando este limite.
D | SOBRE A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI
D1 | Indique a marca e modelo dos itens. A não indicação de marca e ou modelo de referência constitui afronta ao edital, sob pena de desclassificação da proposta.
E | SOBRE A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI
E1 | Os itens constantes nesta planilha foram adotados por este Órgão com base no decreto 7.983 de 8 de abril de 2013. Os percentuais são referenciais e foram baseados no Acórdão TCU 2622/2013-Plenário. É de responsabilidade da licitante o preenchimento dos percetuais desta planilha, em conformidade com sua realidade;
E2 | O percentual aplicável do ISS está vinculado ao percentual de mão de obra informado na Planilha de Composição de Custo Total, e será automaticamente ajustado quando executado a orientação contida em 2.4;
E3 | O valor final da composição do BDI está vinculado, por precedência, à Planilha de Orçamento Sintético.
F | SOBRE A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
F1 | Esta planilha é meramente demonstrativa (não influi sobre o valor final do orçamento).
G | SOBRE O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
G1 | Os itens e valores desta planiha são provenientes da Planilha de Orçamento Sintético;
G2 | Os serviços a serem executados mensalmente, deverão ser informadas na linha do percentual, e os valores serão preenchidos automaticamente, inclusive nas etapas macro;
G3 | O ajuste final (última etapa) de um determinado item, deverá respeitar a fórmula inserida no último mês do cronograma, transportando-a quando necessário.

## Resumo do Orçamento
P. Execução: | Objeto: Adequação para instalação do Espaço Memória no edifício-sede | Licitação:
A | Local: Praça do Buriti Bloco A, Zona Cívico-Administrativa, Lote 2 - Brasília / DF | B
P. Validade: | Razão Social: | Data:
C | D | 1899-12-31
P. Garantia: | CNPJ: | Telefone:
F | G | E
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição | Total | Peso (%)
01 | SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS | 233.94 | 0.57%
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1015.6 | 2.48%
04 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 21320.85 | 52.15%
06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICA | 10738.5 | 26.26%
09 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 364.94 | 0.89%
10 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVO | 7213.76 | 17.64%
| Total sem BDI |  | 40887.59
| Total do BDI | (22,12%) | 9044.33
| Total Geral |  | 49931.92

## Orçamento Sintético
P. Execução: |  | Licitação: | Objeto: Adequação para instalação do Espaço Memória no edifício-sede | Data:
A |  | B | Local: Praça do Buriti Bloco A, Zona Cívico-Administrativa, Lote 2 - Brasília / DF | 1899-12-31
P. Validade: |  | Razão Social: |  | Telefone:
C |  | D |  | E
P. Garantia: |  | CNPJ: |  | E-mail:
F |  | G |  | H
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
01 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS |  |  |  | 233.94
01.08 |  |  | TAXAS E EMOLUMENTOS |  |  |  | 233.94
01.08.1 | MPDFT1020 | Próprio | Anotação de Responsabilidade Técnica (Faixa 3 - Tabela A - CONFEA) | un | 1 | 233.94 | 233.94
02 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 1015.6
02.01 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 993.7
02.01.100 |  |  | Construções Provisórias |  |  |  | 395.88
02.01.100.1 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 12 | 15.99 | 191.88
02.01.100.2 | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MXMES | 12 | 17 | 204
02.01.400 |  |  | Proteção e Sinalização |  |  |  | 597.82
02.01.400.1 | MPDFT0992 | Próprio | Cópia da CPOS (02.03.030) - Proteção de superfícies com manta de papel kraft com plástico bolha alta resistência | m² | 71 | 8.42 | 597.82
02.02 |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  | 21.9
02.02.100 |  |  | Demolição Convencional |  |  |  | 21.9
02.02.100.1 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 5 | 4.38 | 21.9
04 |  |  | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO |  |  |  | 21320.85
04.01 |  |  | ARQUITETURA |  |  |  | 21320.85
04.01.100 |  |  | Paredes |  |  |  | 8005.13
04.01.100.1 | 96370 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | m² | 122 | 56.54 | 6897.88
04.01.100.2 | MPDFT1494 | Próprio | Copia da SINAPI (96370) - EXECUÇÃO DE NICHO EM PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES | m² | 2 | 56.54 | 113.08
04.01.100.3 | 96374 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 | M | 31 | 32.07 | 994.17
04.01.280 |  |  | Esquadria de vidro |  |  |  | 2900
04.01.280.1 | MPDFT1509 | Próprio | Porta de correr (duas folhas), DM 2,20 m x 2,00 m (AxL), em vidro temperado incolor de 10 mm com película decorativa jateada e ferragens na cor preta | un | 1 | 2900 | 2900
04.01.550 |  |  | Revestimentos de forro |  |  |  | 329.15
04.01.550.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 5 | 65.83 | 329.15
04.01.560 |  |  | Pinturas |  |  |  | 5271.57
04.01.560.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 122 | 2.87 | 350.14
04.01.560.2 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 122 | 16.41 | 2002.02
04.01.560.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 131 | 13.96 | 1828.76
04.01.560.4 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 5 | 28.29 | 141.45
04.01.560.5 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 60 | 15.82 | 949.2
04.01.700 |  |  | Acabamentos e Arremates |  |  |  | 4815
04.01.700.1 | MPDFT1448 | Próprio | Copia da SBC (150158) - Película de controle solar, 3M modelo Preto blackout | m² | 54 | 39.77 | 2147.58
04.01.700.2 | MPDFT1449 | Próprio | Copia da SBC (130311) - Rodapé inverso de alumínio e=2mm, com acabamento em pintura eletrostática na cor preta, DM 6,2 x 1,4 cm (AxE) | m | 33 | 36.98 | 1220.34
04.01.700.3 | MPDFT1495 | Próprio | Copia da SINAPI (98685) - RODAPÉ EM GRANITO SÃO GRABRIEL, ALTURA 20 CM. AF_09/2020 | M | 12 | 120.59 | 1447.08
06 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICA |  |  |  | 10738.5
06.01 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 10738.5
06.01.400 |  |  | Rede Elétrica Secundária |  |  |  | 10738.5
06.01.400.1 | MPDFT1496 | Próprio | Copia da SBC (060105) - Luminária perfil alumínio de sobrepor Usina Design, modelo 30020/200 Garbo, com fita LED integrada, Brilia mod. 431221 , comprimento de 2m | UN | 4 | 220.13 | 880.52
06.01.400.2 | MPDFT1439 | Próprio | Copia da SBC (060055) - Spot orientável em LED para trilho eletrificado de 1 circuito, com driver multitensão (100 a 250V), corpo em alumínio, acabamento com pintura microtexturizada preta, facho recuado, temp. de cor 3000K, 1000lm, IRC>85, Lumicenter SR19-T1000830FP | UN | 28 | 132.95 | 3722.6
06.01.400.3 | MPDFT1438 | Próprio | Copia da SBC (060017) - Conjunto de Trilho eletrificado de 1 circuito para spot, cor preta (acompanhado de acessórios), Lumicenter ACTR-TR1C200PT, fixado por cabo de aço atirantado em laje | cj | 1 | 4314.63 | 4314.63
06.01.400.4 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 26.92 | 134.6
06.01.400.5 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 40.3 | 40.3
06.01.400.6 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 52.49 | 52.49
06.01.400.7 | MPDFT1190 | Próprio | Copia da SINAPI (98307) - TOMADA DE REDE RJ45 APENAS MÓDULO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 44.3 | 44.3
06.01.400.8 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 10.06 | 60.36
06.01.400.9 | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 26.27 | 26.27
06.01.400.10 | 95808 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 3 | 30.4 | 91.2
06.01.400.11 | MPDFT1505 | Próprio | Copia da SINAPI (95730) - Eletroduto rígido soldável, PVC cor cinza, DN 25 MM (3/4"), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação | M | 12 | 21.93 | 263.16
06.01.400.12 | MPDFT0702 | Próprio | Cópia da Agetop Civil (071232) - Eletroduto metálico flexível tipo sealtube / copex 25mm (3/4") | m | 25 | 22.33 | 558.25
06.01.400.13 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 9.05 | 90.5
06.01.400.14 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 51 | 4.32 | 220.32
06.01.400.15 | 98296 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 50 | 4.78 | 239
09 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 364.94
09.02 |  |  | LIMPEZA DE OBRAS |  |  |  | 364.94
09.02.1 | 99809 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 71 | 5.14 | 364.94
10 |  |  | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVO |  |  |  | 7213.76
10.01 |  |  | PESSOAL |  |  |  | 7213.76
10.01.1 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 3606.88 | 7213.76
Material | 50% |  | Total sem BDI |  |  | 40887.59
Mão de Obra | 50% |  | Total do BDI | (22,12%) |  | 9044.33
|  |  | Total Geral |  |  | 49931.92

## Orçamento Analítico
P. Execução: |  | Licitação: | Objeto: Adequação para instalação do Espaço Memória no edifício-sede | Data:
A |  | B | Local: Praça do Buriti Bloco A, Zona Cívico-Administrativa, Lote 2 - Brasília / DF | 1899-12-31
P. Validade: |  | Razão Social: |  | Telefone:
C |  | D |  | E
P. Garantia: |  | CNPJ: |  | E-mail:
F |  | G |  | H
Planilha Orçamentária Analítica
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
01 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS
01.08 |  |  | TAXAS E EMOLUMENTOS
01.08.1 | MPDFT1020 | Próprio | Anotação de Responsabilidade Técnica (Faixa 3 - Tabela A - CONFEA) | un |  |  | 233.94
Insumo | CM0645 | Próprio | Anotação de Resposanbilidade Técnica (Faixa 3 - Tabela A - CONFEA) | vb | 1 | 233.94 | 233.94
02 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
02.01.400 |  |  | Proteção e Sinalização
02.01.400.1 | MPDFT0992 | Próprio | Cópia da CPOS (02.03.030) - Proteção de superfícies com manta de papel kraft com plástico bolha alta resistência | m² |  |  | 8.42
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 18.65 | 1.86
Insumo | CM1746 | Próprio | Manta de papel kraft com plástico bolha alta resistência | m² | 1.1 | 5.97 | 6.56
04 |  |  | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
04.01 |  |  | ARQUITETURA
04.01.100 |  |  | Paredes
04.01.100.2 | MPDFT1494 | Próprio | Copia da SINAPI (96370) - EXECUÇÃO DE NICHO EM PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES | m² |  |  | 56.54
Composição | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3636 | 19.1 | 6.94
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0909 | 18.65 | 1.69
Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | 0.0243 | 46.52 | 1.13
Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | m² | 1.053 | 16.84 | 17.73
Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 0.7604 | 8.06 | 6.12
Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 1.991 | 9.14 | 18.19
Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 1.2513 | 0.26 | 0.32
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 0.7407 | 2.33 | 1.72
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 0.5164 | 2.92 | 1.5
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 10.0039 | 0.1 | 1
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 0.8076 | 0.25 | 0.2
04.01.280 |  |  | Esquadria de vidro
04.01.280.1 | MPDFT1509 | Próprio | Porta de correr (duas folhas), DM 2,20 m x 2,00 m (AxL), em vidro temperado incolor de 10 mm com película decorativa jateada e ferragens na cor preta | un |  |  | 2900
Insumo | CM1973 | Próprio | Porta de correr (duas folhas), DM 2,20 m x 2,00 m (AxL), em vidro temperado incolor de 10 mm com película decorativa jateada e ferragens na cor preta | un | 1 | 2900 | 2900
04.01.700 |  |  | Acabamentos e Arremates
04.01.700.1 | MPDFT1448 | Próprio | Copia da SBC (150158) - Película de controle solar, 3M modelo Preto blackout | m² |  |  | 39.77
Composição | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.149 | 23.15 | 3.44
Insumo | CM1955 | Próprio | Película de controle solar, 3M, modelo Preto blackout | m² | 1 | 36.33 | 36.33
04.01.700.2 | MPDFT1449 | Próprio | Copia da SBC (130311) - Rodapé inverso de alumínio e=2mm, com acabamento em pintura eletrostática na cor preta, DM 6,2 x 1,4 cm (AxE) | m |  |  | 36.98
Composição | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.171 | 24.93 | 4.26
Composição | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.171 | 19.82 | 3.38
Insumo | CM1956 | Próprio | Rodapé inverso de alumínio e=2mm, com acabamento em pintura eletrostática na cor preta, DM 6,2 x 1,4 cm (AxE) | m | 1.05 | 27.95 | 29.34
04.01.700.3 | MPDFT1495 | Próprio | Copia da SINAPI (98685) - RODAPÉ EM GRANITO SÃO GRABRIEL, ALTURA 20 CM. AF_09/2020 | M |  |  | 120.59
Composição | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4485 | 24.98 | 11.2
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.225 | 18.65 | 4.19
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.24 | 3.22 | 0.77
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 1.7228 | 1.69 | 2.91
Insumo | 00010842 | SINAPI | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | m² | 0.21 | 377.73 | 79.32
Insumo | CM0065 | Próprio | Acabamento reto (granito) | m | 1 | 22.2 | 22.2
06 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICA
06.01 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
06.01.400 |  |  | Rede Elétrica Secundária
06.01.400.1 | MPDFT1496 | Próprio | Copia da SBC (060105) - Luminária perfil alumínio de sobrepor Usina Design, modelo 30020/200 Garbo, com fita LED integrada, Brilia mod. 431221 , comprimento de 2m | UN |  |  | 220.13
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.066 | 25.32 | 26.99
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.066 | 19.84 | 21.14
Insumo | CM1969 | Próprio | Fita de LEd Brilia 431221 Ultra 15W/m 2700K 12V IP20 2m | un | 1 | 50 | 50
Insumo | CM2009 | Próprio | Fonte Driver Brilia 435847 Intelligent 30W 2,5A 12V Bivolt | un | 1 | 59 | 59
Insumo | CM2010 | Próprio | Perfil de alumínio de sobrepor, comprimento de 2m, marca Usina Design, modelo 30020/200 Garbo | un | 1 | 63 | 63
06.01.400.2 | MPDFT1439 | Próprio | Copia da SBC (060055) - Spot orientável em LED para trilho eletrificado de 1 circuito, com driver multitensão (100 a 250V), corpo em alumínio, acabamento com pintura microtexturizada preta, facho recuado, temp. de cor 3000K, 1000lm, IRC>85, Lumicenter SR19-T1000830FP | UN |  |  | 132.95
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.533 | 25.32 | 13.49
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.533 | 19.84 | 10.57
Insumo | CM1946 | Próprio | Spot orientável em LED para trilho eletrificado de 1 circuito, com driver multitensão (100 a 250V), corpo em alumínio, acabamento com pintura microtexturizada preta, facho recuado, temp. de cor 3000K, 1000lm, IRC>85, Lumicenter SR19-T1000830FP | un | 1 | 108.89 | 108.89
06.01.400.3 | MPDFT1438 | Próprio | Copia da SBC (060017) - Conjunto de Trilho eletrificado de 1 circuito para spot, cor preta (acompanhado de acessórios), Lumicenter ACTR-TR1C200PT, fixado por cabo de aço atirantado em laje | cj |  |  | 4314.63
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 25.32 | 607.68
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 19.84 | 476.16
Insumo | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 26 | 2.48 | 64.48
Insumo | 00041954 | SINAPI | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | KG | 4 | 86.84 | 347.36
Insumo | CM1948 | Próprio | Trilho eletrificado de 1 circuito para spot, cor preta, l=2,0m, Lumicenter ACTR-TR1C200PT, (acompanhado de terminal de alimentação e tampa) | un | 11 | 167.19 | 1839.09
Insumo | CM1947 | Próprio | Trilho eletrificado de 1 circuito para spot, cor preta, l=3,0m, Lumicenter ACTR-TR1C300PT, (acompanhado de terminal de alimentação e tampa) | un | 2 | 309.99 | 619.98
Insumo | CM1950 | Próprio | Conector em "L", para trilho eletrificado de 1 circuito, cor preta, Lumicenter ACTR-CONL1CPT | un | 3 | 29.99 | 89.97
Insumo | CM1949 | Próprio | Conector em linha, para trilho eletrificado de 1 circuito, cor preta, Lumicenter ACTR-CONI1CPT | un | 9 | 29.99 | 269.91
06.01.400.7 | MPDFT1190 | Próprio | Copia da SINAPI (98307) - TOMADA DE REDE RJ45 APENAS MÓDULO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  | 44.3
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 19.84 | 2.38
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 25.32 | 3.03
Insumo | 00038104 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) | UN | 1 | 38.89 | 38.89
06.01.400.11 | MPDFT1505 | Próprio | Copia da SINAPI (95730) - Eletroduto rígido soldável, PVC cor cinza, DN 25 MM (3/4"), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação | M |  |  | 21.93
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0811 | 19.84 | 1.6
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0811 | 25.32 | 2.05
Composição | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 2 | 1.53 | 3.06
Insumo | 00039253 | SINAPI | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | M | 1.0481 | 14.53 | 15.22
06.01.400.12 | MPDFT0702 | Próprio | Cópia da Agetop Civil (071232) - Eletroduto metálico flexível tipo sealtube / copex 25mm (3/4") | m |  |  | 22.33
Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 19.84 | 3.37
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 25.32 | 4.3
Insumo | 00002504 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO | M | 1.05 | 13.97 | 14.66

## Insumos e Serviços
P. Execução: |  | Licitação: | Objeto: Adequação para instalação do Espaço Memória no edifício-sede | Data:
A |  | B | Local: Praça do Buriti Bloco A, Zona Cívico-Administrativa, Lote 2 - Brasília / DF | 1899-12-31
P. Validade: |  | Razão Social: |  | Telefone:
C |  | D |  | E
P. Garantia: |  | CNPJ: |  | E-mail:
F |  | G |  | H
Insumos e Serviços
Código | Banco | Classificação | Descrição | Und | Valor Unit
00002504 | SINAPI | Insumo | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO | M | 13.97
00010527 | SINAPI | Insumo | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MXMES | 17
00010842 | SINAPI | Insumo | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | m² | 377.73
00011964 | SINAPI | Insumo | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 2.48
00034357 | SINAPI | Insumo | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 3.22
00037586 | SINAPI | Insumo | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | 46.52
00037595 | SINAPI | Insumo | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 1.69
00038104 | SINAPI | Insumo | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) | UN | 38.89
00039253 | SINAPI | Insumo | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | M | 14.53
00039413 | SINAPI | Insumo | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | m² | 16.84
00039419 | SINAPI | Insumo | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 8.06
00039422 | SINAPI | Insumo | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 9.14
00039431 | SINAPI | Insumo | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 0.26
00039432 | SINAPI | Insumo | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 2.33
00039434 | SINAPI | Insumo | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 2.92
00039435 | SINAPI | Insumo | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 0.1
00039443 | SINAPI | Insumo | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 0.25
00041954 | SINAPI | Insumo | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | KG | 86.84
88247 | SINAPI | Composição | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.84
88251 | SINAPI | Composição | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.82
88264 | SINAPI | Composição | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.32
88274 | SINAPI | Composição | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.98
88278 | SINAPI | Composição | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.1
88315 | SINAPI | Composição | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.93
88316 | SINAPI | Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.65
88325 | SINAPI | Composição | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.15
88485 | SINAPI | Composição | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 2.87
88488 | SINAPI | Composição | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 15.82
88489 | SINAPI | Composição | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 13.96
88496 | SINAPI | Composição | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 28.29
88497 | SINAPI | Composição | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 16.41
91173 | SINAPI | Composição | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 1.53
91834 | SINAPI | Composição | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.05
91926 | SINAPI | Composição | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.32
91941 | SINAPI | Composição | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10.06
91953 | SINAPI | Composição | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 26.92
91992 | SINAPI | Composição | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 40.3
93572 | SINAPI | Composição | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3606.88
95805 | SINAPI | Composição | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 26.27
95808 | SINAPI | Composição | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 30.4
96114 | SINAPI | Composição | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 65.83
96370 | SINAPI | Composição | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | m² | 56.54
96374 | SINAPI | Composição | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 | M | 32.07
97064 | SINAPI | Composição | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 15.99
97641 | SINAPI | Composição | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 4.38
98296 | SINAPI | Composição | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 4.78
98307 | SINAPI | Composição | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 52.49
99809 | SINAPI | Composição | LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 5.14
CM0065 | Próprio | Insumo | Acabamento reto (granito) | m | 22.2
CM0645 | Próprio | Insumo | Anotação de Resposanbilidade Técnica (Faixa 3 - Tabela A - CONFEA) | vb | 233.94
CM1746 | Próprio | Insumo | Manta de papel kraft com plástico bolha alta resistência | m² | 5.97
CM1946 | Próprio | Insumo | Spot orientável em LED para trilho eletrificado de 1 circuito, com driver multitensão (100 a 250V), corpo em alumínio, acabamento com pintura microtexturizada preta, facho recuado, temp. de cor 3000K, 1000lm, IRC>85, Lumicenter SR19-T1000830FP | un | 108.89
CM1947 | Próprio | Insumo | Trilho eletrificado de 1 circuito para spot, cor preta, l=3,0m, Lumicenter ACTR-TR1C300PT, (acompanhado de terminal de alimentação e tampa) | un | 309.99
CM1948 | Próprio | Insumo | Trilho eletrificado de 1 circuito para spot, cor preta, l=2,0m, Lumicenter ACTR-TR1C200PT, (acompanhado de terminal de alimentação e tampa) | un | 167.19
CM1949 | Próprio | Insumo | Conector em linha, para trilho eletrificado de 1 circuito, cor preta, Lumicenter ACTR-CONI1CPT | un | 29.99
CM1950 | Próprio | Insumo | Conector em "L", para trilho eletrificado de 1 circuito, cor preta, Lumicenter ACTR-CONL1CPT | un | 29.99
CM1955 | Próprio | Insumo | Película de controle solar, 3M, modelo Preto blackout | m² | 36.33
CM1956 | Próprio | Insumo | Rodapé inverso de alumínio e=2mm, com acabamento em pintura eletrostática na cor preta, DM 6,2 x 1,4 cm (AxE) | m | 27.95
CM1969 | Próprio | Insumo | Fita de LEd Brilia 431221 Ultra 15W/m 2700K 12V IP20 2m | un | 50
CM1973 | Próprio | Insumo | Porta de correr (duas folhas), DM 2,20 m x 2,00 m (AxL), em vidro temperado incolor de 10 mm com película decorativa jateada e ferragens na cor preta | un | 2900
CM2009 | Próprio | Insumo | Fonte Driver Brilia 435847 Intelligent 30W 2,5A 12V Bivolt | un | 59
CM2010 | Próprio | Insumo | Perfil de alumínio de sobrepor, comprimento de 2m, marca Usina Design, modelo 30020/200 Garbo | un | 63
MPDFT1439 | Próprio | Insumo | Copia da SBC (060055) - Spot orientável em LED para trilho eletrificado de 1 circuito, com driver multitensão (100 a 250V), corpo em alumínio, acabamento com pintura microtexturizada preta, facho recuado, temp. de cor 3000K, 1000lm, IRC>85, Lumicenter SR19-T1000830FP | UN | 132.95

## Referências Comerciais
P. Execução: | Objeto: Contratação do remanescente da obra do edifício das Promotorias de Justiça de Brazlândia |  |  | Licitação:
A | Local: Setor Administrativo, Setor Tradicional, Lotes 2 e 10 - Brazlândia / DF |  |  | B
P. Validade: | Razão Social: |  |  | Data:
C | D |  |  | 1899-12-31
P. Garantia: | CNPJ: |  |  | Telefone:
F | G |  |  | E
Planilha de Marcas e Modelos
ITEM | Referência Comercial |  | Produto Ofertado
| MARCA | MODELO | MARCA | MODELO
Película para vidros | 3M | Preto blackout
Parede drywall com estrutura metálica | Knauf | Simples
Rodapé invertido em alumínio | Santa Luzia | Preto
Rodapé em granito | ********* | Preto São Gabriel
Spot orientável de LED | Lumicenter | SR19-T100083FP
Trilho eletrificado suspenso | Lumicenter | ACTR
Perfil de alumínio de sobrepor | Usina Design | 30020/200 Garbo
Fita de LED | Brilia | 431221
Eletroduto, condulete, interruptor | Tigre | PVC
Tomada | Pial | Nereya
Tinta acrílica | Coral | Branco Neve Acetinado
Tinta PVA | Coral | Branco Neve Fosco

## Composição de BDI
P. Execução: |  | Objeto: Adequação para instalação do Espaço Memória no edifício-sede | Licitação:
A |  | Local: Praça do Buriti Bloco A, Zona Cívico-Administrativa, Lote 2 - Brasília / DF | B
P. Validade: |  | Razão Social: | Data:
C |  | D | 1899-12-31
P. Garantia: |  | CNPJ: | Telefone:
F |  | G | E
Composição de BDI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | %
Grupo A | % em relação ao custo direto CD
A1 | Despesas Indiretas |  | 15.74%
a1 | Administração Central |  | 4%
a2 | Seguro + garantia |  | 0.8%
a3 | Risco |  | 1.27%
a4 | Despesa Financeira |  | 1.23%
a5 | Lucro |  | 8.44%
Grupo B | % em relação ao valor total VT
B1 | Tributos |  | 4.65%
| Pis |  | 0.65%
| Cofins |  | 3%
| ISS (2% após desconto das mercadorias aplicadas) |  | 1%
BDI | BDI = [(((1+(a1+a2+a3))*(1+a4)*(1+a5)))/(1-B1)-1] |  | 22.12%

## Composição de Encargos Sociais
P. Execução: |  | Objeto: Adequação para instalação do Espaço Memória no edifício-sede | Licitação:
A |  | Local: Praça do Buriti Bloco A, Zona Cívico-Administrativa, Lote 2 - Brasília / DF | B
P. Validade: |  | Razão Social: | Data:
C |  | D | 1899-12-31
P. Garantia: |  | CNPJ: | Telefone:
F |  | G | E
Composição de Encargos Sociais - Mensalista não desonerado
Item | Discriminação |  | %
GRUPO A
A1 | INSS |  | 20%
A2 | SESI |  | 1.5%
A3 | SENAI |  | 1%
A4 | INCRA |  | 0.2%
A5 | SEBRAE |  | 0.6%
A6 | Salário-Educação |  | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes Trabalho |  | 3%
A8 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviços |  | 8%
A9 | SECONCI |  | 1%
A | Total |  | 37.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado |  | 17.75%
B2 | Feriados |  | 3.41%
B3 | Auxílio - Enfermidade |  | 0.84%
B4 | 13º Salário |  | 10.7%
B5 | Licença Paternidade |  | 0.07%
B6 | Faltas Justificadas |  | 0.71%
B7 | Dias de Chuvas |  | 1.33%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho |  | 0.1%
B9 | Férias Gozadas |  | 8.02%
B10 | Salário Maternidade |  | 0.03%
B | Total |  | 42.96%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 4.15%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.1%
C3 | Férias Indenizadas |  | 4.94%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  | 3.23%
C5 | Indenização Adicional |  | 0.35%
C | Total |  | 12.77%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B |  | 16.24%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.37%
D | Total |  | 16.61%
Total das taxas incidências e reincidências |  |  | 110.1%

## Cronograma
P. Execução: | Objeto: Adequação para instalação do Espaço Memória no edifício-sede | Licitação:
A | Local: Praça do Buriti Bloco A, Zona Cívico-Administrativa, Lote 2 - Brasília / DF | B
P. Validade: | Razão Social: | Data:
C | D | 1899-12-31
P. Garantia: | CNPJ: | Telefone:
F | G | E
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
01 | SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS | 0.57% | 100% | 0%
|  | 233.94 | 233.94 | 0
01.08 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 0.57% | 100% | 0%
|  | 233.94 | 233.94 | 0
01.08.1 | Anotação de Responsabilidade Técnica (Faixa 3 - Tabela A - CONFEA) | 0.57% | 100% | 0%
|  | 233.94 | 233.94 | 0
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.48% | 80.51% | 19.49%
|  | 1015.6 | 817.66 | 197.94
02.01 | CANTEIRO DE OBRAS | 2.43% | 80.08% | 19.92%
|  | 993.7 | 795.76 | 197.94
02.01.100 | Construções Provisórias | 0.97% | 50% | 50%
|  | 395.88 | 197.94 | 197.94
02.01.100.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | 0.47% | 50% | 50%
|  | 191.88 | 95.94 | 95.94
02.01.100.2 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | 0.5% | 50% | 50%
|  | 204 | 102 | 102
02.01.400 | Proteção e Sinalização | 1.46% | 100% | 0%
|  | 597.82 | 597.82 | 0
02.01.400.1 | Cópia da CPOS (02.03.030) - Proteção de superfícies com manta de papel kraft com plástico bolha alta resistência | 1.46% | 100% | 0%
|  | 597.82 | 597.82 | 0
02.02 | DEMOLIÇÃO | 0.05% | 100% | 0%
|  | 21.9 | 21.9 | 0
02.02.100 | Demolição Convencional | 0.05% | 100% | 0%
|  | 21.9 | 21.9 | 0
02.02.100.1 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0.05% | 100% | 0%
|  | 21.9 | 21.9 | 0
04 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 52.15% | 19.78% | 80.22%
|  | 21320.85 | 4216.94 | 17103.91
04.01 | ARQUITETURA | 52.15% | 19.78% | 80.22%
|  | 21320.85 | 4216.94 | 17103.91
04.01.100 | Paredes | 19.58% | 25.85% | 74.15%
|  | 8005.13 | 2069.36 | 5935.77
04.01.100.1 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | 16.87% | 30% | 70%
|  | 6897.88 | 2069.36 | 4828.52
04.01.100.2 | Copia da SINAPI (96370) - EXECUÇÃO DE NICHO EM PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES | 0.28% |  | 100%
|  | 113.08 | 0 | 113.08
04.01.100.3 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 | 2.43% |  | 100%
|  | 994.17 | 0 | 994.17
04.01.280 | Esquadria de vidro | 7.09% | 0% | 100%
|  | 2900 | 0 | 2900
04.01.280.1 | Porta de correr (duas folhas), DM 2,20 m x 2,00 m (AxL), em vidro temperado incolor de 10 mm com película decorativa jateada e ferragens na cor preta | 7.09% |  | 100%
|  | 2900 | 0 | 2900
04.01.550 | Revestimentos de forro | 0.81% | 0% | 100%
|  | 329.15 | 0 | 329.15
04.01.550.1 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | 0.81% |  | 100%
|  | 329.15 | 0 | 329.15
04.01.560 | Pinturas | 12.89% | 0% | 100%
|  | 5271.57 | 0 | 5271.57
04.01.560.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 0.86% |  | 100%
|  | 350.14 | 0 | 350.14
04.01.560.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 4.9% |  | 100%
|  | 2002.02 | 0 | 2002.02
04.01.560.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 4.47% |  | 100%
|  | 1828.76 | 0 | 1828.76
04.01.560.4 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 0.35% |  | 100%
|  | 141.45 | 0 | 141.45
04.01.560.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 2.32% |  | 100%
|  | 949.2 | 0 | 949.2
04.01.700 | Acabamentos e Arremates | 11.78% | 44.6% | 55.4%
|  | 4815 | 2147.58 | 2667.42
04.01.700.1 | Copia da SBC (150158) - Película de controle solar, 3M modelo Preto blackout | 5.25% | 100% | 0%
|  | 2147.58 | 2147.58 | 0
04.01.700.2 | Copia da SBC (130311) - Rodapé inverso de alumínio e=2mm, com acabamento em pintura eletrostática na cor preta, DM 6,2 x 1,4 cm (AxE) | 2.98% |  | 100%
|  | 1220.34 | 0 | 1220.34
04.01.700.3 | Copia da SINAPI (98685) - RODAPÉ EM GRANITO SÃO GRABRIEL, ALTURA 20 CM. AF_09/2020 | 3.54% |  | 100%
|  | 1447.08 | 0 | 1447.08
06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICA | 26.26% | 57.13% | 42.87%
|  | 10738.5 | 6135.38 | 4603.12
06.01 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 26.26% | 57.13% | 42.87%
|  | 10738.5 | 6135.38 | 4603.12
06.01.400 | Rede Elétrica Secundária | 26.26% | 57.13% | 42.87%
|  | 10738.5 | 6135.38 | 4603.12
06.01.400.1 | Copia da SBC (060105) - Luminária perfil alumínio de sobrepor Usina Design, modelo 30020/200 Garbo, com fita LED integrada, Brilia mod. 431221 , comprimento de 2m | 2.15% |  | 100%
|  | 880.52 | 0 | 880.52
06.01.400.2 | Copia da SBC (060055) - Spot orientável em LED para trilho eletrificado de 1 circuito, com driver multitensão (100 a 250V), corpo em alumínio, acabamento com pintura microtexturizada preta, facho recuado, temp. de cor 3000K, 1000lm, IRC>85, Lumicenter SR19-T1000830FP | 9.1% |  | 100%
|  | 3722.6 | 0 | 3722.6
06.01.400.3 | Copia da SBC (060017) - Conjunto de Trilho eletrificado de 1 circuito para spot, cor preta (acompanhado de acessórios), Lumicenter ACTR-TR1C200PT, fixado por cabo de aço atirantado em laje | 10.55% | 100% | 0%
|  | 4314.63 | 4314.63 | 0
06.01.400.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0.33% | 100% | 0%
|  | 134.6 | 134.6 | 0
06.01.400.5 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0.1% | 100% | 0%
|  | 40.3 | 40.3 | 0
06.01.400.6 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0.13% | 100% | 0%
|  | 52.49 | 52.49 | 0
06.01.400.7 | Copia da SINAPI (98307) - TOMADA DE REDE RJ45 APENAS MÓDULO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 0.11% | 100% | 0%
|  | 44.3 | 44.3 | 0
06.01.400.8 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0.15% | 100% | 0%
|  | 60.36 | 60.36 | 0
06.01.400.9 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0.06% | 100% | 0%
|  | 26.27 | 26.27 | 0
06.01.400.10 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0.22% | 100% | 0%
|  | 91.2 | 91.2 | 0
06.01.400.11 | Copia da SINAPI (95730) - Eletroduto rígido soldável, PVC cor cinza, DN 25 MM (3/4"), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação | 0.64% | 100% | 0%
|  | 263.16 | 263.16 | 0
06.01.400.12 | Cópia da Agetop Civil (071232) - Eletroduto metálico flexível tipo sealtube / copex 25mm (3/4") | 1.37% | 100% | 0%
|  | 558.25 | 558.25 | 0
06.01.400.13 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0.22% | 100% | 0%
|  | 90.5 | 90.5 | 0
06.01.400.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0.54% | 100% | 0%
|  | 220.32 | 220.32 | 0
06.01.400.15 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0.58% | 100% | 0%
|  | 239 | 239 | 0
09 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.89% | 0% | 100%
|  | 364.94 | 0 | 364.94
09.02 | LIMPEZA DE OBRAS | 0.89% | 0% | 100%
|  | 364.94 | 0 | 364.94
09.02.1 | LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | 0.89% |  | 100%
|  | 364.94 | 0 | 364.94
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 17.64% | 50% | 50%
|  | 7213.76 | 3606.88 | 3606.88
10.01 | LIMPEZA DE OBRAS | 17.64% | 50% | 50%
|  | 7213.76 | 3606.88 | 3606.88
10.01.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.64% | 50% | 50%
|  | 7213.76 | 3606.88 | 3606.88
Porcentagem |  |  | 36.71% | 63.29%
Custo |  |  | 15010.8 | 25876.79
BDI (22,12) |  |  | 3320.38 | 5723.94
Valor Mensal |  |  | 18331.18 | 31600.73
Porcentagem Acumulado |  |  | 36.71% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 15010.8 | 40887.59
Valor Acumulado |  |  | 18331.18 | 49931.91