## Instruções de Preenchimento
Instruções de Preenchimento do Modelo de Proposta
CONSIDERAÇÕES GERAIS
1 | O cabeçalho deverá ser preenchido somente na PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO, pois será repetido automaticamente nas demais planilhas. Para isso, o mouse deverá ser posicionado sobre a célula que contem a informação, e posteriormente pressionado F2
2 | Sugerimos a seguinte sequência de preenchimento de planilhas:
2.1 | Valide os valores constantes na Planilha de Insumos e Serviços, observando as orientações contidas no edital no tocante aos valores máximos.
2.2 | Valide os coeficientes de participação dos insumos, constantes na Planilha de Orçamento Analítico.
2.3 | Preencha os coeficientes relativo à cada item da Planilha de Composição do BDI, realizando os ajustes que julgar necessário, observando as orientações sobre esta planilha, que estão descritas abaixo;
2.4 | Preencha o percentual referente à mão-de-obra na célula B39 da Planilha de Orçamento Sintético;
2.5 | Neste momento o valor final da proposta já será conhecido. Preencha a Planilha de Composição de Encargos Sociais com os percentuais de cada item que a compoe.
A | SOBRE A PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO
A1 | A Planilha Orçamentária não poderá sofrer alterações em sua estrutura (adição ou subtração de serviços, ou mesmo alteração na quantidade dos itens);
A2 | Os preços unitários desta planilha estão vinculados, por dependência, às demais planilhas (Orçamento Analítico, Insumos e Serviços). Desta forma NENHUM valor unitário deverá ser preenchido diretamente nesta planilha;
B | SOBRE A PLANILHA DE ORÇAMENTO ANALÍTICO
B1 | Esta planilha é referencial, portanto os coeficientes de participação dos insumos poderão sofrer alterações;
B2 | Esta planilha contem vínculos. Tornando-se dependente dos preços, descrições e unidades constantes tanto na Planilha de Insumos e Serviços quanto na Planilha de Orçamento Sintético;
B3 | Os valores unitários de serviços compostos nesta planilha, são transportados automaticamente para a Planilha de Orçamento Sintético;
C | SOBRE A PLANILHA DE INSUMOS E SERVIÇOS
C1 | Esta planilha constitui a base para estruturação dos preços unitários e totais.
C2 | Valide os valores constantes nesta planilha, observando as orientações contidas no edital no tocante aos valores máximos.
C3 | Os valores unitários deverão ser preenchidos com no máximo duas casas decimais. Caso opte por aplicar um percentual lde desconto, certifique-se de utilizar fórmula de arredondamento ou truncamento respeitando este limite.
C4 | Indique a marca e modelo dos itens (quando aplicável). A não indicação de marca e ou modelo de referência constitui afronta ao edital, sob pena de desclassificação da proposta.
D | SOBRE A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI
D1 | Os itens constantes nesta planilha foram adotados por este Órgão com base no decreto 7.983 de 8 de abril de 2013. Os percentuais são referenciais e foram baseados no Acórdão TCU 2622/2013-Plenário. É de responsabilidade da licitante o preenchimento dos percetuais desta planilha, em conformidade com sua realidade;
D2 | O percentual aplicável do ISS está vinculado ao percentual de mão de obra informado na Planilha de Composição de Custo Total, e será automaticamente ajustado quando executado a orientação contida em 2.4;
D3 | O valor final da composição do BDI está vinculado, por precedência, à Planilha de Orçamento Sintético.
E | SOBRE A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
E1 | Esta planilha é meramente demonstrativa (não influi sobre o valor final do orçamento).
F | SOBRE O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
F.1 | Os itens e valores desta planiha são provenientes da Planilha de Orçamento Sintético;
F.2 | Os serviços a serem executados mensalmente, deverão ser informadas na linha do percentual, e os valores serão preenchidos automaticamente, inclusive nas etapas macro;
F.3 | O ajuste final (última etapa) de um determinado item, deverá respeitar a fórmula inserida no último mês do cronograma, transportando-a quando necessário.

## Resumo do Orçamento
P. Execução: | Objeto: Adaptação no ramal da rede de esgoto e instalação de hidrômetro - SGON | Licitação:
A | Local: Setor de Garagens Oficiais Norte, quadra 1, lotes 10, 20 e 30, Brasília/DF | B
P. Validade: | Razão Social: | Data:
C | D | 1899-12-31
P. Garantia: | CNPJ: | Telefone:
F | G | E
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição | Total | Peso (%)
01 | SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS | 233.94 | 1.7%
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 261.45 | 1.9%
03 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 3662.01 | 26.58%
05 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 47.8 | 0.35%
09 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 9572.21 | 69.48%
| Total sem BDI |  | 13777.41
| Total do BDI | (22.12%) | 3047.56
| Total Geral |  | 16824.97

## Orçamento Sintético
P. Execução: |  | Licitação: | Objeto: Adaptação no ramal da rede de esgoto e instalação de hidrômetro - SGON | Data:
A |  | B | Local: Setor de Garagens Oficiais Norte, quadra 1, lotes 10, 20 e 30, Brasília/DF | 1899-12-31
P. Validade: |  | Razão Social: |  | Telefone:
C |  | D |  | E
P. Garantia: |  | CNPJ: |  | E-mail:
F |  | G |  | H
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
01 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS |  |  |  | 233.94
01.08 |  |  | TAXAS E EMOLUMENTOS |  |  |  | 233.94
01.08.1 | MPDFT1020 | Próprio | Anotação de Responsabilidade Técnica (Faixa 3 - Tabela A - CONFEA) | un | 1 | 233.94 | 233.94
02 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 261.45
02.01 |  |  | CANTEIRO DE OBRA: IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO |  |  |  | 261.45
02.01.03 |  |  | PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO |  |  |  | 261.45
02.01.03.1 | MPDFT1470 | Próprio | Copia da SBC (012223) - TAPUME/CERCAMENTO COM TELA PLÁSTICA, ALTURA 1,20M | M | 21 | 12.45 | 261.45
03 |  |  | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS |  |  |  | 3662.01
03.01 |  |  | PESSOAL |  |  |  | 3662.01
03.01.02 |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 3606.88
03.01.02.09 |  |  | Encarregado
03.01.02.09.1 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 3606.88 | 3606.88
03.04 |  |  | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS |  |  |  | 55.13
03.04.1 | MPDFT1174 |  | Transporte de material – bota-fora, D.M.T = 50,0 km |  | 1 | 55.13 | 55.13
05 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 47.8
05.01 |  |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 47.8
05.01.1 | 99811 | SINAPI | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 10 | 3.07 | 30.7
05.01.2 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 10 | 1.71 | 17.1
09 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS |  |  |  | 9572.21
09.01 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  | 1328.34
09.01.05 |  |  | Acessórios e Complementos Hidráulicos |  |  |  | 1328.34
09.01.05.01 |  |  | Hidrômetros |  |  |  | 1328.34
09.01.05.01.1 | MPDFT1497 | Próprio | Remanejamento e adequação do medidor de água e ligação predial, inclusive kit cavalete com hidrômetro, caixa padrão CAESB, mureta e demais serviços e instalações para o funcionamento | m² | 1 | 1328.34 | 1328.34
09.04 |  |  | ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  | 8243.87
09.04.05 |  |  | Caixas e Ralos |  |  |  | 8243.87
09.04.05.02 |  |  | Caixas de Gordura e Caixas de Inspeção |  |  |  | 8243.87
09.04.05.02.04 |  |  | Caixas de Inspeção
09.04.05.02.04.1 | MPDFT1501 | Próprio | Remoção de tubulação obsoleta de esgoto em CI de esgoto, inclusive escavação e recomposição de calçada | m² | 1 | 227.3 | 227.3
09.04.05.02.04.2 | MPDFT1498 | Próprio | Caixa de inspeção (CI) em tubos pré-fabricados de concreto Ø1,10, h=1,47, assentada sobre lastro de concreto magro, impermeabilizada, com tampão T100 pesado, inclusive adaptação no ramal da rede de esgoto | un | 1 | 4243.81 | 4243.81
09.04.05.02.04.3 | MPDFT1507 | Próprio | Caixa de inspeção (CI) em tubos pré-fabricados de concreto Ø1,10, h=1,07, assentada sobre lastro de concreto magro, impermeabilizada, com tampão T100 pesado, inclusive adaptação no ramal da rede de esgoto | un | 1 | 3772.76 | 3772.76
Material | 50% |  | Total sem BDI |  |  | 13777.41
Mão de Obra | 50% |  | Total do BDI | (22.12%) |  | 3047.56
|  |  | Total Geral |  |  | 16824.97

## Orçamento Analítico
P. Execução: |  | Licitação: | Objeto: Adaptação no ramal da rede de esgoto e instalação de hidrômetro - SGON | Data:
A |  | B | Local: Setor de Garagens Oficiais Norte, quadra 1, lotes 10, 20 e 30, Brasília/DF | 1899-12-31
P. Validade: |  | Razão Social: |  | Telefone:
C |  | D |  | E
P. Garantia: |  | CNPJ: |  | E-mail:
F |  | G |  | H
Planilha Orçamentária Analítica
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
01 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS
01.08 |  |  | TAXAS E EMOLUMENTOS
01.08.1 | MPDFT1020 | Próprio | Anotação de Responsabilidade Técnica (Faixa 3 - Tabela A - CONFEA) | un |  |  | 233.94
Insumo | CM0645 | Próprio | Anotação de Resposanbilidade Técnica (Faixa 3 - Tabela A - CONFEA) | vb | 1 | 233.94 | 233.94
02 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01 |  |  | CANTEIRO DE OBRA: IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
02.01.03 |  |  | PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO
02.01.03.1 | MPDFT1470 | Próprio | Copia da SBC (012223) - TAPUME/CERCAMENTO COM TELA PLÁSTICA, ALTURA 1,20M | M |  |  | 12.45
Composição | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.226 | 21 | 4.74
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.7 | 8.18 | 5.72
Insumo | 00037524 | SINAPI | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 1 | 1.99 | 1.99
03 |  |  | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
03.04 |  |  | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
03.04.1 | MPDFT1174 | Próprio | Transporte de material – bota-fora, D.M.T = 50,0 km | m³ |  |  | 55.13
Composição | 97915 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 50 | 0.95 | 47.5
Composição | 100981 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1 | 7.63 | 7.63
09 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
09.01 |  |  | ÁGUA FRIA
09.01.05 |  |  | Acessórios e Complementos Hidráulicos
09.01.05.01 |  |  | Hidrômetros
09.01.05.01.1 | MPDFT1497 | Próprio | Remanejamento e adequação do medidor de água e ligação predial, inclusive kit cavalete com hidrômetro, caixa padrão CAESB, mureta e demais serviços e instalações para o funcionamento | un |  |  | 1328.34
Composição | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 6 | 2.74 | 16.44
Composição | 87519 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 1.3 | 82.94 | 107.82
Composição | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 2.6 | 4.44 | 11.54
Composição | 89173 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 2.6 | 36.07 | 93.78
Composição | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 2.6 | 28.51 | 74.12
Composição | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 2.6 | 13.96 | 36.29
Composição | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 42.71 | 42.71
Composição | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.93 | 24.93
Composição | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.82 | 19.82
Composição | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 0.12 | 45.3 | 5.43
Composição | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 0.12 | 22.14 | 2.65
Composição | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 3.4 | 43.11 | 146.57
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 19.17 | 76.68
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 24.46 | 97.84
Composição | 101747 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 1 | 72.4 | 72.4
Composição | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 0.6 | 17.79 | 10.67
Composição | 95636 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 (1 ) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 | 346.84 | 346.84
Composição | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 0.3 | 44.73 | 13.41
Insumo | CM1970 | Próprio | Caixa para 1 ou 2 hidrômetros padrão CAESB, em policarbonato na cor cinza, dimensões: 505x400x128mm, com tampa transparente, portas frontal e traseira no compartimento do cliente. Acompanha tubo camisa, corrugado flexível em PVC DN 50mm e acoplador para tubo camisa Plastimax | un | 1 | 128.4 | 128.4
09.04 |  |  | ESGOTO SANITÁRIO
09.04.05 |  |  | Caixas e Ralos
09.04.05.02 |  |  | Caixas de Gordura e Caixas de Inspeção
09.04.05.02.04 |  |  | Caixas de Inspeção
09.04.05.02.04.1 | MPDFT1501 | Próprio | Remoção de tubulação obsoleta de esgoto em CI de esgoto, inclusive escavação e recomposição de calçada | sv |  |  | 227.3
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 19.17 | 38.34
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 24.46 | 48.92
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.36 | 73.77 | 26.55
Composição | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 0.36 | 44.73 | 16.1
Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2256 | 24.81 | 5.59
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3317 | 25.07 | 8.31
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8545 | 18.65 | 15.93
Composição | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.1213 | 476.42 | 57.78
Composição | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 0.0699 | 22.54 | 1.57
Composição | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 0.0482 | 21.14 | 1.01
Composição | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1055 | 24.98 | 2.63
Insumo | 00003777 | SINAPI | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | m² | 1.128 | 1.23 | 1.38
Insumo | 00004460 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.25 | 10.51 | 2.62
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.2 | 2.86 | 0.57
09.04.05.02.04.2 | MPDFT1498 | Próprio | Caixa de inspeção (CI) em tubos pré-fabricados de concreto Ø1,10, h=1,47, assentada sobre lastro de concreto magro, impermeabilizada, com tampão T100 pesado, inclusive adaptação no ramal da rede de esgoto | un |  |  | 4243.81
Composição | 98114 | SINAPI | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 734.94 | 734.94
Composição | 92888 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 8.0913 | 13.24 | 107.12
Composição | 97738 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P | m³ | 0.066521 | 5046.82 | 335.72
Composição | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 0.066521 | 625.72 | 41.62
Composição | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.051835 | 526.49 | 27.29
Composição | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | m³ | 0.41546 | 195 | 81.01
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 6.1073 | 73.77 | 450.53
Composição | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 8.865 | 44.73 | 396.53
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 18.65 | 149.2
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 25.07 | 200.56
Composição | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 0.32043 | 234.1 | 75.01
Composição | 72958 | SINAPI | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C | m² | 3.2043 | 19.13 | 61.29
Composição | 97636 | SINAPI | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 3.2043 | 16.19 | 51.87
Composição | 97805 | SINAPI | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020 | m² | 3.2043 | 20.02 | 64.15
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 24.46 | 97.84
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 19.17 | 76.68
Composição | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 3 | 58.48 | 175.44
Composição | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 25.67 | 102.68
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.156 | 25.07 | 54.05
Insumo | 00012551 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 3 | 273.84 | 821.52
Insumo | 00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | KG | 4.9995 | 13.89 | 69.44
Insumo | 00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 2.1771 | 7.83 | 17.04
Insumo | 00038140 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM | UN | 2.156 | 24.25 | 52.28
09.04.05.02.04.3 | MPDFT1507 | Próprio | Caixa de inspeção (CI) em tubos pré-fabricados de concreto Ø1,10, h=1,07, assentada sobre lastro de concreto magro, impermeabilizada, com tampão T100 pesado, inclusive adaptação no ramal da rede de esgoto | un |  |  | 3772.76
Composição | 98114 | SINAPI | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 734.94 | 734.94
Composição | 92888 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 8.0913 | 13.24 | 107.12
Composição | 97738 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P | m³ | 0.066521 | 5046.82 | 335.72
Composição | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 0.066521 | 625.72 | 41.62
Composição | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.051835 | 526.49 | 27.29
Composição | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | m³ | 0.41546 | 195 | 81.01
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 4.4455 | 73.77 | 327.94
Composição | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 7.5833 | 44.73 | 339.19
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 18.65 | 149.2
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 25.07 | 200.56
Composição | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 0.32043 | 234.1 | 75.01
Composição | 72958 | SINAPI | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C | m² | 3.2043 | 19.13 | 61.29
Composição | 97636 | SINAPI | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 3.2043 | 16.19 | 51.87
Composição | 97805 | SINAPI | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020 | m² | 3.2043 | 20.02 | 64.15
Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 19.17 | 76.68
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 24.46 | 97.84
Composição | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 3 | 58.48 | 175.44
Composição | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 25.67 | 102.68
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.156 | 25.07 | 54.05
Insumo | 00012551 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 2 | 273.84 | 547.68
Insumo | 00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | KG | 3.7554 | 13.89 | 52.16
Insumo | 00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 2.1771 | 7.83 | 17.04
Insumo | 00038140 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM | UN | 2.156 | 24.25 | 52.28

## Insumos e Serviços
P. Execução: |  | Licitação: | Objeto: Adaptação no ramal da rede de esgoto e instalação de hidrômetro - SGON | Data:
A |  | B | Local: Setor de Garagens Oficiais Norte, quadra 1, lotes 10, 20 e 30, Brasília/DF | 1899-12-31
P. Validade: |  | Razão Social: |  | Telefone:
C |  | D |  | E
P. Garantia: |  | CNPJ: |  | E-mail:
F |  | G |  | H
Insumos e Serviços
Código | Banco | Classificação | Descrição | Und | Valor Unit | Marca | Modelo
00000123 | SINAPI | Insumo | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 7.83
00000626 | SINAPI | Insumo | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | KG | 13.89
00003777 | SINAPI | Insumo | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | m² | 1.23 | ***** | *****
00004460 | SINAPI | Insumo | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 10.51 | ***** | *****
00004491 | SINAPI | Insumo | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 8.18 | ***** | *****
00004517 | SINAPI | Insumo | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.86 | ***** | *****
00012551 | SINAPI | Insumo | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 273.84 | ***** | *****
00037524 | SINAPI | Insumo | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 1.99 | ***** | *****
00038140 | SINAPI | Insumo | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM | UN | 24.25 | ***** | *****
00040818 | SINAPI | Insumo | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | 3179.56 | ***** | *****
100722 | SINAPI | Composição | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 22.14
100758 | SINAPI | Composição | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 45.3
100981 | SINAPI | Composição | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 7.63 | ***** | *****
101747 | SINAPI | Composição | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 72.4
102491 | SINAPI | Composição | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 17.79
5795 | SINAPI | Composição | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 22.54 | ***** | *****
5952 | SINAPI | Composição | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 21.14 | ***** | *****
72958 | SINAPI | Composição | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C | m² | 19.13
87519 | SINAPI | Composição | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 82.94 | ***** | *****
87878 | SINAPI | Composição | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 4.44 | ***** | *****
88239 | SINAPI | Composição | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21 | ***** | *****
88248 | SINAPI | Composição | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.17 | ***** | *****
88251 | SINAPI | Composição | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.82 | ***** | *****
88256 | SINAPI | Composição | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.98 | ***** | *****
88262 | SINAPI | Composição | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.81 | ***** | *****
88267 | SINAPI | Composição | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.46 | ***** | *****
88270 | SINAPI | Composição | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.07 | ***** | *****
88309 | SINAPI | Composição | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.07 | ***** | *****
88315 | SINAPI | Composição | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.93 | ***** | *****
88316 | SINAPI | Composição | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18.65 | ***** | *****
88489 | SINAPI | Composição | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 13.96
88628 | SINAPI | Composição | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 526.49 | ***** | *****
89173 | SINAPI | Composição | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 36.07 | ***** | *****
89714 | SINAPI | Composição | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 58.48
89746 | SINAPI | Composição | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 25.67
91785 | SINAPI | Composição | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 43.11
92888 | SINAPI | Composição | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 13.24
93358 | SINAPI | Composição | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 73.77 | ***** | *****
93572 | SINAPI | Composição | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3606.88 | ***** | *****
94489 | SINAPI | Composição | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 42.71
94964 | SINAPI | Composição | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 476.42 | ***** | *****
95636 | SINAPI | Composição | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 (1 ) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 346.84
96135 | SINAPI | Composição | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 28.51
96396 | SINAPI | Composição | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 234.1 | ***** | *****
96620 | SINAPI | Composição | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 625.72 | ***** | *****
96624 | SINAPI | Composição | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | m³ | 195 | ***** | *****
96995 | SINAPI | Composição | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 44.73 | ***** | *****
97636 | SINAPI | Composição | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 16.19 | ***** | *****
97738 | SINAPI | Composição | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P | m³ | 5046.82 | ***** | *****
97805 | SINAPI | Composição | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020 | m² | 20.02
97915 | SINAPI | Composição | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0.95 | ***** | *****
98114 | SINAPI | Composição | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 734.94 | ***** | *****
98524 | SINAPI | Composição | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 2.74 | ***** | *****
99811 | SINAPI | Composição | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 3.07 | ***** | *****
99814 | SINAPI | Composição | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 1.71 | ***** | *****
99833 | SINAPI | Composição | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019 | CHP | 4.04 | ***** | *****
CM0645 | Próprio | Insumo | Anotação de Resposanbilidade Técnica (Faixa 3 - Tabela A - CONFEA) | vb | 233.94 | ***** | *****
CM1970 | Próprio | Insumo | Caixa para 1 ou 2 hidrômetros padrão CAESB, em policarbonato na cor cinza, dimensões: 505x400x128mm, com tampa transparente, portas frontal e traseira no compartimento do cliente. Acompanha tubo camisa, corrugado flexível em PVC DN 50mm e acoplador para tubo camisa Plastimax | un | 128.4

## Composição de BDI
P. Execução: |  | Objeto: Adaptação no ramal da rede de esgoto e instalação de hidrômetro - SGON | Licitação:
A |  | Local: Setor de Garagens Oficiais Norte, quadra 1, lotes 10, 20 e 30, Brasília/DF | B
P. Validade: |  | Razão Social: | Data:
C |  | D | 1899-12-31
P. Garantia: |  | CNPJ: | Telefone:
F |  | G | E
Composição de BDI
Item | Discriminação |  | %
Grupo A | % em relação ao custo direto CD
A1 | Despesas Indiretas |  | 15.74%
a1 | Administração Central |  | 4%
a2 | Seguro + garantia |  | 0.8%
a3 | Risco |  | 1.27%
a4 | Despesa Financeira |  | 1.23%
a5 | Lucro |  | 8.44%
Grupo B | % em relação ao valor total VT
B1 | Tributos |  | 4.65%
| Pis |  | 0.65%
| Cofins |  | 3%
| ISS (2% após desconto das mercadorias aplicadas) |  | 1%
BDI | BDI = [(((1+(a1+a2+a3))*(1+a4)*(1+a5)))/(1-B1)-1] |  | 22.12%

## Composição de Encargos Sociais
P. Execução: |  | Objeto: Adaptação no ramal da rede de esgoto e instalação de hidrômetro - SGON | Licitação:
A |  | Local: Setor de Garagens Oficiais Norte, quadra 1, lotes 10, 20 e 30, Brasília/DF | B
P. Validade: |  | Razão Social: | Data:
C |  | D | 1899-12-31
P. Garantia: |  | CNPJ: | Telefone:
F |  | G | H
Composição de Encargos Sociais - Mensalista não desonerado
Item | Discriminação |  | %
GRUPO A
A1 | INSS |  | 20%
A2 | SESI |  | 1.5%
A3 | SENAI |  | 1%
A4 | INCRA |  | 0.2%
A5 | SEBRAE |  | 0.6%
A6 | Salário-Educação |  | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes Trabalho |  | 3%
A8 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviços |  | 8%
A9 | SECONCI |  | 1%
A | Total dos Encargos Sociais Básicos |  | 37.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado |  | 17.75%
B2 | Feriados |  | 3.41%
B3 | Auxílio-enfermidade |  | 0.84%
B4 | 13º Salário |  | 10.7%
B5 | Licença-paternidade |  | 0.07%
B6 | Faltas justificadas |  | 0.71%
B7 | Dias de chuva |  | 1.33%
B8 | Auxílio acidente de trabalho |  | 0.1%
B9 | Férias gozadas |  | 8.02%
B10 | Salário maternidade |  | 0.03%
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A |  | 42.96%
GRUPO C
C1 | Aviso prévio indenizado |  | 4.15%
C2 | Aviso prévio trabalhado |  | 0.1%
C3 | Férias indenizadas |  | 4.94%
C4 | Depósito rescisão sem justa causa |  | 3.23%
C5 | Indenização adicional |  | 0.35%
C | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A |  | 12.77%
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B |  | 16.24%
D2 | Reincidência do FGTS sobre API e Grupo A sobre APT |  | 0.37%
D | Total das Taxas incidências e reincidências |  | 16.61%
Total das taxas incidências e reincidências |  |  | 110.1%

## Cronograma
P. Execução: | Objeto: Adaptação no ramal da rede de esgoto e instalação de hidrômetro - SGON | Licitação:
A | Local: Setor de Garagens Oficiais Norte, quadra 1, lotes 10, 20 e 30, Brasília/DF | B
P. Validade: | Razão Social: | Data:
C | D | 1899-12-31
P. Garantia: | CNPJ: | Telefone:
F | G | E
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
01 | SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS | 1.7% | 100% | 0%
|  | 233.94 | 233.94 | 0
01.08 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 1.7% | 100% | 0%
|  | 233.94 | 233.94 | 0
01.08.1 | Anotação de Responsabilidade Técnica (Faixa 3 - Tabela A - CONFEA) | 1.7% | 100% | 0%
|  | 233.94 | 233.94 | 0
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.9% | 100%
|  | 261.45 | 261.45
02.01 | CANTEIRO DE OBRA: IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 1.9% | 100%
|  | 261.45 | 261.45
02.01.03 | PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO | 1.9% | 100%
|  | 261.45 | 261.45
02.01.03.1 | Copia da SBC (012223) - TAPUME/CERCAMENTO COM TELA PLÁSTICA, ALTURA 1,20M | 1.9% | 100% | 0%
|  | 261.45 | 261.45
03 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 26.58% | 50% | 50%
|  | 3662.01 | 1831.01 | 1831.01
03.01 | PESSOAL | 26.58% | 49.25% | 49.25%
|  | 3662.01 | 1803.44 | 1803.44
03.01.02 | MÃO-DE-OBRA | 26.18% | 50% | 50%
|  | 3606.88 | 1803.44 | 1803.44
03.01.02.09.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 26.18% | 50% | 50%
|  | 3606.88 | 1803.44 | 1803.44
03.04 | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 0.4% | 50.01% | 50.01%
|  | 55.13 | 27.57 | 27.57
03.04.1 | Transporte de material – bota-fora, D.M.T = 50,0 km | 0.4% | 50% | 50%
|  | 55.13 | 27.57 | 27.57
05 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.35% | 25.69% | 74.31%
|  | 47.8 | 12.28 | 35.52
05.01 | LIMPEZA DA OBRA | 0.35% | 25.69% | 74.31%
|  | 47.8 | 12.28 | 35.52
05.01.1 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | 0.22% | 40% | 60%
|  | 30.7 | 12.28 | 18.42
05.01.2 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 0.12% | 0% | 100%
|  | 17.1 | 0 | 17.1
09 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 69.48% | 0% | 100%
|  | 9572.21 | 0 | 9572.21
09.01 | ÁGUA FRIA | 9.64% | 0% | 100%
|  | 1328.34 | 0 | 1328.34
09.01.05 | Acessórios e Complementos Hidráulicos | 9.64% | 0% | 100%
|  | 1328.34 | 0 | 1328.34
09.01.05.01.1 | Remanejamento e adequação do medidor de água e ligação predial, inclusive kit cavalete com hidrômetro, caixa padrão CAESB, mureta e demais serviços e instalações para o funcionamento | 9.64% | 0% | 100%
|  | 1328.34 | 0 | 1328.34
09.04 | ESGOTO SANITÁRIO | 59.84% | 0% | 100%
|  | 8243.87 | 0 | 8243.87
09.04.05 | Caixas e Ralos | 59.84% | 0% | 100%
|  | 8243.87 | 0 | 8243.87
09.04.05.02.04.1 | Remoção de tubulação obsoleta de esgoto em CI de esgoto, inclusive escavação e recomposição de calçada | 1.65% | 0% | 100%
|  | 227.3 | 0 | 227.3
09.04.05.02.04.2 | Caixa de inspeção (CI) em tubos pré-fabricados de concreto Ø1,10, h=1,47, assentada sobre lastro de concreto magro, impermeabilizada, com tampão T100 pesado, inclusive adaptação no ramal da rede de esgoto | 30.8% | 0% | 100%
|  | 4243.81 | 0 | 4243.81
09.04.05.02.04.3 | Caixa de inspeção (CI) em tubos pré-fabricados de concreto Ø1,10, h=1,07, assentada sobre lastro de concreto magro, impermeabilizada, com tampão T100 pesado, inclusive adaptação no ramal da rede de esgoto | 27.38% | 0% | 100%
|  | 3772.76 | 0 | 3772.76
Porcentagem |  |  | 16.97% | 83.03%
Custo |  |  | 2338.68 | 11438.74
BDI |  |  | 517.31 | 2530.24
Valor Mensal |  |  | 2855.99 | 13968.98
Porcentagem Acumulado |  |  | 16.97% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 2338.68 | 13777.42
Valor Acumulado |  |  | 2855.99 | 16824.97